## Plan 2021-2022
|  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [31 empty] | Código:
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | [31 empty] | Versión: 1
Fecha Aprobación: 25/11/2021
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en Atenea
META | [27 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia, teniendo en cuenta los posibles imprevistos que surjan en la post pandemia. | [27 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD |  |  |  |  | CRONOGRAMA VIGENCIA | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS |  |  | OBSERVACIONES
|  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Financieros | Humanos | Tecnológicos
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Autoevaluación Inicial | 1 | [27 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo. |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Definir Indicadores de gestión |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Agencia. |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Solicitar al responsable del SG-SST (SIG) certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Documentación de la matriz de requisitos legales | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Realizar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Seguimiento reuniones mensuales del COPASST y recopilación de actas de reunión | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Secretaria del COPASST |  | x
| Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Realizar la conformación del Comité de convivencia laboral. | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Seguimiento reuniones del Comité de Convivencia Laboral | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Secretario del CCL |  | x
| Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Diseño del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x | x | x
| Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, lider sig) el cerificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño. | [24 empty] | 1 |  |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Incluir en el Plan de comunicaciones mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Incluir en el procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | X | x | X
| Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Diseñar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) | [8 empty] | 1 | [19 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST | [8 empty] | 1 | [19 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x | x
| Diseñar el programa de inspección | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Diseñar el procedimiento (manual) del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
II HACER | Realizar de Examenes Ocupacionales a los funcionarios |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x | x | x
| Documentar el profesiograma |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x |  | x
| Informe de condiciones de salud |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x |  | x
| Elaborar la descripción sociodemografica de los trabajadores |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x |  | x
| Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x |  | x
| Actualizar matriz de seguimiento de Examenes de ingreso, periodicos y de egreso | [8 empty] | 1 | [19 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. | [14 empty] | 1 | [13 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Diseñar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros | [14 empty] | 1 | [13 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x | x | x
| Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | x | x
| Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST. | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | Copasst, apoyo sgsst |  | x
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Copasst, apoyo sgsst | x | x
| Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Copasst, apoyo sgsst | x | x
| Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | Copasst, sgsst, Subdirección Gestión Administrativa |  | x
| Elaborar matriz de elementos de protección personal | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Realizar inspecciones de elementos de protección personal. | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subdirección de Gestión Administrativa
| Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad | [6 empty] | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. | [8 empty] | 1 | [19 empty] | Subdirección de Desarrollo Organizacional | x |  | x
| Documentar el plan de emergencia. | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Capacitar a la Brigada de Emergencias. | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Dotar a la Brigada de Emergencias. | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x |  | x
| Realizar simulacros | [12 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa | x |  | x
| Documentar la matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
III VERIFICAR | Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | 1 | [25 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Auditoría interna | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | x | x | x
| Revisión de la alta dirección | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
IV ACTUAR | Seguimiento a programas SG-SST | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
| Seguimiento ausentismo laboral | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Subgerencia de Gestión Administrativa |  | x
Total Actividades | [28 empty] | 0
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | ENERO |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado |  | Ejecutado |  | 90%

## Conservación Documentos
Plan / Sistema | Programa | Documentos Por Actividad | Ruta Carpeta Web | Ruta Carpeta Digital | Ruta Carpeta Física
PLAN BÁSICO | Programa Estratégico del Sistema | 1). Plan de Trabajo Anual 1. Plan de Trabajo Anual en formato pdf. 2. Plan Operativo en formato Excel. 3. Plan de Trabajo Arl Positiva en formato Excel. 4. Plan de Trabajo Copasst en formato Excel. 5. Plan de Trabajo Comité de Convivencia en formato Excel. 6. Plan de Trabajo Brigada de Emergencias y COE en formato Excel.
2). Autoevaluación: Diagnóstico cumplimiento Resolución 312 de 2019 Evaluar Avance en la implementación de los estándares de calidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos por el Ministerio del Trabajo.
3). Divulgación Politica: Proyectar pieza de comunicaciones para divulgación, a manera de recordación, la política en SG-SST del Ministerio para conocimiento de todos los sevidores.
4). Responsabilidades del Sistema: Divulgar matriz de roles y responsabilidades según lo definido en el SIG para conocimiento de las partes interesadas (Servidores, Contratistas, Terceros).
5). Reportes del Sistema: Realizar oportunamente el reporte de los avances correspondientes a las metas planteadas en el plan Operativo, el plan de Acción de la Dependencia y los Indicadores en el SIG.
6.) Gestión Documental: Realizar oportunamente el reporte de los avances correspondientes a las metas planteadas en el plan Operativo, el plan de Acción de la Dependencia y los Indicadores en el SIG.
| Programa de Implementación y seguimiento a Grupos Opertivos de Apoyo | Plan de Emergencias y Contingencias | Archivo físico Instalaciones CAN
Reglamento GOAS
Guiones Simulacros
Hoja de Vida Brigadistas
Plan de Trabajo 2014 y listas asistencia
Antecedentes reestructuración brigada
Olimpiadas Brigadista
Resultados Olimpiadas Brigadista
Ejecución plan de consolidación nueva brigada
Consolidación Brigada
Olimpiadas Brigadista Nuevos Aspirantes
Reuniones Nuevo Jefe Brigada
Actas Simulacros y listas asistencia
Capacitacion
Informe Emergencias
Inspección bomberos redes hidráulicas
| Programa de Gestión de Recursos del Sistema | Inspección de iluminación
Inspección a equipos de emergencias
Inspección actualización Matriz IPEVAR
Inspección Condiciones de Trabajo
| Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo | Matriz de seguimiento a examenes
Valoraciones Médico Ocupacionales (Informe Compensar)
Listas de asistencia a valoraciones periodicas
Informe Condiciones de Salud Enero
Informe Condiciones de Salud Junio
| Programa de Identificación, prevención y Control de Riesgos | Reporte Incidentes Laborales
Investigacion Incidentes Laborales
Reporte Accidentes Laborales
Furat Accidentes Laborales
Investigacion Accidentes Laborales

## Conservación Evidencias
Fuente: Documento de Alissta -Arl Positiva
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
CICLO | ESTÁNDAR |  | ÍTEM DEL ESTÁNDAR | CRITERIO | DESCRIPCIÓN EVIDENCIA | REPOSITORIO EVIDENCIA
PLANEAR | 1 RECURSOS (10%) | Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). (4%) | 1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Asignar una persona que cumpla con el perfil: Diseño e implementación del SGSST por profesionales en SST,Postgrado en SST, con licencia vigente y curso de 50 horas. | Documento en el que conste la asignación con la respectiva determinación de responsabilidad en materia del SGSST.
|  |  | 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización. | Soporte que contenga la asignación de responsabilidades.
|  |  | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Designar y asignar el Talento Humano,los recursos financieros, técnicos y tecnológicos requeridos | Definición y asignación del talento humano Recursos Financieros Recursos Técnicos
|  |  | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Garantizar que todos los trabajadores independientemente de su vinculaciónestén afiliados al sistema de seguridad social de salud | Planta: Planilla de pago de aportes de seguridad social de los cuatro (04) meses anteriores a la fecha de verificación. Contrato: Validar afiliaciones a la Arl sobre listado de contratistas.
|  |  | 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo | identificar trabajadores que desarrollen tareas de alto riesgo (minería, exposición a altas temperaturas, exposición a radiaciones ionizantes,exposición a sustancias altamente cancerígenas, aeronáutica civil, cuerpos de bomberos, instituto nacional penitenciario) | N/A
|  |  | 1.1.6 Conformación COPASST | Conformar y garantizar el cumplimiento del Copasst | Soportes de convocatoria, elección y conformación
|  |  | 1.1.7 Capacitación COPASST | Capacitar a los integrantes del Copasstpara el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. | Documentos que evidencien la capacitación
|  |  | 1.1.8 Conformación Comité de Convivencia | Conformar y garantizar el cumplimiento del Cocola | Solicitar el documento de conformación del comité de convivencia laboral y verificar que esté integrado de acuerdo con la normativa legal vigente. Solicitar las actas de las reuniones trimestrales y los informes de gestión
|  | Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (6%) | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención referente a los peligros/riesgos prioritarios | Solicitar el programa de capacitación anual
|  |  | 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Realizar actividades de inducción y reinducción las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación de manera previa al inicio de labores que incluya los peligros y control de riesgos en su trabajo así como la prevención de accidentes y enfermedades laborales. | Solicitar lista de trabajadores, lista de contratistas vs listas de asistencia y material de inducción
|  |  | 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas | El responsable del sistema de gestión realiza el curso de capacitación de 50 horas definido por le Ministerio del Trabajo. | Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas en SST.
| 2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Establecer por escrito la política de seguridad y salud y comunicarla al comité paritario de salud ocupacional. Debe contener compromiso de la alta dirección, definición del alcance, establecer el compromiso con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, proteger la seguridad y la salud, cumplimiento de la normatividad. | Solicitar documento de política firmado, verificar la revisión anual.
|  | Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Definir objetivos del SGSST que sean laros, medibles,cuantificables (metas) y coherentes con el plan de trabajo anual | Solicitar documento firmado, verificar la revisión anual.
|  | Evaluación inicial del SG – SST (1%) | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | Realizar la evaluación inicial del Sistema | Solicitar evaluación inicial del sistema mediante la matriz legal, matriz de peligros
|  | Plan Anual de Trabajo (2%) | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado | Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del sistema con objetivos, metas, responsabilidades, recursoso, cronograma | Solicitar plan de trabajo anual
|  | Conservación de la documentación (2%) | 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Contar con un sistema de archivo y retención documental | Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental
|  | Rendición de cuentas (1%) | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Realizar anualmente informe de rendición de cuentas | Solicitar registros que evidencien la rendición de cuentas
|  | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. (2%) | 2.7.1 Matriz legal | Definir la matriz legal que contemple as normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales. | Solicitar Matriz legal
|  | Comunicación (1%) | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Definir de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas | Constatar la existencia de mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas
|  | Adquisiciones (1%) | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Procedimiento de identificación y evaluación de compras y adquisción de productos y servicios | Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST
|  | Contratación (2%) | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas | Documento con listado de selección | Solicitar documento que señalelos criterios relacionados.
|  | Gestión del cambio (1%) | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud. | Solicitar el procedimiento.
HACER | 3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | 3.1.1 Descripción sociodemográfica y diagnóstico de condiciones de salud | Recolectar la información actualziada de los trabajadores y diagnóstico de condiciones de salud. | Solicitar documentos.
|  |  | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Desarrollar actividades de medicina del trabajo, prevención, promoción y vigilancia epidemiológica | Evidencias de definición y ejecución de actividades de medicina del trabajo, promoción, prevención y vigilancia epidemiológica
|  |  | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo | Informar al médico el profesiograma elaborado por la Arl poserior revisión perfiles de cargo | Verificar que se le remitió al médico el profesiograma
|  |  | 3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos | Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad vigente, definir frecuencia, comunicar resultados | Verificar realización de valoraciones medicas
|  |  | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | Tener la custodia de las historias clínicas en manos del médico laboral o de la empresa prestadora del servicio de salud. | Evidenciar soportes que demuestren que la custodia la lleva la emrpesa prestadora del servicio de salud.
|  |  | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales | Documento de restricciones caso enfermedad laboral soportes de calificación en primera oportunidad
|  |  | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Ejecutar y promover programa de estilos de vida y trabajo saludable incluyendo la prevención de la farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo | Registros de promoción de estilos de vida
|  |  | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Contar con suministro de agua, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras | verificar instalaciones
|  |  | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Eliminar residuos sóldos, líquidos y gasesos | verificar instalaciones
|  | Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) | 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Reportar los accidentes y enfermedades laborales | Registro de accidente de trabajo FURAT y enfermedadLabora FUREL
|  |  | 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | Investigar accidentes y enfermedades laborales | Participación del Copasst
|  |  | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral | Llevar registro de reporte de accidentes y enfermedades | Estadísticas
|  | Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | Mensual | Estadísticas
|  |  | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | Mensual | Estadísticas
|  |  | 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidente de Trabajo | Anual | Estadísticas
|  |  | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | Anual | Estadísticas
|  |  | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Anual | Estadísticas
|  |  | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica | Llevar registro de reporte de accidentes y enfermedades | Estadísticas
| 4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%) | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Definir una metodología para la identificación de peligros | Procedimiento
|  |  | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Matriz de Peligros | Verificar participación de trabajadores y controles
|  |  | 4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | empresas con procesos, manipulación y trabajo con sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda | Revisar lista de materias primas e insumos, productos, fichas técnicas y almacenamiento.
|  |  | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Realizar mediciones ambientales | Soportes documentales de mediciones ambientales
|  | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos (15%) | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados | Ejecución de medidas de prevención y control | Informes mejora Elemento y Can
|  |  | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | Solicitar evidencias de cumplimiento | Inspecciones
|  |  | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Solicitar los procedimientos e instructivos | Procesos y formatos del Sig
|  |  | 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Solicitar los formatos de registro para la realización de las visitas de inspección | Formatos de inspección antropométrica
|  |  | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones, equipos máquinas y herramientas | Informes de mantenimiento
|  |  | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de elmentos de protección | Formatos de entrega, listas de asistencia a capacitación
| 5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias | Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, verificar si existen los planos de las salidas de emergencia, soportes de simulacro | Plan de emergencias y contingencias y anexos
|  |  | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Verifricar soportes de capacitación y entrga de dotación | Soportes de capacitación
VERIFICAR | 6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST. (5%) | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo con las condiciones de la empresa | Verificar soportes de la realización de auditorías internas, solicitar el programa de auditoría que deberá incluír la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, alcance de la auditoría, periodicidad, metodología y la presentación de informes con participación del Copasst | Solicitar los indicadores definidos por el SGSST,
|  |  | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Verificar soportes de la realización de auditorías internas, solicitar el programa de auditoría que deberá incluír la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, alcance de la auditoría, periodicidad, metodología y la presentación de informes con participación del Copasst | Solicitar informes con el resultado de la evaluación y auditoría
|  |  | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | Revisar como mínimo una vez al año los resultados y el alcance de la auditoría | Informe de revisión alta dirección
|  |  | 6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST | Comunicar resultados de auditorías al Copasst | Informe de revisión alta dirección
ACTUAR | 7 MEJORAMIENTO (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST. (10%) | 7.1.1 Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST | Acciones preventivas y correctivas acorde a inspecciones, medición de indicadores y recomendaciones del Copasst. | Solicitar evidencia de implementación
|  |  | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Medidas de prevención y control eficaces | Solicitar evidencia de implementación
|  |  | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Acciones correctivas y preventivas con base en resultado de investigaciones | Solicitar evidencia de implementación
|  |  | 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Implementar medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o recomendaciones o autoridades | Solicitar evidencia de implementación