## 2023
PLAN DE ACCION MIPG 2023 V1
Dimensión | Política MIPG | Actividad | Tareas | Área Responsable | Fecha inicio | Fecha Fin | PROGRAMACIÓN | [11 empty] | Avance/seguimiento | Producto/Evidencia
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agto | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | Diseñar y publicar el plan institucional de capacitación - PIC | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | Diseñar y publicar el plan institucional de bienestar (Incluir en el PIC plan de Inducción y reinducción). | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | Diseñar y publicar el plan institucional de seguridad y salud en el trabajo | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | Remitir el informe de ejecución del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral - Metodología DASCD - DAFP | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Revisar avance de la matriz GETH |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Actualizar el reporte diferenciando publicado en la web site: Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Monitorear y hacer seguimiento del SIDEAP - Reporte de Gestión del Talento Humano semestral |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/06/2023 01/12/2023 | 30/06/2023 31/12/2023 | bar: PROGRAMACIÓN Jun; PROGRAMACIÓN Dic
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Incluir criterios unificados para el proceso de Evaluación del Desempeño, articulados con el plan estratégico de TH 2023. |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-03-01 | 2023-03-31 | bar: PROGRAMACIÓN Mar
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Realizar la medición de clima, cultura y riesgo psicosocial para la vigencia 2023 |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-11-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Nov to PROGRAMACIÓN Dic
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Reportar informe de funcionarios que presentaron su declaración de bienes y rentas para la vigencia del 2023 |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-08-01 | 2023-08-30 | bar: PROGRAMACIÓN Agto
1. Talento humano | 1. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Hacer seguimiento y evaluación al Teletrabajo |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/06/2023 01/12/2023 | 30/06/2023 31/12/2023 | bar: PROGRAMACIÓN Jun; PROGRAMACIÓN Dic
1. Talento humano | 2. Política de Integridad | Implementar el plan de gestión de la integridad |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Dic
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Definir el propósito fundamental por el cual fue creada ATENEA, a través de la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver (misión, visión, políticas, razón social para el cual fue creada la entidad) | Definir la Planeación Estratégica de la Entidad | Subgerencia de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Definir el propósito fundamental por el cual fue creada ATENEA, a través de la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver (misión, visión, políticas, razón social para el cual fue creada la entidad) | Definir la estructura de los procesos, planes, programas, proyectos, actividades, recursos, e información las cuales deben ser coherentes con los objetivos para los cuales fue creado. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Definir el propósito fundamental por el cual fue creada ATENEA, a través de la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver (misión, visión, políticas, razón social para el cual fue creada la entidad) | Revisar, y actualizar si es necesario, la estructura organizacional. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Identificar el contexto interno y externo de la Entidad. |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-02-28 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Feb
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Formular los Planes de Acción Anual | Verificar la formulación de los planes de acuerdo con lo definido en el Decreto 612 de 2018 | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Formular los Planes de Acción Anual | Definir el Plan de Acción Anual | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Formular Indicadores |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Revisar la política de riesgos |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Identificar los riesgos de Corrupción y de Gestión de los procesos |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3. Política de Planeación Institucional | Identificar los riesgos de Seguirdad Digital |  | TICS | 2023-02-02 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar los lineamientos desde las Subgerencias Financiera y de Planeación para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Proyectar y consolidar la Circular de Programación de Presupuesto de funcionamiento 2024, con base en los lineamientos de la SDH. | Subgerencia Financiera | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar los lineamientos desde las Subgerencias Financiera y de Planeación para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Proyectar y consolidar la Circular de Programación de Presupuesto de inversión 2024, con base en los lineamientos de la SDH. | Subgerencia de Planeación | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Socializar la Circular a todas las áreas de la entidad. | Difundir y explicar los lineamientos del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Subgerencia Financiera | 2023-07-01 | 2023-07-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Socializar la Circular a todas las áreas de la entidad. | Difundir y explicar los lineamientos del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Subgerencia de Planeación | 2023-07-01 | 2023-07-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Consolidar, preparar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Realizar mesas de trabajo para revisión de las proyecciones. (Funcionamiento) | Subgerencia Financiera | 2023-07-15 | 2023-07-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Consolidar, preparar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Realizar mesas de trabajo para revisión de las proyecciones. (Inversión) | Subgerencia de Planeación | 2023-01-08 | 2023-10-10 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Realizar la programación de gastos de inversión y revisión de avances de las metas del Plan de Desarrollo con SDH y SDP. | Realizar reuniones de trabajo | Subgerencia de Planeación | 2023-08-01 | 2023-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN Agto to PROGRAMACIÓN Sep
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Presentar el anteproyecto de presupuesto al Consejo Directivo. | Realizar la presentación | Subgerencia de Planeación | 2023-10-15 | 2023-10-31 | bar: PROGRAMACIÓN Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Recibir la cuota de gasto y ajustar el anteproyecto de presupuesto | Remitir los formatos a las areas.(Funcionamiento) | Subgerencia Financiera | 2023-09-28 | 2023-10-09 | bar: PROGRAMACIÓN Sep to PROGRAMACIÓN Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Recibir la cuota de gasto y ajustar el anteproyecto de presupuesto | Remitir los formatos a las áreas. (Inversión) | Subgerencia de Planeación | 2023-09-28 | 2023-10-09 | bar: PROGRAMACIÓN Sep to PROGRAMACIÓN Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Socializar la cuota en las áreas | Remitir los formatos a las áreas | Subgerencia de Planeación | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: PROGRAMACIÓN Nov
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar el informe de la ejecución mensual de Rentas e Ingresos con la información de los movimientos de recaudos reportados en el sistema Bogdata. | Generar los reportes mensualmente | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar el informe de la ejecución mensual de Gastos e Inversión con la información de los movimientos presupuestales reportados en el sistema Bogdata. | Generar los reportes mensualmente | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar informe de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia | Generar los reportes mensualmente | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar informe mensual de la ejecución de los recaudos y giros de los recursos incorporados al Fondo Cuenta producto de la transferencia de la SDH y de convenios con destino a la Dirección General de Atenea | Generar los reportes mensualmente | Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Generar el Informe mensual de los rendimientos generados con los recursos del Fondo Cuenta a partir de la información remitida por la Tesorería Distrital con destino a la Dirección General de Atenea | Generar los reportes mensualmente | Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Programar las actividades que comprenden la proyección del Programa Anual de Caja (PAC), de acuerdo con los insumos suministrados por las diferentes Gerencias y áreas interesadas. | Generar los reportes mensualmente | Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Actualizar las metas de producto, actividades y costos asociados, en la cadena de valor del proyecto de inversión | Incorporar la información en los sistemas de Planeación y Presupuesto | Subgerencia de Planeación | 2023-10-29 | 2023-12-18 | bar: PROGRAMACIÓN Oct to PROGRAMACIÓN Dic
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Hacer seguimiento con los responsables de los entregables, asegurando la coherencia entre lo planeado y lo ejecutado - Trimestral | Adelantar reuniones de seguimiento | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Reportar mensualmente los avances en la ejecución de recursos y entregables asociados a los productos de los proyectos de inversión | Reporte en Segplan, SPI, BogData (PMR) y actualización de magnitudes cuando sea requerido | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 4. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Asegurar el cumplimiento de la programación presupuestal establecida en el acuerdo de desempeño | Realizar seguimiento menusal a la programación presupuestal. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Estructurar Adecuadamente el Plan Anual de Adquisiciones | Publicar el Plan Anual de Adquisicionespara la vigencia del año 2023. | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Estructurar Adecuadamente el Plan Anual de Adquisiciones | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de contratación. | Gestión contractual | 2023-02-02 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | Definir las categorías de adquisiciones en el PAA de acuerdo con las necesidades de contratación. | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | Analizar la demanda (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | Analizar la oferta (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | Contratar (De acuerdo con las necesidades de contratación y según las directrices definidas en la circular de la estrategia de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | Gestionar y hacer seguimiento trimestral al plan anual de adquisiciones | Todas las áreas | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Promover la Competencia | Fortalecer los procesos de caracterización de la necesidad y del mercado (Estudios y analisis de sector y estudios previso, de acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Emplear la plataforma transaccional SECOP II | Adelantar la contratación de la agencia a traves de la plataforma SECOP II (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 5. Política de Compras y Contratación Pública | Hacer uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano | Adelantar las adquisiciones de la agencia a traves de la Tienda virtual del estado colombiano (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar a los procesos de la entidad en la definición los indicadores estratégicos de la entidad |  | Todos los proceso de la entidad | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar a los procesos de la entidad en la medición de indicadores estratégicos de la entidad |  | Todos los proceso de la entidad | 2023-04-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar a los procesos de la entidad en la definción de los indicadores de Gestión. |  | Subgerencia de Planeación. | 2023-01-02 | 2023-02-28 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Feb
3. Gestión con valores para resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar la identificación de los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la Agencia |  | Subgerencia de Planeación. | 2023-01-01 | 2023-01-20 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
3. Gestión con valores para resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Acompañar la identificación de los riesgos de gestión de cada uno de los procesos de la Agencia |  | Subgerencia de Planeación. | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Identificar riesgos de seguridad digital-articulado con Subgerencia de Planeación |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Mar
3. Gestión con valores para resultados | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Revisar, y actualizar si es necesario, la estructura organizacional. |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Documentar política de gobernanza de datos | Establecer los actores involucrados en la formulación de la política de gobernanza de datos | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Documentar política de gobernanza de datos | Documentar la política de gobernanza de datos. | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Documentar política de gobernanza de datos | Publicar y socializar internamente la política de gobernanza de datos | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-07-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jul
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC |  | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-01-29 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Revisar las estrategias para la implementación de arquitectura empresarial en la Agencia |  | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Construir el catálogo de componentes de información basado en la arquitectura de información. |  | Subgerencia TIC | 2023-01-15 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Elaborar el modelo de arquitectura de las soluciones tecnológicas de la Agencia |  | Subgerencia TIC | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Agto
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Definir y documentar el marco de interoperabilidad y realizar seguimiento trimestral a los avances. |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Soportar la infraestructura tecnológica de la entidad y realizar seguimiento trimestral a los avances. |  | Subgerencia TIC | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Analizar los trámites y/o servicios digitales, para identificar la integración TICS. |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-07-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Jul
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Analizar y gestionar la integración de trámites, OPAs y servicios de información pública al portal único del Estado Colombiano |  | Subgerencia TIC | 2023-08-01 | 2023-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN Agto to PROGRAMACIÓN Sep
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Construir el catálogo de sistemas de información |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Construir Documento en el que se relacionen las necesidades generales para el desarrollo del Sistema de Información CORE a la medida (Fase 2). |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Realizar la ejecución y seguimiento del proyecto para el desarrollo, pruebas, capacitación e implementación en producción del Sistema de Información CORE (Fase 2). |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Sensibilizar sobre la plataforma tecnológica. |  | Subgerencia TIC | 2023-04-01 | 2023-12-15 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Parametrizar herramientas de trabajo colaborativo |  | Subgerencia TIC | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Realizar capacitación en el uso de los Sistemas de Información. |  | Subgerencia TIC | 2023-04-01 | 2023-12-15 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Implementar en producción los Sistemas de Información. |  | Subgerencia TIC | 2023-01-30 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 7. Política Gobierno Digital | Ejecutar el plan de remediación de vulnerabilidades |  | Subgerencia TIC | 2023-07-15 | 2023-12-15 | bar: PROGRAMACIÓN Jul to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Actualizar los activos de información |  | Subgerencia TIC | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Identificar infraestructuras críticas en los activos de información |  | Subgerencia TIC | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Publicar matriz de información anonimizada en el portal de datos abiertos y página web |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-07-05 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y página web |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-07-05 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Identificar riesgos de seguridad digital |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Mar
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Realizar seguimiento a controles y planes de tratamiento de los riesgos de seguridad digital (Seguimiento cuatrimestral) |  | Subgerencia TIC | 2023-03-30 | 2023-12-15 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Seguimiento indicadores del SGSI (Seguimiento trimestral) |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Sensibilizar a los colaboradores en temas de seguridad digital. (mensual) | Envío de piezas gráficas a través de correo electrónico institucional y Charlas institucionales | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Fortalecer la seguridad de la operación a traves de la definción de la documentación del proceso. | Definir los siguientes documentos: Gestión de Copias de seguridad, Guia de identificación de riesgos de seguirdad digital, Borrado seguro de información. | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-07-31 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Jul
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Fortalecer la seguridad de la operación a traves de la definción de la documentación del proceso. | Plan Estrategico de Seguirdad y Privacidad de la Información y el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguidad (Manifiesto de tratamiento de riesgos de seguridad) | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Realizar ejercicios de análisis de vulnerabilidades sobre los servicios institucionales adquiridos por la entidad. Esta actividad depende de la puesta en marcha de nuevos servicios. |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Realizar ejercicios de simulación phishing a los usuarios internos. |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-09-15 | bar: PROGRAMACIÓN Jul to PROGRAMACIÓN Sep
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Realizar registro nacional de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-04-04 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Abr
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Realizar revisiones sobre las políticas implementadas en la infraestructura tecnológica |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN Jul to PROGRAMACIÓN Sep
3. Gestión con valores para resultados | 8. Política de Seguridad Digital | Elaborar el plan continuidad TI |  | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 9. Política de Defensa Jurídica | Implementar la política de prevención del daño antijurídico | Implementar las acciones definidas en la política de prevención del daño antijurídico, conforme a lo establecido en su plan de acción. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-02 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 9. Política de Defensa Jurídica | Hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | Recibir información y tramitar los indicadores establecidos a través de la política de prevención del daño antijurídico, conforme a lo establecido en su plan de acción. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 9. Política de Defensa Jurídica | Hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | Preparar los reportes para el Comité de conciliación sobre los resultados de implementación de la política de prevención del daño antijurídico (2023-Primer Semestre) | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 9. Política de Defensa Jurídica | Hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | Preparar los reportes para el Comité de conciliación sobre los resultados de implementación de la política de prevención del daño antijurídico (2023-Segundo Semestre) | Oficina Asesora Jurídica | 2023-07-01 | 2023-12-15 | bar: PROGRAMACIÓN Jul to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 9. Política de Defensa Jurídica | Definir el plan de acción para 2023 del Comité de conciliación | Proyectar la propuesta de plan de acción y aprobación por parte del Comité | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-02-15 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Feb
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Definir la agenda regulatoria 2023 | Consolidar los asuntos de la agenda que se prevén regular para la anualidad 2023 y realizar la respectiva publicación. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Definr la agenda regulatoria 2024 | Consultar con las áreas de la Agencia los asuntos que se prevén regular para la anualidad de la agenda 2024 | Oficina Asesora Jurídica | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: PROGRAMACIÓN Oct
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Definr la agenda regulatoria 2024 | Consolidar los asuntos de la agenda que se prevén regular para la anualidad 2024 y realizar la respectiva publicación. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-11-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Nov to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Primer Semestre | Realizar el requerimiento a las áreas para identificación de normas expedidas en la anualidad | Oficina Asesora Jurídica | 2023-06-01 | 2023-06-02 | bar: PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Primer Semestre | Consolidar las normas actualizadas para publicación | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Segundo Semestre | Realizar el requerimiento a las áreas para identificación de normas expedidas en la anualidad | Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-01 | 2023-12-02 | bar: PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Segundo Semestre | Consolidar las normas actualizadas para publicación | Oficina Asesora Jurídica | 2023-11-01 | 2023-12-23 | bar: PROGRAMACIÓN Nov to PROGRAMACIÓN Dic
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | Implementar en el local de atención del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, herramientas tecnológicas de SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS SAT | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | Implementar en el local de atención del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, así como en las instalaciones administrativas de la Entidad, BUZON DE SUGERENCIAS, como herramientas de presentación de solicitudes para cliente interno (Ventana hacia adentro) y Cliente externo (Ventana hacia afuera - ciudadanía). | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | Implementar TERRITORIALIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, mediante articulación interinstitucional que permita presencia institucional sectorial (1Punto en la SED) y publica distrital en general (3 Puntos en Red Cade), suscribiendo los convenios interadministrativos y Acuerdos de Niveles de servicio (ANS), que correspondan | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | Fortalecer los Canales de Atención mediante implementación y ARTICULACIÓN DE OMINCANALIDAD LINEA 195, con implementación de chat en pagina web y WhatsApp business, llamada de voz, mensajería en texto y mailing | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar espacios de Investigación y conocimiento | Promover de forma trimestral ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO INTERNO con los proceso que han sido sujetos de control preventivo, en consideración a los ejercicios de Calidad & Seguimiento periódico al ciclo de servicio, a fin de indagar respecto de acciones de mejoramiento continuo posibles de implementar para fortalecer la prestación de los servicios. | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar el Uso Intensivo de las TIC | Identificar y proponer a Comunicaciones y TICS la creación de OTROS MEDIOS VIRTUALES DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA, COMO LO SON EL CHAT Y LOS BOTONES VIRTUALES DE RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PETICIONES | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación | Generar la socilización de INFORME SEMESTRAL, en el que concurran principalmente INFORME DE PRQRSD Y SATISFACCIÓN & PERCEPCIÓN, para Comité Directivo, procurando recomendaciones tendientes al cumplimiento de criterios de oportunidad, coherencia, calidad, calidez y manejo del sistema; eficiencia en la gestión de trámites y servicios y mejoramiento continuo del servicio. | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Proponer actividades de Mejoramiento continuo | Realizar SEGUIMIENTO A PQRSD (semanal, mensual, trimestral y semestral), Conforme a la oficialización institucional ante el sector (Secretaría General, Veeduría General, entre otros) y mediante la utilización del sistema oficial de radicación interno | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Proponer actividades de Mejoramiento continuo | Realizar EJERCICIOS DE CALIDAD & SEGUIMIENTO PERIODICO AL CICLO DEL SERVICIO, en los canales oficiales Escritos, presenciales, telefónicos y/o Virtuales, mediante Cliente incognito, procurando analizar el cumplimiento a criterios de oportunidad, coherencia, calidad, calidez y manejo del sistema, así como el uso lenguaje claro e incluyente en el relacionamiento con la ciudadanía | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos | Crear la propuesta de ESTRATEGÍA DE LENGUAJE CLARO E INCLUYENTE, en articulación con el proceso de Gestión de Comunicaciones, para el fortalecimiento continuo del relacionamiento con la ciudadanía mediante canales oficiales, comunicaciones y actos administrativos, a incorporar en el MANUAL INTERNO DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | ADOPTAR PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA EXISTENCIA DE LOCAL de Servicio a la Ciudadanía con cumplimiento a criterios de accesibilidad universal (NTC 6047), comportando principalmente zonas operativas de anfitrión, radicación y atención , así como zonas de gestión administrativa para el equipo de servicio a la ciudadanía | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | Implementar en el local de atención del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, así como en las instalaciones administrativas de la Entidad, BUZON DE SUGERENCIAS, como herramientas de presentación de solicitudes para cliente interno (Ventana hacia adentro) y Cliente externo (Ventana hacia afuera - ciudadanía). | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Apoyar la cualificación de los equipos de trabajo | Solicitar a Talento Humano jornadas de CUALIFICACIÓN Y/O CAPACITACIÓN (inducción y/o reinducción) a colaboradore(a)s (funcionarios y/o contratistas), en temáticas relacionadas con Política Institucional & Pública de Servicio a la Ciudadanía (Protocolos, atención especial y preferente a infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta), el lenguaje claro e Incluyente, entre otras. | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Apoyar la cualificación de los equipos de trabajo | Crear estrategia de RECONOCIMIENTO A LAS LABORES, para implementar en colaboradores del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía de forma semestral | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | Proponer formalmente TERRITORIALIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, mediante articulación interinstitucional que permita presencia institucional sectorial (1Punto en la SED) y publica distrital en general (3 Puntos en Red Cade), disponiendo de los convenios interadministrativos y Acuerdos tipo de Niveles de servicio (ANS), que correspondan | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | Proponer el Fortalecimiento de Canales de Atención mediante oferta de ARTICULACIÓN DE OMINCANALIDAD LINEA 195, con implementación de chat en página web y WhatsApp business, llamada de voz, mensajería en texto y mailing | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Gestionar espacios de Investigación y conocimiento | Promover de forma trimestral ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO INTERNO con los proceso que han sido sujetos de control preventivo, en consideración a los ejercicios de Calidad & Seguimiento periódico al ciclo de servicio, a fin de indagar respecto de acciones de mejoramiento continuo posibles de implementar para fortalecer la prestación de los servicios | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos | FORMALIZAR LA EXISTENCIA DEL PROCESO de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, ante Secretaría General, procurando articular la oferta institucional en espacios de promoción Distrital general como lo son SuperCADES, CADE Virtual, SUIT y Guía de Tramites & Servicios | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos | FORMALIZAR LA EXISTENCIA DEL PROCESO de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, ante la Secretaría General y su Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, conforme a la socialización de oferta institucional, tramites, servicios u OPAS. | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN May
3. Gestión con valores para resultados | 12. Política de Racionalización de trámites | Inscribir en la plataforma SUIT de los tramites , OPAS, consultas y accesos a la información aprobados por Función Pública |  | Subgerencia de Planeación | 2023-02-01 | 2023-03-31 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Mar
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Actualizar la caracterización de los grupos de valor |  | Gerencia de Estrategia | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Realizar diagnostico del estado de la Participación Ciudadana en la entidad. |  | Gerencia de Estratégia | 2023-01-02 | 2023-02-28 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Feb
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Identificar y desarrollar los espacios de dialogo permanente con la ciudadanía |  | Gerencia de Estrategia | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Sistematizar las observaciones y dudas que salgan de los espacios de dialogo permanente y la Audiencia |  | Gerencia de Estrategia | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Dar respuesta a la ciudadania sobre las dudas, necesidades y observaciones |  | Gerencia de Estrategia | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | Hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas |  | Subgerencia de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Dic
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Hacer seguimiento a los proyectos de inversión en las diferentes plataformas (SEGPLAN-SPI). (Seguimiento Mensual) |  | Subgerencia de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Elaborar informes de seguimiento trimestral de las diferentes metas, presupuestos y población diferencial, con el fin de presentar resultado a los actores internos y externos. |  | Subgerencia de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Realizar autodiagnóstico para conocer el avance en cada una de las dimensiones de MIPG. |  | Subgerencia de planeación | 2023-07-01 | 2023-09-29 | bar: PROGRAMACIÓN Jul to PROGRAMACIÓN Sep
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Realizar seguimiento trimestral al estado de la gestión del modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG |  | Subgerencia de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | Definir las directrices para la Gestión Documental de la entidad y construir la propuesta de Programa de Gestión Documental y presentarla al Comité Administartivo y de gestión para su aporbación. | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-02-24 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Feb
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | Revisar y aporbar el Programa de Gestión Documental | Comité Administrativo y de Gestión | 2023-02-25 | 2023-03-10 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Mar
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | Definir las herramientas tecnológicas necesarias para la implementación de lo establecido en el Programa de Gestión Documental. | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Mar
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | Implementar la herramienta para el funcionamiento del Programa de Gestión Documental | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-04-15 | 2023-10-31 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Oct
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | Fortalecer la cultura de la gestión documental al interior de la entidad. | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de la entidad, con el fin de preparar y tranferir el conocimiento en materia de gestión documental, a traves de la programación de jornadas realizadas cuatrimetralmente. | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar matriz de información anonimizada en el portal de datos abiertos y página web |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-07-05 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y página web |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-07-05 | bar: PROGRAMACIÓN Jul
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación | Asegurar publicación trimestral de INFORMES DE PRQRSD | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación | Asegurar publicación semestral de INFORME SATISFACCIÓN & PERCEPCIÓN, procurando MONITOREO DE CANALES a fin de determinar su correcto funcionamiento | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | Asegurar la publicación de la CARTA DE TRATO DIGNO | Subgerencia Administrativa | 2022-09-15 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Sep to PROGRAMACIÓN Dic
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Definir las acciones a seguir a partir del reporte de calificación del cumplimiento al Índice que mide el nivel de avance en el cumplimiento de la Ley de transparencia. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora documentadas, relacionadas con el cumplimiento del Índice. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | Verificar, aplicando la matriz ITA de la Procuraduría , la publicación y/o actualización de información en la página web. | Subgerencia de Planeación | 2023-04-18 | 2023-04-29 | bar: PROGRAMACIÓN Abr
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | Notificar, a través de correo electrónico, a cada uno de los responsables de publicación y/o actualización de información en la página web, sobre los resultados de la validación. Solicitando realizar ajustes cunado aplique. | Subgerencia de Planeación | 2023-05-02 | 2023-05-06 | bar: PROGRAMACIÓN May
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | Realizar validación luego de ajustes y notificar sobre el estado de avance a la Alta Dirección. | Subgerencia de Planeación | 2023-05-09 | 2023-05-13 | bar: PROGRAMACIÓN May
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | Verificar, aplicando la matriz ITA de la Procuraduría , la publicación y/o actualización de información en la página web. | Subgerencia de Planeación | 2023-08-28 | 2023-08-31 | bar: PROGRAMACIÓN Agto
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | Notificar, a través de correo electrónico, a cada uno de los responsables de publicación y/o actualización de información en la página web, sobre los resultados de la validación. Solicitando realizar ajustes cunado aplique. | Subgerencia de Planeación | 2023-09-04 | 2023-09-09 | bar: PROGRAMACIÓN Sep
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | Realizar validación luego de ajustes y notificar sobre el estado de avance a la Alta Dirección. | Subgerencia de Planeación | 2023-09-11 | 2023-09-16 | bar: PROGRAMACIÓN Sep
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la información de la operación de la entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información de operación de la cual es responsable la Subgerencia de Planeación, en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la información de la gestión presupuestal de la Entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información presupuestal de la cual es responsable la Subgerencia de Planeación, en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la información contractual que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web, específicamente el botón de transparencia. | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información contractual en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la información de la gestión Financiera de la Entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web, específicamente el botón de transparencia. | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información financiera en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar y compilar las la normas legales aplicables a la entidad a fin de cumplir con sus objetivos misionales | Revisar, actualizar y reemplazar información correspondiente al Ítem 2 denominado Normativa dentro del botón Transparencia: normograma, agenda regulatoria, búsqueda de normas, proyectos normativos para comentarios. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar los Actos Administrativos. | Publicar en la pagina de Registro Distrital los Actos Administrativos (Resoluciones, Acuerdos) de carácter general. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar el informe sobre defensa de daño antijurídico | Actualizar el informe de acuerdo a los procesos judiciales que lleve la agencia y que se encuentran publicado dentro del aplicativo SIPROJ WEB | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Actualizar el ítem Normatividad especial de la Entidad | Actualizar el numeral 9.1 del Botón de Transparencia Incorporarando las normas de carácter especial que regulen el funcionamiento de la Agencia | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Mantener actualizada la información realcionada con el control interno de la entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información de Control de la cual es responsable la Oficina de Control Interno en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas |  | Subgerencia de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Dic
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Construir el de Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación y remitir a la subgerencia de planeación para la revisión correspondiente |  | Subgerencia Administrativa | 2023-04-15 | 2023-10-31 | bar: PROGRAMACIÓN Abr to PROGRAMACIÓN Oct
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Formular la memoria descriptiva para presentar ante el comité las Tablas de Retención Documental para aprobación |  | Subgerencia Administrativa | 2023-03-07 | 2023-04-28 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Abr
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Convocar la conformación del equipo técnico de participación de la entidad, con el fin de definir el plan de acción para establecer conjuntamente la información susceptible de ser publicada en el Menú Participa |  | Gerencia de Estratégia | 2023-03-01 | 2023-04-28 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Abr
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Hacer seguimiento bimensual a la publicación de la información en el Menú Partcipa, de acuerdo con lo definido en el plan de acción y las modificaciones que este tenga de acuerdo con las directrices institucionales. |  | Gerencia de Estratégia | 2023-05-02 | 2023-08-31 | bar: PROGRAMACIÓN May to PROGRAMACIÓN Agto
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Publicar y mantener actualizada la información relacionada con las comunicaciones de la entidad, de acuerdo con lo requerido en la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, y cuyo monitoreo se realizará de forma bimensual |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Relizar los ajustes en los botones de transparencia, atención al ciudadano y participa, a través de los cuales la entidad dispone en la pagina web de la información que como sujeto obigado debe publicar y de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas al interior de la entidad, asi como mantener disponible el acceso a la información publicada |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Elaborar el diagnóstico del proceso estadístico |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-15 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Ene to PROGRAMACIÓN Jun
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Actualizar la batería de indicadores de Posmedia y construcción de ficha técnica |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Actualizar la batería de indicadores de ciencia, tecnología e innovación y construcción de ficha técnica |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Actualizar el Diccionario de Datos de Jóvenes a la U |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Documentar las validaciones de los campos recolectados en Jóvenes a la U |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | Definir de esquema de publicación de información estadística |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Jun
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Socializar e implementar el lineamiento de Gestión de Conocimiento de la entidad. |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Actualizar el repositorio de información de gestión de conocimiento sistematizadas |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Generar el mapa de conocimientos de la entidad |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-06-30 | bar: PROGRAMACIÓN Feb to PROGRAMACIÓN Jun
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Actualizar y hacer seguimiento del plan de acción resultante del autodiagnóstico |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Implementar los mecanismos de recolección de lecciones aprendidas |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Dic
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Definir indicadores para medir la madurez de la gestión de conocimiento e innovación de Atenea |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: PROGRAMACIÓN Mar to PROGRAMACIÓN Dic
7. Control Interno | 19. Política de control interno | Formular del Plan Anual de Auditoría 2023. | Presentar el Plan Anual de Auditoría para ser sometido a análisis y aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 | bar: PROGRAMACIÓN Feb
7. Control Interno | 19. Política de control interno | Avance Plan Anual de Auditoría 2023. | Revisar el avance de la ejecución del plan anual de auditoría en los meses de febrero, agosto y diciembre. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31
7. Control Interno | 19. Política de control interno | Mapa de Aseguramiento | Presentar el diagnóstico del mapa de Aseguramiento al interior de ATENEA. | Oficina de Control Interno | 2023-09-01 | 2023-09-30 | bar: PROGRAMACIÓN Sep
7. Control Interno | 19. Política de control interno | Actualizar la metodología de Administración del Riesgo de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
7. Control Interno | 19. Política de control interno | Realizar monitoreo trimestralmente a los controles de los riesgos identificados |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
7. Control Interno | 19. Política de control interno | Consolidar y analizar la información de acuerdo a la ejecución de los controles identificados, en la matriz de riesgos para su intervención oportuna. |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
Aprobado mediante comité de gestión y desempeño el 27/01/2023
Note on B6: Nombre de la dimensión de acuerdo al Manual Operativo MIPG.
Note on C6: Nombre de la dimensión de acuerdo al Manual Operativo MIPG.
Note on G6: Fecha en la que se inicia la actividad o tarea
Note on H6: Fecha en la que se finaliza la actividad o tarea
Note on I6: Señalar el mes o meses en los que se van a desarrollar las actividades y tareas programadas.
Note on U6: Relacionar de manera general el avance o desarrollo de la actividad o tarea.
Note on V6: Relacionar la evidencia, soporte o producto del avance de la actividad o tarea, o de la culminación de las mismas