## C-1 G. Riesgos Corrup
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Revisión de política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la política de administración de riesgos, para verificar si es necesaria una actualización o modificación para dar cumplimiento a la gestión y operación establecidas por Atena | Documento de actualización de la Política de Administración del Riesgo si se necesitara | Subgerencia de Planeación | 01 Enero del 2023 a 30 Diciembre de 2023
| 1.2 | Socializar la política de administración de riesgos ante el comité institucional de gestión y desempeño, para dar cumplimiento a la gestión y funciones establecidas por ATENEA. | Socializar la Política de Administración del Riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. (Infografías, mapas, textos, descripciones, entre otras) | Subgerencia de Planeación | 30 Noviembre del 2023 (Anual)
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Identificar y/o actualizar los riesgos de corrupción de ATENEA involucrando a los responsables de cada proceso para ajustar las matrices de riesgo con sus controles, planes de acción e indicadores. | Mapa de riesgos de corrupción elaborada - un mapa de riesgos de corrupción | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subgerencia de Planeación | 31 de enero del 2023
| 2.2 | Validar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción de ATENEA | Mapa de riesgos de corrupción elaborado publicada - un mapa de corrupción publicado | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subgerencia de Planeación | 01 Julio de 2023 - 31 Diciembre del 2023
3. Consulta y divulgación | 3.1. | Divulgar la metodología utilizada para la identificación del mapa de riesgos de corrupción al interior de ATENEA a través de capacitaciones a los responsables de los diferentes procesos. | Capacitar a los diferentes procesos de ATENEA en la metodología de identificación y manejo del Mapa de Riesgos de Corrupción- 14 capacitaciones de la metodología ( una por cada proceso) | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subgerencia de Planeación | 01 Julio de 2023 - 31 Diciembre del 2023
| 3.2 | Realizar acompañamiento a los procesos de ATENEA en la identificación de los riesgos de corrupción según las necesidades de las diferentes subgerencias, registrando lo discutido y asistencia a las mesas de trabajo. | Mapa de riesgos de corrupción elaborada - 14 actas (Mesas de trabajo) de acompañamiento para identificación de los riesgos (Una por cada proceso) Registro de Asistentes | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados Subgerencia de Planeación | 01 Julio de 2023 - 31 Diciembre del 2023
4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Realizar monitoreo periódico al mapa de riesgos de corrupción, por parte de la segunda línea de defensa (subgerencia de planeación o quien haga sus veces). | Informe del monitoreo del Mapa de riesgos y sus controles - Matriz de monitoreo al riesgo 4 monitoreos al año | Subgerencia de Planeación | 10 Mayo de 2023 10 Agosto del 2023 10 Octubre del 2023 10 Enero del 2024
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno). | Informe del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web 1 informe por trimestre total 4 al año de la gestión de riesgos publicado en el link de transparencia | Oficina de control interno | 10 Mayo de 2023 10 Agosto del 2023 10 Octubre del 2023 10 Enero del 2024

## C-2 Racionalización trámites
Componente 2 - Racionalización de Trámites
| Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1 | La Agencia esta realizando la identificación de los trámites, es por esta razón que por el momento no se tiene una estrategia de racionalización de trámites

## C-3 Rendición de Cuentas
Componente 3 - Rendición de Cuentas
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Identificar la información que se socializará en la audiencia de rendición de cuentas del sector educación y de los espacios permanentes de diálogo con los grupos de valor. | Listado de la Información a socializar | Subgerencia de Planeación Servicio a la Ciudadanía Gerencia de Posmedia Gerencia de Ciencia Tecnología e Innovación Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento Oficina de Comunicaciones | 01/01/2023 15/03/2023
| 1.2 | Generar el documento con los insumos de información para la audiencia de rendición de cuentas que se realizará con el sector educación | Documento publicado | Subgerencia de Planeación | 01/01/2023 31/12/2023
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Identificar los espacios de diálogo con los grupos de valor | Informe | Gerencia Estratégica | 01/01/2023 31/03/2023
| 2.2 | Desarrollar los espacios de diálogo permanente con los grupos de valor | Sesiones con los grupos de valor. | Gerencia Estratégica | 01/04/2023 31/12/2023
| 2.3 | Participar en la audiencia publica del sector educación | Audiencia (1) | Dirección General | 1/03/2023 31/03/2023
| 2.4 | Sistematizar las observaciones y dudas que salgan de los espacios de diálogo permanente y la Audiencia y dar respuesta a las mismas | Informe | Gerencia Estratégica | 01/01/2023 31/12/2023
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar socialización, sobre que es la rendición de cuentas | Sesión de socialización (1) | Subgerencia de Planeación - Oficina de Comunicaciones | 01/01/2023 31/12/2023
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas final | Informe elaborado y publicado | Subgerencia de Planeación Oficina de Comunicaciones | 01/11/2023 31/12/2023

## C-4 Atención al Ciudadano
Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1.Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Presentar a la Alta Dirección un informe semestral del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano, que reúna especialmente análisis a PQRSD e informe de satisfacción y percepción ciudadana | 2 informes presentados a la Alta Dirección. | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 1.2 | Actualizar, según corresponda, la Estrategia referentes y sus integrantes, a fin de fortalecer los mecanismos de comunicación interna entre el proceso y las demás dependencias. | Documento de actualización, en caso de que proceda | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Todas las áreas de la estructura organizacional | 01/01/2023 a 31/12/2023
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Adelantar acción semestral diagnostica respecto de los siguientes ajustes razonables en accesibilidad (Sobre espacios físicos tendientes a garantizar accesibilidad en cumplimiento a la NTC 6047 y accesibilidad en páginas web en cumplimiento a la NTC 5854 y Convertic) | 1 Informe diagnóstico semestral presentados a la Alta Dirección | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Subgerencia Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 07/07/2023 05/01/2024
| 2.2 | Divulgar la carta del trato digno | 1 Carta del trato digno divulgada. | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/01/2023 a 31/12/2023
3. Talento Humano | 3.1 | Gestionar cualificaciones a colaboradores del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía como actividades de inducción, reinducción y actualización propia de los lineamientos nacionales y/o distritales en la materia | 2 Capacitaciones (1 semestral) | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 3.2 | Capacitar y/o cualificar a colaboradores de la Agencia ATENEA, para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía, en función a la importancia de la interiorización de la Política Publica de Servicio a la Ciudadanía y sus lineamientos y actualizaciones normativas del orden nacional y/o distrital | 3 Capacitaciones (1 cuatrimestral) | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Gestión del Talento Humano | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 3.3 | Exaltar al desempeño de los colaboradores al servicio del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, mediante el reconocimiento del super colaborador semestral, con base en el análisis al cumplimiento de protocolos de atención y lineamientos obligacionales propios de su rol. | 1 Reconocimiento semestrales | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 30/06/2023 31/12/2024
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Presentación de reportes de PQRSD, en consideración al rol de seguimiento del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, como actividad de control de riesgo antijuridico asociado a mitigación de la inoportunidad respecto de atención a términos. | Reportes trimestrales de Seguimiento | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 4.2 | Realizar campañas informativas semestrales sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 2 Piezas comunicativas semestrales | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/01/2023 a 31/12/2023
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar, según corresponda, el formato de caracterización ciudadana del Proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano | Documento de actualización, en caso de que proceda | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía Subgerencia de Planeación Procesos de tipo misional | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 5.2 | Realizar de forma cuatrimestral EJERCICIOS DE CALIDAD & SEGUIMIENTO PERIODICO AL CICLO DEL SERVICIO, en los canales oficiales Escritos, presenciales, telefónicos y/o Virtuales, mediante Cliente incognito, procurando analizar el cumplimiento a criterios de oportunidad, coherencia, calidad, calidez y manejo del sistema, así como el uso lenguaje claro e incluyente en el relacionamiento con la ciudadanía | 3 informes de Ciudadano incognito | Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía | 01/01/2023 a 31/12/2023

## C-5 Transparencia y Acceso Inf
Componente 5 - Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Validar la funcionabilidad de la página web y actualizar la información de cada una de las secciones. | (3) Validaciones del sitio web durante el año | Oficina Asesora de comunicaciones y TIC - Webmaster | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 1.2 | Revisar el estado actual del botón de Transparencia y accesos a la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 mediante la Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación. | (2) Validaciones de la información publicada en el botón de Transparencia, previo el reporte de cumplimiento a la Procuraduria | Oficina Asesora de comunicaciones y Subgerencia de Planeación | 13/05/2023 y 16/09/2023
| 1.3 | Elaboración de piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. | Piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente. | Oficina Asesora de comunicaciones | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 1.4 | Elaborar piezas gráficas y/o vídeos, y realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes, a través de los distintos medios de comunicación con que cuenta la Agencia, para conocimientos interno y externo del mismo (correo electrónico, página web, boletín interno y redes sociales). | Piezas gráficas y/o vídeos elaborados para realizar la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía 2022 y sus componentes. Divulgación de las piezas gráficas y/o vídeos en medios de comunicación internos y externos de forma semestral. | Oficina Asesora de comunicaciones | 28/02/2023 y 30/11/2023
| 1.5 | Identificar las posibilidades de mejora en el acceso a los canales virtuales de divulgación y acceso a la información como la página web y redes sociales de la Agencia. | Balance mensual de las métricas digitales y del sitio web | Oficina Asesora de comunicaciones, TIC, Oficina de Atención al ciudadano | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 1.6 | Remitir a Función pública y Alcaldía Mayor de Bogotá los tramites, OPAS, consultas y accesos a la información identificados para su validación | Documento "Instructivo", matriz para identificar los Trámites, OPAS, consultas o Accesos a la Información, brindado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Subgerencia de Planeación | 01/01/ 2023 a 31/01/2023
| 1.7 | Inscribir en la plataforma SUIT de los tramites , OPAS, consultas y accesos a la información | Mesa de trabajo con Función pública y Alcaldía Mayor de Bogotá para validación de los tramites , OPAS, consultas y accesos a la información identificados por ATENEA, para la posterior inscripción en la plataforma SUIT | Subgerencia de Planeación | 01/02/2023 a 31/03/2023
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Dar respuesta oportuna a las peticiones de la ciudadanía en las redes sociales o correo electrónico de la Agencia. | Respuestas oportunas a las peticiones de la ciudadanía realizadas mediante redes sociales o el correo electrónico. | Oficina Asesora de comunicaciones y todas las dependencias, según se requiera | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 2.2 | Brindar información veraz, clara y oportuna mediante correos masivos a beneficiarios(as) de los programas de la Agencia. | Correos masivos a beneficiarios(as) de los programas de la Agencia. | Oficina Asesora de comunicaciones, Posmedia y Subgerencia de Análisis de Información y Gestión del Conocimiento | 01/01/2023 a 31/12/2023
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Levantar las tablas de retención documental | Tablas de retención documental | Área de Gestión documental | 2023-06-30
| 3.2 | Realizar actividades de seguimiento y control a la Política de Gestión Documental de acuerdo con las herramientas de medición y evaluación previstas por la dirección, en articulación con otras políticas para la gestión integral de la información y la documentación. | matriz de seguimiento (informe semestral) | Área de Gestión documental | 10/07/2023 10/01/2024
| 3.2 | Elaborar el Inventario de Activos de Información | Inventario de activos de información | Oficina Administrativa y área de Gestión documental | 2023-09-30
| 3.3 | Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de información clasificada y reservada | Oficina Administrativa, área de Gestión documental y Oficina Jurídica | 2023-09-30
| 3.4 | Elaborar el Esquema de Publicación de Información. | Esquema de publicación de información | Oficina Administrativa y área de Gestión documental | 2023-09-30
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Actualizar los contenidos en la página web sobre la información y los mecanismos para presentar quejas y reclamos | Actualizaciones requeridas | Oficina Asesora de comunicaciones, TIC, Oficina de Atención al ciudadano | 2023-06-30
| 4.2 | Realizar videos institucionales en lengua de señas | 2 videos | Oficina Asesora de comunicaciones | 01/01/2023 a 31/12/2023
| 4.3 | Realizar el soporte tecnológico requerido y dar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones normativas en relación con las características de accesibilidad de la página web. | Cumplir con las características de accesibilidad de la página web | TIC - Webmaster y Oficina Asesora de comunicaciones | 01/01/2023 a 31/12/2023
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.2 | Seguimiento a las actividades de articulación con las áreas de la Agencia para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Actividades programadas en el plan de mejoramiento para el cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Oficina Asesora de comunicaciones y Subgerencia de Planeación | 01/01/2023 a 31/12/2023

## C-6 Plan de Gestión Integridad
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Entidad: |  | AGENCIA DISTRITAL PAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Vigencia: |  | Fecha de presentación: (Fecha en que el comité lo aprueba)
Fecha de Publicación: |  | Fecha de publicación: (fecha máxima a 31 de enero de 2023)
Objetivo: |  | Desarrollar estrategias y acciones que le permitan a la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA fortalecer una cultura organizacional, orientada al servicio, la integridad, la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio comportamental, lo cual se verá reflejado en la prestación de servicios, y el aumento de la confianza de los ciudadanos.
SUBCOMPONENTE/ ETAPA/FASE | No. ITEM | ACTIVIDAD | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[6 empty] | INICIO DD/MM/AA | FIN DD/MM/AA
1.ALISTAMIENTO | 1.1 | Divulgación valores de Integridad | 1 | Comunicación interna con las cualidades y calidades con las que debe cumplir los postulados a ser gestores de integridad | Oficina de Comunicaciones | 2023-01-23 | 2023-02-28
| 1.2 | Adoptar y apropiar el código de integridad | 1 | Código de Integridad firmado | Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-16 | 2023-03-13
| 1.3 | Realizar convocatoria para la elección y nombramiento de los gestores de integridad | 2 | Convocatoria y elección de los gestores de integridad | Subgerencia Administrativa | 2023-03-26 | 2023-04-26
2. IMPLEMENTACIÓN | 2.1 | Capacitar a los gestores y colaboradores en general, según propuestas en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la Agencia. | 2 | Gestores de integridad capacitados en cultura organizacional y/o comportamientos éticos (apoyo Secretaría General). Gestores de integridad formados en SOY10 Aprende capacitados en Cultura de Integridad | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área | 2023-04-28 | 2023-06-30
| 2.2 | Mesa de trabajo para revisión de buenas prácticas y herramientas para la apropiación de valores | 1 | Listado de asistencia y grabación del evento | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área Gestores de Integridad | 2023-06-26 | 2023-06-30
| 2.3 | Realizar actividad de socialización para la apropiación de valores del código de integridad con el apoyo de los gestores | 3 | Actividad de carácter pedagógico uso de las TIC´s ó presencial vinculando las familias (Compensar) en el último semestre del año para la apropiación y toma de conciencia de los valores contenidos en el código de Integridad. | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área Gestores de Integridad | FECHA DE REALIZACIÓN de acuerdo al plan de bienestar
| 2.4 | Sensibilización sobre conflicto de interés para colaboradores tanto contratistas como funcionarios | 1 | Listado de asistencia al taller diseñado acorde con el PIC | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área Subgerencia de TIC | Semana de la integridad (9 al 15 de julio de 2023) | 2023-07-15
| 2.5 | Campaña de comunicaciones internas para la apropiación de valores | 3 | Difusión y socialización través de los diferentes canales de comunicación evidencias de comportamientos de los colaboradores que reflejen los valores éticos, contemplados en el Código de Integridad. | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área Subgerencia de TIC | Semana de la integridad (9 al 15 de julio de 2023) | 2023-07-15
3.SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 3.1 | Programar reuniones con los gestores de integridad | 2 | Reuniones de trabajo y seguimiento al plan de acción 2023 con los gestores de integridad ejecutadas. | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área | 2023-03-08 | 2023-10-31
| 3.2 | Elaborar informe de seguimiento a la implementación de los lineamientos éticos | 1 | Matriz de seguimiento al plan de acción del la implementación código de integridad diligenciada. | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área | 2023-04-26 | 06/12/20233
| 3.3 | Aplicación del Test de percepción con preguntas hacia los 5 valores | 1 | Resultados del Test de Percepción en el informe de seguimiento a la implementación del código de integridad | Subgerencia Administrativa y Profesional especializado del área | 2023-09-01 | 2023-10-31
4. DIAGNÓSTICO | 4.1 | Realizar balance de estrategia y actividades propuestas | 1 | Documento informe en el cual se evidencien el avance (respecto del año anterior) en la apropiación de los valores de integridad y las acciones de Atenea en la implementación y ejecución del Código de Integridad, durante la vigencia 2022. | Subgerencia de Gestión Administrativa Control interno de Gestión | 2023-10-01 | 2023-12-06