## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 501
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.1.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ineficiencia, ineficacia e inefectividad de los controles implementados en el Sistema de Control Interno de la Entidad con corte a 30 de junio de 2022. | 1 | Incrementar en 13 puntos la calificación total de la evaluación independiente, llegando así al 50%, donde se vea reflejado el avance de las actividades, las políticas, metas y acciones correspondientes al Sistema de Control Interno de la entidad. | Resultado de la Evaluación Independiente | Porcentaje de la Evaluación independiente | 50% | Oficina de Control Interno de Gestión | 2022-12-30 | 2023-07-31
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en las etapas precontractual y contractual del convenio de Asociación No. 3459356-2022 - “ATENEA, por la falta de documentos soportes y evidencias, que no permiten establecer la correcta ejecución del convenio, el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo la Universidad Manuela Beltrán en su calidad de asociado, el alcance del objeto contratado y las obligaciones a cargo del Supervisor. | 1 | Elaborar circular de lineamientos para la debida y correcta supervisión de contratos, incluido el gestionamiento de documentos en el SECOP II | Expedición Circular. | Circular proyectada/circular expedida | 1 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-04-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por irregularidades en las etapas precontractual y contractual del convenio de Asociación No. 3459356-2022 - “ATENEA, por la falta de documentos soportes y evidencias, que no permiten establecer la correcta ejecución del convenio, el cabal cumplimiento de las obligaciones a cargo la Universidad Manuela Beltrán en su calidad de asociado, el alcance del objeto contratado y las obligaciones a cargo del Supervisor. | 2 | Socializar la circular de lineamientos a traves de dos jornadas de orientación | Jornada de orientación | Jornadas proyectadas/jorandas realizadas | 2 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-11-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicación de soportes contractuales de los contratos CO1.PCCNTR.3328669, CO1.PCCNTR. 34401849 y ATENEA-044-2022 del 2022, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. | 1 | Elaborar circular de lineamientos para la debida y correcta supervisión de contratos, incluido el gestionamiento de documentos en el SECOP II | Expedición Circular. | Circular proyectada/circular expedida | 1 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-04-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.2.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no publicación de soportes contractuales de los contratos CO1.PCCNTR.3328669, CO1.PCCNTR. 34401849 y ATENEA-044-2022 del 2022, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II. | 2 | Socializar la circular de lineamientos a traves de dos jornadas de orientación | Jornada de orientación | Jornadas proyectadas/jorandas realizadas | 2 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-11-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias de supervisión, control y seguimiento de los contratos de prestación de servicios ATENEA 042 y 059 de 2022. | 1 | Elaborar circular de lineamientos para la debida y correcta supervisión de contratos, incluido el gestionamiento de documentos en el SECOP II | Expedición Circular. | Circular proyectada/circular expedida | 1 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-04-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias de supervisión, control y seguimiento de los contratos de prestación de servicios ATENEA 042 y 059 de 2022. | 2 | Socializar la circular de lineamientos a traves de dos jornadas de orientación | Jornada de orientación | Jornadas proyectadas/jorandas realizadas | 2 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-11-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la gestión contractual al no disponer de la información relacionada con los contratos y sus soportes vinculados con el diseño y estructuración de la agencia ATENEA. | 1 | Elaborar circular de lineamientos para la debida y correcta supervisión de contratos, incluido el gestionamiento de documentos en el SECOP II | Expedición Circular. | Circular proyectada/circular expedida | 1 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-04-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.3.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la gestión contractual al no disponer de la información relacionada con los contratos y sus soportes vinculados con el diseño y estructuración de la agencia ATENEA. | 2 | Socializar la circular de lineamientos a traves de dos jornadas de orientación | Jornada de orientación | Jornadas proyectadas/jorandas realizadas | 2 | Gerencia de Gestión Corporativa | 2022-12-30 | 2023-11-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no disponer debidamente adoptada la matriz integral de riesgos por parte de la agencia ATENEA. | 2 | Indentificación, aprobación y Socialización Consolidar la Matriz de Riesgos de Gestión de la Entidad | Matriz de Riesgos de Gestión | Matriz de Riesgos de Gestión consolidada= 100% Sin Consolidada = 0% | 1 | Subgerencia de Planeación | 2022-12-30 | 2023-04-30
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no disponer debidamente adoptada la matriz integral de riesgos por parte de la agencia ATENEA. | 3 | Realizar el monitoreo y seguimiento de los riesgos por la primera, segunda y tercera línea de defensa | Monitoreo y Seguimiento realizado | Monitoreos y Seguimientos = 100% Sin Monitoreos y seguimientos = 0 | 4 | Subgerencia de Planeación | 2022-12-30 | 2023-12-31
1 | FILA_1 | 501 | 2022 2022 | 220 | 3.1.3.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por no disponer debidamente adoptada la matriz integral de riesgos por parte de la agencia ATENEA. | 4 | Realizar Mesas de Trabajo con el Oficial de Cumplimiento para coordinar los riesgos asociados con el SAGRILAFT | Actas de Mesas de Trabajo con el Oficial de Cumplimiento | Actas de Mesas de Trabajo Sí = 100% No= 0% | 3 | Subgerencia de Planeación | 2022-12-30 | 2023-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 501
| Fecha | 2022-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022