## Hoja1 (hidden)
1 | 1.
2 | 2.
3 | 3.
4 | 4.
5 | 5.
6 | 6.
7 | 7.
8 | 8.
9 | 9.
10 | 10.
11 | 11.
12 | 12.
13 | 13.
14 | 14.
15 | 15.
16 | 16.
17 | 17.
18 | 18.
19 | 19.
20 | 20.
21 | 21.
22 | 22.
23 | 23.
24 | 24.
25 | 25.
26 | 26.
27 | 27.
28 | 28.
29 | 29.
30 | 30.
31 | 31.
32 | 32.
33 | 33.
34 | 34.
35 | 35.
36 | 36.
37 | 37.
38 | 38.
39 | 39.
40 | 40.

## PRINCIPAL (hidden)
PLAN DE ACCIÓN 2023
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
DILIGENCIAR

## 2023
PLAN DE ACCION MIPG 2023 V2
Dimensión | Política MIPG | No. | Actividad | No.2 | Tareas | Área Responsable | Fecha inicio | Fecha Fin | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Agto | Sep | Oct | Nov | Dic
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | 1.1 | Diseñar y publicar el plan institucional de capacitación - PIC | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: Ene
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | 1.2 | Diseñar y publicar el plan institucional de bienestar (Incluir en el PIC plan de Inducción y reinducción). | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: Ene
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | 1.3 | Diseñar y publicar el plan institucional de seguridad y salud en el trabajo | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: Ene
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 | Aportar los insumos necesarios para el desarrollo del documento gestión del talento humano en lo concerniente a la segunda dimensión denominada ciclo de gestión del talento humano. | 1.4 | Remitir el informe de ejecución del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral - Metodología DASCD - DAFP | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-02-01 | 2023-12-31
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 2 | Revisar avance de la matriz GETH |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: Jun
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 3 | Actualizar el reporte diferenciando publicado en la web site: |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: Jun
Personas con discapacidad, pre pensionados, cabezas de familia | bar: Jun
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 4 | Monitorear y hacer seguimiento del SIDEAP - Reporte de Gestión del Talento Humano semestral |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/06/2023 01/12/2023 | 2023-06-30 | bar: Jun; Dic
2023-12-31 | bar: Jun; Dic
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 5 | Incluir criterios unificados para el proceso de Evaluación del Desempeño, articulados con el plan estratégico de TH 2023. |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-03-01 | 2023-03-31 | bar: Mar
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 6 | Realizar la medición de clima, cultura y riesgo psicosocial para la vigencia 2023 |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-11-01 | 2023-12-31 | bar: Nov to Dic
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 7 | Reportar informe de funcionarios que presentaron su declaración de bienes y rentas para la vigencia del 2023 |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-08-01 | 2023-08-30 | bar: Agto
1. Talento humano | 01. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | 8 | Hacer seguimiento y evaluación al Teletrabajo |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-06-01 | 30/06/2023 31/12/2023 | bar: Jun; Dic
2023-12-01 | bar: Jun; Dic
02. Política de Integridad
1. Talento humano | 02. Política de Integridad | 1 | Implementar el plan de gestión de la integridad |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Mar to Dic
03. Política de Planeación Institucional
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 1 | Definir el propósito fundamental por el cual fue creada ATENEA, a través de la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver (misión, visión, políticas, razón social para el cual fue creada la entidad) | 1.1 | Definir la Planeación Estratégica de la Entidad | Subgerencia de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-30 | bar: Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 1 | Definir el propósito fundamental por el cual fue creada ATENEA, a través de la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver (misión, visión, políticas, razón social para el cual fue creada la entidad) | 1.2 | Definir la estructura de los procesos, planes, programas, proyectos, actividades, recursos, e información las cuales deben ser coherentes con los objetivos para los cuales fue creado. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-02 | 2023-01-30 | bar: Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 1 | Definir el propósito fundamental por el cual fue creada ATENEA, a través de la reflexión sobre la razón de ser de la entidad, el objeto para el cual fue creada, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver (misión, visión, políticas, razón social para el cual fue creada la entidad) | 1.3 | Revisar, y actualizar si es necesario, la estructura organizacional. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: Ene to Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 2 | Identificar el contexto interno y externo de la Entidad. |  | Identificar el contexto interno y externo de la entidad | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-02-28 | bar: Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 3 | Formular los Planes de Acción Anual | 3.1 | Verificar la formulación de los planes de acuerdo con lo definido en el Decreto 612 de 2018 | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-30 | bar: Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 3 | Formular los Planes de Acción Anual | 3.2 | Definir el Plan de Acción Anual | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-30 | bar: Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 4 | Formular Indicadores |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: Ene to Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 5 | Revisar la política de riesgos |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: Ene to Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 6 | Identificar los riesgos de Corrupción y de Gestión de los procesos |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: Ene to Mar
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 03. Política de Planeación Institucional | 7 | Identificar los riesgos de Seguirdad Digital |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-03-30 | bar: Feb to Mar
04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1 | Generar los lineamientos desde las Subgerencias Financiera y de Planeación para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | 1.1 | Proyectar y consolidar la Circular de Programación de Presupuesto de funcionamiento 2024, con base en los lineamientos de la SDH. | Subgerencia Financiera | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: Jun
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1 | Generar los lineamientos desde las Subgerencias Financiera y de Planeación para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | 1.1 | Proyectar y consolidar la Circular de Programación de Presupuesto de inversión 2024, con base en los lineamientos de la SDH. | Subgerencia de Planeación | 2023-06-01 | 2023-06-30 | bar: Jun
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2 | Socializar la Circular a todas las áreas de la entidad. | 2.1 | Difundir y explicar los lineamientos del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Subgerencia Financiera | 2023-07-01 | 2023-07-30 | bar: Jul
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2 | Socializar la Circular a todas las áreas de la entidad. | 2.1 | Difundir y explicar los lineamientos del Anteproyecto de Presupuesto 2024. | Subgerencia de Planeación | 2023-07-01 | 2023-07-30 | bar: Jul
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 3 | Consolidar, preparar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto 2024. | 3.1 | Realizar mesas de trabajo para revisión de las proyecciones. (Funcionamiento) | Subgerencia Financiera | 2023-07-15 | 2023-07-30 | bar: Jul
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 3 | Consolidar, preparar y presentar el Anteproyecto de Presupuesto 2024. | 3.2 | Realizar mesas de trabajo para revisión de las proyecciones. (Inversión) | Subgerencia de Planeación | 2023-01-08 | 2023-10-10 | bar: Ene to Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4 | Realizar la programación de gastos de inversión y revisión de avances de las metas del Plan de Desarrollo con SDH y SDP. |  | Realizar reuniones de trabajo | Subgerencia de Planeación | 2023-08-01 | 2023-09-30 | bar: Agto to Sep
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 5 | Presentar el anteproyecto de presupuesto al Consejo Directivo. |  | Realizar la presentación | Subgerencia de Planeación | 2023-10-15 | 2023-10-31 | bar: Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 6 | Recibir la cuota de gasto y ajustar el anteproyecto de presupuesto | 6.1 | Remitir los formatos a las areas.(Funcionamiento) | Subgerencia Financiera | 2023-09-28 | 2023-10-09 | bar: Sep to Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 6 | Recibir la cuota de gasto y ajustar el anteproyecto de presupuesto | 6.2 | Remitir los formatos a las áreas. (Inversión) | Subgerencia de Planeación | 2023-09-28 | 2023-10-09 | bar: Sep to Oct
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 7 | Socializar la cuota en las áreas |  | Remitir los formatos a las áreas | Subgerencia de Planeación | 2023-11-01 | 2023-11-30 | bar: Nov
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 8 | Generar el informe de la ejecución mensual de Rentas e Ingresos con la información de los movimientos de recaudos reportados en el sistema Bogdata. |  | Generar los reportes mensualmente | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 9 | Generar el informe de la ejecución mensual de Gastos e Inversión con la información de los movimientos presupuestales reportados en el sistema Bogdata. |  | Generar los reportes mensualmente | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 10 | Generar informe de reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia |  | Generar los reportes mensualmente | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 11 | Generar informe mensual de la ejecución de los recaudos y giros de los recursos incorporados al Fondo Cuenta producto de la transferencia de la SDH y de convenios con destino a la Dirección General de Atenea |  | Generar los reportes mensualmente | Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 12 | Generar el Informe mensual de los rendimientos generados con los recursos del Fondo Cuenta a partir de la información remitida por la Tesorería Distrital con destino a la Dirección General de Atenea |  | Generar los reportes mensualmente | Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 13 | Programar las actividades que comprenden la proyección del Programa Anual de Caja (PAC), de acuerdo con los insumos suministrados por las diferentes Gerencias y áreas interesadas. |  | Generar los reportes mensualmente | Tesorería | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 14 | Actualizar las metas de producto, actividades y costos asociados, en la cadena de valor del proyecto de inversión |  | Incorporar la información en los sistemas de Planeación y Presupuesto | Subgerencia de Planeación | 2023-10-29 | 2023-12-18 | bar: Oct to Dic
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 15 | Hacer seguimiento con los responsables de los entregables, asegurando la coherencia entre lo planeado y lo ejecutado - Trimestral |  | Adelantar reuniones de seguimiento | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 16 | Reportar mensualmente los avances en la ejecución de recursos y entregables asociados a los productos de los proyectos de inversión |  | Reporte en Segplan, SPI, BogData (PMR) y actualización de magnitudes cuando sea requerido | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 04. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 17 | Asegurar el cumplimiento de la programación presupuestal establecida en el acuerdo de desempeño |  | Realizar seguimiento menusal a la programación presupuestal. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
05. Política de Compras y Contratación Pública
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 1 | Estructurar Adecuadamente el Plan Anual de Adquisiciones | 1.1 | Publicar el Plan Anual de Adquisicionespara la vigencia del año 2023. | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-01-31 | bar: Ene
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 1 | Estructurar Adecuadamente el Plan Anual de Adquisiciones | 1.2 | Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con las necesidades de contratación. | Gestión contractual | 2023-02-02 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 2 | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | 2.1 | Definir las categorías de adquisiciones en el PAA de acuerdo con las necesidades de contratación. | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 2 | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | 2.2 | Analizar la demanda (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 2 | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | 2.3 | Analizar la oferta (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 2 | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | 2.4 | Contratar (De acuerdo con las necesidades de contratación y según las directrices definidas en la circular de la estrategia de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 2 | Incorporar prácticas de Análisis de Datos y de Abastecimiento Estratégico | 2.5 | Gestionar y hacer seguimiento trimestral al plan anual de adquisiciones | Todas las áreas | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 3 | Promover la Competencia |  | Fortalecer los procesos de caracterización de la necesidad y del mercado (Estudios y analisis de sector y estudios previso, de acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 4 | Emplear la plataforma transaccional SECOP II |  | Adelantar la contratación de la agencia a traves de la plataforma SECOP II (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | 05. Política de Compras y Contratación Pública | 5 | Hacer uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano |  | Adelantar las adquisiciones de la agencia a traves de la Tienda virtual del estado colombiano (De acuerdo con las necesidades de contratación. Trimestral) | Gestión contractual | 2023-01-01 | 2023-12-31
06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1 | Acompañar a los procesos de la entidad en la definición los indicadores estratégicos de la entidad |  |  | Todos los proceso de la entidad | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: Ene to Mar
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2 | Acompañar a los procesos de la entidad en la medición de indicadores estratégicos de la entidad |  | Acompañar a los procesos en la medición de indicadores estraégicos de la entidad | Todos los proceso de la entidad | 2023-04-01 | 2023-12-31 | bar: Abr to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3 | Acompañar a los procesos de la entidad en la definición de los indicadores de Gestión. |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-02 | 2023-10-31 | bar: Ene to Oct
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4 | Acompañar la identificación de los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la Agencia |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-01-20 | bar: Ene
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5 | Acompañar la identificación de los riesgos de gestión de cada uno de los procesos de la Agencia |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6 | Identificar riesgos de seguridad digital-articulado con Subgerencia de Planeación |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-03-30 | bar: Feb to Mar
3. Gestión con valores para resultados | 06. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7 | Revisar, y actualizar si es necesario, la estructura organizacional. |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: Ene to Mar
07. Política Gobierno Digital
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 1 | Documentar política de gobernanza de datos | 1.1 | Establecer los actores involucrados en la formulación de la política de gobernanza de datos | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 1 | Documentar política de gobernanza de datos | 1.2 | Documentar la política de gobernanza de datos. | Subgerencia TIC | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Oct
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 1 | Documentar política de gobernanza de datos | 1.3 | Publicar y socializar internamente la política de gobernanza de datos | Subgerencia TIC | 2023-11-01 | 2023-12-15 | bar: Nov to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 2 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-01-29 | bar: Ene
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 3 | Revisar las estrategias para la implementación de arquitectura empresarial en la Agencia |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 4 | Construir el catálogo de componentes de información basado en la arquitectura de información. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-15 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 5 | Elaborar el modelo de arquitectura de las soluciones tecnológicas de la Agencia |  |  | Subgerencia TIC | 2023-03-01 | 2023-08-30 | bar: Mar to Agto
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 6 | Definir y documentar el marco de interoperabilidad y realizar seguimiento trimestral a los avances. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 7 | Soportar la infraestructura tecnológica de la entidad y realizar seguimiento trimestral a los avances. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 8 | Analizar los trámites y/o servicios digitales, para identificar la integración TICS. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-07-30 | bar: Feb to Jul
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 9 | Analizar y gestionar la integración de trámites, OPAs y servicios de información pública al portal único del Estado Colombiano |  |  | Subgerencia TIC | 2023-08-01 | 2023-09-30 | bar: Agto to Sep
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 10 | Construir el catálogo de sistemas de información |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-06-30 | bar: Feb to Jun
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 11 | Construir Documento en el que se relacionen las necesidades generales para el desarrollo del Sistema de Información CORE a la medida (Fase 2). |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 12 | Realizar la ejecución y seguimiento del proyecto para el desarrollo, pruebas, capacitación e implementación en producción del Sistema de Información CORE (Fase 2). |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 13 | Sensibilizar sobre la plataforma tecnológica. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-04-01 | 2023-12-15 | bar: Abr to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 14 | Parametrizar herramientas de trabajo colaborativo |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 15 | Realizar capacitación en el uso de los Sistemas de Información. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-04-01 | 2023-12-15 | bar: Abr to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 16 | Implementar en producción los Sistemas de Información. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-30 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 07. Política Gobierno Digital | 17 | Ejecutar el plan de remediación de vulnerabilidades |  |  | Subgerencia TIC | 2023-07-15 | 2023-12-15 | bar: Jul to Dic
08. Política de Seguridad Digital
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 1 | Actualizar los activos de información |  |  | Subgerencia TIC | 2023-11-01 | 2023-12-01 | bar: Nov to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 2 | Identificar infraestructuras críticas en los activos de información |  |  | Subgerencia TIC | 2023-11-01 | 2023-12-01 | bar: Nov to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 3 | Publicar matriz de información anonimizada en el portal de datos abiertos y página web |  |  | Subgerencia TIC | 2023-12-28 | 2023-12-31 | bar: Dic
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 4 | Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y página web |  |  | Subgerencia TIC | 2023-12-28 | 2023-12-31 | bar: Dic
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 5 | Identificar riesgos de seguridad digital |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-03-30 | bar: Feb to Mar
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 6 | Realizar seguimiento a controles y planes de tratamiento de los riesgos de seguridad digital (Seguimiento cuatrimestral) |  |  | Subgerencia TIC | 2023-03-30 | 2023-12-15 | bar: Mar to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 7 | Seguimiento indicadores del SGSI |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-12-15
(Seguimiento trimestral)
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 8 | Sensibilizar a los colaboradores en temas de seguridad digital. (mensual) |  | Envío de piezas gráficas a través de correo electrónico institucional y Charlas institucionales | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 9 | Fortalecer la seguridad de la operación a traves de la definción de la documentación del proceso. | 9.1 | Definir los siguientes documentos: Gestión de Copias de seguridad, Guia de identificación de riesgos de seguirdad digital, Borrado seguro de información. | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-07-31 | bar: Feb to Jul
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 9 | Fortalecer la seguridad de la operación a traves de la definción de la documentación del proceso. | 9.2 | Plan Estrategico de Seguirdad y Privacidad de la Información y el Plan de tratamiento de Riesgos de Seguidad (Manifiesto de tratamiento de riesgos de seguridad) | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-01-31 | bar: Ene
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 10 | Realizar ejercicios de análisis de vulnerabilidades sobre los servicios institucionales adquiridos por la entidad. Esta actividad depende de la puesta en marcha de nuevos servicios. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-01 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 11 | Realizar ejercicios de simulación phishing a los usuarios internos. |  |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-09-15 | bar: Jul to Sep
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 12 | Realizar registro nacional de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio |  |  | Subgerencia TIC | 2023-02-02 | 2023-04-04 | bar: Feb to Abr
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 13 | Realizar revisiones sobre las políticas implementadas en la infraestructura tecnológica |  |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-09-30 | bar: Jul to Sep
3. Gestión con valores para resultados | 08. Política de Seguridad Digital | 14 | Elaborar el plan continuidad TI |  |  | Subgerencia TIC | 2023-01-02 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
09. Política de Defensa Jurídica
3. Gestión con valores para resultados | 09. Política de Defensa Jurídica | 1 | Implementar la política de prevención del daño antijurídico |  | Implementar las acciones definidas en la política de prevención del daño antijurídico, conforme a lo establecido en su plan de acción. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-02 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 09. Política de Defensa Jurídica | 2 | Hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | 2.1 | Recibir información y tramitar los indicadores establecidos a través de la política de prevención del daño antijurídico, conforme a lo establecido en su plan de acción. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-15
3. Gestión con valores para resultados | 09. Política de Defensa Jurídica | 2 | Hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | 2.2 | Preparar los reportes para el Comité de conciliación sobre los resultados de implementación de la política de prevención del daño antijurídico (2023-Primer Semestre) | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
3. Gestión con valores para resultados | 09. Política de Defensa Jurídica | 2 | Hacer seguimiento a la implementación de la política de prevención del daño antijurídico | 2.3 | Preparar los reportes para el Comité de conciliación sobre los resultados de implementación de la política de prevención del daño antijurídico (2023-Segundo Semestre) | Oficina Asesora Jurídica | 2023-07-01 | 2023-12-15 | bar: Jul to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 09. Política de Defensa Jurídica | 3 | Definir el plan de acción para 2023 del Comité de conciliación |  | Proyectar la propuesta de plan de acción y aprobación por parte del Comité | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-02-15 | bar: Ene to Feb
10. Política de Mejora normativa
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 1 | Definir la agenda regulatoria 2023 |  | Consolidar los asuntos de la agenda que se prevén regular para la anualidad 2023 y realizar la respectiva publicación. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-03-31 | bar: Ene to Mar
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 2 | Definr la agenda regulatoria 2024 | 2.1 | Consultar con las áreas de la Agencia los asuntos que se prevén regular para la anualidad de la agenda 2024 | Oficina Asesora Jurídica | 2023-10-01 | 2023-10-31 | bar: Oct
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 2 | Definr la agenda regulatoria 2024 | 2.2 | Consolidar los asuntos de la agenda que se prevén regular para la anualidad 2024 y realizar la respectiva publicación. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-11-01 | 2023-12-31 | bar: Nov to Dic
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 3 | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Primer Semestre | 3.1 | Realizar el requerimiento a las áreas para identificación de normas expedidas en la anualidad | Oficina Asesora Jurídica | 2023-06-01 | 2023-06-02 | bar: Jun
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 3 | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Primer Semestre | 3.2 | Consolidar las normas actualizadas para publicación | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 3 | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Segundo Semestre | 3.3 | Realizar el requerimiento a las áreas para identificación de normas expedidas en la anualidad | Oficina Asesora Jurídica | 2023-12-01 | 2023-12-02 | bar: Dic
3. Gestión con valores para resultados | 10. Política de Mejora normativa | 3 | Actualizar el normograma de la entidad 2023-Segundo Semestre | 3.4 | Consolidar las normas actualizadas para publicación | Oficina Asesora Jurídica | 2023-11-01 | 2023-12-23 | bar: Nov to Dic
11. Política de Servicio al ciudadano
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 1 | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | 1.1 | Implementar un sistema de turnos en el punto de servicio presencial a la ciudadanía de ATENEA. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 1 | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | 1.2 | Implementar en el punto de atención y servicio a la ciudadanía de Atenea un BUZÓN DE SUGERENCIAS, como un mecanismo para que los ciudadanos puedan interponer sus peticiones ciudadanas - PQRSD. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 2 | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | 2.1 | Implementar territorialización de la oferta institucional, mediante la articulación interinstitucional que permita presencia institucional de la Agencia según sus necesidades, en algunos puntos de atención de la Red CADE y/o un punto en la Secretaría de Educación, suscribiendo los convenios interadministrativos y Acuerdos de Niveles de servicio (ANS), que correspondan. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 2 | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía | 2.2 | Fortalecer los Canales de Atención a la | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-08-31 | bar: Ene to Agto
Ciudadanía mediante la implementación del canal telefónico y los canales digitales de chat, chatbot, videollamada para lengua de señas, mensajería de texto (SMS) y mailing. | bar: Ene to Agto
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 3 | Gestionar espacios de Investigación y conocimiento |  | Promover de forma trimestral ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO INTERNO con los proceso que han sido sujetos de control preventivo, en consideración a los ejercicios de Calidad & Seguimiento periódico al ciclo de servicio, a fin de indagar respecto de acciones de mejoramiento continuo posibles de implementar para fortalecer la prestación de los servicios. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 4 | Gestionar el Uso Intensivo de las TIC |  | Implementar en la Agencia el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital 371 de 2010. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-08-31 | bar: Ene to Agto
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 5 | Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación |  | Realizar y publicar en la página web de la Agencia el informe trimestral relacionado con la gestión a las PQRSD que ingresan a la entidad; así como el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información pública.Fecha | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-04-01 | 2023-10-31 | bar: Abr to Oct
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 6 | Proponer actividades de Mejoramiento continuo | 6.1 | Realizar seguimiento semanal a la gestión de PQRSD que ingresan a la Agencia y son | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
tramitadas por las diferentes áreas de la entidad.
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 6 | Proponer actividades de Mejoramiento continuo | 6.2 | Realizar EJERCICIOS DE CALIDAD & SEGUIMIENTO PERIODICO AL CICLO DEL SERVICIO, en los canales oficiales Escritos, presenciales, telefónicos y/o Virtuales, mediante Cliente incognito, procurando analizar el cumplimiento a criterios de oportunidad, coherencia, calidad, calidez y manejo del sistema, así como el uso lenguaje claro e incluyente en el relacionamiento con la ciudadanía | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 7 | Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos |  | Crear la propuesta de ESTRATEGÍA DE LENGUAJE CLARO E INCLUYENTE, en articulación con el proceso de Gestión de Comunicaciones, para el fortalecimiento continuo del relacionamiento con la ciudadanía mediante canales oficiales, comunicaciones y actos administrativos, a incorporar en el MANUAL INTERNO DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 8 | Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada | 8.1 | ADOPTAR PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA EXISTENCIA DE LOCAL de Servicio a la Ciudadanía con cumplimiento a criterios de accesibilidad universal (NTC 6047), comportando principalmente zonas operativas de anfitrión, radicación y atención , así como zonas de gestión administrativa para el equipo de servicio a la ciudadanía | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-05-30 | bar: Ene to May
3. Gestión con valores para resultados | 11. Política de Servicio al ciudadano | 9 | Apoyar la cualificación de los equipos de trabajo | 9.1 | Sensibilizar, cualificar y/o capacitar según las necesidades de la Agencia, a funcionarios y colaboradores de la entidad, en temáticas relacionadas con Servicio a la Ciudadanía, para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía, en función de la interiorización de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía y las actualizaciones normativas del orden nacional y/o distrital. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
12. Política de Racionalización de trámites
3. Gestión con valores para resultados | 12. Política de Racionalización de trámites | 1 | Inscribir en la plataforma SUIT de los tramites , OPAS, consultas y accesos a la información aprobados por Función Pública | 1.1 |  | Subgerencia de Planeación | 2023-02-01 | 2023-10-31 | bar: Feb to Mar
13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | 1 | Actualizar la caracterización de los grupos de valor |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | 2 | Realizar diagnostico del estado de la Participación Ciudadana en la entidad. |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-01-02 | 2023-02-28 | bar: Ene to Feb
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | 3 | Identificar y desarrollar los espacios de dialogo permanente con la ciudadanía |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | 4 | Sistematizar las observaciones y dudas que salgan de los espacios de dialogo permanente y la Audiencia |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | 5 | Dar respuesta a la ciudadania sobre las dudas, necesidades y observaciones |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-01-01 | 2023-12-31
3. Gestión con valores para resultados | 13. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | 6 | Hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | bar: Abr to Dic
14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | 1 | Hacer seguimiento a los proyectos de inversión en las diferentes plataformas (SEGPLAN-SPI). (Seguimiento Mensual) |  |  | Subgerencia de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | 2 | Elaborar informes de seguimiento trimestral de las diferentes metas, presupuestos y población diferencial, con el fin de presentar resultado a los actores internos y externos. |  | Elaboración de informe | Subgerencia de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | 3 | Realizar autodiagnóstico para conocer el avance en cada una de las dimensiones de MIPG. |  |  | Subgerencia de planeación | 2023-07-01 | 2023-09-29 | bar: Jul to Sep
4. Evaluación de resultados | 14. Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | 4 | Realizar seguimiento trimestral al estado de la gestión del modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG |  |  | Subgerencia de planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | 1 | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | 1.1 | Definir las directrices para la Gestión Documental de la entidad y construir la propuesta de Programa de Gestión Documental y presentarla al Comité Administartivo y de gestión para su aporbación. | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-02-24 | bar: Ene to Feb
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | 1 | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | 1.2 | Revisar y aporbar el Programa de Gestión Documental | Comité Administrativo y de Gestión | 2023-02-25 | 2023-03-10 | bar: Feb to Mar
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | 1 | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | 1.3 | Definir las herramientas tecnológicas necesarias para la implementación de lo establecido en el Programa de Gestión Documental. | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-03-30 | bar: Ene to Mar
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | 1 | Construir el Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación | 1.4 | Implementar la herramienta para el funcionamiento del Programa de Gestión Documental | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-04-15 | 2023-10-31 | bar: Abr to Oct
5. Información y Comunicación | 15. Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | 2 | Fortalecer la cultura de la gestión documental al interior de la entidad. | 2.1 | Capacitar y sensibilizar a los colaboradores de la entidad, con el fin de preparar y tranferir el conocimiento en materia de gestión documental, a traves de la programación de jornadas realizadas cuatrimetralmente. | Gerencia de Gestión Corporativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1 | Publicar matriz de información anonimizada en el portal de datos abiertos y página web |  |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-07-05 | bar: Jul
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2 | Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y página web |  |  | Subgerencia TIC | 2023-07-01 | 2023-07-05 | bar: Jul
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3 | Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación | 3.1 | Asegurar publicación trimestral de INFORMES DE PRQRSD | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3 | Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación | 3.2 | Asegurar publicación semestral de INFORME SATISFACCIÓN & PERCEPCIÓN, procurando MONITOREO DE CANALES a fin de determinar su correcto funcionamiento | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4 | Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía |  | Asegurar la publicación de la CARTA DE TRATO DIGNO | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2022-09-15 | 2023-12-31 | bar: Sep to Dic
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5 | Definir las acciones a seguir a partir del reporte de calificación del cumplimiento al Índice que mide el nivel de avance en el cumplimiento de la Ley de transparencia. |  | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora documentadas, relacionadas con el cumplimiento del Índice. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6 | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | 6.1 | Verificar, aplicando la matriz ITA de la Procuraduría , la publicación y/o actualización de información en la página web. | Subgerencia de Planeación | 2023-04-18 | 2023-04-29 | bar: Abr
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6 | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | 6.2 | Notificar, a través de correo electrónico, a cada uno de los responsables de publicación y/o actualización de información en la página web, sobre los resultados de la validación. Solicitando realizar ajustes cunado aplique. | Subgerencia de Planeación | 2023-05-02 | 2023-05-06 | bar: May
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6 | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | 6.3 | Realizar validación luego de ajustes y notificar sobre el estado de avance a la Alta Dirección. | Subgerencia de Planeación | 2023-05-09 | 2023-05-13 | bar: May
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6 | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | 6.4 | Verificar, aplicando la matriz ITA de la Procuraduría , la publicación y/o actualización de información en la página web. | Subgerencia de Planeación | 2023-08-28 | 2023-08-31 | bar: Agto
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6 | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | 6.5 | Notificar, a través de correo electrónico, a cada uno de los responsables de publicación y/o actualización de información en la página web, sobre los resultados de la validación. Solicitando realizar ajustes cunado aplique. | Subgerencia de Planeación | 2023-09-04 | 2023-09-09 | bar: Sep
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6 | Realizar validación cuatrimestral, (Dos veces al año, antes de reporte a Procuraduría), del cumplimiento de los requisitos establecidos en la línea normativa de la política, a través de la verificación de la publicación de la información en la pagina web, y notificar a las responsables sobre el resultado de esta validación. | 6.6 | Realizar validación luego de ajustes y notificar sobre el estado de avance a la Alta Dirección. | Subgerencia de Planeación | 2023-09-11 | 2023-09-16 | bar: Sep
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7 | Mantener actualizada la información de la operación de la entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web |  | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información de operación de la cual es responsable la Subgerencia de Planeación, en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8 | Mantener actualizada la información de la gestión presupuestal de la Entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web |  | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información presupuestal de la cual es responsable la Subgerencia de Planeación, en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9 | Mantener actualizada la información contractual que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web, específicamente el botón de transparencia. |  | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información contractual en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 10 | Mantener actualizada la información de la gestión Financiera de la Entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web, específicamente el botón de transparencia. |  | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información financiera en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia Financiera | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 11 | Actualizar y compilar las la normas legales aplicables a la entidad a fin de cumplir con sus objetivos misionales |  | Revisar, actualizar y reemplazar información correspondiente al Ítem 2 denominado Normativa dentro del botón Transparencia: normograma, agenda regulatoria, búsqueda de normas, proyectos normativos para comentarios. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 12 | Publicar los Actos Administrativos. |  | Publicar en la pagina de Registro Distrital los Actos Administrativos (Resoluciones, Acuerdos) de carácter general. | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 13 | Actualizar el informe sobre defensa de daño antijurídico |  | Actualizar el informe de acuerdo a los procesos judiciales que lleve la agencia y que se encuentran publicado dentro del aplicativo SIPROJ WEB | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 14 | Actualizar el ítem Normatividad especial de la Entidad |  | Actualizar el numeral 9.1 del Botón de Transparencia Incorporarando las normas de carácter especial que regulen el funcionamiento de la Agencia | Oficina Asesora Jurídica | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 15 | Mantener actualizada la información realcionada con el control interno de la entidad que como sujeto obligado debemos publicar en la pagina web |  | Hacer revisión bimensual y mantener actualizada la publicación de la información de Control de la cual es responsable la Oficina de Control Interno en la medida en que se requiera y asegurar que los enlace dispuestos para la consulta ciudadana estén activos. | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 16 | Hacer seguimiento a la estrategia de Rendición de Cuentas |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-04-01 | 2023-12-31 | bar: Abr to Dic
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 17 | Construir el de Programa de Gestión Documental de acuerdo con las directrices emitidas por el Archivo General de la Nación y remitir a la subgerencia de planeación para la revisión correspondiente |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-04-15 | 2023-10-31 | bar: Abr to Oct
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 18 | Formular la memoria descriptiva para presentar ante el comité las Tablas de Retención Documental para aprobación |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2023-03-07 | 2023-04-28 | bar: Mar to Abr
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 19 | Convocar la conformación del equipo técnico de participación de la entidad, con el fin de definir el plan de acción para establecer conjuntamente la información susceptible |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-03-01 | 2023-04-28 | bar: Mar to Abr
de ser publicada en el Menú Participa | bar: Mar to Abr
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 20 | Hacer seguimiento bimensual a la publicación de la información en el Menú Partcipa, de acuerdo con lo definido en el plan de acción y las modificaciones que este tenga de acuerdo con las directrices institucionales. |  |  | Gerencia de Estratégia | 2023-05-02 | 2023-08-31 | bar: May to Agto
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 21 | Publicar y mantener actualizada la información relacionada con las comunicaciones de la entidad, de acuerdo con lo requerido en la ley 1712 de 2014 y la resolución 1519 de 2020, y cuyo monitoreo se realizará de forma bimensual |  |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 22 | Relizar los ajustes en los botones de transparencia, atención al ciudadano y participa, a través de los cuales la entidad dispone en la pagina web de la información que como sujeto obigado debe publicar y de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas al interior de la entidad, asi como mantener disponible el acceso a la información publicada |  |  | Dirección General | 2023-01-02 | 2023-12-31
17. Política de Gestión de la Información Estadística
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | 1 | Elaborar el diagnóstico del proceso estadístico |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-15 | 2023-06-30 | bar: Ene to Jun
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | 2 | Actualizar la batería de indicadores de Posmedia y construcción de ficha técnica |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | 3 | Actualizar la batería de indicadores de ciencia, tecnología e innovación y construcción de ficha técnica |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | 4 | Actualizar el Diccionario de Datos de Jóvenes a la U |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | 5 | Documentar las validaciones de los campos recolectados en Jóvenes a la U |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
5. Información y Comunicación | 17. Política de Gestión de la Información Estadística | 6 | Definir de esquema de publicación de información estadística |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-06-30 | bar: Feb to Jun
18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 1 | Socializar e implementar el lineamiento de Gestión de Conocimiento de la entidad. |  |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2 | Actualizar el repositorio de información de gestión de conocimiento sistematizadas |  |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-01-01 | 2023-12-31
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 3 | Generar el mapa de conocimientos de la entidad |  |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31 | bar: Feb to Jun
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 4 | Actualizar y hacer seguimiento del plan de acción resultante del autodiagnóstico |  |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-02-01 | 2023-12-31
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 5 | Implementar las actividades asociadas a la sistematización y socialización de lecciones aprendidas de Jóvenes a la U |  |  | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión de Conocimiento | 2023-03-01 | 2023-06-30 | bar: Mar to Dic
6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 6 | Definir indicadores para medir la madurez de la gestión de conocimiento e innovación de Atenea |  |  | Subgerencia de Análisis de la información y Gestión de Conocimiento | 2023-03-01 | 2023-12-31 | bar: Mar to Dic
19. Política de control interno
7. Control Interno | 19. Política de control interno | 1 | Formular del Plan Anual de Auditoría 2023. |  | Presentar el Plan Anual de Auditoría para ser sometido a análisis y aprobación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Oficina de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-02-28 | bar: Feb
7. Control Interno | 19. Política de control interno | 2 | Avance Plan Anual de Auditoría 2023. |  | Revisar el avance de la ejecución del plan anual de auditoría en los meses de febrero, agosto y diciembre. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2023-02-01 | 2023-12-31
7. Control Interno | 19. Política de control interno | 3 | Mapa de Aseguramiento |  | Presentar el diagnóstico del mapa de Aseguramiento al interior de ATENEA. | Oficina de Control Interno | 2023-09-01 | 2023-09-30 | bar: Sep
7. Control Interno | 19. Política de control interno | 4 | Actualizar la metodología de Administración del Riesgo de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
7. Control Interno | 19. Política de control interno | 5 | Realizar monitoreo trimestralmente a los controles de los riesgos identificados |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
7. Control Interno | 19. Política de control interno | 6 | Consolidar y analizar la información de acuerdo a la ejecución de los controles identificados, en la matriz de riesgos para su intervención oportuna. |  |  | Subgerencia de Planeación | 2023-01-01 | 2023-12-31
Aprobado mediante comité de gestión y desempeño el 27/01/2023

## Resultados (hidden)
No. | POLÍTICA | % DE AVANCE DE LA POLITICA | DIMENSIÓN | % DE AVANCE DE LA DIMENSIÓN
1 | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | #REF! | 1. Talento humano | #REF!
2 | Política de Integridad | #REF! | 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | #REF!
3 | Política de Planeación Institucional | #REF! | 3. Gestión con valores para resultados | #REF!
4 | Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | #REF! | 4. Evaluación de resultados | #REF!
5 | Política de Compras y Contratación Pública | #REF! | 5. Información y Comunicación | #REF!
6 | Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | #REF! | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación | #REF!
7 | Política Gobierno Digital | #REF! | 7. Control Interno | #REF!
8 | Política de Seguridad Digital | #REF!
9 | Política de Defensa Jurídica | #REF!
10 | Política de Mejora normativa | #REF! | Rangos de % de Avance
11 | Política de Servicio al ciudadano | #REF! | Menor que 50% | Rojo - Sin realizar o pendiente
12 | Política de Racionalización de trámites | #REF! | Entre 50% a 99% | Amarillo - Incompleta o en proceso
13 | Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. | #REF! | Igual a 100% | Verde - Completa
14 | Política de seguimiento y evaluación de desempeño institucional | #REF!
15 | Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental) | #REF! | Plan de acción 2023 - Marzo | Avance total
16 | Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | #REF! |  | #REF!
17 | Política de Gestión de la Información Estadística | #REF!
18 | Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | #REF!
19 | Política de control interno | #REF!

## Control de cambios
Versión | Cambio | Fecha
Versión 1 | Creación | 2023-01-30
Versión 2 | Se ajusto la Politica: Politica de gobierno digital: Tarea 1.2 , 1.3. Seguridad digital: Actividad 1,2,3 y 4 Servicio al ciudadano: tarea 1.1,1.2,2.1,2.2, actividades 4,5,6,8,9,10,11y 12 Gestión del conocimiento: actividad 3 y 5 | 2023-06-23
Versión 3 | Se ajusto la politica: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: Actividad 3. Política de Racionalización de trámites: Actividad 1. | 2023-09-01

## Justificación_Cambios (hidden)
Dimensión: | 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación
Politica: | 18. Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
Area responsable: | Subgerencia Análisis de Información y Gestión del Conocimiento
Actividad / Tarea | Justificación | Ajuste | Observaciones
Actividad # 3- Generar el mapa de conocimientos de la entidad -------------------------------------------- Fecha Fin: ✓ 30/06/2023 | se solicita cambio de fecha de entrega para el 31 de diciembre del 2023, lo anterior se solicita debido a que para generar el mapa de conocimiento se debe contar con los procesos y procedimientos de la entidad como insumos fundamentales para la identificación de conocimientos explícitos, así como que se requiere de un desarrollo completo de los elementos que acompañan la descripción de procesos y procedimientos. Sin embargo, desde planeación nos informaron que se ajustarán los procesos y procedimientos que se habían adelantado y entregado entre el final del año pasado y el comienzo de este, motivo por el cual en este momento no contamos con los insumos necesarios para llevar a cabo esta actividad, afectando así nuestra fecha de entrega del mapa de conocimiento. | Fecha Fin: ✓ 31 / 12/ 2023
Actividad # 5- Implementar los mecanismos de recolección de lecciones aprendidas. Fecha Fin: ✓31/12/2023 | Implementar los mecanismos de recolección de lecciones aprendidas - la actividad de implementar los mecanismos de recolección de lecciones aprendidas se realiza tomando como base el mapa de conocimientos de la entidad por medio de una revisión de los procesos y procedimientos e identificando los conocimientos clave de esas actividades, sin embargo, esta actividad no se podrá adelantar dado que no se contará con este insumo (procesos y procedimientos) en su versión final. De esta forma el retraso en esa actividad afecta de forma directa la recolección de lecciones aprendidas, por lo tanto se solicita, primero, cambiar el nombre de la actividad a “Implementar las actividades asociadas a la sistematización y socialización de lecciones aprendidas de Jóvenes a la U”, teniendo en cuenta que esta actividad fue desarrollada como parte de un piloto de la metodología realizado desde 2022 y hasta el momento continúa y, segundo, modificar la fechade entrega: fecha de entrega 30 de junio del 2023. | Actividad # 5 - Implementar las actividades asociadas a la sistematización y socialización de lecciones aprendidas de Jóvenes a la U Fecha Fin: ✓ 30 /06/2023
Dimensión: | 3. Gestión con valores para resultados
Politica: | 11. Política de Servicio al ciudadano
Area responsable: | Subgerencia de Gestión Administrativa
Actividad / Tarea | Justificación | Ajuste | Observaciones
Actividad 1:Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada. ------------------------------------------------------------------------------- Tarea 1,1: Implementar en el local de atención del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, herramientas tecnológicas de SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TURNOS SAT | El Sistema de Asignación de Turnos SAT es un sistema propio de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el punto de atención de ATENEA se implementó un sistema diferente. | Implementar un sistema de turnos en el punto de servicio presencial a la ciudadanía de ATENEA.
Actividad 1:Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada. --------------------------------------------------------------------------------- Tarea 1.2: Implementar en el local de atención del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, así como en las instalaciones administrativas de la Entidad, BUZON DE SUGERENCIAS, como herramientas de presentación de solicitudes para cliente interno (Ventana hacia adentro) y Cliente externo (Ventana hacia afuera - ciudadanía). | Teniendo en cuenta que la atención a la ciudadanía se realiza desde el nuevo punto de atención presencial de Atenea, se requiere que el buzón esté ubicado en esta sede únicamente. Igualmente, presupuestalmente solo se contempló la compra de un solo buzón de sugerencias para el nuevo punto de atención a la ciudadanía de la Agencia. | Tarea 1.2: Implementar en el punto de atención y servicio a la ciudadanía de Atenea un BUZÓN DE SUGERENCIAS, como un mecanismo para que los ciudadanos puedan interponer sus peticiones ciudadanas - PQRSD.
Actividad 2:Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía. --------------------------------------------------------------------------- Tarea 2.1: Implementar TERRITORIALIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, mediante articulación interinstitucional que permita presencia institucional sectorial (1Punto en la SED) y publica distrital en general (3 Puntos en Red Cade), suscribiendo los convenios interadministrativos y Acuerdos de Niveles de servicio (ANS), que correspondan. Fecha Fin: 30/05/2023 | Se requiere cambiar el alcance y la fecha de la tarea, porque dependemos también de las acciones que adelante la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito para dar cumplimiento. Igualmente, de acuerdo con las necesidades y con la suscripción del contrato con el BPO (Business Process Outsourcing), se requiere cambiar la descripción de la tarea. | Tarea 2.1: Implementar territorialización de la oferta institucional, mediante la articulación interinstitucional que permita presencia institucional de la Agencia según sus necesidades, en algunos puntos de atención de la Red CADE y/o un punto en la Secretaría de Educación, suscribiendo los convenios interadministrativos y Acuerdos de Niveles de servicio (ANS), que correspondan. Fecha Fin: 31/12/2023
Actividad 2: Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía ------------------------------------------------------------------------------- Tarea 2.2: Fortalecer los Canales de Atención mediante implementación y ARTICULACIÓN DE OMINCANALIDAD LINEA 195, con implementación de chat en pagina web y WhatsApp business, llamada de voz, mensajería en texto y mailing Fecha Fin: 30/06/2023 | Se requiere cambiar la fecha de la tarea debido a que el fortalecimiento de los canales se realizará a través del contrato suscrito con el BPO (Business Process Outsourcing); así mismo se requiere cambiar también la descripción de la actividad, incluyendo los servicios contratados con BPM Consulting SAS. Se debe tener en cuenta que la Agencia no realizó convenio alguno con la línea 195 y realizará la atención telefónica a través de la línea propia de Atenea por medio de los servicios del BPO contratado. | Tarea 2.2: Fortalecer los Canales de Atención a la Ciudadanía mediante la implementación del canal telefónico y los canales digitales de chat, chatbot, videollamada para lengua de señas, mensajería de texto (SMS) y mailing. Fecha Fin: 31/08/2023
Actividad 4: Gestionar el Uso Intensivo de las TIC ---------------------------------------------------------------------------- Tarea: Identificar y proponer a Comunicaciones y TICS la creación de OTROS MEDIOS VIRTUALES DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANÍA, COMO LO SON EL CHAT Y LOS BOTONES VIRTUALES DE RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO A PETICIONES. Fecha Fin: 30/05/2023 | La entidad implementará el sistema de Bogotá Te Escucha para la gestión de las peticiones de la Agencia atendiendo lo estipulado en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y en el Decreto Distrital 371 de 2010, en donde se establece este sistema como el único para el registro de las PQRSD que ingresan a las entidades distritales por los diferentes canales de atención. Igualmente, lo relacionado con otros canales virtuales está siendo desarrollado en otra actividad del plan de acción, que corresponde a la 2.2. | Tarea: Implementar en la Agencia el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha, para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Distrital 371 de 2010. Fecha Fin: 31/08/2023
Actividad 5: Adelantar actividades de Seguimiento y evaluación ---------------------------------------------------------------------------- Tarea: Generar la socialización de INFORME SEMESTRAL, en el que concurran principalmente INFORME DE PRQRSD Y SATISFACCIÓN & PERCEPCIÓN, para Comité Directivo, procurandorecomendaciones tendientes al cumplimiento de criterios de oportunidad, coherencia, calidad, calidez y manejo del sistema; eficiencia en la gestión de trámites y servicios y mejoramiento continuo del servicio. echa Inicio: 01/01/2023 Fecha Fin: 31/12/2023 | Se solicita ajustar la tarea, ya que se están generando informes trimestrales de PQRSD y Solicitudes de Acceso a la Información, que están siendo publicados en la página web de la entidad, con alcance para la vigencia 2023 (3 informes trimestrales en el año correspondientes al I, II y III trimestre). | Tarea: Realizar y publicar en la página web de la Agencia el informe trimestral relacionado con la gestión a las PQRSD que ingresan a la entidad; así como el informe trimestral de solicitudes de acceso a la información pública.Fecha Inicio: 01/04/2023 Fecha Fin: 31/10/2023
Actividad 6: Proponer actividades de Mejoramiento continuo ----------------------------------------------------------------- Tarea 6.1: Realizar SEGUIMIENTO A PQRSD (semanal, mensual, trimestral y semestral), Conforme a la oficialización institucional ante el sector (Secretaría General, Veeduría General, entre otros) y mediante la utilización del sistema oficial de radicación interno. | Se solicita ajustar la tarea, ya que se están generando reportes semanales referentes a la gestión de las PQRSD que ingresan a la entidad y es socializado a los jefes de área y referentes de servicio a la ciudadanía. Se debe tener en cuenta que hasta que la entidad no implemente el sistema para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha entidades como la Veeduría Distrital, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otras no podrán realizar seguimiento a la PQRSD de la Agencia, ya que este es el único medio oficial para que estas entidades realicen este proceso. | Tarea 6.1: Realizar seguimiento semanal a la gestión de PQRSD que ingresan a la Agencia y son tramitadas por las diferentes áreas de la entidad.
Actividad 9: Apoyar la cualificación de los equipos de trabajo ------------------------------------------------------------------------ Tarea 9.1: Solicitar a Talento Humano jornadas de CUALIFICACIÓN Y/O CAPACITACIÓN (inducción y/o reinducción) a colaboradore(a)s (funcionarios y/o contratistas), en temáticas relacionadas con Política Institucional & Pública de Servicio a la Ciudadanía (Protocolos, atención especial y preferente a infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta), el lenguaje claro e Incluyente, entre otras. | Se solicita cambiar la redacción de la actividad, teniendo en cuenta que la actividad no debe estar orientada a la solicitud que se haga a talento humano, sino las jornadas efectivas de sensibilización, cualificación y sensibilización que en materia de servicio a la ciudadanía se realicen a los colaboradores de la Agencia | Tarea: Sensibilizar, cualificar y/o capacitar según las necesidades de la Agencia, a funcionarios y colaboradores de la entidad, en temáticas relacionadas con Servicio a la Ciudadanía, para fortalecer la cultura de servicio a la ciudadanía, en función de la interiorización de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía y las actualizaciones normativas del orden nacional y/o distrital.
Eliminación: Actividad 8: Gestionar Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada ------------------------------------------------------------------- Tarea 8.2: Implementar en el local de atención del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, así como en las instalaciones administrativas de la Entidad, BUZON DE SUGERENCIAS, como herramientas de presentación de solicitudes para cliente interno (Ventana hacia adentro) y Cliente externo (Ventana hacia afuera -ciudadanía). | Esta tarea es repetición de la actividad 1, tarea 1.2, en el plan de acción de MIPG 2023.
Eliminación : Actividad 9: Apoyar la cualificación de los equipos de trabajo ----------------------------- Tarea 9.2: Crear estrategia de RECONOCIMIENTO A LAS LABORES, para implementar en colaboradores del Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía de forma semestral Fecha Inicio: 1/01/2023 Fecha Fin: 31/12/2023 | Teniendo en cuenta que con la implementación del servicio del BPO(Business Process Outsourcing) la atención a la ciudadanía se está realizando a través de un tercero, se solicita eliminar esta actividad, ya que como Agencia no podremos realizar reconocimiento al personal del outsourcing en materia de servicio a la ciudadanía.
Eliminación: Actividad 10: Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía ---------------------------------------------------- Tarea 10.1: Proponer formalmente TERRITORIALIZACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL, mediante articulación interinstitucional que permita presencia institucional sectorial (1Punto en la SED) y publica distrital en general (3 Puntos en Red Cade), disponiendo de los convenios interadministrativos y Acuerdos tipo de Niveles de servicio (ANS), que correspondan. Fecha Inicio: 01/01/2023 Fecha Fin: 30/05/2023 | Esta actividad es repetición de la actividad 2, tarea 2.1 del plan de acción de MIPG 2023.
Eliminanción: Actividad 10: Articular interinstitucionalmente el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía Tarea 10.2: Proponer el Fortalecimiento de Canales de Atención mediante oferta de ARTICULACIÓN DE OMINCANALIDAD LINEA 195, con implementación de chat en página web y WhatsApp business, llamada de voz, mensajería en texto y mailing Fecha Inicio: 01/01/2023 Fecha Fin: 30/05/2023 | Esta actividad es repetición de la actividad 2, tarea 2.2 del plan de acción de MIPG 2023.
Eliminanción: Actividad 11: Gestionar espacios de Investigación y conocimiento Tarea: Promover de forma trimestral ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO INTERNO con los proceso que han sido sujetos de control preventivo, en consideración a los ejercicios de Calidad & Seguimiento periódico al ciclo de servicio, a fin de indagar respecto de acciones de mejoramiento continuo posibles de implementar para fortalecer la prestación de los servicios Fecha Inicio: 01/01/2023 Fecha Fin: 31/12/2023 | Esta actividad es repetición de la actividad No. 3 del plan de acción de MIPG 2023.
Eliminación: Actividad 12: Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos Tarea 12.1: FORMALIZAR LA EXISTENCIA DEL PROCESO de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, ante Secretaría General, procurando articular la oferta institucional en espacios de promoción Distrital general como lo son SuperCADES, CADE Virtual, SUIT y Guía de Tramites & Servicios. Fecha Inicio: 01/01/2023 Fecha Fin: 30/05/2023 | Se requiere eliminar esta actividad, ya que no existe un proceso establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que solicite la formalización del proceso ante dicha instancia. Igualmente, la Agencia se articulará a la oferta institucional en espacios de promoción Distrital, en las actividades ya descritas anteriormente como lo son el ingreso a la Red CADE, la implementación del sistema Bogotá Te Escucha, entre otros; que son las necesidades actuales de la entidad.
Eliminación: Actividad 12: Fortalecer la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos Tarea 12.2: FORMALIZAR LA EXISTENCIA DEL PROCESO de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, ante la Secretaría General y su Comisión Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía, conforme a la socialización de oferta institucional, tramites, servicios u OPAS. Fecha Inicio: 01/01/2023 Fecha Fin: 30/05/2023 | Se requiere eliminar esta actividad, ya que no existe un proceso establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que solicite la formalización del proceso ante dicha instancia. Igualmente, la Agencia se articulará a la oferta institucional en espacios de promoción Distrital, en las actividades ya descritas anteriormente como lo son el ingreso a la Red CADE, la implementación del sistema Bogotá Te Escucha, entre otros; que son las necesidades actuales de la entidad.
Dimensión: | 3. Gestión con valores para resultados
Politica: | 9. Seguridad Digital
Area responsable: | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación
Actividad / Tarea | Justificación | Ajuste | Observaciones
1. Actualizar los activos de información --------------------------------------- Fecha Inicio: 1/06/2023 Fecha Fin: 30/06/2022 | Teniendo en cuenta que, dentro del procedimiento de gestión de activos de información se estableció lo siguiente en el ítem de generalidades: “… Los activos de información deben ser actualizados de manera anual o cuando se requiera por el responsable del activo en consideración de cambios institucionales…” Así mismo tomando como base que la identificación de los activos de información se realizó en diciembre de la vigencia 2022 y su publicación surtió el proceso en enero de la vigencia actual, se hace necesario realizar su actualización para la vigencia 2023 lo cual se requiere obtener información con corte de diciembre Es importante resaltar que las actividades que requieren actualización de fechas son secuenciales dentro del procedimiento establecido para la identificación, actualización y clasificación de activos de información | Fecha Inicio: 01/11/2023 Fecha Fin: 01/12/2022
2. Identificar infraestructuras críticas en los activos de información. ------------------------------------ Fecha Inicio: 1/06/2023 Fecha Fin: 30/06/2023 | Teniendo en cuenta que, dentro del procedimiento de gestión de activos de información se estableció lo siguiente en el ítem de generalidades: “… Los activos de información deben ser actualizados de manera anual o cuando se requiera por el responsable del activo en consideración de cambios institucionales…” Así mismo tomando como base que la identificación de los activos de información se realizó en diciembre de la vigencia 2022 y su publicación surtió el proceso en enero de la vigencia actual, se hace necesario realizar su actualización para la vigencia 2023 lo cual se requiere obtener información con corte de diciembre Es importante resaltar que las actividades que requieren actualización de fechas son secuenciales dentro del procedimiento establecido para la identificación, actualización y clasificación de activos de información | Fecha Inicio: 01/11/2023 Fecha Fin: 01/12/2023
3. Publicar matriz de información anonimizada en el portal de datos abiertos y página web -------------------------------- Fecha Inicio: 1/07/2023 Fecha Fin: 5/07/2023 | Teniendo en cuenta que, dentro del procedimiento de gestión de activos de información se estableció lo siguiente en el ítem de generalidades: “… Los activos de información deben ser actualizados de manera anual o cuando se requiera por el responsable del activo en consideración de cambios institucionales…” Así mismo tomando como base que la identificación de los activos de información se realizó en diciembre de la vigencia 2022 y su publicación surtió el proceso en enero de la vigencia actual, se hace necesario realizar su actualización para la vigencia 2023 lo cual se requiere obtener información con corte de diciembre Es importante resaltar que las actividades que requieren actualización de fechas son secuenciales dentro del procedimiento establecido para la identificación, actualización y clasificación de activos de información | Fecha Inicio: 28/12/2023 Fecha Fin: 31/12/2023
4. Publicar índice de información clasificada y reservada en el portal de datos abiertos y página web. ------------------------ Fecha Inicio: 1/07/2023 Fecha Fin: 5/07/2023 | Teniendo en cuenta que, dentro del procedimiento de gestión de activos de información se estableció lo siguiente en el ítem de generalidades: “… Los activos de información deben ser actualizados de manera anual o cuando se requiera por el responsable del activo en consideración de cambios institucionales…” Así mismo tomando como base que la identificación de los activos de información se realizó en diciembre de la vigencia 2022 y su publicación surtió el proceso en enero de la vigencia actual, se hace necesario realizar su actualización para la vigencia 2023 lo cual se requiere obtener información con corte de diciembre Es importante resaltar que las actividades que requieren actualización de fechas son secuenciales dentro del procedimiento establecido para la identificación, actualización y clasificación de activos de información | Fecha Inicio: 28/12/2023 Fecha Fin: 31/12/2023
Dimensión: | 3. Gestión con valores para resultados
Politica: | 9. Gobierno Digital
Area responsable: | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación
Actividad / Tarea | Justificación | Ajuste | Observaciones
Actividad 1. Documentar política de gobernanza de datos Tarea: 1.2 Documentar la política de gobernanza de datos --------------------------------------------- Fecha Inicio: 2/01/2023 Fecha Fin: 30/06/2023 | En el marco de la implementación del modelo de referencia de arquitectura empresarial establecido en los lineamientos estandarizados por el Gobierno Nacional, en donde se encuentra establecida la estructura, donde se inicia con el diagnóstico y avanzando con la planificación que permita estructurar la gobernanza de datos acompañado de la respectiva política; así mismo y considerando que esta actividad se esta ejecutando desde la Gerencia de Estrategia de manera articulada con la Subgerencia TIC, se solicita ajuste de la fecha toda vez que se encuentra en fase de diagnóstico. | Fecha Inicio: 01/10/2023 Fecha Fin: 31/10/2023
Actividad 1. Documentar política de gobernanza de datos Tarea: 1.3 Publicar y socializar internamente la política de gobernanza de datos ---------------------------------- Fecha Inicio: 2/01/2023 Fecha Fin: 31/07/2023 | En el marco de la implementación del modelo de referencia de arquitectura empresarial establecido en los lineamientos estandarizados por el Gobierno Nacional, en donde se encuentra establecida la estructura, donde se inicia con el diagnóstico y avanzando con la planificación que permita estructurar la gobernanza de datos acompañado de la respectiva política; así mismo y considerando que esta actividad se esta ejecutando desde la Gerencia de Estrategia de manera articulada con la Subgerencia TIC, se solicita ajuste de la fecha toda vez que se encuentra en fase de diagnóstico. | Fecha Inicio: 01/11/2023 Fecha Fin: 15/12/2023