## C1 transp y acceso a la inf
Componente 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha programada
1. Lineamiento de transparencia activa. | 1.1 | Actualizar la información de cada una de las secciones de la pagina Web. | Informe semestral de los contenidos publicados en la pagina Web | Dirección General - Comunicaciones | 15/04/2024 15/10/2024
| 1.2 | Validar la funcionabilidad técnica de la página web, que cumpla con los requisitos de accesibilidad. | Informe de (2) Validaciones del sitio web durante el año | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- TIC | 30/06/2024 15/12/2024
| 1.3 | Elaborar piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente para fortalecer la comunicación de la entidad con la ciudadanía. A través de los distintos canales de comunicación con que cuenta la Agencia, para conocimientos interno y externo (correo electrónico, página web, boletín interno y redes sociales). | Piezas comunicativas en lenguaje claro e incluyente mínimo 3 semestrales. | Dirección General - Comunicaciones | 30/06/2024 15/12/2024
| 1.4 | Identificar las posibilidades de mejora en la interacción a los canales virtuales de divulgación e información como la página web y redes sociales de la Agencia. | Balance Trimestral de las métricas digitales y del sitio web | Dirección General - Comunicaciones | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 15/12/2024
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Medir mensualmente la oportunidad de las respuestas a las peticiones ciudadanas que son recibidas por la Agencia (mes vencido) | Reporte de medición del indicador de la oportunidad en la respuesta a las peticiones ciudadanas (El reporte se realizará mes vencido y corresponderá a la medición de los meses de enero a noviembre de 2024 - 11 reportes) | Subgerencia de Gestión Administrativa | 15/02/2024 al 15/12/2024
| 2.2 | Medir mensualmente la calidad en las respuestas a las peticiones ciudadanas emitidas por la Agencia, a las PQRSD registradas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá Te Escucha (mes vencido) | Informe mensual de la calidad en las respuestas a las peticiones ciudadanas (El informe se realizará mes vencido y corresponderá al análisis de las respuestas a las peticiones interpuestas de los meses de abril a noviembre de 2024 - 8 informes) | Subgerencia de Gestión Administrativa | 31/05/2024 al 31/12/2024
| 2.3 | Brindar información a beneficiarios(as) de los programas y las convocatorias de la Agencia. | Publicación en redes sociales informar de manera semestral mínimo dos contenidos comunicativos de los programas de la Agencia. | Dirección General - Comunicaciones | 15/07/2024 31/12/2024
3. Elaboración de instrumentos de gestión de información. | 3.1 | Publicar las Tablas de Retención Documental – TRD. | TRD publicadas en la pagina web de la Entidad, | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-06-30
| 3.2 | Estructurar de las Tablas de Retención Documental – TRD, | TRD estructuradas en cada una de las dependencias y por medio de un reporte se soportara la parametrización en el Sistema de Gestión de Documentos de Archivo SIGA | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-09-30
| 3.3 | Actualizar el Inventario de activos de Información | Inventario de activos de información actualizados y publicados en la página web institucional y portal de datos abiertos | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- TIC | 2024-12-15
| 3.4 | Actualizar Índice de Información Clasificada y Reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizada y publicada en la página web institucional y portal de datos abiertos | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- TIC | 2024-12-15
| 3.5 | Actualizar esquema de publicación de información | Formato de esquema de publicación de información actualizado y publicado en la página web institucional | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- TIC | 2024-06-28
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Actualizar los contenidos en la página web sobre la información y los mecanismos para presentar quejas y reclamos | Actualizaciones requeridas, su soporte sería en caso de ser requerida la publicación en la página web, o pantallazo de la información publicada y actualizada | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-06-30
| 4.2 | Realizar videos de gestión en lengua de señas | 2 videos | Dirección General - Comunicaciones | 30/07/2024 15/12/2024
| 4.3 | Implementar las normativas específicas relacionadas con las características de accesibilidad en la página web. | Informe semestral de cumplimiento de las características de accesibilidad de la página web | Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones- TIC | 30/06/2024 15/12/2024
5. Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 5.1 | Revisar el estado actual del botón de Transparencia y acceso a la información en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, aplicando la Matriz de Cumplimiento del índice de Transparencia y Acceso a la Información de la Procuraduría General de la Nación. | Dos (2) validaciones de la información publicada en el botón de Transparencia, previo al reporte anual de cumplimiento solicitado por la Procuraduría, en el formato de matriz de cumplimiento de la procuraduría general de la nación. | Subgerencia de Planeación | 15/05/2024 10/08/2024
| 5.2 | Elaborar y publicar trimestralmente un informe de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas por la Agencia. | Informe trimestral publicado (El informe se publicará en el mes siguiente a la finalización del trimestre - 3 informes) | Subgerencia de Gestión Administrativa | 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024

## C2 Rendición de Cuentas
Componente 2 - Rendición de Cuentas
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Actualizar la página web con la información correspondiente a la Rendición de Cuentas | Página web actualizada - semestralmente | Subgerencia de Planeación | 01/02/2024 31/12/2024
| 1.2 | Publicar en la página web el informe de gestión | Publicación del informe | Subgerencia de Planeación | 2024-01-31
| 1.3 | Publicar la información de la gestión de las áreas misionales de la entidad en la página web. | Piezas comunicativas semestrales de la gestión de la entidad. | Gerencia de Estrategia | 30/06/2024 31/12/2024
| 1.4 | Actualizar el menú participa | Actualización del Menú Participa (enlace) | Gerencia de Estrategia | 2024-10-30
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la audiencia publica del sector educación | Audiencia (1) | Dirección General | 01/02/2024 al 30/06/2024
| 2.2 | Identificar los espacios de dialogo ciudadano | Matriz espacios de participación ciudadana (1 anual) | Gerencia de Estrategia | 30/03/2024
| 2.3 | Sistematizar los espacios de dialogo ciudadano | Informe semestral de los espacios de participación | Gerencia de Estrategia | 30/06/2024 31/12/2024
3.Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Publicar el video de la Audiencia pública en el espacio diseñado para tal fin en la página web de la Agencia | Video de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado | Oficina de Comunicaciones | 2024-07-30
| 3.2 | Socializar al interior y exterior de la entidad, la estrategia de participación ciudadana | Pieza comunicativa socializada (1 semestral) | Gerencia de Estrategia | 30/06/2024 31/12/2024
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar los espacios de diálogo con la ciudadanía | Reporte semestral de las evaluaciones aplicadas en los espacios de diálogo con la ciudadanía | Gerencia de Estrategia | 30/06/2024 31/12/2024
5. Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Publicar el Plan Institucional de Participación Ciudadana en la página web, con los grupos de valor involucrados | Publicación anual del PIPC | Gerencia de Estrategia | 30/03/2024

## C3 Atención al Ciudadano
Componente 3 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1.Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Actualizar, según corresponda, la relación de los referentes de servicio a la ciudadanía de la Agencia, con el fin de fortalecer los mecanismos de comunicación interna entre el proceso y las demás dependencias. | Documento de actualización, en caso de que proceda | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/01/2024 a 31/12/2024
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar el informe relacionado con la satisfacción ciudadana y monitoreo a la calidad del servicio | 2 informes cuatrimestrales (elaborados al mes siguiente que se finalice el cuatrimestre) | Subgerencia de Gestión Administrativa | 31/05/2024 30/09/2024
| 2.2 | Implementar acciones para el fortalecimiento de la territorialización de la oferta institucional, mediante la articulación interinstitucional que permita presencia institucional sectorial (un Punto en la SED) o pública distrital en general (otro u otros puntos en Red Cade), según las necesidades de la Agencia, suscribiendo los convenios interadministrativos y Acuerdos de Niveles de servicio (ANS), que correspondan | Convenio interadministrativo y/o acuerdo de nivel de servicio suscritos | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/01/2024 a 31/12/2024
3. Talento Humano | 3.1 | Sensibilizar, cualificar y/o capacitar a funcionarios y colaboradores de la entidad, según las necesidades de la Agencia, en temas asociados a servicio a la ciudadanía, para fortalecer la cultura en este tema, en función de la interiorización de la Política Publica de Servicio a la Ciudadanía y las actualizaciones normativas | 3 Sensibilizaciones, cualificaciones o Capacitaciones (1 cuatrimestral) | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/01/2024 a 31/12/2024
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar y publicar en la página web de la Agencia el informe trimestral relacionado con la gestión a las PQRSD que ingresan a la entidad. | 3 informes trimestrales de gestión a las PQRSD (elaborados y publicados al mes siguiente que se finalice el trimestre) | Subgerencia de Gestión Administrativa | 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024
| 4.2 | Realizar seguimiento semanal a la gestión de PQRSD que ingresan a la Agencia y son tramitadas por las diferentes dependencias de la entidad | Reporte consolidado del seguimiento a la gestión de PQRSD realizado semanalmente | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/01/2024 a 31/12/2024
| 4.3 | Realizar y publicar en la página web de la Veeduría Distrital el informe mensual correspondiente a las PQRSD que son gestionadas en la Agencia en el marco del Decreto Distrital 371 de 2010. | 11 informes mensuales de PQRSD para la Veeduría Distrital (elaborados y publicados al mes siguiente que se finalice el mes | Subgerencia de Gestión Administrativa | 20/02/2024 al 31/12/2024
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Diseñar una metodología para el análisis de las respuestas a las PQRSD emitidas por la Agencia a la ciudadanía; bajo los criterios de calidez, coherencia, oportunidad, coherencia y manejo del sistema. | 1 lineamiento elaborado | Subgerencia de Gestión Administrativa | 01/01/2024 a 30/06/2024
6. Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.1 | Realizar y publicar en la página web de la Agencia el informe trimestral relacionado con la gestión de las denuncias por posibles actos de corrupción que ingresan a la entidad. | 3 informes trimestrales de gestión de las denuncias por posibles actos de corrupción (elaborados y publicados al mes siguiente que se finalice el trimestre) | Oficina de Control Interno Disciplinario | 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024

## C4 Racionalización trámites
Componente 4 - Racionalización de Trámites
Subcomponente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Racionalización de Trámites | 1.1 | Solicitar a los lideres de procesos misionales, informar a la Subgerencia de Planeación si se requiere la definición de nuevos OPAS. En caso de requerirse definir plan de Definición de OPAS. | Comunicación donde se informe si se requieren o no nuevos OPAS. En caso de requerirse: Plan de definición de OPAS. | Subgerencia de Planeación. | 2024-07-31
2. Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 2.1 | Consultar a la ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios de OPA | Formulario de consulta ciudadana disponible en la página web. | Subgerencia de Planeación. | 2024-06-30
Nota: ATENEA validó trámites y servicios con el Departamento Administrativo de la Función Pública, siguiendo los lineamientos de sede electrónica y concluyó que no le aplican trámites asociados a sus funciones. No obstante, pone a disposición de la ciudadanía la información relacionada con los Otros Procedimientos Administrativos -OPAS, creados en septiembre de 2023. De acuerdo con lo informado por los procesos misionales y a partir de su reciente creación, no aplican actualizaciones. En la vigencia 2024 se validarán nuevamente con los proceso misionales para identificar si aplican acciones de simplificación.

## C5 Apert Infor y Datos abier
Componente 5 - Apertura de Información y Datos Abiertos
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Definir el conjunto de datos abiertos estratégicos que serán objeto de publicación | Documento con los datos abiertos identificados para la publicación de la vigencia. | Subgerencia Análisis Información y Gestión del Conocimiento | 2024-06-30
| 1.2 | Publicar el conjunto de datos abiertos estratégicos que fueron definidos | Información publicada en página web y portal de datos abiertos distrito | Subgerencia Análisis Información y Gestión del Conocimiento | 30/12/2024
| 1.3 | Publicar índice de información clasificada y reservada | Información publicada en página web y portal de datos abiertos | Subgerencia TICS | 2024-12-15
| 1.4. | Publicar matriz de activos de información | Información publicada en página web y portal de datos abiertos | Subgerencia TICS | 2024-12-15
2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 2.1 | Publicar el informe de gestión de la entidad en la página web | Informe de gestión | Subgerencia de Planeación | 2024-01-31
| 2.2 | Socializar la cartilla de lenguaje claro e incluyente de la Agencia | Socialización realizada / lista de asistencia | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-04-30
3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 3.1 | Publicar los ajustes realizados a las diferentes fichas EBI de los Proyectos de Inversión, cuando se realice alguno. | Ficha EBI-D | Subgerencia de Planeación | 15/02/2024 15/07/2024
| 3.2 | Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y Ejecución Presupuestal | Información publicada y actualizada en la página web institucional | Subgerencia Financiera | 30/03/2024 30/06/2024 30/12/2024
4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 4.1 | Estandarizar el conjunto de datos abiertos sobre información estratégica de la entidad antes de su publicación | Conjunto de datos abiertos estandarizados | Subgerencia Análisis Información y Gestión del Conocimiento | 30/12/2024

## C6 Participación e innovación G
Componente 6 - Participación e innovación en la Gestión Pública
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar la consulta del Plan Institucional de Participación Ciudadana | Consulta del Plan Institucional de Participación Ciudadana (1 anual) entrega de informe de la consulta. | Gerencia de Estrategia | 30/03/2024
| 1.2 | Disponer de espacios de participación para la consulta ciudadana | Matriz de espacios de participación ciudadana (1 anual) | Gerencia de Estrategia | 30/03/2024
| 1.3 | Sistematizar por medio de formatos las dudas e iniciativas de la ciudadanía en el marco de la consulta ciudadana. | Sistematización de los espacios de participación ciudadana (1 trimestral)entrega de acta de los espacios. | Gerencia de Estrategia | 30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 30/12/2024
| 1.4 | Socializar el botón conoce, propone y prioriza mediante el desarrollo de piezas comunicativas en los medios de comunicación institucionales | Socialización del botón conoce, propone, prioriza. (1 por semestre) entrega de piezas comunicativas. | Gerencia de Estrategia | 30/06/2024 30/12/2024
2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Elaborar una herramienta para la identificación de necesidades, iniciativas o retos relacionados con la misionalidad de la entidad. | 1 guía para la identificación de necesidades, iniciativas o retos. | Equipo de Innovación Pública | 2024-04-30
| 2.2 | Crear espacios de experimentación y/o co-creación con participación institucional para encontrar soluciones innovadoras con grupos de interés externos e internos. | 2 Actas de los espacios realizados | Equipo de Innovación Pública | 2024-08-31
| 2.3 | Implementar una solución innovadora que haya sido resultado de los espacios de experimentación y/o co-creación. | 1 Informe de la implementación de soluciones innovadoras | Equipo de Innovación Pública | 2024-12-31
3. Redes de innovación pública | 3.1 | Realizar un mapeo de actores para la innovación pública y la gestión de conocimiento de Atenea. | 1 Matriz de actores | Equipo de Innovación Pública | 2024-04-30
| 3.2 | Desarrollar capacitaciones para promover la cultura de la innovación pública. | Registro de asistencia de los participantes, material audiovisual de la capacitación y encuesta de satisfacción | Equipo de Innovación Pública | 2024-08-31
| 3.3 | Asistir a eventos o actividades que promuevan la innovación pública en el Distrito. | 1 ayuda de memoria del evento o actividad en la que se participe | Equipo de Innovación Pública | 2024-12-31

## C7 Promo Integr y ética P.
Componente 7 - PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Adelantar acciones necesarias para llevar a cabo la conformación del equipo de gestores de integridad | Convocatoria para conformar el equipo de Gestores de Integridad | Subgerencia de Gestión Administrativa -Gestores de Integridad | 2024-08-30
| 1.2 | Capacitar al equipo de gestores de integridad contemplado en el PIC Atenea o en las plataformas ofertadas en el DAFP | Certificado de curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción - EVA DAFP | Subgerencia de Gestión Administrativa -Gestores de Integridad | 2024-10-30
2. Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Diseñar un instrumento o herramienta para realizar diagnóstico del nivel de apropiación del código de integridad en la Entidad | Encuesta de percepción y apropiación (Instrumento) | Subgerencia de Gestión Administrativa -Gestores de Integridad | 2024-03-29
| 2.2 | Diseñar video explicativo que contenga los valores de integridad - Lo que hago - Lo que no hago como servidor íntegro con el apoyo del asesor de comunicaciones. | Video institucional | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-04-30
| 2.3 | Divulgar video a todos los funcionarios y contratistas de la entidad con el apoyo del asesor de comunicaciones. | Divulgación del video institucional | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-05-31
| 2.4 | Aplicar instrumento frente al conocimiento y apropiación del código de integridad por parte de la comunidad institucional. | Constancia de remisión de la encuesta a los servidores públicos. | Subgerencia de Gestión Administrativa -Gestores de Integridad | 2024-06-28
| 2.5 | Analizar el resultado producto de la aplicación de la encuesta de percepción y de acuerdo a ello definir las acciones a fortalecer en la apropiación y gestión de integridad en la Entidad | Plan de trabajo | Subgerencia de Gestión Administrativa -Gestores de Integridad | 2024-07-26
3. Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Participar en las jornadas adelantadas por la administración distrital, relacionadas con la política de integridad y conflicto de intereses. | Citación de asistencia a los eventos de socialización. | Subgerencia de Gestión Administrativa -Gestores de Integridad | 2024-12-31
4. Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Realizar una jornada de sensibilización con el apoyo de la oficina de control interno disciplinario relacionada con la importancia de reportar un conflicto de intereses, así como realizar el reporte en la plataforma SIDEAP y demás pasos a seguir para llevar a cabo dicho reporte. | Lista de asistencia de la jornada de sensibilización realizada. | Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-08-15
5. Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Desarrollar una campaña preventiva que fortalezca las prácticas anti soborno y antifraude | Realización de una (1) campaña preventiva | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-12-31

## C8 Gestión RC_map riesgos
Componente 8 - GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la política de administración de riesgos, para verificar si es necesaria una actualización o modificación para dar cumplimiento a la gestión y operación establecidas por Atena. | Documento de actualización de la Política de Administración del Riesgo de ser necesaria. | Subgerencia de Planeación | 2024-03-30
2. Construcción del mapa de riesgo anticorrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 2.1 | Evaluar los riesgos de corrupción identificados en la vigencia 2023 y determinar nuevos controles para su mitigación. | Riesgos de corrupción vigencia 2023 evaluados | Subgerencia de Planeación | 2024-01-31
| 2.2 | Consolidar la matriz de riesgos de corrupción vigencia 2024 y presentar para aprobación al Comité de Gestión y Desempeño | Matriz de riesgos de corrupción revisada y aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño | Comité de Gestión y Desempeño (Subgerencia de Planeación) | 2024-01-31
3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar matriz de riesgos de corrupción vigencia 2024 | Matriz de Riesgos de Corrupción publicada | Subgerencia de Planeación | 2024-02-02
| 3.2 | Divulgar la política de riesgos, alineada a la planeación estratégica de la entidad. | Política divulgada | Subgerencia de Planeación | 2024-05-31
| 3.3 | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo a través de la medición de la apropiación de esta Política. | Informe de Seguimiento | Subgerencia de Planeación | 2024-08-31
4. Monitoreo y revisión | 4.1 | Hacer un seguimiento a todos los riesgos y enviar a los lideres de proceso recomendaciones y posibles ajustes a los mapas de riesgos. | Correos electrónicos, archivo de Excel que evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción. | Subgerencia de Planeación | 31/07/2024 15/12/2024
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la tercera línea de defensa (Oficina de Control Interno). | Informe del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web 2 informes para el año 2024, teniendo en cuenta que el sistema se implementó durante el primer semestre de 2023 y su evaluación se realizó en septiembre de 2023 | Oficina de control interno | 16/05/2024 13/09/2024

## C9 Medidas de debida diligencia
Componente 9 - Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos
Sub componente |  | Actividad | Producto o Meta | Responsable | Fecha
1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Revisar la política de administración de riesgos, para verificar si es necesaria una actualización o modificación para dar cumplimiento a la gestión y operación establecidas por Atena | Documento de actualización de la Política de Administración del Riesgo si se necesitara. | Subgerencia de Planeación | 2024-03-30
| 1.2 | Gestionar capacitación con la Secretaria General para la implementación de lo establecido en el Documento técnico de adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo el lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, de la Alcaldía de Bogotá. | Soporte de requerimiento y realización de la capacitación | Subgerencia de Planeación | 2024-03-30
2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.1 | Definir plan de Implementación de LA/FT de acuerdo con lo establecido en el Documento técnico de adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo el lavado de activos, financiación del terrorismo en las entidades del Distrito Capital, de la Alcaldía de Bogotá. | Plan de Implementación de LA/FT | Subgerencia de Planeación | 2024-02-29
3. Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Definir plan de diseño e implementación de documentos con directrices para la debida diligencia. | Plan de documentación para la debida diligencia | Subgerencia de Planeación | 2024-03-15

## Control Cambios
Versión | Cambio | Fecha
Versión 1 | Aprobación Comité de Gestión y Desempeño | 2024-01-26