## Plan 20XX
|  | Plan Anual de Trabajo Proceso Gestión del Talento Humano | [27 empty] | Código: F1_PL3_TH
Versión: 1
Fecha Aprobación: 26/01/2024
Calificación de la Información: Pública
OBJETIVO
Documentar, Implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales en Atenea
META | [23 empty] | INDICADOR
Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia, teniendo en cuenta los posibles imprevistos que surjan en la post pandemia. | [23 empty] | (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100
Ciclo | ACTIVIDAD Se relacionan las actividades a partir de cada etapa del ciclo PHVA | CRONOGRAMA VIGENCIA P: Actividad planeada E: Actividad Ejecutada Poner número 1 según corresponda | [23 empty] | Responsable (s) | RECURSOS Marcar con una X el recurso requerido para cada actividad |  |  | OBSERVACIONES
|  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  |  | Financieros | Humanos | Tecnológicos
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I PLANEAR | Autoevaluación Inicial | 1 | 1 | [22 empty] | Indicar la dependencia responsable- Subgerencia de Gestión Administrativa | X | X | X | Relacionar las observaciones que se consideren pertinentes para cada actividad
| Publicación y Socialización de la Política de SST y Objetivo. | [24 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Definir Indicadores de gestión | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Documentación de la designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la respectiva asignación de responsabilidades. | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Documentación de las responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la Agencia. | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Solicitar al responsable del SG-SST (SIG) certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Documentación de la matriz de requisitos legales |  |  | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Realizar la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Seguimiento reuniones mensuales del COPASST y recopilación de actas de reunión |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Secretaria del COPASST
| Realizar la capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Realizar la conformación del Comité de convivencia laboral. |  |  | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Seguimiento reuniones del Comité de Convivencia Laboral |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Secretario del CCL
| Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Diseño del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial |  |  | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Diseñar el programa de Capacitación y entrenamiento de SST |  |  | 1 | [21 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Solicitar a los responsables del SG-SST (copasst, lider sig) el cerificado del curso de capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio de Trabajo. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuenta sobre su desempeño. | [20 empty] | 1 |  |  |  | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Incluir en el Plan de comunicaciones mecanismos eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Incluir en el procedimiento de compras la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Diseñar el procedimiento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la entidad (Gestión del Cambio) |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Incluir en la Tabla de Retención Documental el SG-SST |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Diseñar el programa de inspección | [8 empty] | 1 | [15 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
| Diseñar el procedimiento (manual) del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | [23 empty] | Subgerencia de Gestión Administrativa
II HACER | Realizar de Examenes Ocupacionales a los funcionarios | [20 empty] | 1
| Documentar el profesiograma | [20 empty] | 1
| Informe de condiciones de salud |  |  | 1 | 1
| Elaborar la descripción sociodemografica de los trabajadores |  |  | 1 | 1
| Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos | [8 empty] | 1 | 1
| Actualizar matriz de seguimiento de Examenes de ingreso, periodicos y de egreso |  |  |  |  | 1 | 1
| Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como común. | [12 empty] | 1 | 1
| Diseñar programa de estilo de vida saludable, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y control, de la farmacodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros | [12 empty] | 1 | 1
| Realizar registros de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por enfermedad laboral y accidentes de trabajo. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizar inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, con la participación del COPASST. | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
| Realizar inspecciones de seguridad de extintores y redes contra incendio con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizar inspecciones de seguridad elementos de primeros auxilios con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Realizar inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
| Elaborar matriz de elementos de protección personal | [8 empty] | 1 | 1
| Realizar inspecciones de elementos de protección personal. | [8 empty] | 1 | 1
| Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad | [8 empty] | 1 | 1
| Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones donde se identifique areas y salidas de emergencias. |  |  |  |  | 1 | 1
| Documentar el plan de emergencia. | [8 empty] | 1 | 1
| Capacitar a la Brigada de Emergencias. | [8 empty] | 1 | 1
| Dotar a la Brigada de Emergencias. | [8 empty] | 1 | 1
| Realizar simulacros | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Documentar la matriz de seguimiento reporte de actos y condiciones inseguras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
III VERIFICAR | Definir los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | 1 | 1
| Auditoría interna |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
| Revisión de la alta dirección | [20 empty] | 1 | 1
IV ACTUAR | Seguimiento a programas SG-SST | [12 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
| Seguimiento ausentismo laboral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Total Actividades |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4
% COBERTURA DEL PROGRAMA
MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA
1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
Actividades Programadas en el Mes |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 57 |  | 55 |  | 96.49%
% Ejecucion Mensual del Programa POE |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% |  | 71.43% |  | 100%
% Cumplimiento Meta en el Mes |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  | Programado |  | Ejecutado |  | 96.49%
Note on G43: Ana María Cardona García: Entregado por Compensar Salud una vez cerrados los exámenes médicos periódicos
Note on G44: Ana María Cardona García: La actualización del perfil sociodemográfico de los servidores de planta se obtuvo mediante exámenes ocupacionales periódicos.