## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 501
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Falta de controles en los procedimientos que garanticen la confiabilidad y oportunidad de la información reportada por las IES y que utiliza la Agencia ATENEA como soporte para desembolsar los recursos de apoyos económicos. | 1 | Incluir en los convenios con las IES, un plazo de 30 días para la entrega de actualizaciones en las novedades en los estados académicos de los beneficiarios. | Porcentaje de Convenios ajustados | #Convenios ajustados/ Total convenios | 100% | Gerencia de Educación Posmedia /Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-12-23 | 2025-12-05
2 | FILA_2 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Falta de controles en los procedimientos que garanticen la confiabilidad y oportunidad de la información reportada por las IES y que utiliza la Agencia ATENEA como soporte para desembolsar los recursos de apoyos económicos. | 2 | Publicar y socializar el documento que servirá como guía para el ejercicio de apoyo a la supervisión del equipo que intervienen en esta actividad. | Número de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
3 | FILA_3 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Omisión por parte de la Agencia ATENEA, al no solicitar a las IES un estado actualizado de los estudiantes ad portas del desembolso del apoyo económico. | 3 | Incluir en los convenios con las IES, un plazo de 30 días para la entrega de actualizaciones en las novedades en los estados académicos de los beneficiarios. | Porcentaje de Convenios ajustados | #Convenios ajustados/ Total convenios | 100% | Gerencia de Educación Posmedia /Subgerencia de Gestión Administrativa | 2024-12-23 | 2025-12-05
4 | FILA_4 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Falta de controles en los procedimientos que garanticen la compensación del giro de apoyo económico en caso de haberlo entregado a estudiantes que aplazaron semestre posterior al giro. | 4 | Realizar ajuste al procedimiento de giros de apoyos econónicos asociando controles para la validación y actualización de las novedades reportadas por la IES para la activación del Procedimiento de compensación y determinación del Debido Cobrar. | Documento ajustado | Documento ajustado | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
5 | FILA_5 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Falta de un sistema de información que garantice la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información relacionada con las novedades académicas de los beneficiarios del programa Jóvenes a la U. | 5 | Realizar el levantamiento de las historias de usuario de los módulos de renovación, liquidación de apoyos económicos y de novedades remitir a TIC para su desarrollo. | Historias de usuarios de novedadres remitida a TIC | Historias de usuario | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-20 | 2025-05-31
6 | FILA_6 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Falta de un sistema de información que garantice la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información relacionada con las novedades académicas de los beneficiarios del programa Jóvenes a la U. | 6 | Implementar el componente de renovación del sistema de información sicore en ambiente productivo | Componente del sistema SICORE - renovación en producción. | Historias de usuario con pruebas en producción/Historias de usuarios aprobadas por la gerencia de posmedia. | 100% | Subgerencia TIC | 2025-02-15 | 2025-09-15
7 | FILA_7 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Falta de un sistema de información que garantice la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información relacionada con las novedades académicas de los beneficiarios del programa Jóvenes a la U. | 7 | Implementar el componente de apoyo de sostenimiento en ambiente productivo | Componente del sistema SICORE liquidación apoyo de sostenimiento en producción. | Historias de usuario con pruebas en producción/Historias de usuarios aprobadas por la gerencia de posmedia. | 100% | Subgerencia TIC | 2025-06-01 | 2025-11-30
8 | FILA_8 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Deficiencias en la supervisión de los convenios dado que no requieren a las universidades para que remitan el estado actualizado de los beneficiaros y/o no depuran las bases de datos en oportunidad. | 8 | Publicar y socializar el documento que servirá como guía para el ejercicio de apoyo a la supervisión del equipo que intervienen en esta actividad. | Número de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones | 2 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
9 | FILA_9 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Gestión ineficiente y antieconómica por parte de los funcionarios que participan en el proceso de desembolso de apoyos económicos. | 9 | Realizar ajuste al procedimiento de giros de apoyos económicos asociando controles de validación y actualización de las novedades reportadas por la IES para la activación del Procedimiento de compensación y determinación del Debido Cobrar. | Documento ajustado | Documento ajustado | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
10 | FILA_10 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.1 | Deficiencias en el sistema de control interno. | 10 | Realizar ajuste al procedimiento de giros de apoyos económicos asociando controles de validación y actualización de las novedades reportadas por la IES para la activación del Procedimiento de compensación y determinación del Debido Cobrar. | Documento ajustado | Documento ajustado | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
11 | FILA_11 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.2 | Falta de y organización por parte de las áreas que intervienen en la dirección y seguimiento al Programa Jóvenes la U, que les permita corroborar con certeza la entrega fidedigna de los requerimientos en el cumplimiento de sus obligaciones en la información de créditos, programas y estados de las convocatorias. | 1 | Publicar y socializar el documento que servirá como guía para el ejercicio de apoyo a la supervisión del equipo que intervienen en esta actividad. | Número de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones | 2 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
12 | FILA_12 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.2 | Omisión en el cumplimiento de la forma de pago y obligaciones pactadas, por parte de la Agencia Atenea y de las IES. | 2 | Publicar y socializar el documento que servirá como guía para el ejercicio de apoyo a la supervisión del equipo que intervienen en esta actividad. | Número de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones | 2 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
13 | FILA_13 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.2 | Falta de un sistema de información que garantice la emisión de datos confiables y de manera oportuna | 3 | Realizar el levantamiento de las historias de usuario de los módulos de renovación, liquidación de apoyos económicos y de novedades remitir a TIC para su desarrollo. | Historias de usuarios de novedadres remitida a TIC | Historias de usuario | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-20 | 2025-05-31
14 | FILA_14 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.2 | Falta de un sistema de información que garantice la emisión de datos confiables y de manera oportuna | 4 | Implementar el componente de renovación del sistema de información sicore en ambiente productivo | Componente del sistema SICORE - renovación en producción | Historias de usuario con pruebas en producción/Historias de usuarios aprobadas por la gerencia de posmedia | 100% | Subgerencia TIC | 2025-02-15 | 2025-09-15
15 | FILA_15 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.2 | Falta de un sistema de información que garantice la emisión de datos confiables y de manera oportuna | 5 | Implementar el componente de liquidación de pago a IES en ambiente productivo | Componente del sistema SICORE - liquidación pago IES en producción | Historias de usuario con pruebas en producción/Historias de usuarios aprobadas por la gerencia de posmedia | 100% | Subgerencia TIC | 2025-06-01 | 2025-11-30
16 | FILA_16 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.2 | Falta de seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión, para dar cumplimiento de manera eficaz, eficiente y oportuna a la información que reporta la Agencia ATENEA frente a la información que se registra en las IES. | 6 | Incluir dentro del Plan Anual de Auditoria el seguimiento a la información que reporta la Agencia ATENEA frente a la información que se registra en las IES | Seguimiento realizado | Seguimiento realizado/ seguimiento establecido en el Plan Anual de Auditoria | 100% | Oficina de Control Interno de Gestión | 2024-12-23 | 2025-12-05
17 | FILA_17 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.3 | Deficiencias en la función o actividad de revisar minuciosamente, verificar y confirmar el estado de los beneficiarios del programa Jóvenes a la U, con el fin de llevar el control exacto del estado de los mismos | 1 | Realizar ajuste al procedimiento de giros de apoyos económicos asociando controles de validación y actualización de las novedades reportadas por la IES para la activación del Procedimiento de compensación y determinación del Debido Cobrar. | Documento ajustado | Documento ajustado | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-12-05
18 | FILA_18 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.6 | Inadecuado control en las diferentes áreas encargadas de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en desarrollo del programa Jóvenes a la U que permita verificar de forma inequívoca el seguimiento de cada proceso. | 1 | Incluir en los convenios con las IES, un plazo establecido para la entrega de los informes y evidencias que permitan realizar el desembolso a la IES y el pago del apoyo económico a los beneficiarios dentro del periodo académico. | Porcentaje Convenios ajustados. | #Convenios ajustados/ Total convenios | 1 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-06-30
20 | FILA_20 | 501 | 2024 2024 | 33 | 7.2.1.6 | Inadecuado control en las diferentes áreas encargadas de verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en desarrollo del programa Jóvenes a la U que permita verificar de forma inequívoca el seguimiento de cada proceso. | 2 | Publicar y socializar el documento que servirá como guía para el ejercicio de apoyo a la supervisión del equipo que intervienen en esta actividad. | Número de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones | 2 | Gerencia de Educación Posmedia | 2024-12-23 | 2025-04-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 501
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024