## Hoja1
|  | Formato Matriz RACI Proceso de Direccionamiento Estratégico |  | Código: | F8_P1_DE
|  |  |  | Versión: | 1
|  |  |  | Fecha Aprobación: | 2025-05-14
|  |  |  | Calificación de la información: | Pública
Documento al cual esta asociada: |  | Procedimiento gestión de cambios en infraestructura tecnológica
Código: |  | P7_TIC
Versión: |  | V1
Actividad |  | Responsable | Aprobador | Consultado | Informado
No. | Nombre
1 | Planificar y documentar las actividades de implementación | Profesional de la Subgerencia TIC | * | * | Subgerente TIC
2 | Registrar la solicitud de cambio | Profesional de la Subgerencia TIC | * | * | Subgerente TIC
3 | Validar y aprobar la viabilidad técnica del cambio | Subgerente TIC | Subgerente TIC | Profesional de la Subgerencia TIC | *
4 | Solicitar y coordinar la difusión de la notificación | Profesional de la Subgerencia TIC | * | Equipo de Comunicaciones | Usuarios internos y externos
5 | Implementar el cambio conforme al minutograma | Profesional de la Subgerencia TIC | * | * | Partes interesadas
6 | Verificar que los servicios impactados por el cambio se encuentren operativos | Profesional de la Subgerencia TIC | * | * | *
7 | Ejecutar el plan de reversión para restaurar la operación (si aplica) | Profesional de la Subgerencia TIC | * | * | Subgerente TIC
8 | Registrar las acciones ejecutadas durante el cambio y enviar evidencia al Subgerente TIC | Profesional de la Subgerencia TIC | * | * | Subgerente TIC