## Formulación y Seguimiento
PLAN DE ACCIÓN-GRUPOS FOCALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA-ATENEA
PROCESO | RESPONSABLE | TIPO DE SITUACIÓN IDENTIFICADA | FECHA DE LA SITUACIÓN DETECTADA | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSAS | ACTIVIDADES | PRODUCTO ESPERADO | TIPO DE ACCIÓN
Direccionamiento estratégico | Gerencia de Estrategia | Recomendaciones | 2025-02-20 | Grupo focal jóvenes palenqueros 1. Según los participantes del grupo focal con jóvenes beneficiarios del programa Jóvenes a la E muchos jóvenes no conocen realmente la oferta del programa ni los requisitos de admisión. 2. Se identificó que los puntajes de la prueba Saber 11 de los jóvenes palenqueros son bajos en comparación con otros grupos poblacionales. 3. Los jóvenes maniferstaron interés en realizar, en el marco de su pasantía social, acciones que visibilicen y posicionenn al pueblo palenquero en Bogotá. | Socialización de la oferta de programas de educación posmedia y los requisitos de inscripción para jóvenes palenqueros | Listas de asistencia de espacios de socialización | Acción de Mejora
[5 empty] | Realizar mentorías con pasante palenquera para socializar la oferta de la entidad en el marco de las convocatorias de los programas de la Agencia Atenea, en territorio e instituciones educativas distritales con participación de jóvenes palenqueros. | Documento de preparación del espacio y lista de asistencia | Acción de Mejora
[5 empty] | Oferta de pasantía social vinculada a acciones que visibilicen al pueblo palenquero | Piezas informativas de la oferta de pasantía, listados de asistencia de los espacios y registro fotográfico | Acción de Mejora
Direccionamiento estratégico | Gerencia de Estrategia | Recomendaciones | 2025-03-13 | Grupo focal jóvenes víctimas del conflicto armado interno 1. Los beneficiarios víctimas del conflicto armado interno manifestaron desconocer la oferta de atención que brinda la Consejería de Paz. 2. Los beneficiarios manifestaron incertidumbre con respecto a la frecuencia y fechas de pago del beneficio de sostenimiento. 3. Los beneficiarios indicaron que el canal de comunicación por el cual preferirían recibir información de la Agencia es WhatsApp, al ser el más usado por ellos. | Difusión de oferta de servicios de la Consejería de Paz a beneficiarios y beneficiarias víctimas del conflicto armado interno | Piezas informativas de los servicios de la Consejería de Paz | Acción de Mejora
[5 empty] | Informar a los beneficiarios y beneficiarias sobre las fechas de pago del apoyo de sostenimiento. | Cronograma de fechas de pago estimadas | Acción de Mejora
[5 empty] | Enviar información relevante para los beneficiarios por medio de WhatsApp. | Canal de WhatsApp oficial de la Agencia Atenea | Acción de Mejora
Direccionamiento estratégico | Gerencia de Estrategia | Recomendaciones | 2025-05-30 | Grupo focal jóvenes con experiencia de vida trans 1. Las y los beneficiarios indicaron haber presentado problemas en el proceso de cambio de nombre y género al interior de la Agencia. 2. Las y los beneficiarios indicaron que en algunas ocasiones no reciben información por parte de la Agencia porque no revisan regularmente el correo electrónico. 3. Las y los beneficiarios celebraron la realización del grupo focal, pues mencionaron que no suelen tener espacios de escucha y coconstrucción de iniciativas. 4. Las y los beneficiarios mencionaron que no encuentran una oferta amplia para la realización de las horas de pasantía social y les gustaría poder realizar acciones que visibilicen a la comunidad trans. | Optimizar el procedimiento de cambio de nombre y género al interior de la Agencia Atenea | Infografía con el paso a paso para el cambio de nombre y género | Acción de Mejora
[5 empty] | Diversificar los canales de comunicación con jóvenes trans | Canal de WhatsApp oficial de la Agencia Atenea | Acción de Mejora
[5 empty] | Mantener y fomentar espacios de participación y escucha con beneficiarios y beneficiarias trans | Listados de asistencia y registro fotográfico | Acción de Mejora
[5 empty] | Ampliar la oferta de pasantía social con enfoque trans y cultural | Piezas informativas de la oferta de pasantía, listados de asistencia de los espacios y registro fotográfico | Acción de Mejora
Direccionamiento estratégico | Gerencia de Estrategia | Recomendaciones | 2025-06-18 | Grupo focal jóvenes con discapacidad 1. Las y los beneficiarios manifestaron tener dificultades para encontrar cupos en la oferta de los cursos virtuales que se validan como horas de pasantía social. 2. Las y los beneficiarios manifestaron la importancia de que los programas sean socializados a jóvenes con discapacidad, puesto que en el caso de algunos, se enteraron por alguna persona conocida y no directamente desde canales oficiales de la Agencia Atenea. | Focalizar oferta de Pasantía social virtual para personas con discapacidad | Piezas informativas de la oferta de pasantía social virtual | Acción de Mejora
[5 empty] | Realizar socializaciones en espacios de encuentro de cuidadoras y de personas con discapacidad | Listados de asistencia y registro fotográfico | Acción de Mejora
Direccionamiento estratégico | Gerencia de Estrategia | Recomendaciones | 2024-10-17 | Grupoo focal jóvenes con pertenencia étnica 1. Los y las participantes del grupo focal con jóvenes étnicos manifestaron que muchos jóvenes no conocen realmente la oferta del programa ni los requisitos de admisión. 2. Los jóvenes maniferstaron interés, en el marco de su pasantía social, de involucrarse en las actividades de comunicación de la Agencia Atenea. | Oferta de pasantía social vinculada a acciones que involucren a los jóvenes en las actividades de comunicación de la Agencia Atenea | Piezas informativas de la oferta de pasantía social en comunicaciones | Acción de Mejora
[5 empty] | Realizar socializaciones diferenciales por grupo étnico | Listados de asistencia y registro fotográfico | Acción de Mejora