## PAI ReporteV3
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
Plan de acción 2025V3
Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024-2027
Objetivo Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo |  | Meta Plan de Desarrollo
3. Bogotá confía en su potencial |  | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano |  | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano.
|  | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. |  | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial.
|  | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. |  | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados.
Objetivos estratégicos Atenea
1. Incrementar número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia.
2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida.
3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.
4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta
5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad.
6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial.
7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad
Proyectos de inversión
Número del proyecto | Nombre del proyecto | Metas del proyecto |  |  |  |  | Presupuesto cuatrienio | Gerente del proyecto
7913 | Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas con renovación de matrícula en el marco de la estrategias Jóvenes a la U y la U en Tú Colegio. |  |  |  |  | 699890141935 | Gerente de Educación Posmedia
8122 | Fortalecimiento e implementación de estrategias de acceso y permanencia en programas de educación posmedia pertinentes y acordes con las demandas sociales y productivas de Bogotá D.C. | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. 4. Habilitar el acceso de personas a contenidos diversos, flexibles y pertinentes de nivelación, formación y orientación sociocupacional, a través de un ecosistema digital para el aprendizaje. 5. Entregar a personas apoyos de sostenimiento que promuevan la permanencia en la educación posmedia. |  |  |  |  | 737738306029 | Gerente de Educación Posmedia
8138 | Implementación de estrategias de formación a través de ciclos cortos y/o certificaciones que permitan adquirir las habilidades y competencias necesarias para mejorar la empleabilidad en Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. 2. Beneficiar a 1.500 personas con estrategias que promuevan el involucramiento, la permanencia, calidad y conexión con el sector real en programas de ciclos cortos y/o certificaciones. |  |  |  |  | 73886624551 | Gerente de Educación Posmedia
8141 | Consolidación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para facilitar la resolución de necesidades y retos de Bogotá D.C. | 1. Finaciar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. 4. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel maestría. 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. |  |  |  |  | 423768882984 | Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación
8029 | Fortalecimiento institucional para la gestión de la educación posmedia, la ciencia y la tecnología en Bogotá D.C. | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). 6. Consolidar sistemas de información asociados a los procesos administrativos, financieros y contractuales. 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. 10. Desarrollar documentos de lineamientos técnicos derivados de la gestión de la dirección de la Agencia 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea. |  |  |  |  | 67377863526 | Gerente Corporativa
Planes generales de compra
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como sus modificaciones se publican en la página Web de la Agencia Atenea y pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
| Plan de acción 2025 | [13 empty] | Seguimiento 1er trimestre 2025 Corte 31 de marzo de 2025 |  |  |  |  | Seguimiento 2do trimestre 2025 Corte 30 de junio de 2025 | [5 empty] | Seguimiento 3er trimestre 2025 Corte 30 de septiembre de 2025 | [5 empty] | Seguimiento 4to trimestre 2025 Corte 31 de diciembre de 2025
No. Hito | Hitos | Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta | Fórmula del Indicador | Tipo de indicador | Desagregación | Objetivo estratégico (PEI) | Política de MIPG relacionada | Actividades | Participación de la actividad en el indicador del hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | Retroalimentación Subgerencia de Planeación | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | Retroalimentación Subgerencia de Planeación | Revisión de ajustes Subgerencia de Planeación | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Relación de evidencias | Aclaraciones del responsable del reporte | Retroalimentación Subgerencia de Planeación | Revisión ajuste Subgenrencia de Planeación | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | Retroalimentación Subgerencia de Planeación
1.05 | Formalizar la creación de ecosistemas científicos en salud e Inteligencia Artificial | Proceso de formalización de ecosistemas científicos en salud e Inteligencia Artificial f | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Proceso de revisión de requisitos habilitantes y publicación del banco preliminar de proyectos elegibles de Bogotá Científica | 30% | 2025-07-04 | 2025-07-18 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | El desarrollo de esta actividad se ha retrasado, debido a que la firma de los convenios que soportan las convocatorias apenas está en proceso de revisión técnica y trámite administrativo | N/A | Esta actividad contó con una solicitud de ajuste en la formulación de la actividad y en los periodos de inicio y cierre | 13/10/25 Se sugiere reportar en el avance cualitativo para cuándo se tiene programado el cumplimiento de la actividad | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación del banco definitivo de elegibles de Bogotá Científica | 40% | 2025-07-19 | 2025-09-19 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | El desarrollo de esta actividad se ha retrasado, debido a que la firma de los convenios que soportan las convocatorias apenas está en proceso de revisión técnica y trámite administrativo | N/A | Esta actividad contó con una solicitud de ajuste en la formulación de la actividad y en los periodos de inicio y cierre | 13/10/25 Se sugiere reportar en el avance cualitativo para cuándo se tiene programado el cumplimiento de la actividad | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Inicio proceso de acompañamiento a proyectos financiados Ecosistema Cientifico | 30% | 2025-09-20 | 2025-11-07 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | El desarrollo de esta actividad se ha retrasado, debido a que la firma de los convenios que soportan las convocatorias apenas está en proceso de revisión técnica y trámite administrativo | N/A | Esta actividad contó con una solicitud de ajuste en la formulación de la actividad y en los periodos de inicio y cierre | 13/10/25 Se sugiere reportar en el avance cualitativo para cuándo se tiene programado el cumplimiento de la actividad | 22/10/25 Conforme
1.15 | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito presentada y aprobada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaboración de Documento de Política Pública y plan de acción: negociación de productos clave con díficil receptividad y aprobación | 25% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | 0 | Aún no ha iniciado la actividad |  | Dada las novedades en la consolidación de la estrategia de participación, el cronograma de las fases de política pública se extendieron por al menos un mes. Por ello se solicita ampliar el plazo de terminación de esta actividad, para el 30/06/2025 | Conforme | 0% | Aún no ha iniciado la actividad. Cabe aclarar que el cronograma del proceso de formulación de política ha tenido ajustes, y se espera que este proceso de elaboración del documento de PP se lleve a cabo entre septiembre de 2025 y febrero de 2025 |  | El cronograma del proceso de fomulación de la Política Pública de ciencia, tecnología e innovación ha contado con ajustes estructurales. En este sentido, este documento de política pública es posteior a las fases de formulación y de agenda pública. Por esto, hasta que no se surtan estas fases, no se puede llevar a cabo la elaboración del documento de política pública. | Se sugiere que el repote cualitativo de cuenta de lasmodificaciones en el cronograma que se están estableciendo enlas observaciones, de esta manera, se entenderá que aún cuando no hay avances cuantitativos sí se están relizando avances para el resultado que se espera | 05/08/2025 Conforme | 0% | Aún no ha iniciado la actividad. Cabe aclarar que el cronograma del proceso de formulación de política ha tenido ajustes, y se espera que este proceso de elaboración del documento de PP se lleve a cabo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. También cabe aclarar que esta actividad depende de actividades previas de diagnóstico y de esquema de participación, que sirve como insumo para la elaboración del documento | N/A | Esta actividad contó con una solicitud de ajuste en la formulación de la actividad y en los periodos de inicio y cierre | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Radicación Documento Agenda Pública ajustado por entidad líder de PP | 25% | 2025-02-28 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI | 60% | En la semana del 3 de marzo Secretaría Distrital de Desarrollo Economico radica oficialmente al despacho de la Secretaría Distrital de Planeación los documentos que conforman la estructura y estrategia de participación ciudadana de la politica publica. | 1.15. Documentos clave Radicación PP CTeI https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Documentos%20Clave%20Radicaci%C3%B3n%20PP%20Ctel.pdf?csf=1&web=1&e=OzNPF9 1.15. Matriz Árbol de problemas y proyección PP https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Matriz%20%C3%81rbol%20de%20problemas%20y%20Proyecci%C3%B3n%20PP.pdf?csf=1&web=1&e=yRMIfe 1.15. Plan de implementación Part Ciudadana Agenda Pública https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Plan%20de%20implementaci%C3%B3n%20Part%20Ciudadana%20Agenda%20P%C3%BAblica.pdf?csf=1&web=1&e=Pn6AgK | Dada las novedades en la consolidación de la estrategia de participación, el cronograma de las fases de política pública se extendieron por al menos un mes. Por ello se solicita ampliar el plazo de terminación de esta actividad, para el 30/04/2025 | Se recomienda: 1. Redactar los avances en tiempo pasado, dado que las acciones ya fueron realizadas. 2. No resulta del todo claro cual es la relación de las evidencias cargadas con el avance cualitativo realizado. Para próximos reportes, aclarar esta relación. | 80% | El 6 de junio, la SDDE informa que los documentos ajustados en respuesta al proceso de subsanación en la fase de formulación estarán listos para ser radicados ante la SDP el martes 10 de junio. | 1.15. Radicación Ajustes Propuesta PP CTel https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Radicaci%C3%B3n%20Ajustes%20Propuesta%20PP%20CTel.pdf?csf=1&web=1&e=dCq4e8 1.15. Subsanacion_Propuesta_Estructuracion_Politica_Publica_PP_CTeI https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.Susbanaci%C3%B3n%20Propuesta%20Estructuraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica.PDF?csf=1&web=1&e=5y4gNN 1.15. Anexo 1. Subsanacion_Estrategia_Participación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%201.%20Subsanacion_Estrategia_Participaci%C3%B3n.pdf?csf=1&web=1&e=fkz9y4 1.15. Anexo 2. Cronograma https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%202.%20Cronograma.xlsx?d=w69e4a27d339b40edb0293441e8598f89&csf=1&web=1&e=aQueSQ 1.15. Anexo 3. Árbol de problemas https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%203.%20%C3%81rbol%20de%20problemas.pdf?csf=1&web=1&e=m0bECh 1.15. Anexo 4. Acta Comite Sectorial de Gestión y Desempeño 2025 https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%204.%20Acta%20Comite%20Sectorial%20%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desempe%C3%B1o%202025.pdf?csf=1&web=1&e=8M9ZiP | Se han presentado novedades en la consolidación de la estrategia de participación, el cronograma de las fases de política pública se extendieron por en varios meses. Así las cosas, aún no se cuenta con la finalización de la fase de agenda pública | Conforme |  | 80% | En el mes de junio, la SDDE informó que los documentos ajustados en respuesta al proceso de subsanación en la fase de formulación estaban en condiciones de ser radicados ante la SDP. El desarrollo de esta actividad se ha retrasado, debido al desarrollo de acciones relacionadas con la formulación e implementación de la estrategia de participación. Se cuenta como base de estos avances la propuesta de el cronograma de las fases de política pública, así como documentación general sobre la formulación (árbol del problema, soportes administrativos, plan de trabajo), pero se deben armonizar estos avances con los resultados de la fase de participación. | 1.15. Radicación Ajustes Propuesta PP CTel 1.15. Subsanacion_Propuesta_Estructuracion_Politica_Publica_PP_CTeI 1.15. Anexo 1. Subsanacion_Estrategia_Participación 1.15. Anexo 2. Cronograma 1.15. Anexo 3. Árbol de problemas 1.15. Anexo 4. Acta Comite Sectorial de Gestión y Desempeño 2025 | Esta actividad contó con una solicitud de ajuste en la formulación de la actividad y en los periodos de inicio y cierre | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Sesión CONPES D.C. Presentación y aprobación de la PP | 50% | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | Aún no ha iniciado la actividad. Cabe aclarar que el cronograma del proceso de formulación de política ha tenido ajustes, y se espera que este proceso de elaboración del documento de PP se lleve a cabo entre julio de 2025 y noviembre de 2026. También cabe aclarar que esta actividad depende de actividades previas de diagnóstico y de esquema de participación, que sirve como insumo para la elaboración del documento | N/A | Esta actividad contó con una solicitud de ajuste en la formulación de la actividad y en los periodos de inicio y cierre | 13/10/25 Conforme
1.17 | Sesiones CODECTI 2024- 2025 | Porcentaje de sesiones del CODECTI realizadas | Sesiones | 4 | (Número de sesiones realizadas/número de sesiones programadas)*100 | Producto | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Pre-Codecti primera sesión Codecti | N/A | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Gerencia CTeI | 100% | Según instrucciones del Director General, como tal no se contó con una sesión del Pre-codecti para el primer CODECTI del año. El trabajo interno desarrollado por Atenea estuvo orientado a la preparación de la reglamentación del CODECTI como como único punto de la agenda de la sesión del CODECTI. El reglamento fue presentado y aprobado en la primera sesión del CODECTI, celebrado el 27 de marzo de 2025 | 1.15. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=VkefQa |  | Se recomienda prestar atención a la numeración de las evidencias. En la carpeta de evidencias la numeración correspondiente a esta evidencia es la 1.17 | 100% | La sesión del Pre-codecti está orientada a la preparación, como único punto de la agenda, la reglamentación del CODECTI. Esta sesión se llevó a cabo en la sesión del CODECTI del 27 de marzo | 1.17. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=kTKfKX 1.17. 270325 Acta sesión 6 Asincrónica CODECTI ANEXOS https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20270325%20Acta%20sesio%CC%81n%206%20Asincro%CC%81nica%20CODECTI%20ANEXOS.pdf?csf=1&web=1&e=yEjzbs |  | Dado que esta actividad ya fue completada en un 100% en el trimestre anterior, no requeriría un reporte adicional. Únicamente aplicaría un reporte posterior si se evidencia que se realizaron actividades adicionles. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Primera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gerencia CTeI | 100% | Se desarrolló la sesión asincrónica del Codecti el 27 de marzo con único punto de la sesión la aprobación del reglamento interno como único punto en la agenda. Este reglamento fue aprobado por los miembros del CODECTI. | 1.15. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=VkefQa |  | Se recomienda: 1. Prestar atención a la numeración de las evidencias. En la carpeta de evidencias la numeración correspondiente a esta evidencia es la 1.17 2. Prestar atención a la redacción del avance, se evidencian frases duplicadas. | 100% | Se desarrolló la sesión asincrónica del Codecti el 27 de marzo con la aprobación del reglamento interno como único punto en la agenda. Este reglamento fue aprobado por los miembros del CODECTI. | 1.17. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=kTKfKX 1.17. 270325 Acta sesión 6 Asincrónica CODECTI ANEXOS https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20270325%20Acta%20sesio%CC%81n%206%20Asincro%CC%81nica%20CODECTI%20ANEXOS.pdf?csf=1&web=1&e=yEjzbs |  | Dado que esta actividad ya fue completada en un 100% en el trimestre anterior, no requeriría un reporte adicional. Únicamente aplicaría un reporte posterior si se evidencia que se realizaron actividades adicionles. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Sesión de seguimiento primer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-03-31 | 2025-04-13 | Gerencia CTeI | [5 empty] | 100% | Se desarrolló el Comité de Industrias Culturales el 10 de abril. Sobre los Comités de Economía Circular y Sostenibilidad, IA y Salud se está revisando la metodología de dichos espacios así como el listado de invitados para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Se decidió también que estos comités se van a integrar al cumplimiento de los comités de financiamiento del segundo cuatrimestre de 2024 | 1.17. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20100425%20ICC%20-%20Bogot%C3%A1%20Cient%C3%ADfica.pdf?csf=1&web=1&e=ocT18r |  | Se sugiere verifficar si es posible obtener el acta del Comité mencionado. La PPT que se adjunta no da cuenta de su realización | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Pre-Codecti segunda sesión Codecti | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI | 0 | Aún no ha iniciado la actividad. Según instrucciones del Director, el calendario de las sesiones del CODECTI se modificó. Por esta razón, esta sesión se realizará en el mes de mayo. |  |  |  | 0% | Por decisión de Director se ajustó la fecha del Pre-codecti, dado que la segunda sesión del Codecti se programó para el 16 de julio y será de preparación para la sesión del 13 de agosto. Aquí se espera presentar los avances de los comités científicos y alinear a los líderes de las mesas temáticas del Codecti |  |  | Se recomienda establecer como porcentaje de avance la actividad un 0% dado que no se ha realizado la sesión, tal como se menciona en el reporte cualitativo. | 05/08/2025 Conforme | 100% | Se realizó una sesión preparatoria del Codecti el 16 de julio. Sin embargo, dicha sesión no fue una sesión formal del Codecti por decisión de Director. La agenda de la sesión giró en torno a: mecanismo de designación de nuevos miembros, avance mesas y avances de Bank Pro | 1.17. 16072025 Sesión Codecti Bogotá |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Segunda sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gerencia CTeI | [5 empty] | 0% | La sesión se reprogramó para el 16 de julio como agenda preparatoria de la sesión del 13 de agosto. Se envió save the date el 28 de mayo y se está avanzando en los procesos de designación de nuevos miembros con SED, Sec. De Gobierno, Sec. De Ambiente, ASCUN, entre otros. |  |  | Se recomienda establecer como porcentaje de avance la actividad un 0% dado que no se ha realizado la sesión, tal como se menciona en el reporte cualitativo. | 05/08/2025 Conforme | 100% | Se realizó sesión del CODECTI el 16 de julio. Esta sesión se realizó de manera asincrónica, como una preparación de la sesión del CODECTI del 13 de agosto, sesión en la que se espera oficializar la nueva conformación de miembros permanentes e invitados del CODECTI. | 1.17. 16072025 Sesión Codecti Bogotá |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Sesión de seguimiento segundo cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 100% | Se desarrolló la segunda sesión del Comité estratégico de Salud el 24 de julio con una amplia participación de actores del ecosistema, incluyendo universidades, sector público y empresas del sector de biotecnología. Se espera con esta reunión avanzar en la consolidación de esquemas de financiamiento para esta temática. | 1.17. Comité Ciencias de la Salud 24072025VF |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Pre-Codecti tercera sesión Codecti | N/A | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 100% | Se hizo sesión preparatoria de la tercera sesión del Codecti el día 16 de julio. Se realizó sesión asincrónica para explicar los mecanismos de designación de nuevos miembros del Codecti, y realizar la presentación de los avances de las mesas de Codecti y de la estrategia BankPro | 1.17. 16072025 Sesión Codecti Bogotá |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Tercera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 100% | Se desarrolló la tercera sesión del Codecti en el año, el día 13 de agosto, contando con la participación de 13 miembros principales y 4 invitados permanentes. La agenda se enfocó en la presentación de balance de las mesas temáticas, formalización de la instalación del CODECTI bajo su nuevo reglamento (aprobado en la primera sesión) y una discusión sobre lineamientos estratégicos en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación para la ciudad. | 1.17. 13082025 Sesión CODECTI Bogotá |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Sesión de seguimiento tercer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | Aún no se ha realizado la actividad. A la espera de la programación y realización de las próximas mesas de financiamiento
[10 empty] | Pre-Codecti cuarta sesión Codecti | N/A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | Aún no se ha realizado la actividad. A la espera de la programación y realización del próximo pre-Codecti
[10 empty] | Cuarta sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0% | Aún no se ha realizado la actividad. A la espera de la programación y realización de la próxima sesión del Codecti
1.25 | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Aportes de Atenea al esquema financiero de BogotaBio | 30% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | 100% | El 21 de febrero la Agencia Atenea emite la resolución para realizar el pago correspondiente al capital suscrito por la Agencia Atenea como participación accionaria del Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas – BogotáBio S.A.S., en cumplimiento del Decreto Distrital 256 de 2023 y los Estatutos de BogotáBio S.A.S. | 1.25. Resolución DG-009 pago BogotáBio https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.25.%20Resoluci%C3%B3n%20DG-009%20pago%20Bogot%C3%A1Bio.pdf?csf=1&web=1&e=iGvDKW |  | Se recomienda: 1. Prestar atención a la redacción, se evidencian frases duplicadas. 2. Redactar el reporte en tiempo pasado, toda vez que las acciones ya fueron realizadas. | 100% | El 21 de febrero la Agencia Atenea emitió la resolución para realizar el pago correspondiente al capital suscrito por la entidad, como participación accionaria del Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas – BogotáBio S.A.S., en cumplimiento los Estatutos de esta última entidad y del Decreto Distrital 256 de 2023. | 1.25. Resolución DG-009 pago BogotáBio https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.25.%20Resoluci%C3%B3n%20DG-009%20pago%20Bogot%C3%A1Bio.pdf?csf=1&web=1&e=U6llHv |  | Toda vez que la actividad se finalizó en el trimestre pasado, no es necesario volver a reportarla en los periodos posteriores. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Publicación TdR para proceso de construcción | 30% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI | 60% | En la Junta y Asamblea de BogotáBio del jueves 13 de marzo se presentó tanto el plan maestro de infraestructura, incluyendo compra del lote. alistamiento y cronograma para la etapa constructiva. Se esperan observaciones finales para la publicación de los Términos de Referencia de la EPC |  | Debido a que los ajustes finales para la publicación de los TdR para el proceso de construcción se toman un tiempo adicional en la revisión de los socios y en las instancias colegiadas de decisión (Junta Directiva) de BogotáBio, se ha solicitado la extensión del cumplimiento de este hito para el 30/07/2025 | Se sugiere cargar como evidencia el plan maestro de infraestructura mencionado en el reporte. | 75% | En la Junta y Asamblea de BogotáBio del martes 29 de abril se hizo presentación de novedades de la compra del lote seleccionado, lo cual genera algunos ajustes en las especificaciones y plazos de la publicación de los TdR del proceso de construcción | 1.25. Convocatoria Reunión BogotáBio 29 de abril de 2025 https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.25.%20CONVOCATORIA%20REUNI%C3%93N%20BOGOTABIO%2029%20DE%20ABRIL%20DE%202025.pdf?csf=1&web=1&e=W6YRvS | Dado que estas acciones requieren una serie de ajustes por cuenta de los requerimientos técnicos y administrativos para la adquisición del predio en donde se desarrollará la infraestructura de la Fábrica de Vacunas, este proceso se extenderá a menos hasta el mes de julio | Se deben relacionar las evidencias en la columna W. Si bien se encuentran cargadas en la carpeta es importante que estén relacionadas en el instrumento de reporte. | 05/08/2025 Conforme | 77% | El equipo técnico de BogotáBio informó que a principios de octubre sale al público la primera parte de la TDR para la construcción. En esta primera sección de la convocatoria se trata de identificar las empresas que poseen la fortaleza técnica para realizar la construcción de la infraestructura de la planta de biológicos | N/A |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Capitalización BogotáBio vigencia 2025 | 40% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 50% | Se estableció una ruta de trabajo para el seguimiento y cumplimiento de productos para la ejecución de la capitalización. A la espera de la sesión de Junta Directiva del Fondo Financiero Distrital de Salud a principios de octubre | 1.25. Presentación Comité BogotáBio Capitalización 230925 |  | 13/10/25 Conforme
1.32 | Ruta de acompañamiento para la formulación y estructuración de los planes de fomento | Planes de fomento acompañados para su estructuración | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Diagnóstico y estructuración de mesas de trabajo | 20% | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Gerencia CTeI | 100% | Se completa la estructuración de las temáticas priorizadas por parte de los comités estratégicos, los cuales fueron incorporados a los planes de I+D+i desarrollados en el marco de los planes de fomento. | 1.32. Presentación planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2026022024%20Presentacio%CC%81n%20planes%20de%20fomento.pdf?csf=1&web=1&e=6AvKTi |  | Conforme | 100% | Se completa la estructuración de las temáticas priorizadas por parte de los comités estratégicos, los cuales fueron incorporados a los planes de I+D+i desarrollados en el marco de los planes de fomento. | 1.32. Presentación planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2026022024%20Presentacio%CC%81n%20planes%20de%20fomento.pdf?csf=1&web=1&e=in0Ktl |  | Toda vez que la actividad se finalizó en el trimestre pasado, no es necesario volver a reportarla en los periodos posteriores. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Concertación con actores para la conformación de alianzas | 30% | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Gerencia CTeI | 75% | En el mes de febrero se llevaron a cabo reuniones con la Universidad Nacional (28 de febrero) y la Universidad Distrital. Sin embargo, estas reuniones no fueron conclusivas para la conformación de alianzas. Durante la semana del 31 de marzo se programaron reuniones con la dirección de investigaciones de la Unversidad Nacional y los expertos del equipo de Bogotá Científica de Atenea, para trabajar en los ecosistemas de Salud, Bioeconomía e IA., las cuales se desarrollarán en los meses de abril y mayo. Aún están por definirse la o las sesiones con el área de investigaciones de la Universidad Distrital | 1.32. Presentación planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2026022024%20Presentacio%CC%81n%20planes%20de%20fomento.pdf?csf=1&web=1&e=6AvKTi 1.32. Reunión UDistrital Planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2027022024%20Reunio%CC%81n%20UDistrital%20Planes%20de%20Fomento.pdf?csf=1&web=1&e=6rgpSn 1.32. Reunión UNAL Planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2028022025%20Reunio%CC%81n%20UNAL%20Planes%20de%20Fomento.pdf?csf=1&web=1&e=JZB8tR | Como esta actividad depende del cumplimiento de las mesas de trabajo, las cuales apenas se desarrollarán entre los meses de abril a mayo, se solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la actividad para el 31/05/2025. | Conforme | 89% | Durante la semana del 23 de junio las Universidades Nacional y Distrital continuan con la definición, al interior de sus equipos de trabajo, de las entidades cooperantes para cada ecosistema, a partir de la propuesta realizada por Atenea. |  | Esta actividad depende del cumplimiento de las mesas de trabajo, las cuales apenas se está desarrollando entre los meses de abril a junio. | Conforme |  | 100% | Se consolidó la construcción de una versión 1 de Planes de I+D+i con las dos universidades públicas (Universidad Nacional y Universidad Distrital), en la que se definieron las alianzas que se van a desarrollar | 1.32. Lineamientos de estructuración de Ecosistemas Científicos.pdf |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Realización de mesas técnicas para la formulación y estructuración de los planes de fomento | 50% | 2025-03-06 | 2025-07-31 | Gerencia CTeI | 0% | Debido a que aún no se cuentan con la estructuración de las alianzas con los potenciales aliados, no se han desarrollado estas mesas técnicas para la formulación |  | Como esta actividad depende del cumplimiento de las mesas de trabajo, las cuales apenas se desarrollarán entre los meses de abril a mayo, se solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la actividad para el 31/05/2025. | Conforme | 40% | Universidad Nacional: En la semana del 23 de junio se programaron las sesiones de las mesas de estructuración a partir de la semana del 1 de julio. Por el momento se está trabajando en la estrategia de abordaje integral con los expertos temáticos. Universidad Distrital: En la semana del 23 de junio se está avanzando frente a esos criterios y plan de acompañamiento, y en la segunda mesa de trabajo la Universidad presentó su análisis de capacidades frente al Plan I+D+i entregado como insumo desde Atenea. |  | Debido a las demoras en la gestión administrativa y operativa de la definición de la conformación de las mesas, así como de la vinculación de los equipos de las Universidades Nacional y Distrital, se ha postergado el desarrollo de estas mesas técnicas | Conforme |  | 100% | Se cuenta ya con varios entregables revisados y ajustados para la viabilización de recursos para las Universidades Nacional y Distrital. Todo esto se condensó en la conformación de una serie de lineamientos que fundamentan la estructuración de los planes de fomento. | 1.32. Posicionamiento, redes y sostenibilidad V1.docx 1.32. Áreas de conocimiento OCDE V1.xlsx 1.32. Contenido de la propuesta V1.docx 1.32. Niveles de madurez tecnológica o TRL V1.docx 1.32. Productos y medios de verificación V1.docx 1.32. Formato Presupuesto V1.xlsx 1.32. Modelo de Gobernanza V1.docx 1.32. Formato carta unificada de aval y respaldo institucional.docx 1.32. Formato Soporte Experiencia en Proyectos I+D+i.docx 1.32. Matriz RACI Lineamientos Ecosistemas Científicos.pdf |  | 13/10/25 Conforme
1.40 | Convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | Convocatoria LISTOS realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Gerencia CTeI | 65% | El 14 de marzo la Agencia Atenea envió una versión ajustada de los Términos de Referencia a la Secretaría Distrital de Salud. En el comité de seguimiento del Convenio 7119157 realizado el 31 de marzo, la Secretaría de Salud manifestó estar ajustando los términos de referencia, los cuales enviarán al terminar la semana. Durante la semana se procedió a la validación de la estrategia de comunicaciones y a los preparativos del lanzamiento de la convocatoria, el ajuste de la estrategia de participación y del mapeo de grupos de investigación. | 1.40. Términos de referencia 140325 https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20T%C3%A9rminos%20de%20referencia%20140325.pdf?csf=1&web=1&e=1tGEhH | Por decisión técnica y jurídica al interior del convenio, se aplazaron los términos para el lanzamiento de la convocatoria LISTOS, para el 30 de abril. | Conforme | 93% | En la semana del 23 de junio se actualizaron los documentos de los términos de referencia, además de los anexos de la convocatoria LISTOS. Se espera que el lanzamiento de la convocatoria LISTOS se realice el día 8 de julio. El viernes 27 de junio se hace un ejercicio de sensibilización a grupos de investigación de universidades y centros de investigación. | 1.40. 20250620 TdR ajustados control de cambios https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%2020250620%20TdR%20%20ajustados%20control%20de%20cambios.pdf?csf=1&web=1&e=Yka5E8 1.40. Anexo 1. Perfil de Organizaciones Sociales y Territoriales https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%201.%20Perfil%20de%20Organizaciones%20Sociales%20y%20Territoriales.docx?d=we6afb24cd89144768830247b73391c09&csf=1&web=1&e=0lQBgX 1.40. Anexo 2. Carta de intención https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%202.%20Carta%20de%20intenci%C3%B3n.docx?d=w29bfa59638514491b01e4da31c75819b&csf=1&web=1&e=e1bYGi 1.40. Anexo 3 - Descripción contenidos de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%203%20-%20Descripci%C3%B3n%20contenidos%20de%20la%20propuesta.docx?d=wd4c81f6df54a4fd19c327c7c2e3c3e82&csf=1&web=1&e=HpR1dA 1.40. Anexo 4. Formato de Presupuesto de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 5 rubrica de evaluacion linea de Investigación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 6 rubrica de evaluacion linea de Iniciativas https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%206%20rubrica%20de%20evaluacion%20linea%20de%20Iniciativas.docx?d=w6867ffd2d0184ee3aa39d7a092ba17f9&csf=1&web=1&e=Y3Gz6i 1.40. Anexo 7. Lista de documentos de contratación.xlsx https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%207.%20Lista%20de%20documentos%20de%20contrataci%C3%B3n.xlsx?d=wb770935ad98a4eb2ae421989f6d3a779&csf=1&web=1&e=c9u1Bs | De manera conjunta con la Secretaría Distrital de Salud se solicitó actualizar la fecha de lanzamiento para el 8 de julio, con el fin de consoldiar un ejercicio de sensibilización a grupos de interés. | Conforme |  | 100% | El 8 de julio llevó a cabo el lanzamiento de la convocatoria "LISTOS para +MAS Bienestar" en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se contó con la participación de unos 150 asistentes, entre investigadores de universidades y centros de investigación y miembros de organizaciones sociales y comunitarias. | 1.40. Apertura Convocatoria LISTOS para +Bienestar.pdf 1.40. 250708 TERMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA LISTOS.pdf 1.40.ANEXO 1. PERFIL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y TERRITORIALES.docx 1.40. ANEXO 2. CARTA DE INTENCIÓN (1).docx 1.40. ANEXO 3 DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PROPUESTA (1).pdf 1.40. ANEXO 4. FORMATO DE PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA.xlsx 1.40. ANEXO 5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS LINEA INVESTIGACIÓN.pdf 1.40. ANEXO 6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS LINEA INICIATIVAS.pdf 1.40. Anexo 8a. Conocimiento de la contraparte persona jurídica.xlsx 1.40. Anexo 8b. Formato 8B identificación de pep's.xlsx |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 50% | 2025-04-01 | 2025-06-02 | Gerencia CTeI | [5 empty] | 10% | Aún no ha iniciado la actividad. Para la publicacíon de los proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS se deben surtir varios pasos previos, como el lanzamiento de la convocatoria, la revisión de requisitos mínimos, la evaluación por pares académicos, y la conformación del banco de elegibles. | 1.40. 20250620 TdR ajustados control de cambios https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%2020250620%20TdR%20%20ajustados%20control%20de%20cambios.pdf?csf=1&web=1&e=Yka5E8 1.40. Anexo 1. Perfil de Organizaciones Sociales y Territoriales https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%201.%20Perfil%20de%20Organizaciones%20Sociales%20y%20Territoriales.docx?d=we6afb24cd89144768830247b73391c09&csf=1&web=1&e=0lQBgX 1.40. Anexo 2. Carta de intención https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%202.%20Carta%20de%20intenci%C3%B3n.docx?d=w29bfa59638514491b01e4da31c75819b&csf=1&web=1&e=e1bYGi 1.40. Anexo 3 - Descripción contenidos de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%203%20-%20Descripci%C3%B3n%20contenidos%20de%20la%20propuesta.docx?d=wd4c81f6df54a4fd19c327c7c2e3c3e82&csf=1&web=1&e=HpR1dA 1.40. Anexo 4. Formato de Presupuesto de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 5 rubrica de evaluacion linea de Investigación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 6 rubrica de evaluacion linea de Iniciativas https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%206%20rubrica%20de%20evaluacion%20linea%20de%20Iniciativas.docx?d=w6867ffd2d0184ee3aa39d7a092ba17f9&csf=1&web=1&e=Y3Gz6i 1.40. Anexo 7. Lista de documentos de contratación.xlsx https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%207.%20Lista%20de%20documentos%20de%20contrataci%C3%B3n.xlsx?d=wb770935ad98a4eb2ae421989f6d3a779&csf=1&web=1&e=c9u1Bs | N/A | Se sugiere que en el reporte cualitativo se de cuenta de los prerrequisitos para que la actividad se inicie. Es posible inferir que para que se de la lista de elegibles es necesario relizar el lanzamiento y el proceso de elección, por lo cual, este podría ser el reporte. Lo anterior, con el fin de evidenciar que sí se están realizando acciones en pro de cumplir con la actividad | 05/08/2025 Conforme | 100% | El 12 de septiembre se publicaron los resultados de la revisión de requisitos mínimos de las propuestas presentadas en la convocatoria LISTOS. En dicha comunicación se evidenció que ninguna de las propuestas cumplían con los requisitos mínimos, por lo que los resultados dejaron la convocatoria cerrada sin elegibles, lo cual fue declarado oficialmente el 19 de septiembre. | 1.40. Revisión requisitos mínimos LISTOS V2 1.40. Cierre Convocatoria LISTOS para +Bienestar |  | 13/10/25 Conforme
1.41 | Reconocimiento a investigadores e investigaciones de CTeI a través del fortalecimiento de la divulgación científica | Reconocimiento realizado a investigadores e investigaciones de CTeI a través del fortalecimiento de la divulgación científica | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Proceso de selección de ganadores de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología | 50% | 2025-09-07 | 2025-11-15 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 30% | Durante los meses de agosto y septiembre se avanzó en dos actividades relacionadas: la definición de las categorías principales para la premiación y la preselección de los potenciales ganadores según cada categoría propuesta. Esta iniciativa fue trabajada por el equipo de la Gerencia de CTI y fue presentada al Director para una revisión inicial | 1.41. Agenda categorias premiación 11092025.pptx 1.41. Ayuda Memoria Comité ASC 03092025.docx 1.41. Planeación evento 04092025.docx 1.41. Planeación evento 10092025.docx 1.41. Planeación evento 16092025.docx 1.41. Planeación evento 25082025.docx 1.41. Planeación evento 29082025.docx |  | 13/10/25 Se requiere especificar la razón por la cual no se ha iniciado la actividad, dado que la fecha de inicio era en septiembre | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Ceremonia de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología - Presentación resultados IA | 50% | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Gerencia CTeI | [11 empty] | 0 | Aún no ha iniciado la actividad | N/A
1.43 | Consolidar las herramientas tecnológicas para el mapeo y registro de proyectos e iniciativas de CTeI | Micrositio BankPro en funcionamiento | Micrositio | 1 | Número de micrositios de Bank Pro en funcionamiento | Producto | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Puesta en marcha de la versión 3 del formulario de BankPro | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Se hace la publicación de la versión inicial del micrositio de BankPro: https://agenciaatenea.gov.co/gerencia-ctei-ciencia-tecnologia-e-innovacion/bank-pro | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme
[10 empty] | Salida al aire del micrositio BankPro en la página web de ATENEA |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Formulario actualizado disponible en: https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/bank-pro-20-banco-de-proyectos-de-ctei/registro | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme
1.44 | Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades del Ecosistema de CTeI | Acciones fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI desarrolladas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Estructuración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades BankPro. | 30% | 2025-01-14 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Generación de la V3 del Plan y definición de fechas para la ejecución de actividades del plan. Actualización y generación de la V2 de la estructura del Plan de Fortalecimiento Generación de instrumento de identificación de capacidades y necesidades Generación del la V1 de la estructura del Plan de Fortalecimiento | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  | Conforme
[10 empty] | Implementación de las rutas de fortalecimiento de capacidades formuladas en el Plan. | 60% | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo de estructuración BankPro | 30% | Se hizo un vídeo de expectativa para la socialización de una caja de herramientas de fortalecimiento | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  |  | 30% | Se mantiene el avance reportado en marzo: Se hizo un vídeo de expectativa para la socialización de una caja de herramientas de fortalecimiento | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  | Conforme |  | 80% | Se desarrolló el taller de Fortalecimiento de capacidades para redacción de proyectos para grants internacionales Se hizo la publiccación de la caja de herramientas de fortalecimiento, denominada "Biblioteca Digital de recursos estratégicos" Se desarrollo el Evento Oportunidades y desafíos para la financiación de proyectos de CTeI en el que se lanzamiento de la estrategia Conectando ConCiencia, iniciativa que busca cerrar las brechas en la formulación de proyectos y brindar a los investigadores herramientas prácticas para aumentar las posibilidades de éxito en convocatorias nacionales e internacionales y en el que se re lanzó la Biblioteca de recursos digitales | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44%20Fortalecimiento/Implementaci%C3%B3n%20Fortalecimiento?csf=1&web=1&e=LwvaUu |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Puesta en marcha de las acciones de monitoreo y evaluación asociadas al Plan. | 10% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro | [11 empty] | 50% | Desarrollo de una evaluación de los informes de evaluación de proyectos dados por organismos de financiación, para la identificación de temáticas que conforme las próximas sesiones de fortalecimiento Análisis comparativo de las últimas convocatorias de l plan bienal Convocatorias de minciencias 2023-2024 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44%20Fortalecimiento?csf=1&web=1&e=T9gEer |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
1.45 | Implementación de rutas de acompañamiento a startups, empresas de base científica y/o con potencial innovador en el marco del Campus CTIB | Porcentaje de proyectos acompañados durante el año | Proyecto | 17 | (Proyectos acompañados durante el año/ proyectos proyectados para acompañar durante el año)*100 | Producto | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Acompañamiento a al menos 5 proyectos en fases posteriores a la postulación de proyectos a fuentes SGR de 2024 **Sujeto a cronograma de Minciencias | No aplica | 2025-01-14 | 2025-07-31 | Equipo de estructuración BankPro | 40% | Se está haciendo acompañamiento a proyectos en las Convocatrias 33 (Maloka), 40 (Universidad Javeriana), 41 (Universidad de los Andes) | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme | 100% | Se está inició el acompañamiento a proyectos en las Convocatrias , 40 (Universidad Javeriana), 41 (Universidad de los Andes x 2 proyectos), 42 (Universidad de los Andes) 42 (ANDI) y 43 (Agrosavia) | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Acompa%C3%B1amiento%20postpostulaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=ivXb4I |  | Conforme
[10 empty] | Actualización de la Ruta de Acompañamiento SGR |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Se efectuó el ajuste que incluye la modificación requerida para el acompañamiento en Macroproyectos. Incluye los aprendizajes de la implementación de la ruta 2024. Esta ruta es el punto de partida para el acompañamiento del Plan Bienal 2025- 2026. Soporte: PPT socialización Ruta Sesión con el Director de la Agencia - Lista de asistentes de Teams. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Se recomienda revisar si el listado de asistencia que se anuncia fue cargado. Se evidencia la PPT perono el listado de asistencia | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 1 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Evento realizado 30 de Enero en la Universidad Central en el Marco de la Primera mesa de financiaión del Codecti 107 Asistentes- Soporte PPT y Lista de asistencia | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme
[10 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 1 |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro |  |  |  | Se solicitó eliminación de este hito |  | 100% | Se ehizo el acompañamiento a un proyecto del Bosque y a otro Proyecto de la Universidad Antonio Natiño en la convocatoria de Colombia inteligente de Minciencias | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Acompa%C3%B1ados%20otras%20fuentes?csf=1&web=1&e=0dRMSg |  | Conforme
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 2 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | La actividad se realizó el 3 de Abril de 2025 a las 2 p.m en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. se contó con la participación de 120 personas | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  |  | 100% | La actividad se realizó el 3 de Abril de 2025 a las 2 p.m en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. se contó con la participación de 120 persona | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Plan%20trimestral%20de%20Convocatorias?csf=1&web=1&e=u8z69Z |  | Conforme
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 1 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Se desarrollo el acompañamiento de proyectos que solicitaron acompañamiento en el Plan de Convocatorias del Trimestre I. Se trabajo en el plan de trabajo que eprmitió su postulación | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  |  | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 4 proyectos para la postulación al plan de Convocatorias SGR (Plan bienal 2025 -2026) **Sujeto a cronograma de Minciencias |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro |  |  |  | Se solicitó ajuste en la redacción del hito |  |  | Para registratar avance se solicita eliminar " (Plan bienal 2025 -2026)" Por que los acompañamientos se han realizado, a la convocatoria 37 que corrsponde al periodo anterior 2024-2025 y ya que el nuevo plan bienal no ha sido anunciado |  |  | Conforme |  | 100% | Se hizo el acompañamiento de 4 proyectos de Agrosavia, Universidad de Los Andes, Universidad Javeriana (x2 proyectos) para la postulación a la convocatoria 37 de Macroproyectos | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45%20Acompa%C3%B1amiento/Acompa%C3%B1amiento%20PlanBienal%2023-24?csf=1&web=1&e=pPulJj |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Equipo de estructuración BankPro | [11 empty] | 100% | Desarrollo de la sesión de socialización de 3er Plan de convocatorias en el evento de lanzamiento de la estrategia de fortalecimiento del programa BankPro Miercoles 24 de septiembre de 2025 en la Universidad del Rosario | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45%20Acompa%C3%B1amiento/3er%20Plan%20de%20Convocatorias?csf=1&web=1&e=DsUlsL |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 2 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro | [11 empty] | 100% | BankPro acompañó a la postulación de 3 universidades a 2 convocatorias: 958 Tansformación mineroenergética y 966 Colombia Inteligente IA | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45%20Acompa%C3%B1amiento/Otras%20Convocatorias_Proyectos%20acompa%C3%B1ados?csf=1&web=1&e=U197XR |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 2 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.46 | Diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro | Estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro diseñada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño del Plan de seguimiento y evaluación (Participación: 30%) | 30% | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Formulación del Plan de seguimiento y Evaluación. Identificación de la etapa de Mejora continua, en el que se ejecutará las actividades de seguimiento y evaluación y que está involucrada en el Mapa de actividades de Bankpro | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme
[10 empty] | Formulación del Plan de relacionamiento estratégico de BankPro articulado con el Plan General de Relacionamiento de Atenea | 10% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Generación del documento del Plan de relacionamiento. Generación de la primera versión de la matriz instrumento de perfilamiento de actores que es el instrumento central de la estrategia | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme
[10 empty] | Lanzamiento de la implementación del Plan de Seguimiento y evaluación (Participación: 60%). | 60% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Equipo de estructuración BankPro | [5 empty] | 100% | En este epriodo se realizaron las actividades correspondientes a: Actualización de Estructura de Bases de Bankpro Actualización Tablero BankPro Elaboración del plan de Trabajo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46%20Plan_seguimiento?csf=1&web=1&e=HwTTj1 |  | Conforme
2.01 | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados | 97% | (Número de pagos gestionados/número de pagos total requeridos)*100 | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Revisión y actualización del Manual operativo y guía de apoyos económicos​ | No aplica | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 50% | Se avanza en la actualización del Manual Operativo del programas Jóvenes a la E y la Guía de Apoyos Económicos y en Especie, esta última aplicable a todos los programas de educación posmedia que entregan transferencias monetarias. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado | 70% | El 21 de abril se envío la primera versión preliminar al Comité Operativo de Programas, Oficina Asesora Jurídica y a la Subgerencia de Planeación para revisión. Se recibieron comentarios y sugerencias de ajustes de parte de SAIGC y la Subgerencia de Planeación. A partir de lo observado se avanzó en las mesas de trabajo interna para la actualización del Manual Operativo. A la fecha se cuenta con una nueva versión que será enviada nuevamente a la Subgerencia de Planeación el 21 de julio y será sometida a revisión y aprobación por parte del Comité de Programas el 29 de julio. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Podría ser la versión preliminar del documento presentada el 21 de abril | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 70% | Se publicó el Manual Operativo de Jóvenes a la E el 5 de agosto. Se avanzó en mesas de trabajo con la Subgerencia de Planeación para la actualización de la Guia de Apoyos Económicos | 2.01 M1_EP_Manual_Operativo_Jovenes_E_V6_0 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados y culminar 100% pagos 2024-II |  | 2025-01-19 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 87% | Total universo beneficiarios 2024-2 fecha de corte 16/04/25: 28.340 El periodo 2024-2: Dispersión exitosa - pagado: 24.753 Compensaciones: 0 Rechazo: 103 Enviado (a SDH a espera de conciliación): 2377 Novedades que imposibilitan dispersión: 1.107 Actividad cíclica y culminará una vez las IES cierren el reporte de matriculados efectivos para la vigencia 2024. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Se requiere que las actividades reportadas en el avance sean con corte a 30 de marzo. | 100% | Total universo beneficiarios 2025-1 fecha de corte 27/06/25: 31.079 El periodo 2025-1: Dispersión exitosa - pagado: 27005 Compensaciones: 0 Rechazo: 268 Enviado (a SDH a espera de conciliación): 2.172 Novedades que imposibilitan dispersión: 1.639 Actividad cíclica y culminará una vez las IES cierren el reporte de matriculados efectivos para la vigencia 2025. Ciclo 1: 10.109; Ciclo2:824; Ciclo3:12.216 (incluye UTC); Ciclo 4: 2.508 (incluye UTC); Ciclo 5: 2.654 (incluye pago complementario RMB); Ciclo 6: 2.188 | Comunicaciones SIGA enviadas a Tesorería | Para el pago de apoyos económicos, se tienen en cuenta todos los beneficiarios que se pagan por el semestre, indiferente de la convocatoria. Se dispersa al 100% de los beneficuarios que cumplen con los requisitos del programa y pasan los controles de calidad y consistencia de datos. | Conforme
[10 empty] | 1er trimestre: realizar la actualización de terceros en BOGDATA para iniciar con el pago de dispersiones a los beneficiarios y tramitar el 97% de los pagos 2025-I |  | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 100% | Con corte a 16 de abril, se recibieron y gestionaron 170 solicitudes de actualización de billetera digital (correspondientes a JE2). Respecto de UTC se recibieron y gestionaron 11 solicitudes de actualización de billetera digital (correspondiente a todas las cohortes de UTC) Estas se envían a BOGDATA. Las solicitudes que no cumplen criterios o no pasan la validación, se informa la causal de rechazo para subsanación por parte del beneficiario. Actividad cíclica, la meta es enviar semanalmente a BOGDATA todas las solicitudes que se reciban. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Se requiere que las actividades reportadas en el avance sean con corte a 30 de marzo. | [6 empty] | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.01 Actualización terceros 2.01 Relación de terceros | Esta es una actividad ciclica, su cumplimiento está dado por el número de solicitudes de terceros que son gestionadas mes a mes. Con corte a 30 de agosto se gestionaron 6.009 solicitudes. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados (rechazos) y culminar pagos (ordinarios) primer semestre 2025. De acuerdo con la habilitación de los pagos a las IES. |  | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Total universo beneficiarios 2025-1 fecha de corte 27/06/25: 31.079 El periodo 2025-1: Dispersión exitosa - pagado: 27005 Compensaciones: 0 Rechazo: 268 Enviado (a SDH a espera de conciliación): 2.172 Novedades que imposibilitan dispersión: 1.639 Actividad cíclica y culminará una vez las IES cierren el reporte de matriculados efectivos para la vigencia 2025. Ciclo 1: 10.109; Ciclo2:824; Ciclo3:12.216 (incluye UTC); Ciclo 4: 2.508 (incluye UTC); Ciclo 5: 2.654 (incluye pago complementario RMB); Ciclo 6: 2.188 | Comunicaciones SIGA enviadas a Tesorería | Para el pago de apoyos económicos, se tienen en cuenta todos los beneficiarios que se pagan por el semestre, indiferente de la convocatoria. Se dispersa al 100% de los beneficuarios que cumplen con los requisitos del programa y pasan los controles de calidad y consistencia de datos. | Conforme
2.04 | Apoyos en especie Convenio Transmilenio | Convenio para apoyos en especie con Transmilenio implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Prórroga o nuevo convenio con Transmilenio (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia | 80% | Después de la revisión inicial de la documentación enviada por Transmilenio por parte de Contratos, se identificó el faltante de 2 documentos (parafiscales y RNMC). A la fecha, Transmilenio no ha remitido estos 2 documentos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la prórroga debe tramitarse al menos 1 mes antes de la finalización del convenio y que la vigencia de los papeles en algunos casos no debe ser superior a 30 días, estamos a la espera de confirmación por parte de Dirección General sobre la adición de recursos al convenio para realizar Comité Técnico con Transmilenio e incluir en la modificación la adición en recursos y no solo en tiempo. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 80% | Se solicitó actualización de documentación que ya se encontraba vencida a Transmilenio S.A para continuidad en el proceso de Prorroga, a 30 de junio el único documento faltante es Antecedentes Procuraduría- Representante legal. Se espera realizar la firma del Otro Sí el 11 de julio. |  |  | En la columna W se requiere relacionar las evidencias cargadas, de acuerdo con las instrucciones del correo de solicitud de reporte. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se efectuó la prórroga al convenio. | 2.04 MODIFICACION TRANSMILENIO |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Ordenar el proceso de recarga tarjeta Tullave - JU1 – JE3 (periodo 2025-2) - (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 10% | Con corte a 30 de septiembre, se avanza en el alistamiento y envío del primer grupo de beneficiarios 2025-2 para validación de Transmilenio | No Aplica | Aun no se cuenta con la evidencia debido a que no se cuenta con el listado definitivo de beneficiarios del ciclo 1 2025-2 | 13/10/25 Conforme
2.05 | Estrategia de pasantía implementada | Número de cupos de pasantía social asignados | Cupos | 14000 | Sumatoria de cupos de pasantía social asignados | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Diseño Estrategia de comunicación de pasantía social | No aplica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 100% | La estrategia inició su implementación en conjunto con la Oficina de comunicaciones y la Gerencia de Estrategia |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.05 Documento Estrategia de Comunicación_Pasantia Social 2025 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (2.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 1 - 2025)​ |  | 2025-01-30 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 100% | A corte de 7 de marzo se cuenta con 3.773 nuevos cupos de pasantía social. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.05 Base gesión - Ofertas aprobadas PS 2025-1 2.05 ACTA MESA INTERNA DE TRABAJO No. 8 PASANTÍA SOCIAL |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaborar y Publicar el Lineamiento de Pasantía Social 2025 - 1 - Inclusión ETDH​ |  | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 80% | Se está revisando en conjunto con la oficina jurídica el tema de prácticas laborales del Distrito para determinar si se incorpora o no al lineamiento. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 90% | Continua la revisión jurídica, se espera la publicación del documento en el mes de julio. |  |  | Conforme |  | 90% | Con corte a 30 de septiembre, continua la revisión del documento. La Subgerencia de Planeación recomienda se modifique la tipología documental a Guia | No Aplica | Aun no se cuenta con la evidencia debido a que el documento sigue en revisión y ajuste. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 2 - 2025)​ |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se cuenta con un total de 11,288 cupos para el segundo trimestre 2025 |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.05 Base gesión - Ofertas aprobadas PS 2025-1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 3 - 2025)​ |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Con corte 30 septiembre hemos consolidado, 10.006 nuevos cupos para la 3ra mesa del año | 2.05 Base gesión - Ofertas aprobadas PS 2025-3 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL, entidades públicas y privadas (trimestre 4 - 2025)​ |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun
2.07 | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Convocatoria IES y ETDH | 5% | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Gerencia de Posmedia | 70% | Se postularon 23 IETDH de las cuales 4 no pasan el primer filtro. Con las 21 restantes se está realizando el proceso de evaluación. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se realizó la convocatoria a IES/IETDH y se realizó el proceso de selección de 9 IES/IETDH quienes se encuentran actualmente en proceso de firma de acta de inicio. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-04/L20_EP_Lineamiento-Programa_Jovenes_E_Capitulo_Educacion_Formacion_Trabajo_Ciclo%20largo_V2.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.07 L20_EP_Lineamiento-Programa_Jovenes_E_Capitulo_Educacion_Formacion_Trabajo_Ciclo largo_V2 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT1 | 5% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Gerencia de Posmedia | 10% | Se está elaborando el documento para su presentación en Comité de Programas. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se cuenta con Lineamiento elaborado y publicado. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-07/L30_EP_Lineamiento_Aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Primera_Convocatoria_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.07 L30_EP_Lineamiento_Aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Primera_Convocatoria_V3 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 1 | 5% | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia | 10% | Actividad sujeta a la publicación de Lineamiento para aspirantes. Sin embargo, se determinó que para la primera cohorte el universo de potenciales beneficiarios serán 600 beneficiarios del programa Jóvenes con Oportunidades, por lo que se trata de una convocatoria cerrada. |  |  |  | 20% | Se avanza en el proceso de focalización de los beneficiarios de la primera convocatoria, la cual es cerrada. Se realizaron las reuniónes técnicas e intercambio de información con SDIS - programa Jóvenes con oportunidades para la validación de los criterios de selección. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-07/L30_EP_Lineamiento_Aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Primera_Convocatoria_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se completó la convocatoria y formalizació de aspirantes JE-EFT1 | 2.07 L30_EP_Lineamiento_Aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Primera_Convocatoria_V3 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Inicio de formación (600) | 20% | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 10% | Actividad sujeta al cierre de la convocatoria, la cual está prevista para el 25 de julio de 2025. |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Una vez formalizados, los beneficiarios iniciaron su formación. | No Aplica | El inicio de formación no tiene evidencia, una vez formalizados y matriculados de entiende que el ha iniciado la formación. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Convocatoria IES y ETDH​ | 20% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 20% | Se cuenta con Lineamiento elaborado y publicado para la 2da convocatoria a IES/IETDH. Tambien se elaboraron los estudios previos los cuales serán sometidos a aprobación de Comité de Contratación entre el 9 y el 16 de julio. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-07/L29_EP_Lineamiento_Operativo_dirigido_IES_IETDH_Programa_Jovenes_E_%20Capitulo_EFT_Segunda%20convocatoria_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Ya cerró el proceso en SECOP y se seleccionaron 7 IETDH | 2.07 L29_EP_Lineamiento_Operativo_dirigido_IES_IETDH_Programa_Jovenes_E_ Capitulo_EFT_Segunda convocatoria_V1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT2 | 5% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 10% | Actividad sujeta al proceso de selección de IES/IETDH. |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se elaboró y publicó el Lineamiento Operativo | 2.07 L32_EP_Lineamiento_Operativo_aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Segunda_Convocatoria_V1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 2 | 20% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 30% | La convocatoria continua abierta, el proceso finaliza el 2 de noviembre de 2025 con la formalización de elegibles | 2.07 L32_EP_Lineamiento_Operativo_aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Segunda_Convocatoria_V1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Inicio de formación (1400) | 20% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | El inicio de formación está sujeto al cierre de la formalización y calendarios de cada IES/IETDH | No Aplica | El inicio de formación no tiene evidencia, una vez formalizados y matriculados de entiende que el ha iniciado la formación. | 13/10/25 Conforme
2.14 | Beneficiarios adjudicados (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior | Proceso de adjudicación de (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Selección de Estudiantes | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se logró la consolidacion de la información, toda vez que se recibieron las bases de datos de las entidades faltantes en el reporte de la semana pasada, por lo tanto se logro la consolidación de los aspirantes que cumplieron los requisitos. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.14 Acta_63_20250220_ADJUDICACIONES_2025-1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación de resultados | 10% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se logra de manera satisfactoria la publicación de resultados, obteniendo los siguientes resultados: Se adjudicaros 86 cupos de acceso a la educación superior para cursar estudios a nivel técnico profesional y tecnológico, por un valor de $2,300 Millones de pesos. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.14 Acta_63_20250220_ADJUDICACIONES_2025-1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Inicio de proceso de giros 2025-1 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-02-20 | 2025-03-20 | Gerencia de Posmedia | 100% | ICETEX confirma recibo de la solicitud y proceden a realizar el giro a por 79 estudiantes y $258.912.821 |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.14 RELACION DE BENEFICIARIOS GIRADOS PARA EL PERIODO 2025-1 FONDO ATENEA TECNICA Y TECNOLÓGICA.xlsx |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro-sem 1 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 25% | La convocatoria Fondo TyT inició el 29 de mayo y finaliza el 25 de junio. Avanza el proceso de selección. Una vez se consolide el listado de beneficiaros se realiza la asignación del beneficio. | https://agenciaatenea.gov.co/convocatorias/fondo-tecnica-y-tecnologica-convocatoria-3 |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Presentación de resultados adjudicación TyT: Se publicaron resultados el 15 de julio 274 inscritos 27 cargaron exitosamente documentación, 166 no cargaron documentos, 79 no subsanaron, 2 anulados Se adjudicaron 27 becas por 904millones | 2.14 Reglamento_Operativo_FONDO ATENEA TYT_2025-2 2.14 Términos Convocatoria FONDO ATENEA TYT_2025-2+Carta compromiso |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Proceso de giros 2025-2 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Ya se realilzó el giro, mediante radicado SIGA 2-2025-31677 | 2.14 2-2025-31677_1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro sem 2 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun
2.15 | Proceso de Transición a la Agencia del Fondo FEST | Porcentaje de transición del fonde Fest a la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | 2da conciliación Financiera y Contable y 2da versión de Informe de entrega | 20% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 10% | Se realizó una 3ra mesa financiera con la SED y en la semana del 7 de abril entregan la primera acta de conciliación financiera en limpio ya conciliada con ICETEX. |  |  |  | 100% | Ya se completó el proceso de subrogación. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.15 Informe de supervisión-entrega Fondo FEST VF DRESET 2.15 OTROSI_4_SUBROG_Y_MODIF_CONV_INTERINST_DE_COOPERACIÓN_-_SED_23-12-1999 FIRMADA 2.15 VF ActaTransición Subrogacion FONDO FEST_REV 08_05_2025 firmada ATENEA-SED |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Firma de Acta de transición, Firma de acta de conciliación financiera y contable, Radicación de Informe Final de entrega. | 30% | 2025-04-24 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Ya se cuenta con acta, minuta, conciliación e informe final. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.15 Informe de supervisión-entrega Fondo FEST VF DRESET 2.15 OTROSI_4_SUBROG_Y_MODIF_CONV_INTERINST_DE_COOPERACIÓN_-_SED_23-12-1999 FIRMADA 2.15 VF ActaTransición Subrogacion FONDO FEST_REV 08_05_2025 firmada ATENEA-SED |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaboración, revisión y aprobación de reglamentación del Fondo FEST 2.0 | 30% | 2025-05-02 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 20% | Se avanzó con la creación de FEST-Atenea, y se cuenta con Manual Operativo de este. Sin embargo, se adelantan mesas tecnicas con ICETEX para definir el alcance que se le dará al Fondo FEST 2.0. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-06/M5_EP_Manual_Operativo_Implementaci%C3%B3n_Creditos_Educativos_Parcialmente_Condonables_Recaudo_Bajo_Esquema_PCI_FEST_ATENEA_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 20% | Continua la definición con ICETEX del alcance que se le dará a la 2da línea de FEST Atenea para la 2da convocatoria. De esto dependerá el funcionamiento de "Fest subrogado". Por el momento, los beneficiarios actuales continuan con las reglas operativas del reglamento actual. | No Aplica | Aun no se cuenta con evidencia porque se avanza en la defición con ICETEX de la propuesta de la 2da línea de FEST-Atenea. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Proceso de giros y revisión estado de beneficiarios activos convocatorias anteriores – Sem 2 | 20% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Se recibió confirmación del ICETEX y se hace seguimiento en el sistema del proceso de giro realizado. | 2.15 Relacion de Giros FONDO FEST y estados actuales. |  | 13/10/25 Conforme
2.32 | JE3-Públicas - Línea fortalecimiento- Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convenios firmados para el fortalecimiento de la Educación Superior | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Verificación y análisis del cumplimiento de metas de FDL | 10% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se establece una "meta piso" la cual se puede aumentar de acuerdo a disponibilidad presupuestal con la finalidad de llegar a los 1400 cupos previstos para JE-EFT/IETDH. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Los recursos de los FDL fueron incorporados y se utilizan para financiar las convocatorias de JE junto con los recursos Atenea. JE3 Publicas no está siendo financiado con recursos FDL, dado que se cuenta con otras fuentes de financiación para la ejecución de esta convocatoria. | 2.32 Res. DG057-2025 Incorporación Recursos FDL $36.407,6 M 2.32 R.DG-038-2025.RecursosTeusaquilloUsaquenCBolivarFDL-Firmada 2.32 Reso.DG-039-2025 Aclaracion CDP483 de la ResDG038-2025 Firmada 2.32 Resolucion DG-067 IncorporacionRecursos 7FLDs $23.808 MM 2.32 Resolucion DG-071 IncorporacionRecursos 2FLDs $5.483 |  | 13/10/25 No es clara la razónm por la cual no se cuenta con evidencias del cumplimiento de la actividad. Por favor, revisar | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia | 15% | Se incorporan los recursos de 3/20 FDL: Teusaquillo, Ciudad Bolivar y Usaquén. Se está tramitando vigencia futura para JE3 y con los recursos FDL se prevé financiar JE4 |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 90% | Recursos incorporados de 18/20 FDL. Pendiente por desembolso Suba y San Cristobal. |  |  | ¿Se cuenta con alguna evidencia del avance de esta actividad? | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se incorporaron los recursos de los 20 FDL | 2.32 TramiteGiroResolucion DG038-DG039 3FDL FIRMADA 2.32 CONFIRMACION DE INGRESOS RECURSOS FONDO CUENTA DEL 24 ABRIL 2025 2.32 CONFIRMACION DE INGRESOS RECURSOS FONDO CUENTA DEL 28 MARZO 2025 2.32 Res. DG057-2025 Incorporación Recursos FDL $36.407,6 M |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Documentos precontractuales (Elaboración de estudio previo, análisis de sector y matriz de riesgos) | 10% | 2025-05-05 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Se encuentra en estructuración la propuesta con las IES |  |  | ¿Se cuenta con alguna evidencia del avance de esta actividad? | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 50% | Con corte a 30 de septiembre, se cuenta con estudios previos de UPN, ETICT y SENA | No Aplica | El comité de contratación se celebró el 30 de septiembre a las 10:30am. Aun no se cuenta con evidencias. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Remisión y presentación al comité de documentos contractuales | 10% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Actividad sujeta a la definición de los documentos precontractuales |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 50% | Se remitieron a comité de contratación los estudios previos de UPN, ETICT y SENA | No Aplica | El comité de contratación se celebró el 30 de septiembre a las 10:30am. Aun no se cuenta con evidencias. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaboración de minuta de convenios con las IES - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Actividad sujeta a la definición de los documentos precontractuales |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 0% | Actividad sujeta a la aprobación de estudios previos. | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Firma de convenios con las IES públicas (solicitud cdp y firmas) - JE3 (Públicas)​ | 20% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Actividad sujeta a la aprobación de estudios previos. | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaborar y aprobar el Lineamiento de aspirantes JE3 – IES públicas​ | 10% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Se cuenta con Lineamiento actualizado y publicado | 2.32 L15_EP Lineamiento_Operativo_Para_Implementacion_Linea_Fortalecimiento_Acceso_Permanencia_Calidad_Instituciones_Oficiales_Ofertan_Educacion_Supe |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Validación de requisitos de los Jóvenes postulados en las IES públicas - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 60% | Con corte a 30 de septiembre se cuenta con Lineamiento publicado y con proceso de inscripción finalizado (2.210 inscritos con corte 8:00am 30 de septiembre) | 2.32 L35_EP_Lineamiento_Operativo_Aspirantes_Linea_Fortalecimiento_Instituciones_Oficiales_Ofertan_Educacion_Superior_Bogota_V1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación de resultados y formalización - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun | 13/10/25 Conforme
2.33 | JE3-Privadas- Liberaciones -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria JE3 privadas formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se publicó el documento L21_EP Lineamiento Operativo para IES Privadas Jóvenes a la E Tercera Convocatoria. Se envió comunicación a las IES compartiendo el documento y se realizará sesión el 21 de abril |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.33 L21_EP_Lineamiento Operativo para IES Privadas_JE3_V2 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaboración y publicación del lineamiento de aspirantes -JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-27 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se publicó el documento. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Se sugiere que en el avance cualitativo se especifique dónde está publicado el documento. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.33 L23_EP Lineamiento_Operativo_Dirigido_Aspirantes_Tercera_Convocatoria_Jovenes_E_V3 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Convocatoria dirigida a los aspirantes -JE3 (Privadas)​ | 40% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Gerencia de Posmedia | 40% | Esta actividad está en curso. Con corte a 9 de mayo, se cuenta con 17.585 inscritos |  |  |  | 100% | Culminó la etapa de convocatoria e inscripciones el 9 de junio. | La convocatoria e inscripciones se realiza directamente en SICORE donde los aspirantes se registran para acceder a la oferta. |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Ya culminó la convocatoria | No Aplica | Como se explicó en el reporte del 2do trimestre, las inscripciones realizan directamente en SICORE razon por la cual no se cuenta con una evidencia. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación de resultados y formalización de beneficio -JE3 (Privadas)​ | 20% | 2025-06-11 | 2025-07-15 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se realizó la publicación de resultados en SICORE el 9 de junio | La publicación de resultados es una consulta pública en SICORE donde los aspirantes consultan los resultados. |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Ya culminó la formalización | No Aplica | La publicación de resultados y formalización se realiza directamente en el SICORE, por ello no se cuenta con una evidencia. La data se aloja en el repositorio de información. A los elegibles se les notifica vía correo electrónico. | 13/10/25 Conforme
2.34 | JE4-Convocatoria abierta -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria abierta JE4 formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta FDL ATENEA - 2025 | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia | 15% | Se incorporan los recursos de 3/20 FDL: Teusaquillo, Ciudad Bolivar y Usaquén. Se está tramitando vigencia futura para JE3 y con los recursos FDL se prevé financiar JE4 |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado.. | 90% | Recursos incorporados de 18/20 FDL. Pendiente por desembolso Suba y San Cristobal. |  |  | ¿Se cuenta con alguna evidencia del avance de esta actividad? | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se incorporaron los recursos de los 20 FDL | No Aplica | Las evidencias son las mismas del hito 2.32 relacionadas con la incorporación de recursos toda vez que para la vigencia los FDL realizan una unica entrega de recursos | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE4 | 10% | 2025-07-31 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Lineamiento publicado | 2.34 L31_EP_Lineamiento_Operativo_dirigido_IES_Privadas_Jovenes_E_Cuarta_Convocatoria_V1 |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación del proceso en SECOP 2 para comentarios | 10% | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | El proceso se encuentra actualmente publicado en secop y se encuentra en etapa de recepción de comentarios | No Aplica | La publicación del proceso está en secop y en curso | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Lineamiento de aspirantes JE4 | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun
[10 empty] | Convocatoria de aspirantes | 40% | 2025-11-11 | 2025-11-18 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0 | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun
[10 empty] | Publicación de resultados | 20% | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0 | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun
2.37 | Diseño e implementación de la estrategia de orientación socio – ocupacional - 2025 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Identificación de oferta y alcance en actividades de orientación socio ocupacional por parte de los aliados.​ | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 50% | Se envió a SAIGC el instrumento de caracterización para diseño y producción |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se identificó la oferta de las 56 IES validadas (matriz excel) y articulación con SED para crear una ruta de OSO entre SED y Atenea. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.37 Identificación de oferta y alcance en actividades de OSO |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Diseño Estrategia de Comunicación OSO​ | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 15% | Se realizó una primera mesa de trabajo con Academia Atenea para el diseño del micrositio y se está trabajando en la PPT de la Estrategia de Comunicación. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | El Director General aprobó la propuesta comunicativa de Hermes que se implementará con el siguiente kit de comunicaciones: documento interno de Hermes, Q&A interactivo, taller uso de Hermes, plantillas y mensajes internos, contenido digital (stickers, wallpapers, etc) |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.37 Diseño Estrategia de Comunicación OSO |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Generación de requerimientos funcionales para la fase dos del chatbot​ | 30% | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se realiza el requerimiento a AGATA para el ingreso de la convocatoria Talento Capital, se remite prompt, elementos de la metadata y fuentes de información. Se hace revisión de la información remitida por Hermes y se aprueba. Teniendo en cuenta que el contrato con AGATA va hasta finales de mayo, continuará la solicitud de requerimientos funcionales para el chatbot en el marco del contrato. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.37 Solicitud Agata- Historia de usuario 2025 | La puesta en marcha de los requerimientos se evidencia en el chatbot de WhatsApp Hermes. | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Mapeo de aliados que apoyen y fortalezcan las convocatorias de los programas de la Gerencia de posmedia​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Este hito se articula con el hito de Gestión de Alianzas. El aporte aqui es el envio de 47 potenciales aliados en archivo excel. Con ello, se da por cumplido el hito. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | El equipo avanzó en la estructuración de matriz de mapeo de aliados sobre la cual se realizará el registro de actores con los que se ha hecho contacto o acercamiento, incluyendo aquellos que ofrecen servicios relacionados con OSO | 2.37 2. Matriz Gestión de Alianzas Pomedia |  | 13/10/25 Conforme
2.40 | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad y Plan de Acción | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad elaborado | Documento | 1 | Sumatoria de DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad | Producto | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Estado del arte y diagnóstico para las acciones de empleabilidad | No aplica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 50% | Se realiza la sistematización y análisis de la información documental que permita registrar el estado del arte y la estrategia a implementar, en diálogo con las entidades distritales respectivas. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se cuenta con DTS aprobado. | DTS versión aprobada sin publicar |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Mapeo de actores estratégicos empelabilidad y emprendimiento |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 30% | Se ha realizado el levantamiento del mapeo de actores del ecosistema de empleabilidad de Bogotá registrado en bases de datos de origen oficial, se complementará con la referencia de actores en los espacios de reunión con los programas que actualmente operan en la agencia. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | El DTS incluye un ejercicio preliminar de mapeo de actores que se continuará alimentando a medida que avanza la implementación de la Estrategia. | DTS versión aprobada sin publicar |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación de DTS y plan de acción |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 10% | En elaboración el estado del arte, el plan de acción contempla las acciones detalladas para recolección y análisis de la información. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 90% | Se esta realizando el diseño y diagramación del documento para su publicación en la pagina web de Atenea entre el 9 y el 16 de julio. | DTS versión aprobada sin publicar |  |  |  | 100% | Documento publicado en la pagina web Atenea, sección Posmedia. | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Diseño de una estrategia de empleabilidad y emprendimiento para beneficiarios de programas posmedia |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 60% | A partir del documento de estrategia de conexión con el sector real inicialmente propuesto, se extraen la Caja de Herramientas para su incorporación en la nueva estructura del DTS de Estrategia de Empleabilidad y Emprendimiento. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se cuenta con DTS aprobado. | DTS versión aprobada sin publicar |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Diagnóstico y proyecciones egresados con marco de cualificaciones y LinkedIn |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se cuenta con DTS aprobado. | DTS versión aprobada sin publicar |  | El reporte cualitativo no está dando cuenta de la actividad. Adicionalmente, se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Estrategia de conexión con el sector real |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Como parte de la estrategia de conexión con el sector real se elaboró el DTS de Trayectpria y se avanza en la estructuración de una Guia. Adicionalmente, se avanzó en la gestión de aliados. | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Acciones de preparación para el mundo laboral y el emprendimiento |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 100% | Las acciones de preparación para el mundo laboral estan descritas en el DTS. | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) |  | 13/10/25 Conforme
2.41 | Elaboración de documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad elaborados | Documento | 3 | Sumatoria de los documentos para implementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Producto | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de bienestar integral (Orientación y permanencia) | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 50% | Se avanzó en la elaboración del Lineamiento de Bienestar Integral el cual fue enviado a la Subgerencia de Planeación para su revisión |  |  | Se sugiere cargar y relacionar la evidencia mencionada, aún cuando se trata de documentos preliminares. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 50% | Se avanzó en la redacción del documento el cual fue enviado a la Subgerencia de Planeación quien recomendó que fuera una Guia. Se han realizado los ajustes a partir de la revisión | No Aplica | La Guia aun no se encuentra aprobada para publicación | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de empleabilidad. |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 50% | Se avanzó en la elaboración del Lineamiento de Trayectoria Educación y Empleo el cual fue enviado a la Subgerencia de Planeación para su revisión |  |  | Se sugiere cargar y relacionar la evidencia mencionada, aún cuando se trata de documentos preliminares. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 50% | Se avanzó en la redacción del documento el cual fue enviado a la Subgerencia de Planeación quien recomendó que fuera una Guia. Se han realizado los ajustes a partir de la revisión | No Aplica | La Guia aun no se encuentra aprobada para publicación | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de emprendimiento |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se incluye en el DTS de Trayectoria Educación y Empleo los apartados referentes a emprendimiento. En revisión de la propuesta con la Gerencia de Estrategia y Dirección General se determina que no se elaborará un Lineamiento de Emprendimiento por separado. |  |  | Se sugiere revisar dado que en el reporte cualitativo se está diciendo que sí se debe realizar un Lineamiento de emprendimiento por separado y no se reporta su realización a la fecha por lo que la actividad no estaría completada. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realiza cargue de evidencias | 2.40 DTS_trayectoria educacion-empleo 30abr (4) (1) | La evidencia es el DTS relacionado en el Hito 2.40 | 13/10/25 Conforme
2.43 | Alianzas con el sector real | Alianzas con el sector real firmadas | Alianzas | 15 | Sumatoria de alianzas con el sector real firmadas | Producto | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Gestión a alianzas estratégicas con el sector real | No aplica | 2025-02-24 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia |  |  |  |  | No se evidencia reporte de avance. | 50% | Respecto de la gestión de aliados, se identifica a partir del trabajo de los equipos de Bienestar, Despacho Gerencia, Talento Capital Formación y Trayectoria Educación y Empleo, que es posible aunar esfuerzos para la gestión de aliados. Por lo anterior, se elabora un documento y se avanza en la consolidación de una matriz de mapeo de actores que hace parte también del DTS de Trayectoria Educación y Empleo. Adicionalmente, en los convenios con 6 aliados/operadores de Talento Capital Formación se establece una obligación relacionada con una tasa de colocación. | DTS versión aprobada sin publicar Documento alianzas Matriz actores (1) Minuta convenio con operadores | La Gestión de alianzas se replantea con el propósito de consolidar un único listado de aliados. | Si bien se relacionan unas evidencias, no es posible identificarlas en la carpeta dispuesta. Por favor, cargar y numerar tal y como se explica en el correo de solicitud de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se han realizado gestiones para la estructuración de las posibles alianzas con: Movii, Alquería, ARGOS, Banco Santander, bancolombia, Bavaria, British Council, Cerrejón, Maloka | No Aplica | El resultado de la gestión de aliados se materializa en la formalización de la alianza | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Firma de alianzas (15) |  | 2025-03-17 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia |  |  |  |  | No se evidencia reporte de avance. | 30% | En el programa TCF se cuenta con 6 aliados/operadores con convenio vigente con meta relacionada con tasa de colocación. Para la convocatoria 3: ANDAP, - Consorcio Advanced y - SGS. Para la convocatoria 4: - Kuepa, - Consorcio Advanced, INCAP |  | La Gestión de alianzas se replantea con el propósito de consolidar un único listado de aliados. | Se requiere el cargue y relación de las evidencias del avance de esta actividad. Podrían ser los convenios firmados | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 30% | Se cuenta con 4 memorandos de entendimiento/convenios con Samsung, IIB, Fedesoft e IDT | 2.43 MoU SAMSUNG 2.43 Convenio IIB 2.43 MoU Fedesoft 2.43 Minuta Convenio IDT - ATENEA 2.43 pieza firmada fedesoft |  | 13/10/25 Se requier revisar el porcentaje de avance de la actividad, toda vez que en el II trimestre se reportó un avance del 30% y en este trimestre se está reportando un avance del 26% | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Catálogo de alianzas estratégicas para la Educación posmedia |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 50% | Para avanzar con el catalogo se cuenta con el mapeo de actores realizado por los equipos de la Gerencia. |  | La Gestión de alianzas se replantea con el propósito de consolidar un único listado de aliados. | Se requiere el cargue y relación de las evidencias del avance de las actividad. Podrían ser los documentos del mapeo | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | El catalogo de alianzas es la matriz de gestión de alianzas en la que el equipo de la GEP consigna los aliados, la priorización y el estado de la formalización de los acuerdos con los aliados. | 2.37 2. Matriz Gestión de Alianzas Pomedia | Teniendo en cuenta que las actividades e hitos se consolidan con el fin de aunar esfuerzos en la gestión de aliados, la matriz es la misma reportada en el hito 2.37 | 13/10/25 Conforme
2.45 | Primera Actualización Banco de Oferentes | Banco de oferentes actualizado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Construcción documentos precontractuales | 30% | 2025-05-19 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Se prevé el inicio de las actividades de actualización del Banco de Oferentes en el mes de julio 2025 |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se entregaron todos los documentos precontractuales a Gerencia Corporativa. | 2.45 Documentos Precontractuales |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Evento de Socialización | 10% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Se prevé el inicio de las actividades de actualización del Banco de Oferentes en el mes de julio 2025 |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado | 100% | Se realizaron 2 espacios de socialización virtual el 22 y 24 de septiembre | 2.45 Socializacion |  | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Publicación resultados | 40% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Según cronograma está prevista la publicación el 21 de octubre | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun | 13/10/25 Conforme
[10 empty] | Firma Términos y condiciones / Ampliación del Banco | 20% | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Gerencia de Posmedia | [11 empty] | 0% | Actividad no ha iniciado aun | No Aplica | Actividad no ha iniciado aun | 13/10/25 Conforme
3.04 | Evaluaciones de impacto programas de Posmedia | Evaluación de impacto realizada | Evaluación de impacto | 1 | Sumatoria de las evaluaciones de impacto realizadas | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Evaluación cuasi-experimental impacto Talento Capital | No aplica | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Gerencia de Estrategia | 20% | A la fecha ya se construyó la base de datos necesaria para la evaluación de impacto y se realizó revisión de literatura correspondiente. Se empezará a validar la información de la base resultante, para posteriormente empezar con las estimaciones | 1. Bases de datos 2. Revisión de Literatura |  |  | 45% | Se realizaron estimaciones preliminares de la evaluación. Estas mostraron que los supuestos de la metodología que se estaba usando (RD) no se cumplían en el contexto del programa. Por ello, se pasó a empezar a plantear un cambio de metodología, en la cual se seleccionó un modelo de emparejamiento como opción. Adicional a esto, se ha venido caracterizando a la población inscrita y beneficiaria del programa | 1. Códigos |  | Conforme |  | 90% | Se estimaron resultados en acceso a educacion superior y acceso a mercado laboral formal. Usando las metodologias de entropy balancing de diferencias en diferencias estratificadas. Están pendientes ejercicios adicionales de robustez. | 1. Códigos (TALAU_Codigo 7., TALAU_Codigo 7.1., TALAU_Codigo 8.). 2. Reporte de resultados (TALAU_ResultadosPreliminar) |  | 10/10/25 Conforme
3.20 | Notas de política para la difusión y apropiación de la comunidad educativa | Notas de política elaboradas | Documento | 3 | Sumatoria de notas de política elaboradas | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Nota de política sobre el sistema de alertas tempranas | No aplica | 2025-03-03 | 2025-06-02 | Gerencia de Estrategia | 10% | Se encuentra en proceso de definición de la estructura del documento. |  |  | Se recomienda relacionar en la columna de evidencias, los documentos cargados en la carpeta | 80% | Se elaboró la primera versión del documento que se sometió a retroalimentación de las áreas técnicas involucradas. En espera a comentarios para avanzar en la versión final del documento. | Primera versión de nota técnica sistema de alertas tempranas. |  | Conforme |  | 100% | Se elaboró versión final, se aprobó, se diagramó y se envió a publicación | Sistema de alertas tempranas para la identificación de riesgos de deserción. |  | 10/10/25 Conforme
[10 empty] | Nota de política sobre automatización |  | 2025-06-02 | 2025-09-01 | Gerencia de Estrategia | 0% | Sin avance a la fecha. |  |  |  | 0% | En proceso de elaboración de la estructura del documento. |  |  | Conforme |  | 85% | El documento está en su segunda versión. Se está ajustando comentarios más recientes. | Nota de Automatización |  | 10/10/25 Conforme
[10 empty] | Nota de política 4: tema por definir |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Gerencia de Estrategia | 0% | Sin avance a la fecha. | [9 empty] | 0% | Se definió que el tema a tratar será la TIR social de la oferta en educación superior y se está estructurando el documento. |  |  | 10/10/25 Conforme
3.41 | Planes de Talento Humano | Planes de Talento humano elaborados | Documento | 5 | Sumatoria de planes de talento humano elaborados | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Plan de Talento Humano: mujer, dispacidad,minorias étnicas, víctimas, migrantes | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Estrategia | 30% | A la fecha se completo el documento: "Diagnóstico de la Estrategia de Acceso y Permanencia a la Educación Posmedia de Comunidades Negras-Afrocolombianas". Asimismo, el equipo de participación ciudadana e inclusión está en proceso de construir el documento diagnóstico de la trayectoria educativa de mujeres en la ciudad de Bogotá (con un avance estimado de 50% en el documento). | 1. Diagnóstico Afrocolombiano 2. Diagnóstico Mujeres |  | Conforme | 35% | El diagnóstico sobre mujeres se encuentra en etapa de revisión técnica y de edición de estructura general, como parte del proceso de finalización y validación del documento. | Documento diagnóstico de mujeres |  | Conforme |  | 55% | Documento elaborado, en proceso de ajuste a comentaios. | DOCUMENTO MUJERES |  | 10/10/25 Conforme
3.10 | Modelo integrado de datos de educación Posmedia | Tableros de datos de educación posmedia visualizados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Estructura de Datos de Contratación Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 30% | Se avanzó en la construcción del esquema de integración de bases de datos, así como en la definición de las fases de trabajo. A su vez, se identificaron los elementos clave para el desarrollo de la actividad y el alcance de la actividad | * Estructura de datos Contratos |  | Conforme | 75% | Al corte del seguimiento se ha cumplido el ciclo de entendimientio del flujo de datos, se han realizado procesos de calidad, estandarización e integración y en el modelado inicial del modelo de datos, de igual manera se han establecido acuerdos y definiciones con las áreas responsables de las fuentes | Presentación Proyecto https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:p:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/DATOS%20DE%20CONTRATACION%20ATENEA.pptx?d=w8bbfea1ff69d48c9930a10b3d8c39cb5&csf=1&web=1&e=R81Xmg Esquema Integración https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/INTEGRACIONES%20CONTRATACION.pdf?csf=1&web=1&e=CHlIGq |  | Conforme |  | 80% | Se realiza yna versión 1 de la integración de datos y del tablero, se inicia desarrollo desde la Subgerencia Administrativa para conformación del archivo de contratación proveniente desde esta área | 3,10 DATOS DE CONTRATACION ATENEA |  | 11/10/25 Conforme
[10 empty] | Estructura de Datos de Financiacion Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 40% | Se presentan avances en la estandarización de bases de datos y se automatizó la actualización del tablero de ejecucución financiera | * Estructura de datos financiación: |  | Conforme | 50% | Al corte del seguimiento, con la consolidación y estandarización de bases se realiza una primera visualización que integra la ejecución de la vigencia, ejecución de reservas y fondo cuenta de acuerdo con las solicitudes realizadas por el área encargada. Estas secciones permiten un análisis del comportamiento de las ejecuciones semanales de la entidad. Asimismo, se compartió con los equipos responsables la carpeta de fuentes, con el fin de que la herramienta se actualizara semanalmente a partir de la actualización de dichas bases de datos. | Enlace al tablero: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDViMmRhYTYtOWE2Yy00NDI3LWFiOTYtMzJhZDAxNGIxZWJhIiwidCI6ImQ4NzZmYzE3LTYxNTQtNDcyMC05NzI1LWU1ODNhOWVkMjQzMCJ9 | En el desarrollo del proyecto se identifico que para su integración era necesario finalizar la integración de contratos y otros reportes que estaba construyendo la Subgerencia Financiera, por lo que el plazo esta supeditado a estos desarrollos | Conforme |  | 50% | Al corte se avanzó en la estructuración de una propuesta de tablero a nivel presupuestal, y se ha iniciado la definición de fuentes y variables de la información de la Subgerencia Financiera | 3,10 Tablero de Ejecución Presupuestal Vigencia 2024 y 2025 |  | 11/10/25 Conforme
[10 empty] | Tablero de visualización de datos de permanencia y graduación de posmedia | 30% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 20% | Se avanzó en la gestión de solicitud de información de información requerida al Ministerio de Educación Nacional | * Tablero de datos de permanencia y graduación |  | Conforme | 40% | Se gestiona y obtiene la información del Ministerio de Educación Nacional aplicando una metodologia de cruce fonético entre las bases para aumentar la precisión de los cruces de bachilleres que se obtienen del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y el Sistema nacional de Información de Educación Superior (SNIES) para no sesgar las tasas de permanencia y graduación | Entrega bases del Ministerio de Educación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/Fonetico_SNIES.pdf?csf=1&web=1&e=jKff3C | Considerando la dependencia de cruces de fuentes externas y dada la complejidad de los mismos por los cambios de documentos cuando salen de bachilleres, se ven afectados los tiempos de ejecución | Conforme |  | 50% | Se avanza en la modelación y validación del modelo de datos para integrar la información de graduados del SNIES, certificados del SIET y del SENA, junto con los datos de la PILA, teniendo en cuenta que una misma persona puede contar con más de un grado y distintos periodos de cotización | 3,10 Flujo Integración |  | 11/10/25 Se requiere adjuntar y relacionar evidencia de los avances registrado en el reporte cualitativo. En caso de no registrar avances, se requiere dar la justificación respectiva. | 21/10/25 Conforme
[10 empty] | Tablero de visualización de datos financiación de educación Posmedia | 30% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 40% | Se presentan avances en la estandarización de bases de datos y se automatizó la actualización del tablero de ejecucución financiera | * Tablero de visualización de datos financiación posmedia |  |  | 50% | En el primer semestre se estandarizan las bases de datos de la Agencia, pero también se identifican y se inicia el entendimiento de otras bases que incluyen el financiamiento al acceso a la educación terciaria como los es ICETEX | Base de datos agregada ICETEX https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/ICETEX%20RA-anonimizado-2024-1.zip?csf=1&web=1&e=hQrxc7 |  | Conforme |  | 50% | No existe nueva información asociada a temas de financiación por lo que no se presentan avances al respecto en el trimestre |  |  | 11/10/25 Conforme
3.31 | Plataforma Central de datos Fase I | Bases estandarizadas en la plaforma | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Identificación, documentación y estandarización de bases identificadas y priorizadas | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 35% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el equipo de Posmedia en las cuales se revisaron en detalle los campos que contienen las tres bases maestras de beneficiarios de las estrategias de la agencia Jóvenes a la E, Talento Capital y La U en tu colegio. Esto con el objetivo de identificar aquellos campos que comparten en común. Como resultado de este análisis, se logró consensuar la estandarización de los nombres de dichos campos en las tres bases, con el fin de asegurar la consistencia y facilitar su integración. Además, la creación de diccionarios de datos actualizados que documentan de forma clara y estandarizada las variables contenidas en las base de datos. Este diccionario incluye el nombre de cada variable, su descripción, tipo de dato, longitud, y valores permitidos, lo cual facilita la comprensión, validación y gobernanza de los datos. Además, se implementa un script en Python que permite mejorar la calidad de los datos mediante la detección y corrección de valores faltantes, formateo incorrecto y duplicados. | Archivo Adjunto Evidencia 1 |  | Conforme | 59% | Se diseña propuesta de arquitectura con servicios propuestos, se construye listado de bases estratégias priorizadas y inicia el proceso de ejecución del flujo de ciclo de vida de los datos para una de las bases priorizadas. | Archivos en la ruta: Establecer lineamientos de gobierno Definición de arquitectura objectivo Revisión de capacidades tecnologicas Definición de casos de uso |  | Conforme |  | 85% | Se agregan 17 tablas desde 30 de Junio de 2025 | 3,31 Inventario de fuentes |  | 11/10/25 Conforme
[10 empty] | Consolidación de bases estandarizadas en la plataforma | 60% | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 22% | En la plataforma Oracle Cloud Infrastructure (OCI), servicio Storage (Bucket), se han venido cargando las bases de datos utilizadas en los procesos de análisis y gestión de información institucional. Estas bases han sido organizadas en carpetas temáticas, de acuerdo con su origen, tipo y propósito analítico, con el fin de facilitar su trazabilidad y uso. Este repositorio constituye una fuente centralizada de datos estructurados que facilita la interoperabilidad con otros servicios de OCI, como Oracle Data Catalog, Oracle Data Integration y Select AI, permitiendo automatizar flujos de procesamiento, catalogación y consulta avanzada. A medida que avanza la estrategia de gobierno de datos, se busca fortalecer los mecanismos de control de calidad, anonimización y versionamiento de la información contenida en estos buckets, garantizando así la seguridad, accesibilidad y confiabilidad de los datos. | Archivo Adjunto Evidencia 2 |  | Conforme | 48% | Se ha avanzado en la construcción de los scripts para evaluación de calidad de datos y la estructura de carpetas en el bucket. | Levantamiento de fuentes |  | Conforme |  | 70% | Se crean automatizaciones para crear diccionarios que evalúan el estado de calidad de los dataset de la capa bronze. | 3,31 Diccionario |  | 11/10/25 Conforme
3.34 | Asistente virtual de consulta de datos | Asistente virtual de consulta de datos lanzado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Selección de herramientas y arquitectura funcional | 20% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información | 100% | Se definieron las herramientas o tecnologías necesarias para el desarrollo del asistente virtual, esto está documentado en el diagrama de la arquitectura que establece las herramientas y sus interrelaciones, además se documentó la descripción de cada herramienta, sus funciones y relaciones con las demás herramientas, en general se requiere 1. un frame work para el desarrollo del forntend, un balanceador de carga, un framework para el desarrollo del backend (flask), acceso a una api de modelo de lenguaje natural, el bucket de Oracle Cloud y el autenticador de microsoft 365 para controlar el acceso al asistente. | • Diagrama de arquitectura • Descripción d ela arquitectura |  | Conforme
[10 empty] | Definición de Casos de uso según principales consultas de los usuarios | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 100% | Se elaboró la carta del proyecto que es un documento que describe los principales aspectos técnicos y operativos del proyecto, así como los principales acuerdos entre las partes interesadas, entre los cuales se encuentran los posibles consultas de los usuarios o casos de uso. | • Project Charter |  | Conforme
[10 empty] | Diseño del flujo conversacional | 30% | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Subgerencia de Análisis de Información | [5 empty] | 90% | Se definió el flujo conversacional del Chatbot y se implementó en el código y se documentó en un documento específico. | Documento de flujo conversacional del chatbot de datos y repositorio del chatbot en Oracle Cloud |  | Conforme |  | 100% | Se definió el flujo conversacional del Chatbot, se implementó en el código de la aplicación, se elaboró el documentó del flujo conversacional y se desplegó la aplicación en un servidor para el acceso en la red de la agencia por medio de la url | 3.34 Flujo Conversacional |  | 11/10/25 Conforme
[10 empty] | Pruebas de usuario y ajustes | 30% | 2025-07-21 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información | [11 empty] | 50% | El chatbot se presentó en distintas reuniones, recibiendo comentarios que permitieron ajustes en variables, categorías, textos de consulta, filtros y corrección de errores, con lo cual se sigue afinando su funcionamiento. | 3.34 Comentarios_Chatbot |  | 11/10/25 Conforme
3.37 | TIR - ISOES 2025 | TIR e ISOES medidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Gestión y consolidación de información | 15% | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información | 85% | Consolidación de las bases correspondientes para la estimación de Valor Agregado, Aporte Relativo y Trayectorias Salariales | Procesamiento_bases |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 100% | Se incorporaron nuevas fuentes de información, entre las que se destacan los cruces de datos administrativos entre SIMAT, SNIES y PILA. Asimismo, se consolidó la información de Saber Pro y Saber 11 para la estimación del valor agregado. | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
[10 empty] | Cálculo y análisis de indicadores | 25% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Subgerencia de Análisis de Información | 30% | Desarrollo de la metodología de valor agregado y actualización de las regresiones de trayectorias salariales. | Codigos |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 100% | A junio de 2025, todas las variables se encuentran ya estimadas, incorporando tanto nueva información como las metodologías actualizadas para indicadores como la TIR, las tasas de empleabilidad, los salarios de enganche y el valor agregado. | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
[10 empty] | Retroalimentación y ajustes | 15% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 40% | A partir del desarrollo del Taller ISOES, se hizo una revisión junto con las universidades y expertos del sector. Estos elementos son tenidos en cuenta para la actualización de los indicadores del ISOES. Así mismo se ha realizado una revisión detallada de la estrategia de estimación y de las bases de datos a utilizar para dichas estimaciones. | PPT_ Ajustes metodológicos:​ Indicador de Selección de Oferta de Educación Superior - ISOES |  |  | 80% | Actualmente, se están incorporando los comentarios y sugerencias realizados por la Dirección General, y se está preparando una versión adicional para su revisión final por parte de la Gerencia de Estrategia y la Dirección General. | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme |  | 100% | Se realizaron los ajustes a la estimación del ISOES 2025 con base en las instrucciones y observaciones de la Dirección General y del Director, quienes revisaron en detalle los resultados. Posteriormente, las IES efectuaron validaciones adicionales. Tras este proceso, se publicó el ISOES 2025, incluyendo el documento metodológico, las bases de datos, los anexos de la convocatoria Jóvenes a la E 4 y el paquete de replicación. | 3.37 Documento metodológico & Anexos ISOES 2025 |  | 11/10/25 Conforme
[10 empty] | Lanzamiento y socialización TIR e ISOES 2025 | 25% | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Subgerencia de Análisis de Información | 25% | Se está trabajando en el borrador del documento, además se adelantan el desarrollo de los paquetes de replicación de los indicadores estimados por atenea. | Metodología Índice Publicación |  |  | 35% | Si bien ya se cuenta con una versión preliminar del documento correspondiente al ISOES para las convocatorias pasadas de Jóvenes a la Educación (JE), se espera culminar el proceso de retroalimentación para realizar los ajustes necesarios y establecer la versión definitiva de la nueva metodología de la TIR, el valor agregado y, en general, del Índice de Selección de Oferta de Educación Superior (ISOES). | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme |  | 100% | Una vez incorporados los ajustes al Índice de Selección de Oferta, los cambios se reflejaron en los distintos insumos: el documento metodológico, el paquete de replicación y los anexos de la convocatoria Jóvenes a la E 4. Asimismo, fueron presentados en los espacios de socialización liderados por el Director, como el desayuno con rectores realizado el 8 de octubre. | 3.37 Documento metodológico & Anexos ISOES 2025 |  | 11/10/25 Conforme
[10 empty] | Nota técnica ISOES 2025 | 20% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 20% | Se está trabajando en el borrador del documento, además se adelantan el desarrollo de los paquetes de replicación de los indicadores estimados por atenea. | Metodología Índice Publicación |  |  | 25% | Si bien ya se cuenta con una versión preliminar del documento correspondiente al ISOES para las convocatorias pasadas de Jóvenes a la Educación (JE), se espera culminar el proceso de retroalimentación para realizar los ajustes necesarios y establecer la versión definitiva de la nueva metodología de la TIR, el valor agregado y, en general, del Índice de Selección de Oferta de Educación Superior (ISOES). | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme |  | 100% | En consideración a las modificaciones introducidas frente a la versión 2024, se elaboró y publicó la nota técnica del ISOES 2025. Esta incluyó la actualización de la metodología, la entrega del paquete de replicación y la disponibilidad de las bases de datos correspondientes. | 3.37 Documento metodológico & Anexos ISOES 2025 |  | 11/10/25 Conforme
3.14 | Sistema de información integrado en ambiente productivo para apoyar el cumplimiento de los ejes estrategicos institucionales. | Sistema de información integrado en pruebas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso | 20% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Subgerencia TIC |  | Una vez la Agencia ATENEA formalizó la contratación del Especialista en Diseño UX/UI, se realizaron sesiones de trabajo internas para la contextualización y entendimiento general del requerimiento (Historia de Usuario) y con base en esto, se dio inicio a la definición y diseño UX/UI del flujo de navegación para la sistematización del proceso de liquidación pago IES-primer desembolso. |  |  | Se sugiere incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. |  | Se cuenta con el diseño del flujo de navegación UX-UI en formato FIGMA y se le realizó la socialización del mismo y las respectivas Historias de Usuario al equipo de desarrollo para iniciar el desarrollo del módulo. El porcentaje se reporta una vezse concluya un único producto entregable |  |  | 16/07/2025-Conforme |  |  | Se realizó el desarrollo del módulo y se encuentra desplegado en ambiente de pruebas. Se están realizando pruebas funcionales en conjunto con la Gerencia de Posmedia para ajustes y estabilización del módulo. Una vez finalizadas las pruebas funcionales y con el visto bueno de Posmedia se procederá a hacer el despliegue en ambiente productivo. Debido a que la implementación del componente en el sistema de información se evidencia solo cuando la Gerencia de Posmedia culmine la etapa de pruebas y haya dado su aprobación para la puesta en producción, la evidencia únicamente puede ser cargada en la carpeta cuando la actividad cuente con el 100% de avance. Así mismo, el porcentaje de avance será registrado una vez se alcance el 100% de la actividad. |  |  | 11/10/25. Se requiere aclarar la razón por la cual no se registra una evidencia. AJUSTADO SUBTIC | 21/10/25 Conforme
[10 empty] | Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento | 20% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Subgerencia TIC |  | Entretanto el especialista UX/UI trabaja en el diseño del requerimiento "Liquidación pago IES-Primer desembolso", priorizado por ser un requisito para el componente " liquidación de apoyo a sostenimiento", se continúa avanzado en la definición e implementación de estructuras a nivel de base de datos para hacer el cálculo de la dispersión de Apoyos Económicos. |  |  | Se sugiere incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. |  | Se realiza actualización de las Historias de Usuario con base a los ajustes en el procedimiento del área funcional. Con base a las nuevas Historias de Usuario se están realizando mesas de trabajo con diseño para la elaboración del flujo de navegación UX-UI en formato FIGMA. El porcentaje se reporta una vezse concluya un único producto entregable |  |  | 16/07/2025-Conforme |  |  | De las Historias de Usuario actualizadas por procedimiento del área funcional, la Gerencia de Posmedia ha aprobado tres de las ocho. Se construyó el diseño en figma. Se han realizado sesiones de entendimiento del requerimiento con el equipo de desarrollo para iniciar la construcción de la funcionalidad definida. Debido a que la implementación del componente en el sistema de información se evidencia solo cuando se abarquen todas las etapas de análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción, la evidencia únicamente puede ser cargada en la carpeta cuando la actividad cuente con el 100% de avance. Así mismo, el porcentaje de avance será registrado una vez se alcance el 100% de la actividad. |  |  | 11/10/25 Se requiere aclarar la razón por la cual no se registra un porcentaje de avance ni la evidencia. AJUSTADO SUBTIC | 21/10/25 Conforme
[10 empty] | Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace | 30% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | En mayo el proyecto se renombró como "Definir mecanismo de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace" y se segmentó en los siguientes tres bloques: Bloque 1- Mejoras sistema de información, Bloque 2 - Piloto Marketplace y Bloque 3 - Integración campus. En junio se definió dar prioridad a Marketplace, por lo cual se está trabajando en la definición de Historias de Usuario para incluirlo en el bloque1 y en paralelo avanzar en el piloto. |  |  | 16/07/2025-Conforme |  |  | Se construyeron once Historias de Usuario de acuerdo con las necesidades definidas por parte del cliente y se relacionaron con los componentes dados en el ejercicio de conceptualización de Campus para elaboración de plan de trabajo TIC Debido a que, junto con el área funcional la Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, se están terminando de construir y afinar los documentos de arquitectura empresarial e historias de usuario y no se cuenta con la versión final y oficial de éstos, la evidencia únicamente puede ser cargada en la carpeta cuando la actividad cuente con el 100% de avance sobre la versión final de los documentos. Así mismo, el porcentaje de avance será registrado una vez se alcance el 100% de la actividad. |  |  | 11/10/25 Se requiere aclarar la razón por la cual no se registra un porcentaje de avance ni la evidencia. AJUSTADO SUBTIC | 21/10/25 Conforme
[10 empty] | Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas | 30% | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | Junto con el área funcional, la Gerencia de Posmedia, se trabajó en la definición de requerimientos para los componentes de Renovación_matrícula_2 y Liquidación_pago_IES_2 que fueron documentados en Historias de Usuario que se encuentran aprobadas y firmadas. También se dio inicio a la etapa de socialización y entendimiento de los requerimientos relacionados con Renovación_matrícula_2 con los ingenieros de desarrollo. |  |  | 16/07/2025-Conforme |  |  | Renovación matrívula_2: con base en las tres (3) Historias de Usuario que la Gerencia de Posmedia aprobó y los ajustes adicionales que solicitó, la fábrica de software se encuentra realizando el desarrollo. Liquidación Pago IES - Segundo Desembolso: con base en las cuatro (4) Historias de Usuario que la Gerencia de Posmedia aprobó se dará inicio a la construcción del diseño en figma. Debido a que la implementación del componente en el sistema de información se evidencia solo cuando se abarquen todas las etapas de análisis de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción, la evidencia únicamente puede ser cargada en la carpeta cuando la actividad cuente con el 100% de avance. Así mismo, el porcentaje de avance será registrado una vez se alcance el 100% de la actividad. |  |  | 11/10/25 Se requiere aclarar la razón por la cual no se registra un porcentaje de avance ni la evidencia. AJUSTADO SUBTIC | 21/10/25 Conforme
3.16 | Estrategia para el uso y apropiación de inteligencia artificial para orientar la automatización y la productividad de la Entidad. | Caso de uso de inteligencia artifical implementado | Caso de uso | 1 | Caso aplicado | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar un segundo caso de uso o proceso según la hoja de ruta estipulada para la vigencia del año 2025 | No aplica | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | Durante el primer semestre del año 2025 se implementó el segundo caso de uso de inteligencia artificial generativa definido en la hoja de ruta de la Agencia Atenea: el asistente especializado MyGPT – Proconceptos. Este caso de uso tiene como propósito automatizar la preelaboración de conceptos técnicos, jurídicos y financieros a partir de los proyectos de acuerdo remitidos a la Agencia. La solución permite que los equipos responsables puedan cargar documentos (como proyectos normativos) o ingresar preguntas estructuradas, y recibir como resultado dos secciones diferenciadas: un concepto técnico y un concepto jurídico, ambos organizados con base en la estructura institucional vigente. La solución fue implementada como un prototipo funcional (MVP) sobre la plataforma ChatGPT, y se diseñaron instrucciones específicas (prompts) para garantizar la calidad, claridad y coherencia de los conceptos generados. Además, se desarrolló un Knowledge Base con documentos institucionales clave que fundamentan las respuestas del asistente. Durante el mes de junio se realizó la actualización del Knowledge Base, incorporando insumos técnicos y jurídicos suministrados por los equipos de la Agencia, lo que permitirá mejorar la precisión y pertinencia de las respuestas generadas por el sistema. Se espera que durante el tercer trimestre del año se lleven a cabo las pruebas funcionales por parte de los equipos técnicos responsables, como paso previo a la adopción operativa de la herramienta. |  |  | 16/07/2025-Conforme |  | 100% | Durante el tercer trimestre de 2025 se consolidó la implementación y adopción del Asistente de Preconceptos Técnicos y Jurídicos Atenea, segundo caso de uso del Programa de Innovación Pública con Inteligencia Artificial. La solución, desarrollada mediante MyGPT, automatiza parcialmente la preelaboración de conceptos técnicos, legales y financieros requeridos por el Concejo de Bogotá, integrando un Knowledge Base con conceptos históricos institucionales y proyectos de acuerdo previos. La herramienta evalúa competencia, legalidad, concordancia normativa, pertinencia institucional y capacidad de implementación, manteniendo salvaguardas profesionales mediante avisos obligatorios de revisión humana. Durante septiembre se completó la socialización con el equipo jurídicos de Atenea, quienes recibieron capacitación en el uso de la herramienta y validaron su funcionalidad en casos reales. Se establecieron protocolos de actualización continua del Knowledge Base. La herramienta queda operativa bajo responsabilidad del equipo jurídico para su uso en procesos de análisis de proyectos de acuerdo. ESTADO: COMPLETADO - Herramienta operativa y transferida al equipo jurídico. | 3.16 Informe caso de uso Asistente Preconceptos IA |  | 11/10/25 Conforme
3.18 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Requerimiento funcional implementado | Requerimiento implementado | 1 | Implementación de requerimiento levantado | Producto | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Implementación de requerimientos funcionales para la fase dos del Chatbot | No aplica | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Subgerencia TIC | 100% | Se cuenta con la implentación de los nuevos requerimientos en el chatbot, de acuerdo a lo planeado en la fase dos. |  |  | Se requiere cargar y relacionar las evidencias de las actividades desarrolladas |  | Durante el trimestre 2 se implementaron las soluciones a los diferentes requerimientos definidos para el Chatbot Hermes, a saber: - Se incluyeron mensajes en el chatbot Hermes, relacionado con la divulgación de la convocatoria "Jóvenes a la E. - Se implementó en el Chatbot la funcionalidad que permite identificar las consultas más recurrentes que realizan los jóvenes. - Se optimizaron los mensajes de bienvenida e introducción del chatbot Hermes. - Se implementó la funcionalidad para permitir el reinicio de la conversación desde cualquier entrada del usuario tras no aceptar términos. - Se implementó la funcionalidad del análisis por trigramas para identificar frases clave e intenciones del usuario del chat |  |  |  |  | 100% | Se cumplió con la implementacion de los requerimientos del chat bot, para lo cual se cargan los soportes de el levantamiento de requerimientos y los dos informes de implementación, cumpliendo asi al 100% | Carpeta 3.18 Evidencias requerimientos chatbot |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.AJUSTADA SUBTIC | 21/10/25 Conforme
3.21 | Modelo de seguridad y privacidad de la información | Documento de avance insumo para certificación en la norma ISO 27001 | Documento | 1 | Documento insumo de avance para la certificación | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguridad digital | Documentos insumos para la certificación de un proceso en la norma ISO 27001 | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Subgerencia TIC | [11 empty] | 100% | Se dio cumplimiento con la generación del compendio documental necesario, cubriendo los definidos por la norma para el dominio de infraestructura de TI así: • Diagrama de Redes, conectividad y segmentación. • Arquitectura de Plataformas nube/OCI, sistemas operativos y middleware. • Almacenamiento y protección de datos (Block/File/Object), backups y retención. • Accesos de infraestructura (cuentas privilegiadas, MFA, revisiones). • Gestión de cambios de infraestructura y configuración (hardening). • Gestión de vulnerabilidades técnicas de infraestructura. • Monitoreo, bitácoras y registros. • Aplicabilidad de Contingencia/DRP para componentes de infraestructura. • Mapeo de Proveedores de servicios de infraestructura. Se reportará el 100% una vez se tenga la documentación completa. | Carpeta 3.21 Documentos_Certificación 27001 |  | 11/10/25 Se requiere aclarar la razón por la cual no se registra un porcentaje de avance ni la evidencia. AJUSTADA SUBTIC | 21/10/25 Conforme
3.23 | Medición del Desempeño Institucional | Desempeño institucional medido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jornada inducción generalidades del MIPG para toda la entidad | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación | 100% | El 27 de febrero se llevó a cabo la jornada de socialización de las generalidades del MIPG para todos los colaboradores de la Agencia. La sesión se realizó de forma virtual. | 3.23.1 LISTA ASISTENCIA DE LA SESIÓN MIPG |  | Conforme
[10 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Implementación de Recomendaciones MIPG 2024 | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación | 100% | Se realizó el primer seguimiento con corte a 31 de diciembre y se envió a los responsables de las actividades el informe de seguimiento del Plan de Recomendaciones MIPG | 3.23.2. PA Recomendaciones MIPG VFinal1 3.23.2 RE_ Seguimiento Plan de recomendaciones MIPG 2025 corte 31 de marzo |  | Conforme
[10 empty] | Diligenciamiento y consolidación del Furag | 20% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación | [5 empty] | 100% | El día 22 de abril se culminó con el cargue de la información en el aplicativo FURAG, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 3.23 Certificado Diligenciamiento MIPG 3.23. Formulario MIPG Diligenciado |  | Conforme
[10 empty] | Retroalimentación de los resultados Furag | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Subgerencia de Planeación | [11 empty] | 100% | Para el FURAG del 2024 reportado en abril de 2025, la puntuación fue de 86,3 puntos con un aumento de 15.9 puntos del año anterior y Atenea fue la entidad distrital que presento el mayor aumento en puntuación. La divulgación del puntaje al Interior de Atenea se realizó mediante un correo institucional con una infografía el 9 de julio de 2025 y a los directivos se realizó el 1 de julio en comite directivo | 3.23.4 Informes y socializaciones |  | 11/10/25. Conforme
[10 empty] | Desarrollo de un documento que detalle las acciones específicas a implementar con el fin de optimizar el puntaje del Furag | 20% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación | [11 empty] | 100% | El 25 de septiembre de 2025 se presentó el plan de recomendaciones MIPG-FURAG 2025 al Comite de Gestion y Desempeño, el cual fue aprobado. | 3.23.5 Plan de recomendaciones y aprobaciones |  | 11/10/25. Conforme
3.27 | Plan de acción institucional 2025 | Plan de acción institucional 2025 implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de formatos (Sub. planeación) | 10% | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación | 100% | Durante el primer trimestre se definió el formato para el plan de acción y se proyectaron los indicadores para cada hitos, los cuales fueron revisados y aprobados por cada área. | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Revisión y aprobación de jefes responsables de los planes | 10% | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Subgerencia de Planeación | 100% | Una vez ajustada la versión final, se realiaron reuniones con los enlaces de todas las áreas para realizar las revisiones pertinentes y aprobar el plan | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Envío a comité de GyD | 10% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Subgerencia de Planeación | 100% | La última semana del mes de enero se remitió el plan de acción ajustado y aprobado por los enlaces de la áreas, al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Aprobación y publicación | 20% | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | En el Comité de Gestión y Desempeño del 31 de enero de 2025 se aprobó por unanimidad el plan de acción presentado | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Socialización institucional | 10% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación | 100% | Mediante una pieza de comunicación remitida por correo masivo el 19 de febrero de 2025, se socializó el plan de acción aprobado para la vigencia 2025 | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Seguimiento | 40% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | 0% | El seguimiento al plan de acción se realiza de forma trimestral, por lo tanto, el primer seguimiento se solicitará para los primeros días del mes de abril |  |  | Conforme | 28% | Se consolidó el reporte del primer trimestre del Plan de Acción y se realizaron observaciones para mejorar la calidad de los reportes que realizan las áreas. Así mismo, se generó un documento de recomendaciones generales y conclusiones de alcance de los objetivos planteados en las actividades; documento que fuer compartido con todas las áreas. Durante el mes de junio se enviaron 5 piezas gráfficas que tuvieron como fin incentivar la cultura del reporte y motivar su realización en las fechas establecidas para el reporte de II trimestre | 3.27 Informe de primer seguimiento trimestral Plan de Acción Atenea 05052025 |  | Conforme |  | 50% | Se consolidó el informe del segundo trimestre del Plan de Acción Institucional y se realizaron observaciones para mejorar la calidad de los reportes que realizan las dependencias. Sí mismo, se generó un documento de recomendaciones generales y conclusiones de alcance de los objetivos planteados en las actividades. Durante el mes de septiembre se enviaron 5 piezas gráficas que tuvieron como fin incentivar la cultura del reporte y motivar su realización en las fechas establecidas para el reporte del III trimestre. El 29 de septiembre se remitió correo de solicitud de reporte para el III trimestre. | 3.27.6 Informe de segundo seguimiento trimestral Plan de Acción |  | 11/10/25. Conforme
3.29 | Gestión del presupuesto | Porcentaje de trámites presupuestales atendidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Planeación institucional | Resolución de delegacion de la ejecución del presupuesto de inversión y responsabilidades de los gerentes de proyecto | 5% | 2025-01-02 | 2025-01-10 | Subgerencia de Planeación | 65% | La resolución de delegación de la ejecución presupuestal no se llevó a cabo dadas las directrices de la Dirección de la Agencia. Con respecto a la resolución de responsabilidades de los gerentes de proyectos, se evidenció la necesidad de modificar el procedimiento de modificaciones presupuestales para lo cual se realizaron mesas de trabajo entre la Subgerencia de Planeación y la Subgerencia Financiera | 3.29.1 Proyecto Resolución Designación Responsabilidades |  | Conforme | 76% | Durante el trimestre se proyectó la resolución en el marco de la Resolución 030 del 10 de abril de 2025, Por medio de la cual se actualiza y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ‘ATENEA´. Se dio inicio al proceso de revisión. | Aún no se cuenta con evidencia, dado que la Resolución se encuentra en revisión. |  | Conforme |  | 100% | El proyecto de resolución fue elaborado por la Subgerencia de Planeación y remitido a la Oficina Jurídica para su respectiva revisión. Como resultado de dicho análisis, se concluyó que se utilizarán otros mecanismos para formalizar el proceso. | 3.29.1. Proyecto Resolución Designación Responsabilidades |  | 11/10/25. Conforme
[10 empty] | Circular de seguimiento de proyectos de inversión | 10% | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Subgerencia de Planeación | 90% | Durante el primer trimestre se elaboró la circular de procedimiento para el seguimiento a los proyectos de inversión, las políticas públicas y el plan de acción. A la fecha se encuentra en revisión y aprobación de la Subgerente de Planeación. | 3.29.2. Circular_N°003_Seguimiento_Proyectos_Inversión |  | Conforme | 100% | La circular fue aprobada y remitida a las áreas, el 2 de abril se realizó una jornada de socialización con todas las áreas de la Agencia | 3.29 CIRCULAR INFORMATIVA No. 001SP (1) |  | Conforme
[10 empty] | Cierre seguimiento de proyectos de inversion de 2024 en SEGPLAN Y PIIP | 20% | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación | 100% | Se registro en su totalidad el cierre de la vigencia 2024 y la generación de los reportes del Plan de Acción de Gestión y de Inversión. | 3.29.3 Cierre de Seguimiento SEGPLAN |  | Conforme
[10 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para primer semestre de 2025 | 5% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | Se elaboró el cronograma con los temas que requieren aprobación del consejo directivo para la vigencia 2025 y se remitió a la Dirección de la entidad para lo pertinente | 3.29.4 Cronograma Modificaciones- Consejo Presupuesto |  | Conforme
[10 empty] | Ajuste de proyectos de inversión a Decreto en la PIIP | 5% | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | En cumplimiento a lo establecido en la Circular 0080 de 2024, se actualizaron los proyectos a nivel Decreto en la PIIP y fueron aprobados por la SDP
[10 empty] | Informes mensuales del cupo de endeudamiento | 10% | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | 15% | Se elaboraron los informes de enero y febrero y se inició el proceso de recolección de firmas | 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Ene 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Feb 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Mar |  | Conforme | 42% | El 19 de mayo se radicaron a la SDH los informes de enero y febrero y el 27 de junio se radicaron los informes de marzo, abril y mayo | 3.29 Oficio Remisorio Cupo Mar-Abr-May 3.29 Oficio_Remisorio_Ene_Feb |  | Conforme |  | 68% | Los informes de junio, julio y agosto fueron firmados por el director y remitidos a la Dirección Distrital de Presupuesto. El informe de septiembre se encuentra en elaboración | 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Julio 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Jun 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Ago 3.29.6Oficio Radicación Informes Cupo J. J.A |  | 11/10/25. Conforme
[10 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para segudno semestre 2025 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación | [5 empty] | 50% | Se elaboró el cronograma y se prevee su presentación en el comité del 11 de julio |  |  | Conforme |  | 50% | El cronograma no fue presentado para aprobación en el Consejo Directivo extraordinario del 11 de julio; se tiene previsto someterlo a consideración en la próxima sesión ordinaria del Consejo. | 3.29.7 Aprobaciones Consejo Presupuesto 2o. semestre |  | 11/10/25. Conforme
[10 empty] | Anteproyecto de presupuesto 2026 | 40% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Subgerencia de Planeación | [11 empty] | 50% | Con oficio 2025EE700036O1 se informó la cuota global de gasto para la vigencia 2026 para el sector educación. Con esta información se realiza la distribución al interior de los proyectos de inversión | La evidencia será cargada una vez se cuente con la distribución oficial de la cuota de la Agencia |  | 11/10/25. Conforme
3.30 | Modelo de Operación por procesos | Número de procesos rediseñados | Procesos | 11 | Sumatoria de los procesos rediseñados | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar documentos con las directrices de prueba piloto de acuerdo con la identificación de oportunidades de mejora y publicar documentos para el rediseño de procesos | No aplica | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | Durante el primer trimestre los documentos fueron aprobados y publicados en la página web de la entidad | https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/1-informacion-de-la-entidad/13-mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos-2023/procesos-estrategicos/direccionamiento-estrategico |  | Conforme
[10 empty] | Convocar a los procesos a la presentación de la metodología para el rediseño de procesos 2025. Lo anterior incluye revisión de descripción de la operación, alineación a la estructura organizacional, identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y análisis de riesgos de acuerdo con los cambios en el proceso |  | 2025-02-09 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación | 0% | Se convocó capacitación para el día 22 de abril |  |  | Se recomienda cargar y relacionar las evidencias de los avances reportados. | 100% | El 6 de mayo se realizó la capacitación ""Capacitación Guía para la Definición, Actualización, Seguimiento y Mejora de Procesos de ATENEA" en la cual se presentó la metodología para el rediseño de procesos 2025. | 3.30.1. Capacitacion Enlaces Guia Diseño 3.30.1. Presentacion_Rediseno_Procesos |  | Conforme
[10 empty] | Definir plan de trabajo con los líderes de procesos para el rediseño de los mismos |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación | 25% | Se definieron planes de trabajo de rediseño con los procesos de gestión contractual, gestión financiera y control interno disciplinario. |  |  | Se recomienda cargar y relacionar las evidencias de los avances reportados. | 58% | Se definió el plan de de trabajo para 7 proceso | 3.30.2. Aprobacion financiera 3.30.2. Aprobacion_CD 3.30.2. Avance Diseño Proceso Conocimiento e Innovación 3.30.2. Caracterización Gestión Jurídica 3.30.2. Correo 1 Matriz Diseño Conocimiento e Innovación 3.30.2. Correo 2 Matriz Diseño Conocimiento e Innovación 3.30.2. Correo Caracterización Gestión Jurídica Validada 3.30.2. Correo envio documentos Adm 3.30.2. Correo Matriz Rediseño Gestión Jurídica 3.30.2. Correo Propuesta Caracterización Conocimiento e Innovación 3.30.2. Correo Rediseño Direccionamiento Estratégico Propuesta 3.30.2. Correo Rediseño Direccionamiento Estratégico 3.30.2. Matriz Rediseño Gestión Jurídica 3.30.2. Propuesta Caracterización Conocimiento e Innovación 3.30.2. Rediseño GConocimiento 3.30.2. Revisión Matriz diseño Plan de Trabajo Gestión Jurídica 3.30.2. Revisión Propuesta Caracterización Conocimiento e Innovación 3.30.2. Revisión Propuesta Caracterización Conocimiento y la Innovación |  | Conforme |  | 73% | Se definió y se está adelantando el plan de trabajo para 8 procesos. | 3.30.3 Plan_Trabajo_Ajuste_Procesos_CIT |  | 11/10/25. Conforme
[10 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión de Educación Posmedia, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión Jurídica, Gestión de Control Interno, Servicio a la Ciudadanía y Gestión de TICs |  | 2025-03-16 | 2025-07-31 | Subgerencia de Planeación | 20% | Se realiza avance de revisión de diagnóstico de los procesos de Servicio a la Ciudadanía, Control Interno, Gestión Jurídica. |  |  | Se recomienda cargar y relacionar las evidencias de los avances reportados. | 58% | Se adelantó la revisión interna de los proceso de Control Interno de Gestión, Gestión Administrativa, Gestión del Conocimiento. como preparación para la presentación de la informaicón a los líderes de los procesos | 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_A 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_C 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_CD 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_CI 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_DE 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_F 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_J |  | Conforme |  | 73% | Proceso Gestión de Servicio a la Ciudadanía: Se avanzó en la revisión interna de la propuesta de rediseño para ser presentada al proceso. Gestión del Conocimiento e Innovación: El 29 de septiembre se realizó mesa de trabajo con el propósito de consolidar y validar los documentos del rediseño. Se presentará la información al Líder del Proceso con el fin de solicitar su aprobación y envío a la Subgerencia de Planeación. Gestión de Tics: Se envió al enlace de proceso propuesta de rediseño, solicitando reunión para revisión y ajuste durante la semana. | 3.30.4 Rediseño 4 procesos |  | 11/10/25. Conforme
[10 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Archivo, Gestión del Talento Humano, Gestión de CTI y Gestión de Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | [11 empty] | 73% | Proceso Gestión de CTeI: Actualmente se está a la espera de recibir instrucciones sobre la definición final del proceso. Proceso Gestión de Comunicaciones: El 10/09/2025 se remitió el Formato Matriz de Revisión del Diseño del Proceso de Comunicaciones para su verificación y para completar las columnas faltantes. A la fecha, el documento continúa pendiente de aprobación y envío por parte del líder del proceso. Proceso de Gestión Administrativa: Se encuentra pendiente reunión con el proceso para ajustes finales. Proceso Gestión del Talento Humano: Se envió al enlace de proceso la propuesta de rediseño el día 12 de agosto de 2025, para ser presentada para revisión y aprobación al Líder del Proceso. Proceso Gestión Documental y Archivo: Se envió al enlace de proceso la propuesta de rediseño el día 5 de septiembre de 2025, para ser presentada para revisión y aprobación al Líder del Proceso. | 3.30.5 Rediseño 4 procesos |  | 11/10/25. Conforme
3.01 | Rediseño del Fondo Fest | Actividades desarrolladas para el rediseño del Fondo Fest | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | ICETEX – Fomento a la permanencia: Ajuste al Convenio Fondo Fest | 30% | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Alexis Pérez |  | Estudio previo y carta de intención con ICETEX • Se elaboró el estudio previo para la contratación con ICETEX como operador financiero. • Se suscribió la carta de intención entre ATENEA e ICETEX, estableciendo el marco de cooperación y los compromisos iniciales. |  |  | Se sugiere incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. Así mismo, se requiere cargar y relacionar las respectivas evidencias | 50% | Se realizó el ajuste del convenio mediante Otrosi No. 4. En cuanto al lanzamiento del componente de permanencia, incialmente se tenía previsto constituir una Alianza con ICETEX. Sin embargo, por parte de esta entidad se propuso costos elevados para la conformacion de la misma, por lo que actualmente la entidad está realizando la construccion de una nueva propuesta para implementarlo mediante Fondos en Administración | Otrosi No. 4 |  | Conforme |  | 80% | * Se recibió propuesta de administración de rcursos por parte de ICETEX y se realizó los respectivos ajustes. *Se realizó la construcción de los estudios previos para próxima citación de comité de contratación. | ICETEX - Fomento a la permanencia |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de nominación y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Documento Técnico de Soporte estrategia: Fondo Fest | 10% | 2025-01-10 | 2025-02-21 | Gerencia de Estrategia | 90% | Documento ya elaborado en su segunda versión para revisión. |  |  | Se recomienda cargas las eviencias de la actividad reportada | 100% | Documento finalizado y publicado | Versión final documento FEST |  | Conforme
[10 empty] | Créditos Condonables Parciales: Celebración del contrato del tercero que administrará los créditos condonables parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-02-15 | 2025-05-30 | Alexis Pérez |  | Lineamientos para las IES • Se definieron los lineamientos técnicos y operativos que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) aliadas para participar en el modelo de créditos condonables PCI. Lineamientos para estudiantes • Se estructuraron los criterios de habilitación, selección y condonación para los beneficiarios del programa, incluyendo el uso de pruebas SABER 11 como mecanismo de priorización. Borrador de manual operativo • Se elaboró el primer borrador del manual operativo del programa, incluyendo fases, responsabilidades y procedimientos para originación, desembolso y recaudo. Estudios previos para contratar operador • Se preparó el estudio previo para la contratación de un tercero operador encargado de administrar los créditos con esquema de pago contingente al ingreso. Modelo financiero del Fondo FEST • Se diseñó el modelo financiero del Fondo FEST, incluyendo flujos proyectados, estructura de costos y escenarios de sostenibilidad para el mediano y largo plazo. |  |  | Se recomienda incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. Así mismo, se requiere cargar y relacionar las respectivas evidencias | 80% | Se realizó seleccion del tercero a contratar y se inició con el proceso de contratacion. | Documentos técnicos de referencia, Estudios Previos, Análisis del Sector y Matriz de Riesgo. |  | Conforme |  | 100% | Se realizó la contratación del tercero operador y este vinculo se formalizó mediante contrato No. 447 - 2025 | Celebración de contrato con tercero operador |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de nominación y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Créditos Condonables Parciales: Hacer el lanzamiento de la convocatoria para selección de beneficiarios Créditos condonables Parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Alexis Pérez |  | Esta actividad no ha iniciado |  |  |  | 100% | Se realizó lanzamiento de convocatoria orientada a estudiantes: se publicaron lineamientos operativos, manuales operativos, preguntas frecuentas, documento técnico de la estrategia y enlace de la convocatoria, así com sesiones de socialización. | Lineamiento Operativo dirigido a Aspirantes, Manual Operativo, Documento de preguntas frecuentes, enlace web a la página de la convocatoria y documento técnico de soporte. |  | Conforme |  | 100% | Se lanzó convocatoria, de esta se presentaron 1928 aspirantes, de los cuales 989 fueron elegibles; 850 aceptaron el beneficio; 792 formalizaron el contrato de crédito y 25 realizaron aplazamiento del beneficio y el semestre. Quedando un total de 817 beneficiarios vigentes en Fest Atenea | Lanzamiento convocatoria PCI |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de nominación y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Garantias: vinculación de IES que tendrán cubrimiento por el esquema de garantía (Se adelantará por FNG) | 10% | 2025-09-16 | 2025-12-31 | Alexis Pérez |  | no se avanzó durante el trimestre. Esto a razón que el proceso no inició como se tenía previsto en diciembre de 2024. | [9 empty] | 80% | Se adelantóla formalización de convenio de asociación con GarantíasMD y Ascún. Con esta contratación de manera previa se realizó la vinculación de 15 IES. El convenio formalizado es 511-2025 | Garantías - vinculación de IES |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de nominación y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Garantías: otorgamiento garantías a estudiantes según lineamientos del programa | 10% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Alexis Pérez |  | no se avanzó durante el trimestre. Esto a razón que el proceso no inició como se tenía previsto en diciembre de 2024.
3.52 | Implementación de Academia Atenea | Academia Atenea implementada en sus 3 fases | Fases | 3 | Sumatoria de las fases de implementación de la Academia Atenea | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Suscripción contrato con el implementador de la Academia Atenea​ | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Andrés Muñoz | 70% | Durante el mes de enero se adelantaron procesos precontractuales (estudios de mercado y construcción de anexos técnicos y estudios previos) para la contratación de los servicios de implementación de la solución LMS que funcionará como núcleo del ecosistema. En el mes de febrero se acordó la suscripción de un convenio marco y un convenio derivado con la ETB para la implementación de la Academia Atenea. Durante el mes de marzo, se actualizaron todos los documentos precontractuales para la suscripción del convenio marco y los convenios derivados. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/Documentos%20Precontractuales%20Convenio%20Derivado%20ETB.zip?csf=1&web=1&e=2QlToQ https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/Documentos%20Precontractuales%20Convenio%20Marco%20ETB.zip?csf=1&web=1&e=uAeqX8 | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 100% | Durante el mes de Abril de 2025 se suscribió convenio marco con la ETB con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar soluciones educativas de base tecnológica. Durante el mes de Mayo de 2025 se suscribió convenio derivado con ETB para la implementación de Academia Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/Ed9SCqrerYtCqppU3WqppxYBsMhU5GjiD7rgBWPGjk07RQ?e=NVnjPJ |  | Conforme
[10 empty] | Documento Plan Detallado de Implementación |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz | 40% | Durante el I Trimestre de 2025 se elaboró un documento técnico en el cuál se registró toda la información necesaria para guíar el proceso de implementación de Academia Atenea. Una vez suscrito el contrato (mes de abril) se construirá el formato gantt con el detalle de la implementación. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/5.%20Anexo%20Te%CC%81cnico%20Academia%20Atenea.pdf?csf=1&web=1&e=Xq1mM7 | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 100% | Durante el mes de Mayo de 2025 se elaboró el plan detallado de implementación de Academia Atenea. Este plan guiará el proceso de implementación de Academia Atenea | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EZfRu7JFdZhNmzkwhRJfVtwB2LgSTQ4KCqZjDgpy9Qy7QQ?e=gSddS0 |  | Conforme
[10 empty] | Definición de la gobernanza de la estrategía (Adminsitración y operación de Academia Atenea) |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz | 40% | Durante el I trimestre de 2025 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional que involucra a las Secretarías de Educación, Integración Social, Consejería TIC y Desarrollo Económico (coordinada por parte de la Agencia Atenea). En el marco de este comité se ha socializado la ruta de curaduría de contenidos y se definirán las bases para la gobernanza del Ecosistema. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/4.1%20HOJA%20DE%20RUTA%20DE%20ARTICULACIO%CC%81N%20INTERINSTITUCIONAL.xlsx?d=w4a789c8d41ff43c987f8382d21286f73&csf=1&web=1&e=tL4UtP |  | Conforme | 70% | Durante el II trimestre de 2025 se realizaron 3 sesiones de trabajo con la participación de Entidades del Distrito que actualmente ofrecen contenidos de formación virtual a la ciudadanía. Este espacio, denominado Mesa de Articulación Distrital tiene como propósito construir el esquema de gobernanza de la Academia. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/Ej6Xx5TTXXRHlmU3qvtGG1MB7JHdIK5j0KJKihOtI-fVeA?e=dJkbrQ |  | Conforme |  | 85% | Durante el III Trimestre de 2025 se realizaron dos mesas de articulación institucional en las que se concertó un esquema de trabajo coordinado para la gestión de Academia Atenea: Incluye la constitución de un grupo de trabajo para gestión de contenidos y definición de acciones para la divulgación y llegada a grupos de interés de las entidades del Distrito. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EkvL8-jD9UNOtfdwQpcFBvMBC5mkxL1ozywVmVkD8Zt5Jw?e=IaaD7P |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Lanzamiento Fase 1 de Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz | 0% | Durante el I trimestre de 2025 se adelantaron los procesos precontractuales para la suscripción de un convenio con ETB que permitirá la implementación de la Academia y realizar el lanzamiento de su primera versión. |  | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 50% | Durante el II Trimestre de 2025 se avanzó en el desarrollo tecnológico del Ecosistema de Aprendizaje Academia Atenea, lo que contempló: - Diseño de arquitectura de solución - Implementación tecnológica de la plataforma - Curaduría y cargue de contenidos priorizados - Desarrollo de grupos focales con usuarios El lanzamiento de Academia Atenea está proyectado para el mes de Julio de 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EROtN5y_vU5BnguTQDIKcjcBVBCps25KJ8PlobEesrWdIQ?e=MqJ3Je |  | Conforme |  | 100% | El 21/Julio/2025 entró en operación la Academia Atenea en su fase piloto (Fase 1). Esta Fase estará operando hasta el mes de Octubre de 2025, fecha en la cual se lanzará la versión 1.0 de Academia con servicios habilitados para la ciudadanía en general. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EhdZyYL3Vd1GjStTVLzXBxkBsmFTQ7RpgAm9t9Nn0xvjQQ?e=hsLf7h |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Documento Técnico de Soporte Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Andrés Muñoz | 10% | Durante el I trimestre de 2025 se avanzó en la investigación sobre las problemáticas que pretende atender la Academia Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/Versio%CC%81n%203%20Documento%20Aprendizajes%20del%20Futuro.pdf?csf=1&web=1&e=EDa9yf | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 20% | Durante el II Trimestre de 2025 se realizó un análisis de necesidades y definición de criterios para la selección de contenido pertinente y de calidad en materia de aprendizajes básicos (nivelación). Este documento sirve como guía para la gestión integral de contenido de Academia Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EZuapFlKWvFJkMZpx2QCYHYBw3dgQpqFRW7nx0IpwPLAag?e=h6PIj7 |  | Conforme |  | 40% | Durante el III Trimestre de 2025 se avanzó en la recolección de insumos para la construcción del Documento Técnico de Soporte, correspondientes a documentos de carácter técnico sectorial. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/Documento%20T%C3%A9cnico%20de%20Soporte?csf=1&web=1&e=0t5iAW |  | 10/10/25 Se solicita cargar y relacionar la evidencia del avance de la actividad. En caso de que no aplique allegar una evidencia, se requiere dar la explicación correspondiente en la columna AC | 10/10/25 Conforme
[10 empty] | Inicio implementación Piloto de Academia Atenea​ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Andrés Muñoz | 0% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad depende del hito de lanzamiento de la Fase 1 de la Academia Atenea la cuál está proyectada para realizarse en el mes de Julio. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/Documento%20T%C3%A9cnico%20de%20Soporte?csf=1&web=1&e=0t5iAW |  | Conforme |  | 100% | El 21/Julio/2025 entró en operación la Academia Atenea en su fase piloto (Fase 1). Esta Fase estará operando hasta el mes de Octubre de 2025, fecha en la cual se lanzará la versión 1.0 de Academia con servicios habilitados para la ciudadanía en general. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EkWjOnfQ-R5AnGPIWEMCfywBRgDpY_xOqecgO2m6PMOTtQ?e=crAjR8 |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Estructuración reto de innovación para desarrollo de recursos educativos​ |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Andrés Muñoz | 0% |  |  |  |  | 20% | Durante el II Trimestre de 2025 se definieron dos retos de aprendizaje y se avanzó en la estructuración del documento de términos y condiciones de la convocatoria. Este hito ha tenido retrasos debido a dos situaciones: - Se requiere información técnica resultante de la implementación de la versión beta de Academia Atenea (Fase 1) - Se requiere definir el modelo operativo y el instrumento jurídico a través del cual se desarrollará el reto de innovación. Esto último se logró definir en el mes de Junio. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EePmM7RJ0oREiQE8SuVaD44BQyb4kM7kNloDNSoaqH3hXA?e=0dlQMc |  | Conforme |  | 80% | Durante el III Trimestre de 2025 se estructuraron los términos de referencia (componente técnico) y los documentos de gestión contractual para los retos de innovación. Este proceso culminará en el mes de Octubre con el lanzamiento del reto | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EordWPL4c0ZJpwvsvDaFWaQBdA10eXTcv1cv9dCZ7mk5cw?e=B3ecud |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 2 de la Academia Atenea |  | 2025-09-01 | 2025-09-29 | Andrés Muñoz | 0% | [10 empty] | 0% | A la Fecha no se ha realizado el lanzamiento de la Fase 2 de Academia Atenea. Sin embargo, durante el III Trimestre se han ejecutado los sprints de desarrollo necesarios para el lanzamiento de la Fase 2 de Academia Atenea, incluyendo la preparación del evento de lanzamiento previsto para el mes de Octubre (de acuerdo con disponibilidad de agenda del Alcalde Mayor de la Ciudad) |  |  | 10/10/25 Conforme
[10 empty] | Integración oferta Talento Capital en Academia Atenea |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Andrés Muñoz | 0% | [10 empty] | 50% | Durante el III Trimestre de 2025 se definieron requisitos de interoperabilidad y se realizaron pruebas con la plataforma ofrecida por la UT | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EhZU8ByQeORDkd6jkaEPzD0BXdnpnovAbhjcDV6-IWoRvA?e=gr4X1k |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 3 de la Academia Atenea |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Andrés Muñoz | 0% | [10 empty] | 0% | Esta actividad no tiene avances proyectados para el III Trimestre de 2025 |  |  | 10/10/25 Conforme
4.01 | Reglamento Fondo Cuenta | Fondo cuenta en funcionamiento de acuerdo con el nuevo reglamento | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento del Fondo Cuenta a través del mapeo y organización de los depositos. | 50% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se adelantaron actividades de fortalecimiento del Fondo Cuenta con la conciliación de los saldos con corte al 31 de diciembre de 2024, asi como el mapeo de saldos a través del tablero de control el cual permite realizar constante seguimiento y tener el control de las cifras en tiempo real las cuales permite identificar desviaciones y establecer controles preventivos y correctivos en tiempo real. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.01%20-%20Fortalecimiento%20Fondo%20Cuenta?csf=1&web=1&e=Y3sDzT |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) Ajustado | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Recaudo por donaciones: ICA voluntario e integración de un modelo de donación de grandes donantes. | 50% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 50% | En conjunto con el equipo tecnico de la Subgerencia de Planeación se adelantaron diferentes mesas de trabajo las cuales tuvieron como objetivo principal identificar las principales acciones a desarrollar por parte de cada área, resultado de dichas reuniones se adelanta la inclusión del recaudo por donaciones - ICA Voluntario en el Procedimiento de "Programacion Presupuestal". Ahora bien, para el modelo de donación de grandes donantes teniendo en cuenta en la Manual de Donaciones vigente se proyecta adelantar un instructivo o procedimiento que haga parte integral del mismo manual. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Relacionado con el proceso de recaudo de aportes voluntarios del Impuesto de Industria y Comercio - ICA se incorporó en el Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto CÓDIGO: P7_DE VERSIÓN: 4 FECHA DE APROBACIÒN: 28/05/2025 en cabeza del Proceso de Direccionamiento Estratégico. Finalmente frente al modelo de grandes donantes la Agencia implementó el Manual de Donaciones dando cumplimiento a la actividad en mención. Es importante mencionar que como actividades complementarias se encuentra en proceso de elaboración el procedimiento para recibir donaciones, el cual se decidió tramitar desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E01%2DRecaudo%5FDonaciones%5FICA&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
4.03 | Banco de Oferentes: JE ETDH/ Programas Ciclo Corto y Formación para el trabajo | Número de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Acompañamientos | 3 | Sumatoria de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Acompañamiento jurídico en la estructuración de los procesos de selección derivados de los programas y proyectos de la Educación Posmedia (JE3 - ETDH2) | No aplica | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 0% | Durante el primer trimestre del año, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica no se requirió el proceso. |  |  | Conforme | 0% | Durante el segundo trimesstre, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica no se requirió el proceso, sin embargo es importante aclarar que en el mes de abril se requirió la modificación a la acción teniendo en cuenta las necesidades establecidas en cronogramas desde la Gerencia de Posmedia. | N/A |  | Conforme |  | 90% | Durante el tercer trimestre se adelantaron actividades de acompañamiento jurídicos desde a Gerencia Corporativa a la estructura de los procesos de de los diferentes programas JE3, JE4 y ETDH Es decir: JE3 Radicados oficialmente IES Pedagógica. Aprobados en Comité de Contratos SENA y ETIC pendiente de pasar a revision del Comité IES Nacional y Distrital. Ahora bien para proceso ETDH de los 7 contratos suscritos se han perfeccionado e informado 6 faltando U Sabana pendiente de pólizas. JE4 se encuentra en proceso de estructuración de ofertas desde el área Técnica. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20III%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2FGerenciaGestionCorporativa%2F4%2E03%20Acompa%C3%B1amiento%20jur%C3%ADdico%20en%20la%20estructuraci%C3%B3n%20de%20selecci%C3%B3n%20JE3%2DETDH2&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ct=1759930404992&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=fa5c3e2b%2D0e06%2D62f1%2Deebe%2D6faf45240926&ga=1 |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Realizar acompañamiento jurídico y financiero en la estructuración de los procesos de selección de conformidad con los cronogramas establecidos por la Gerencia de Ctel y el Comité de Contratación de la Agencia. |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 0% | Durante el primer trimestre del año, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica (Gerencia Ctel) no se requirió el proceso. |  |  | Conforme | 0% | Durante el segundo trimesstre, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica no se requirió el proceso, sin embargo es importante aclarar que en el mes de abril se requirió la modificación a la acción teniendo en cuenta las necesidades establecidas en cronogramas desde la Gerencia de Ctel. | N/A |  | Conforme |  | 60% | Se realiza acompañamiento en la estructuración de los procesos de selección de conformidad con los requerimientos que se realizan desde el área técnica (Gerencia CTI) llos cuales durante el tercer trimestre obedecieron a: Convocatoria Retos Investigación Secregtaria General Convocatoria Retos Investigación Salud convocatoria Retos Investigación Economía Circular Convocatoria Listos Convocatoria GovTech Secretaría General | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/GerenciaGestionCorporativa/4.03%20Acompa%C3%B1amiento%20jur%C3%ADdico%20en%20la%20estructuraci%C3%B3n%20de%20selecci%C3%B3n%20CTI?csf=1&web=1&e=fCScDZ |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Apoyo en la estructuración Convocatoria Derivada Banco de Oferentes Ciclo Corto - Convocatoria TI/Habilidades Digitales. |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Desde la Gerencia de Gestión Corporativa se adelantaron actividades de apoyó en la estructuración de la Convocatoria "Talento Capital" la cual fue publicada el 24 de febrero de 2025 correspondientes a 3 convocatorias logrando asi adelantar 6 procesos contractuales con diferentes IES (Contrato 377- FundaciónAcademica Nacional de Aprenzaje el 12 de marzo de 2025, Contrato 378 - SGS se firmo el 18 de marzo de 2025 - Contrato 379 -Consorcio Advance el 12 de marzo de 2025, Contrato 380 - Kuepa el 17 de marzo de 2025 - Contrato 381 Consorcio Advance el 12 de marz de 2025. Contrato 382- Incap el 13 de marzo 2025. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.02%20-%20Banco%20de%20Oferentes%20Talento%20Capital?csf=1&web=1&e=PB89Vj |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) AJUSTADO | 05/08/2025 Conforme
4.04 | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional de la agencia Atenea. | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Compras y contratación públic | Articulación Módulo de Apoyos Económicos con SICORE: Consultar el estado de pago de los apoyos (Pagado-Rechazado) | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 35% | Desde la Subgerencia de TICs en conjunto con el área de Tesorería se actualizó el proceso de reporte de listados de dispersión. De igual manera se adelantaron actividades de parametrizaron de las fuentes de financiación con la información vigente. En espera de iniciar las pruebas pilotos de dispersión. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 95% | Al corte del 30 de junio la articulación del Módulo de Apoyos Económicos con SICORE frente a la consulta del estado de apoyos de pagos de los apoyos se encuentra en ambientes de pruebas. |  |  | ¿Es posible cargar alguna evidencia del ambiente de pruebas? |  | 100% | Se adelantaron sesiones de trabajo y entendimiento con las áreas funcionales, Gerencia de Educación Posmedia y Tesorería. Construcción del diseño y experiencia de usuario en Figma. https://www.figma.com/design/ZxCepd2LZjYLL67KtTdmAl/Apoyos-de-sostenimiento?node-id=3053-14855&p=f Historias de usuario en las cuales están documentados y especificados los requerimientos (archivos adjuntos). Realización de pruebas funcionales y ajustes. Implementación en ambiente productivo y puesta en uso a finales del mes de septiembre. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20III%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2FGerenciaGestionCorporativa%2F4%2E04%20Articulaci%C3%B3n%20m%C3%B3dulo%20de%20apoyos%20econ%C3%B3micos%20en%20SICORE&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ct=1759864099307&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=f7359bc5%2D8473%2D9085%2D97a3%2D09fbb6e4f938&ga=1 |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Integración SIGA-SEVEN | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 50% | Al corte del 31 de marzo se finalizó el desarrollo de la integración. De igual manera se espera una vez se encuentre instalado en el ambiente de pruebas del Sistema Seven, para iniciar las pruebas y los desarrollos por parte del Sistema SIGA. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | De acuerdo con el plan de trabajo y los requerimientos presentados, se formaliza la entrega de los desarrollos y nuevas funcionalidades implementadas en el sistema integrado de gestión documental SIGA las cuales fueron validadas el pasado 30 deabril por el área de tesorería en sesión de trabajo. En relación con la integración de la plataforma con el sistema financiero SEVEN para el cargue de Bitácoras de Cuentas de Cobro/Facturas en forma automática. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DIntegraci%C3%B3n%5FSIGA%5FSEVEN&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Diagnóstico y formulación del proyecto para Integración ERP Atenea - ERP Distrito. | 10% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 20% | Durante el trimestre se adelantaron mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Agencia las cuales tuvieron como objetivo reconocer los procesos y su interacción con los sistemas de información internos de la entidad. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 40% | Se cuenta con un documento de recomeendaciones resultadao del diagnóstico inicial realizado al ERP Atenea asi como su posible integración con el ERP-Distrito, sin embargo resultado de actualizaciones que se adelantan a la fecha con el ERP-Distrito impacto en el retraso la construcción del diseño de proyecto de implementación por lo cual se requirió la modificación del cronograma de trabajo, es decir desde el mes de mayo se solicito la ampliación de la fecha de cumplimiento de la presente actividad. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E02%2DMigraci%C3%B3n%5FERP%5FAtenea%5FERP%5FDistrito&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme |  | 100% | El documento de recomendaciones resultado del diagnóstico realizado al ERP ATENA y de su integración con el ERP Distrito se encuentra consolidado de acuerdo al cronograma de trabajo. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20III%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2FGerenciaGestionCorporativa&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ct=1759840992995&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=6a89ec46%2D6137%2D749f%2D4455%2D3716a5cc0f14&ga=1 |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Ejecutar la etapa de planeación en sus 4 componentes:• Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se documentó la ejecución de la etapa de planeación en sus 4 componentes • Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03%20-%20Etapa%20de%20Planeaci%C3%B3n%20-%20Modelo%20de%20Relacionamiento?csf=1&web=1&e=pS4VjG |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas ni cargadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad AJUSTADO | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Ejecutar la etapa de implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en sus 4 escenarios: i) acceso a la información, ii) acceso a la oferta de bienes y servicios, iii) petición y rendición de cuentas, y iv) participación ciudadana. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 0% | En proceso de verificación de la información existente respecto a los 4 escenarios para establecer las prioridades e iniciar la ejecución de las acciones establecidas. |  |  | Conforme | 30% | Se solicitó a las áreas responsables de las políticas y áreas de apoyo revisar los lineamientos establecidos en cada uno de los cuatro escenarios a. acceso a información pública (Escenario 1), b. acceso a la oferta de bienes y servicios (Escenario 2), c. rendición de cuentas (Escenario 3), d. participación ciudadana en la gestión (Escenario 4), a fin de identificar cuales de ellos ya se están cumpliendo en la definición de las actividades establecidas en las herramientas de gestión y desempeño. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DImplementaci%C3%B3n%5FModelo%5Fde%5FRelacionamiento&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme |  | 60% | Durante el trimestre, se consolidó información sobre los lineamientos cumplidos en cada uno de los escenarios de relacionamiento, con la finalidad de contemplar la inclusión de los faltantes en la planeación estratégica del año 2026 en el componente 6 del Plan de Transparencia y Ética Pública. Así mismo se compartió con los delegados de los miembros de la Mesa Técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía, el Manual de Relacionamiento con la Ciudadanía de la Agencia para sus aportes en la construcción. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20III%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2FGerenciaGestionCorporativa&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ct=1759840992995&or=OWA%2DNT%2DMail&cid=6a89ec46%2D6137%2D749f%2D4455%2D3716a5cc0f14&ga=1 |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 50% | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 25% | Durante el primer trimestre de 2025 se registraron los siguientes avances: BIENESTAR: Se dio cumplimiento con apoyo de la caja de compensación y la Gerencia de Estrtegia en la conmemorción del 8M. CAPACITACIÓN: Se realizó una capacitación de Alianza Estrategica con INALDE sobre inteligencia artificial y 2 capacitaciones FORMADOR DE FORMADORES con el area de servicio al cliente. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se realizaron los examenes médicos COPASST y en cuanto a convivencia se definieron estrategias para la vigencia 2025 en cuanto a control de riesgos físicos. COMPENSACIÓN DE VACACIONES: Durante este trimestre no se han hecho pagos por indemnización de vacaciones y en cuanto a las campañas para el disfrute los fuuncionarios en su mayoria solo tienen el ultimo periodo por disfrutar.VIATICOS: Por este concepto no se ha generado ningún pago en este primer trimestre. IMPRESIONES: Un total de 4.883 impresiones en la Entidad durante el primer trimestre del 2025. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Teniendo en cuenta las acciones definidas en el Plan de Austeridad 2025 correspondientes a gastos elegibles, no elegibles y estrategias de austeridad se realizó el correspondiente seguimiento a su avance en el cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta los indicadores y metas establecidas observando al corte del 30 de junio de 2025 el cumplimiento del 100%. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DImplementaci%C3%B3n%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20y%20Plan%20de%20Austeridad%2050%25%201erSEM&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Plan de formación de ciclo corto para colaboradores de Atenea con el INALDE | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se tres (3) sesiones de la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección certificados, asi: • 14 febrero 2025: Se adelantó reunión de apertura con servidores el viernes 14 de febrero por parte de Inalde-Compensar para entrega de información sobre capacitación en IA. • 19 febrero 2025: Se remite a los correos institucionales, por parte del Inalde, la guía para descargar el material de estudio • 26 febrero 2025: Se da inicio a la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección. • 5 marzo 2025: Se adelanta la segunda sesión de la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección. • 12 marzo 2025: Se adelanta tercera y última sesión de la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección. se procede con clausura y entrega de certificados. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03%20-%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n%20INALDE?csf=1&web=1&e=R0yWgz |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) AJUSTADA | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Finalización de las adecuación de la planta física | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-04-15 | Gerencia de Gestión Corporativa | 30% | Se realizaron adecuaciones generales, sobre requerimientos urgentes y específicos que permitieran el buen desempeño de labores por parte de los integrantes de la Agencia. Así mismo se están diseñando los documentos del nuevo proceso contractual. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 30% | A la fecha se encuentra pendiente la nueva fecha para las adecuaciones, dada la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento. Al de 30 de junio de 2025: Se realizaron las adecuaciones de la planta física con corte a junio, sobre requerimientos urgentes y específicos que permitieron el buen desempeño de labores por parte de los servidores públicos y colaboradores de la Agencia. De igual forma estamos en etapa de estructuración del nuevo proceso contractual. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DAdecuaci%C3%B3n%5FPlanta%5FFisica&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme |  | 78% | Durante el trimestre se realizaron adecuaciones en el piso 26 en la subgerencia de comunicaciones, se adecuó un nuevo mobiliario y demás adecuaciones establecias en el cronograma de trabajo. | https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lpuerta_agenciaatenea_gov_co/Documents/Gerencia%20de%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Gerencia%20Corporativa/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_Hitos_2025/Evidencias/4.4-28%20Finalizaci%C3%B3n%20de%20las%20adecuaci%C3%B3n%20de%20la%20planta%20f%C3%ADsica/TERCER%20TRIMESTRE?csf=1&web=1&e=NT9K4Z |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Documentación y socialización proceso SARLAFT en la Agencia Atenea | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 20% | Se conformó equipo de enlaces SARLAFT de la Agencia Atenea designados por cada una de las áreas. Adicionalmente se han realizado mesas de trabajo donde se adelantan actividades de reconocimiento y contextualización del proceso. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 25% | Se trabajo en el procedimiento de debida diligencia, sus formatos de debida diligencia de contraparte, PEPs, seguimiento por parte de los enlaces de SARLAFT, los cuales se revisaron con subgerencia de planeación en sus ultimas versiones. Se tiene previsto que en el mes de julio se socialice con enlaces sarlaft previo a su adopción en el sistema de gestion calidad. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03-%20SARLAFT?csf=1&web=1&e=GYVnwF |  | Conforme |  | 35% | Se generó el procedimiento de debida diligencia de contraparte y sus formatos y se remitieron el 17 de septiembre para codificación de la Subgerencia de Planeación. Se viene entrenando a los enlaces Sarlaf, acompañando en la aplicación de los procedimientos de debida diligencia y conocimiento de contraparte asi como revisando las diferentes etapas del Sarlaft de la Agencia. Se ha incluido en los términos de referencia y estudios previos de convocatorias y contrataciones, la seccion de SARLAFT para conocimiento y cumplimiento de ,os oferentes. La Agencia a traves de su oficial de cumplimiento y equipo, viene participando activamente en la Red de oficiales de Cumplimiento del Disitrito. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/GerenciaGestionCorporativa/4.04%20Documentaci%C3%B3n%20y%20socializaci%C3%B3n%20proceso%20SARLAFT?csf=1&web=1&e=dEB0sK |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Definir la necesidad dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2026 del Proceso de Contratación de Revisoria Fiscal para la Agencia Atenea. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 60% | Se participo en reunion con la SED para dar claridad sobre la necesidad de contar con la Revisoria Fiscal para el fortalecimiento del area financiera se espera proximo consejo Directivo Presencial para su presentaciòn y Aprobaciòn de acuerdo con las observaciones recibidas. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 70% | Se socializó propuesta de la firma Ernst & Young Audit S.A.S en seguimiento de la Dirección General a la Gerencia Corporativa, la cual se focalizó como una consultoría y se determinó en dar un nuevo alcance como una asesoría integral permanente para prestación de servicios , el cual se tiene proyectada reunión con la firma el 10 de julio de 2025, para una nueva propuesta con un nuevo enfoque y alcance. Se requirió la modificación del cronograma de trabajo, es decir desde el mes de mayo se solicito la ampliación de la fecha de cumplimiento de la presente actividad. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DContrataci%C3%B3n%5FRevisoria%5FFiscal&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme |  | 80% | Para la vigencia 2025 se definió contratar una asesoría integral, para lo cual se elaboró la propuesta de estudios previos y se socializó con las firmas E&Y y PwC. Se recibió una propuesta por parte de E&Y, con un valor definitivo de $98.532.000. Respecto a PwC, estamos a la espera de recibir la propuesta correspondiente. Sin embargo, aún estamos a la espera de que la Subgerencia de Planeación nos confirme la disponibilidad de recursos. Para la vigencia 2026 se elaboró el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con la solicitud de recursos, para que sean tenidos en cuenta de acuerdo con lo establecido en la Circular Informativa GGC No. 012 del 29 de septiembre de 2025. | https://agenciaateneaco-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/lpuerta_agenciaatenea_gov_co/Documents/Gerencia%20de%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/Plan%20de%20Acci%C3%B3n%20Gerencia%20Corporativa/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_Hitos_2025/Evidencias/4.4-30%20Contrataci%C3%B3n%20Revisoria%20Fiscal/Tercer%20Reporte?csf=1&web=1&e=TYgXq7 |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Documento revisado comparativo honorarios contratos de prestación de servicios | 8.3% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se realizó presentación de los resultados realizados al análisis del comparativo de honorarios de la Agencia vs otras entidades al Director General el 18 de marzo de 2025 |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03%20-%20An%C3%A1lisis%20comparativo%20honorarios?csf=1&web=1&e=924i5F |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) AJUSTADA | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 100% | 8.3% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | [11 empty] | 80% | Seguimiento tercer trimestre de 2025 - Plan de Austeridad 2025–2027 Durante el tercer trimestre de 2025, se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño el informe correspondiente al primer semestre del Plan de Austeridad 2025–2027. La presentación fue aprobada por el Comité y se encuentra en espera del acta respectiva como evidencia formal. Adicionalmente, se realizó la revisión del avance de los indicadores relacionados con los gastos estipulados en el Plan de Austeridad durante el segundo semestre, con los siguientes resultados: 1. Impresiones y Fotocopiado: Se realiza el avance del indicador en el tercer trimestre de 2025 arrojando como resultado el 43% se mantiene el indicador presentado se reporta un consumo de 3.165 unidades, con un valor total de $825.211 durante la vigencia 2025 2. Viáticos: Se realiza el avance del indicador en el tercer trimestre de 2025 arrojando como resultado el -11% lo que indica que para este trimestre se superó la meta inicialmente pactada, cabe anotar que se cumple con las actividades y autorización previa por parte de la Dirección de la entidad de los viáticos autorizados y causados, se reporta un total para el tercer trimestre de 2025 un total de $4.661.395, correspondientes a comisiones de servicio asignadas a la Dirección y a la Asesora de Comunicaciones 3. Consumo de Energía: Gasto no Elegible en el plan de austeridad pero se realiza la medición y avance del indicador encontrando para el tercer trimestre de 2025 como resultado el 20% se mantiene el indicador presentado durante la vigencia de 2025 hasta el tercer trimestre se ha realizado el pago por consumo de por valor de $38.342.570. 4. Consumo de Agua: Gasto no Elegible en el plan de austeridad pero se realiza la medición y avance del indicador encontrando para el tercer trimestre de 2025 como resultado el 28% se mantiene el indicador presentado durante la vigencia de 2025 hasta el tercer trimestre se ha realizado el pago por consumo de por valor de $6.395.060. 5. Capacitaciones y Bienestar: En el marco del programa “Formador de Formadores” y “Alianzas Interinstitucionales, se han desarrollado las siguientes capacitaciones: - Reto GeIA - Instrumentos Archivísticos - MindFulness - Revolución Digital - Brigada de Emergencia - Comisiones de Personal - LinkedIn Asimismo, en ejecución del contrato Atenea-380-2024, se han realizado talleres de formación en inteligencia emocional, abordando los temas de Relacionamiento Saludable y Trabajo Colaborativo. Se anexa el formato de cálculo de los indicadores y los soportes respectivos. | 1. Formato de medición del indicador 2. Cruce de información avance de gastos elegibles 3. Cruce de información avance de gastos no elegibles 4. Presentación Comité de Gestión de Desempeño |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Cumplimiento del 100% de las actividades descritas en el Plan de Transparencia y Etica Pública (PTEP) componente 3 | 5% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Gestión Administrativa | [5 empty] | 20% | De las once (11) actividades que se encuentra programadas en el PTEP para la vigencia 2025 al corte del 30 de junio se establecieron 4 actividades de las cuales se dieron cumplimiento al 100%. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/PTEP-Componente_3?csf=1&web=1&e=ETkgEh |  | Conforme |  | 66% | De las once(11) actividafes qje se encuentran programadas en el PTEP para la vigencia 2025 al corte del 30 de septiembre seis (6) actividades se encuentran con el 100% de cumplimiento. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20III%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/GerenciaGestionCorporativa/Cumplimiento%20PTEP%20-%20Componente%203%20Integridad?csf=1&web=1&e=rfCCHe |  | 12/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
6.01 | Articulación del sector productivo – academia para la organización del sistema de educación posmedia | Proceso de articulación sector productivo-academia implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Fortalecimiento de las capacidades 35 entidades del sector productivo (empresas, gremios, instituciones) para generar información de necesidades de talento humano (vacantes) a nivel de competencias y habilidades. | 25% | 2025-02-07 | 2025-07-31 | Despacho EFT | 20% | Se activo el plan de acción con Invest In Bogotá. Este convenio permitirá una tipificación de empresas con capital extranjero para: i)Co-formación ii)identificación de necesidades de talento humano sectorial iii) Posibilidades de financiación de formación atado a resultados de empleabilidad iv)cofinanciación de procesos de formación v) Articulación de empresas con academia. | 1.Carta acuerdo firmada Atenea-Invest 2. Primer cuestionario de trabajo con empresas de centros de servicios compartidos |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 50% | 1. Se firmo alianza con Swisscontact Colombia y se avanzo en el plan de trabajo propuesto para la promocion de formacion dual, un modelo de formacion desarrollado simultaneamente con las empresas. Se definierón 2 ocupaciones especificas para el pilotaje de implementacion en formacion de ciclo corto: Mesero y ayudante de habitación. Se realizo fortalecimiento de 8 empresas en el marco de esta alianza | 1. MOU Atenea Swisscontac |  | Conforme |  | 75% | 1. Se firmó convenio con Universidad de los Andes para la implementación del proyecto asociado al Marco Nacional de cualificaciones, con el objetivo de estructurar, construir e implementar pilotos de procesos, procedimientos e instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a través de trayectorias de formación, en articulación con el sector productivo. | 1. Documento convenio que soporta actividades del convenio para la implmentación del Marco de Cualificaciones e incluye el fortalecimiento de nuevas insituciones del sector productivo |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Gestión y definición de alianzas y cupos de beneficiarios de grupos cerrados | 10% | 2025-03-17 | 2025-07-31 | Despacho EFT | 20% | Se avanzó en la consolidación del plan de trabajo con Swisscontact para la articulación de grupos cerrados en formación dual en ciclo corto, coformación con empresas en programas definidos conjuntamente. | 1. Documento de plan de trabajo con Swisscontact |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 70% | 1. Se firmo alianza con Swisscontact Colombia y se avanzo en el plan de trabajo propuesto para la promocion de formacion dual, un modelo de formacion desarrollado simultaneamente con las empresas. Se definierón 2 ocupaciones especificas para el pilotaje de implementacion en formacion de ciclo corto: Mesero y ayudante de habitación. Se realizo fortalecimiento de 8 empresas en el marco de esta alianza 2. Se definieron los lineamientos para la primera convocatoria de formacion para el trabajo en el marco de Jóvenes a la E, que permitio promover alianzas con entidades de formacion y fomentar mayor relacionamiento entre empresas y entidades de formacion y educación. | 1. MOU Atenea Swisscontac 2. Presentacion con elementos de seleccion de oferenes |  | Conforme |  | 100% | 1. Se desarrolló el segundo lineamiento para la línea de educación y formación para el trabajo de Jóvenes a la E, que permitió adjudicar más de 600 cupos en grupos de formación cerrados. | 1. Presentación de cupos adjudicados a grupos de formación cerrados en la segunda convocatoria de Jóvenes a la E - Educación y formación para el trabajo |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Promoción de la formación de 600 beneficiarios de programas de educación posmedia a traves de grupos cerrados que promuevan la practica laboral, la coformación con sector productivo (formación dual), el contrato de aprendizaje y/o la vinculación laboral. | 40% | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Despacho EFT | 15% | Se avanzo en el componente 1 de la estrategia de educación y formación para el trabajo, asociado a la inclusión de programas Educación para el trabajo y desarrollo humano, conducente a técnico laboral en el marco del programa Jóvenes a la E. Se definieron los criterios de selección especificos para las insituciones y sus rutas de acceso, bajo las cuales, hay una definida exclusivamente para grupos cerrados de formación que impactara un conjunto de beneficiarios en este tipo de formación | 1. PPT con la definición de la estrategia 2. PPT con los lineamientos de selección de instituciones |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 35% | 1. Se definieron los lineamientos para la primera convocatoria de formacion para el trabajo en el marco de Jóvenes a la E, que incluyó la ruta de grupos cerrados de formación. Bajo esta ruta se seleccionaron 201 cupos. 2. Se desarrollo el documento preliminar de narrativas de grupos cerrados de formación, que será revisado con áreas internamente y SDDE | 2. Presentacion con elementos de seleccion de oferenes 3. Documento narrativa grupos cerrados |  | Conforme |  | 100% | 1. Se desarrolló el segundo lineamiento para la línea de educación y formación para el trabajo de Jóvenes a la E, que permitió adjudicar más de 600 cupos en grupos de formación cerrados. | 1. Presentación de cupos adjudicados a grupos de formación cerrados en la segunda convocatoria de Jóvenes a la E - Educación y formación para el trabajo |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 6 programas por competencias y/o cualificaciones | 25% | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Despacho EFT | 15% | Se avanzó en la consolidación del plan de trabajo con Swisscontact para la articulación de grupos cerrados en formación dual en ciclo corto, coformación con empresas en programas definidos conjuntamente. | 1. Documento de plan de trabajo con Swisscontact |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 60% | 1. Se realizó fortalecimiento técnico a las insituciones de educacion y formacion para escogencia de ocupaciones de mayor relevancia estrategica en el distrito par el diseño curricular. 2. Se acompaño el diseño y radicación para aprobación de 2 programas técnicos laborales de TecMd: TL en procesos comerciales ventas y TL en procesamiento de datos | 1. Presentación Fortalecimiento insitucional IPO 4_1. PEP TL Procesos comerciales de ventas 4_2. PEP TL en procesamiento de datos |  | Conforme |  | 80% | 1. Se desarrollaron dos webinar sobre 1. Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia -CUOC-: propósitos, características y usos, y 2. Impulsar una formación de calidad desde la perspectiva de las oportunidades, como procesos de fortalecimiento institucional. 2. Se continúa el proceso de acompañamiento a 6 instituciones de educación superior para el diseño de programas del SFT, y su posterior radicación al ministerio de trabajo | 1. Asistencia por Webinar 2. Acompañamiento por institución |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
6.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a traves de trayectorias de formación | Instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia diseñados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Contratación del equipo de gestión de la "Implementación del MNC" | 15% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | Despacho EFT | 50% | Se diseño el plan de trabajo de óbjetivos, actividades y productos asociados a la contratación | Documento óbjetivos, actividades y productos asociados a la contratación que definen la necesidad de contratación |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 90% | Se definieron los estudios previos y su articulacion con propuesta técnica del conveniente, Universidad de los Andes | 1. Documento preliminar de estudios previos |  | Conforme |  | 100% | 1. Se firmó Convenio para la implementación del Marco Nacional de cualificaciones con la Universidad de los Andes, con el objetivo de estructurar, construir e implementar pilotos de procesos, procedimientos e instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a través de trayectorias de formación, en articulación con el sector productivo. | 1. Documento convenio que soporta actividades del convenio para la implmentación del Marco de Cualificaciones e incluye el fortalecimiento de nuevas insituciones del sector productivo |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Realización de talleres para el levantamiento de información sobre planes, programas y proyectos relacionados con movilidad educativa y articulación con el sector productivo | 15% | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Despacho EFT | 10% | Se avanzo en la propuesta de un Memorando de entendimiento con el MEN, SED y Atenea que impacta el fortalecimiento de las instituciones y permitira realizar talleres especificos | Propuesta Memorando de Entendimiento MEN - Atenea - SED | El mayor avance de esta actividad se dará con la contratación del PMO | Conforme | 30% | 1. Se realizó fortalecimiento técnico a las insituciones de educacion y formacion para escogencia de ocupaciones de mayor relevancia estrategica en el distrito par el diseño curricular | 2. Presentación Fortalecimiento insitucional IPO |  | Conforme |  | 50% | 1. Se diseño la metolología inicial para el desarrollo de los talleres, como los actores a invitar, el marco conceptual a tratar y los insumos del espacio. | 1. Diseño preliminar de la metodología para la construcción de guías, instrumentos y herramientas para la movilidad educativa, en articulación con el sector privado |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Desarrollo de diseño metodológico para la estructuración y validación de procedimientos y herramientas en torno a las trayectorias de formación y movilidades entre vías de cualificación | 25% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Despacho EFT | [5 empty] | 5% | Se definieron los estudios previos y su articulacion con propuesta técnica del conveniente, Universidad de los Andes | 1. Documento preliminar de estudios previos |  | Conforme |  | 15% | 1. Se diseño la metolología inicial para el desarrollo de los talleres, como los actores a invitar, el marco conceptual a tratar y los insumos del espacio. | 1. Diseño preliminar de la metodología para la construcción de guías, instrumentos y herramientas para la movilidad educativa, en articulación con el sector privado |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Estructuración metodologica de los pilotos para implementación de las trayectorias de formación y movilidad entre vías de cualificación | 25% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Despacho EFT | [11 empty] | 5% | 1. Se diseño la metolología inicial para el desarrollo de los talleres, como los actores a invitar, el marco conceptual a tratar y los insumos del espacio. | 1. Diseño preliminar de la metodología para la construcción de guías, instrumentos y herramientas para la movilidad educativa, en articulación con el sector privado |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Diseño de requerimientos funcionales y requerimientos técnicos del sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | 20% | 2025-09-15 | 2025-12-31 | Despacho EFT | [11 empty] | 5% | 1, Se realizó reunión écnica para revisión inicial de sistemas actuales de la Agenci Atenea | 1, Presentación realizada del Sistema integrado de Información |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeració y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
6.09 | Fomentar la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá y que promuevan la cooperación científica y técnica. | Acciones para el formento de la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaborar una base de datos de diáspora científica. | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Despacho Relacionamiento | 15% | Con el fin de elaborar una base robusta de Diáspora Científica que contribuya a los propósitos de la Agencia Distrital, se viene adelantando un trabajo en colaboración con MinCiencias, el BID y la Red de diásporas a nivel mundial, a través de la elaboración de un instrumento que recoge información relevante para la caracterización de la misma. La encuesta está elaborada y parametrizada y se encuentra en revisión por parte de MinCiencias y la Agencia para aprobación. Este trabajo se ha adelantado con la colaboración de la Subgerencia de Análisis de Información, el profesional del manejo de datos personales y el equipo de innovación. Adicionalmente, se identificaron las áreas temáticas en QS relacionadas con los cinco focos de la Agencia y se seleccionaron las 30 Instituciones de Educación Superior más fuertes para hacer un cruce con LinkedIn y revisar opciones de identificación de diáspora que se encuentre vinculados en estas IES. Este trabajo se viene desarrollando en conjunto con la Subgerencia de Análisis de Información. | 1. Instrumento Diagnóstico 1.1. Acta de reunión interinstitucional 2. Delimitación temáticas QS 2.2. Remisión de temáticas QS |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 20% | Después de la notificación por parte de MinCiencias de retirarse del proceso del instrumento y la caracterización de la diáspora científica en el exterior, la Agencia en conjunto con las redes de diásporas del mundo, Colfuturo, DAAD y agregados de Educación en diversas Embajadas, se lanzó la encuesta el 04 de junio y a la fecha del presente informe se cuenta con 301 registros del instrumento. La fecha de cierre para el diligenciamiento de la encuesta es el 17 de julio, fecha en la que se iniciará la consolidación de la base de datos final y el documento de análisis. | 1. Correo electrónico de lanzamiento 2. Piezas de comunicación 2.1. Base de datos de diáspora preliminar |  | Conforme |  | 100% | Se aplicó la encuesta obteniendo una base de datos de 410 personas que se reconocen como miembros de la diáspora colombiana, se realizó una caracterización y mapeo de quienes podrían ser aliados de los ecosistemas cientificos priorizados de Bogotá Científica. | 6.09 Diáspora |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Difundir de los eventos científicos de Bogotá con la diáspora científica. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora | N/A |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora la cual se desarrollará una vez se cuente con los datos de la aplicación del instrumento. | N/A |  | Conforme |  | 80% | Se tienen 410 autorizaciones de miembros de la diáspora para el envío de información, se consolidará junto con las IES la lista de eventos mas importantes para socializar con la diáspora y asi promover su articulación con Bogotpa científica y el campus de CTeI. | 6.09 Encuesta Internacionalización |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Identificar conferencias internacionales de los temas priorizados por los ecosistemas científicos y promover la participación de representantes de los ecosistemas en estas. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora | N/A |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora la cual se desarrollará una vez se cuente con los datos de la aplicación del instrumento. | N/A |  | Conforme |  | 80% | "El diseño del instrumento de capacidades de internacionalización de HEMA contempló la identificación de los eventos y redes mas importantes para la comunidad CTeI de Bogotá. El instrumento fue respondido por 21 IES, en este momento estamos analizando la información para determinar si se necesita información complementaria, una vez tengamos la información se definirá la mejor estrategia para promover dichos eventos y la participación de representantes de los ecosistemas, que aun se encuentran en proceso de consolidación y de definición de los proyectos estratégicos y por ende de sus integrantes." | 6.09 Encuesta Internacionalización 2 |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Realizar un matchmaking virtual/workshop para vincular diáspora en los ecosistemas científicos y los retos de investigación de Bogotá Científica | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora | N/A |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora la cual se desarrollará una vez se cuente con los datos de la aplicación del instrumento. | N/A |  | Conforme |  | 30% | El matchmaking se realizará en el mes de noviembre, está pendiente definir la fecha con aliados como Fullbright. | N/A |  | 10/10/25 Conforme
6.11 | Promover acciones que fomenten la conformación o el fortalecimiento de las alianzas multiactor y multinivel que compartan intereses estratégicos, facilitando el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional. | Acciones para facilitar el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional promovidas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Priorizar fuentes de financiamiento (de países y organizaciones filantrópicas) para el establecimiento de alianzas. | 20% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Despacho Relacionamiento | 10% | Se viene adelantando un evento con la Embajada de Alemania donde se espera el acompañamiento de organizaciones que puedan contribuir a la generación de alianzas. | 1. Actas de reuniones con la Universidad de los Andes y el DAAD |  | Conforme | 20% | Se priorizó el relacionamiento con el país de Alemania, lo que conllevó a la planeación de un matchmaking en el cual están participando la Universidad de los Andes, el DAAD y más de tres entidades Alemanas. El evento se desarrollará el próximo 10 de septiembre en la Universidad de los Andes. | 1. Concept Note- Alemania 1.1. PPT con ruta del evento 1.2. Correo electrónico de contacto con aliados |  | Conforme |  | 90% | La agencia cuenta con alianzas para los diferentes programas. En Posmedia se trabajó para generar alianzas con La international Youth Foundation con quienes se desarrollará el programa de Turismo Digital en Talento Capital, igualmente se trabajó Con Swiss Contact para consolidar procesos se formación dual en el distrito . La Gerencia Estrategia, se apoyó el establecimiento de Alianzas de Academia Atenea la cual cuenta hoy con mas de 600 contenidos gratuitos disponibles para los ciudadanos de Bogota. La dirección priorizó fundaciones para trabajar como el grupo Argos, Velez Reyes +, Corona, Fundación SantoDomingo, a los cuales se envió una comunicación para identificar interés en desarrollar trabajo conjunto. | 6.11 Estrategia Filantropia 6.11 Remisión propuesta MOU turismo digital |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de fundraising para Bogotá Científica | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se iniciará cuando se cuente con la identificación de posibles aliados |  |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se identifiquen las posibilidades de articulación con los aliados que se viene trabajando. | N/A |  | Conforme |  | 80% | Se creó el anexo de redes y sostenibilidad para los ecosistemas de Bogotá Cientifica y se trabajará con los equipos base de los ecosistemas cuando estén consolidados para apoyar su implementación desde Atenea. | 6.11 Lineamiento Redes y Sostenibilidad |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Promover acciones conjuntas entre actores nacionales e internacionales que contribuyan a las estrategias de la Agencia Atenea (CTeI y pos-media). | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 10% | Se han adelantado reuniones con actores nacionales e internacionales con el fin de aportar a las estrategias de CTeI y Posmedia. | 2. Actas de reunión: DUE, Fundación Carolina, misiones de Alemania y Reino Unido, borrador MoU Estonia. |  | Conforme | 25% | Como resultado de las reuniones con aliados, el 02 de mayo del 2025 se suscribió un Memorando de Entendimiento entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico- Swisscontact, mediante el cual se establece un marco de colaboración entre las partes cuyo fin primordial es aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el diseño e implementación de programas de educación y formación dual que promuevan la articulación del sector productivo y la academia. | 2. Memorando de entedimiento |  | Se recomienda revisar el porcentaje de avance toda vez que en el I trimestre se reportó un avance del 10%. Se entendería que para el II trimestre se debería tener al menos el mismo porcentaje o mayor a este. | 05/08/2025 Conforme | 90% | Dentro de Academia Atenea se creo Atenea internacional una herramienta que busca promover la formación de alto nivel, priorizada en el CODECTI, mendiante harramientas que apoyan el acceso a MA y PHD como una master class y difusión de oferta de becas para estudios en el exterior, lo anterior se hizo gracias al apoyo de COLFUTURO, la fundación Carolina, la Embajada de UK, entre otros. El Encuentro Colombo–Alemán de Investigación, Innovación y Emprendimiento, realizado el 10 de septiembre de 2025 y organizado por Atenea, la Universidad de los Andes y el DAAD, tuvo como propósito fortalecer la cooperación científica entre Colombia y Alemania, promoviendo el diálogo, el intercambio de buenas prácticas y la formulación conjunta de proyectos de alto impacto en ciencia, tecnología e innovación. Se está trabajando con el Reino Unido una visita para identfiicar buenas prácticas para fortalecer el sistema de competencias en Bogotá para el sector aeropuertuario y el metro, la cuál se realizará la última semana de noviembre. | 6.11 PPT Socialización aliados alemanes 6.11 Agenda aliados 6.11 Concept Note VF- aliados |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Garantizar la articulación de la estrategia de cooperación en las estrategias de la Gerencia de CTeI (Btá Científica- Academia ATENEA) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se inicia con el ingreso del nuevo gerente de CTeI |  |  | Conforme | 10% | El 14 de mayo se retomó el contacto con la nueva gerente de CTeI, en la cual se presentaron los temas de articulación con la oficina de relacionamiento, esto con el fin de establecer la ruta de acompañamiento. Como resultado de esta acción, en el mes de junio se acompañó la revisión del convenio suscrito con la armada. | 3. PPT Relacionamiento / CTeI |  | Conforme |  | 50% | Pare el caso del la articulación de CTeI se está trabajando un DTS que dará una hoja de ruta para CTeI y con posmedia se trabajó un propuesta de articulación para trasversalizar la cooperación. | 6.11 Alianza posmedia 6.11 Documento Técnico de Soporte (DTS) |  | 10/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
5.08 | Modelo de oferta integrado | Modelo de oferta Multicampus diseñado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Mesas de trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy | 100% | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Despacho Multicampus | 60% | Se reanudaron las mesas de trabajo con las siete IES públicas y SENA para establecer el modelo de oferta integrada para el multicampus como la caracterización de sus ambientes de aprendizaje. El día 10 de abril se adelantó la primera reunion de caracer directivo para reanudar las mesas con los designados por la IES y el SENA. El dia 29 de mayo se adelantó reunión virtual para socializar la nueva metodologia de trabajo que permita definri las areas CINE y las fichas de ambientes de aprendizaje. Se tiene previsto hacer dos talleres de trabajo con las IES el dñia 14 y 23 de mayo para para consolidar el insumo de trabajo y el 30 de mayo una ultima seisón de aprobación por parte de los directivos de las IES, SENA, MEN y ATENEA eñ dia 30 de mayo. | Oferta y fichas de ambientes de aprendizaje cerrado el ciclo de talleres y de aprobación. | Se prorrogo el desarrollo de este hito hasta el mes de mayo dado que no se habia firmado el contrato de factibilidad integral conla Financiera de Desarrollo Nacional | Se recomienda reportar únicamente las actividades que se realizaron los primeros 3 meses de 2025, así como cargar, en la carpeta designada, las evidencias que se relacionaron | 100% | Se desarrollaron durante el mes de mayo las mesas de trabajo para consolidar la propuesta de modelo de oferta integrado de las siete instituciones de formación posmedia incluido la caracterización - fichas de ambientes de aprendizaje academicos y ns academicos que se entregaron a la FDN e pasado 10 de junio como consta en las evidencias. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EplB2HBJ4ahDh47Rrsudw4IBLRWiIgxjz0wSeQ-lNPnG5w?email=aforero%40agenciaatenea.gov.co&e=rshrg3 | Ninguna | Conforme
C1 | Estrategia de comunicación para divulgar y socializar la misionalidad, programas y convocatorias de la Agencia Atenea | Estrategia de comunicación implementada. | Actividades | 100% | (Actividades programadas/actividades desarrolladas)*100. | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Implementación de un boletín interno para informar sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 20% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Se emitieron boletines internos para difusión de colaboradores de Atenea, como herramienta estratégica para fortalecer la comunicación organizacional. Durante el primer trimestre, se difundieron ediciones que destacaron los principales logros institucionales, avances de programas y próximas convocatorias, fomentando el sentido de pertenencia y el conocimiento integral entre los equipos de trabajo. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de los boletines internos mencionados. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Durante el primer semestre del año, se realizaron diversos boletine a pùbilicos internos como una herramienta de comunicación estratégica dirigida a los colaboradores de Atenea. A través de sus ediciones periódicas, se difundieron logros institucionales, avances en la ejecución de programas y detalles clave de las convocatorias abiertas, promoviendo el sentido de pertenencia y la apropiación del quehacer misional entre los equipos. Se trabajó en un lenguaje cercano y visualmente atractivo, integrando elementos multimedia, y se gestionó su distribución vía correo y canales internos. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme |  | 75% | Durante el tercer trimestre de 2025 se mantuvo la publicación periódica de boletines o newsletter internos, fortaleciendo la estrategia de comunicación organizacional. Entre julio y septiembre se difundieron ediciones que destacaron avances en programas misionales, logros institucionales y convocatorias vigentes, promoviendo así el sentido de pertenencia y la alineación de equipos. Las comunicacioens conservaron un lenguaje cercano y una propuesta gráfica coherente, además de integrar elementos multimedia que facilitaron la apropiación de los contenidos entre colaboradores. | 1. Interno |  | 10/10/25. Se requiere revisar el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que en el II trimestre se reportó un avance del 50% y para el III trimestre se está reportando el 25%. Por otra parte es necesario relacionar las evidencias de cada una de las actividades en la columna AC. Efectvamente las evidencias han sido cargadas en la carpeta, pero deben ser relacionadas de acuerdo con las indicaciones del correo de solicitud del reporte. | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Realización de una campaña de comunicación externa para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 40% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Se ejecutaron acciones centrada en visibilizar los impactos positivos de la gestión institucional. La estrategia incluyó piezas gráficas, notas de prensa, presencia orgánica en medios digitales, logrando una mayor recordación de marca y aumentando el interés de la ciudadanía por las convocatorias. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las acciones mencionadas. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Se diseñó e implementó una campaña multicanal orientada a visibilizar los principales logros de la Agencia, posicionar sus programas y amplificar el alcance de sus convocatorias. La estrategia incluyó piezas gráficas para redes sociales, contenido para medios institucionales, emisión de boletines para prensa, así como la gestión de entrevistas y presencia en medios aliados. Estas acciones permiten fortalecer el reconocimiento de marca y fomentar el interés ciudadano en la oferta de Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme |  | 75% | Durante el tercer trimestre se fortaleció la campaña externa, con énfasis en posicionar los resultados institucionales en medios y audiencias clave. De enero a agosto se alcanzaron 258 publicaciones en medios, valoradas en $2.281 millones en free press, superando la valoración del año anterior. Entre julio y septiembre se priorizó la difusión de hitos estratégicos, convocatorias de educación posmedia, iniciativas de CTeI y eventos institucionales. La estrategia incluyó piezas gráficas, boletines de prensa y gestión de medios aliados, generando mayor visibilidad y posicionamiento de marca. | 2. Externa |  | 10/10/25. Se requiere revisar el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que en el II trimestre se reportó un avance del 50% y para el III trimestre se está reportando el 25%. Por otra parte es necesario relacionar las evidencias de cada una de las actividades en la columna AC. Efectvamente las evidencias han sido cargadas en la carpeta, pero deben ser relacionadas de acuerdo con las indicaciones del correo de solicitud del reporte. | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Desarrollar y publicar contenido en redes sociales para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 30% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Se fortaleció la presencia digital de la Agencia mediante una parrilla de contenidos que promovió de forma constante los logros, programas y convocatorias. Se priorizaron formatos visuales como carruseles, reels y piezas con testimonios de beneficiarios, lo que permitió aumentar significativamente el alcance y la interacción con las audiencias en TikTok, Instagram, Facebook y X (antes Twitter). |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de los contenidos mencionados. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | La estrategia digital de la Agencia se fortaleció mediante una parrilla de contenido diversa, coherente y en línea con los objetivos institucionales. Se produjeron y publicaron piezas en múltiples formatos —carruseles, reels, videos testimoniales, infografías— que promovieron los resultados y convocatorias vigentes. Las publicaciones se ajustaron a las dinámicas de cada red social, logrando un incremento sostenido en el alcance orgánico, la interacción del público y la fidelización de las audiencias digitales, especialmente en TikTok e Instagram. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme |  | 75% | La estrategia digital mantuvo un alto ritmo de ejecución durante el tercer trimestre de 2025. Se publicaron contenidos segmentados y dinámicos (carruseles, reels, cápsulas testimoniales, infografías y animaciones) alineados con los hitos institucionales. Entre julio y septiembre se fortalecieron las colaboraciones con entidades aliadas para ampliar alcance y engagement, logrando un incremento sostenido en interacciones, alcance orgánico y seguidores en TikTok, Instagram, Facebook y X. Se aplicaron además ajustes basados en analítica de desempeño para optimizar resultados. | 3. Digital |  | 10/10/25. Se requiere revisar el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que en el II trimestre se reportó un avance del 50% y para el III trimestre se está reportando el 25%. Por otra parte es necesario relacionar las evidencias de cada una de las actividades en la columna AC. Efectvamente las evidencias han sido cargadas en la carpeta, pero deben ser relacionadas de acuerdo con las indicaciones del correo de solicitud del reporte. | 22/10/25 Conforme
[10 empty] | Producción y difusión de videos informativos y promocionales sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 10% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Durante el trimestre, se produjeron y publicaron videos enfocados en: Eventos y Convocatorias 2025 Convocatorias de Educación Posmedia 2025 Programas de CTeI Testimonios de estudiantes apoyados por Atenea Estos materiales se difundieron en redes sociales, eventos y medios aliados, consolidando una narrativa visual coherente y emocional sobre el impacto de la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de los contenidos mencionados. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Se avanzó en la producción de contenidos audiovisuales que narran el impacto de los programas de Atenea desde una perspectiva cercana y emocional. Entre los productos realizados se destacan videos institucionales sobre eventos y convocatorias del año, cápsulas sobre Educación Posmedia y CTeI, y piezas testimoniales protagonizadas por beneficiarios. Estos videos fueron difundidos a través de redes sociales, eventos presenciales y medios aliados, logrando reforzar el posicionamiento institucional y conectar con las audiencias de forma más efectiva. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme |  | 75% | Hasta corte de septiembre, se produjeron 312 videos institucionales que documentan logros y convocatorias de educación posmedia, CTeI y otros programas misionales. Entre julio y septiembre se realizó una producción destacada de piezas audiovisuales para eventos estratégicos, convocatorias y testimonios de beneficiarios, reforzando la narrativa emocional y visual de la Agencia. La difusión se realizó de forma integrada con redes sociales, prensa aliada y eventos presenciales, fortaleciendo la conexión con públicos internos y externos. | 4. Audiovisual |  | 10/10/25. Se requiere revisar el porcentaje de avance de la actividad, teniendo en cuenta que en el II trimestre se reportó un avance del 50% y para el III trimestre se está reportando el 25%. Por otra parte es necesario relacionar las evidencias de cada una de las actividades en la columna AC. Efectvamente las evidencias han sido cargadas en la carpeta, pero deben ser relacionadas de acuerdo con las indicaciones del correo de solicitud del reporte. | 22/10/25 Conforme
J1 | Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | Representación Judicial ejercida en debida forma y dentro de los términos legales establecidos. | Fallos | 90% | (Fallos Favorables notificados/Número de tutelas notificadas /) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Defensa jurídica | Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimeste del año, la oficina jurídica tramitó dentro del término otorgado 7 tutelas. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Durante el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica tramitó dentro del término otorgado por los juzgados de conocimiento, cuatro (4) acciones de tutela | Contestación de tutelas |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | Durante el tercer trimestre del año, la Oficina Jurídica tramitó dentro del término otorgado por los juzgados de conocimiento, veinticinco (25) acciones de tutela | Contestación de tutelas |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | Durante el primer trimestre del año, la oficina jurídica tramitó una impugnación al fallo desfavorable notificado en el mes de diciembre de 2024, dentro del proceso de lesividad - nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Durante el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica tramitó una (1) impugnación a un fallo de tutela favorable para la Agencia, el cual si bien no impartió órdenes a la entidad, no desvinculó a la Agencia del proceso en cuestión. | Impugnación del fallo |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | Durante el tercer trimestre del año, la Oficina Jurídica tramitó cinco (5) impugnaciones a fallos de tutela desfavorables para la Agencia | Impugnación de fallos |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de Información de procesos judiciales SIPROJ-WEB |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, la oficina juridica ha registrado el 100% de los procesos (de tutela) que le fueron notificadas, así como las actuaciones adelantadas dentro de los diferentes procesos en los que es parte, teniendo con corte al 31 de marzo de 2025 el sistema al día. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica registró el 100% de las acciones de tutela que le fueron notificadas, así como las actuaciones adelantadas dentro de los diferentes procesos en los que es parte. | Histórico de registro en el sistema SIPROJ WEB de las acciones de tutela tramitadas en el segundo trimestre |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre del año, la Oficina Jurídica registró el 100% de las acciones de tutela que le fueron notificadas, así como las actuaciones adelantadas dentro de los diferentes procesos en los que es parte. | Histórico de registro en el sistema SIPROJ WEB de las acciones de tutela tramitadas en el tercer trimestre |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
J2 | Adelantar la revisión de los actos administrativos y expedición de conceptos enviados a la Oficina Jurídica | Actos administrativos y conceptos jurídicos emitidos | Actos administrativos y/o conceptos jurídicos | 100% | (Número de actos administrativos y/o conceptos jurídicos emitidos/Número de actos administrativos y/o conceptos jurídicos solicitados ) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de los Actos Administrativos remitidos a la Oficina Jurídica | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, la Oficina Jurídica revisó 32 proyectos de acto administrativo remitidos por las diferentes dependencias de la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica revisó 33 proyectos de acto administrativo, los cuales fueron remitidos para revisión por diferentes dependencias de la Agencia | Base de seguimiento Revisión de Actos Administrativos |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre del año, la Oficina Jurídica revisó 32 proyectos de acto administrativo, los cuales fueron remitidos para revisión por diferentes dependencias de la Agencia | Base de seguimiento Revisión de Actos Administrativos |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de revisión de actos administrativos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, la oficina juridica diligenció en debida forma la base de seguimiento de revision de actos administrativos con los diferentes proyectos de acto remitidos por las dependencias de la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica diligenció en debida forma la base de seguimiento de revision de Actos Administrativos con los diferentes proyectos de acto remitidos por las dependencias de la Agencia. | Base de seguimiento Revisión de Actos Administrativos |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre del año, la Oficina Jurídica diligenció en debida forma la base de seguimiento de revision de Actos Administrativos con los diferentes proyectos de acto remitidos por las dependencias de la Agencia. | Base de seguimiento Revisión de Actos Administrativos |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Proyección del concepto solicitado |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, a la oficina juridica le fueron solicitados 32 conceptos, los cuales fueron proyectados y remitidos a las dependencias o entidades solicitantes dentro del término informado. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica emitió 30 conceptos a proyectos de Acuerdo, Ley y Sanción de Acuerdo, ante la Secretaría de Educación SED. | Documentos que contienen los Conceptos enviados |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre la oficina jurídica emitió un total de 25 conceptos a proyectos de Acuerdo ante la Secretara Jurídica Distrital, de igual manera se remitió un (1) concepto jurídico a la Gerencia de Estrategia. | Base de seguimiento solicitudes de concepto |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
[10 empty] | Remisión del concepto emitido a la dependencia o entidad solicitante |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, a la oficina juridica le fueron solicitados 32 conceptos, los cuales fueron proyectados y remitidos a las dependencias o entidades solicitantes dentro del término informado. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica emitió 30 conceptos a proyectos de Acuerdo, Ley y Sanción de Acuerdo, ante la Secretaría de Educación SED. | Documentos que contienen los Conceptos enviados |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre la oficina jurídica emitió un total de 25 conceptos a proyectos de Acuerdo ante la Secretara Jurídica Distrital, de igual manera se remitió un (1) concepto jurídico a la Gerencia de Estrategia. | Documentos que contiene el Concepto emitidos en el sistema documental SIGA |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
J3 | Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | Mandamientos de pago | 80% | (Número de mandamiento expedidos / titulos ejecutivos que cumplen requisitos de procedibilidad) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Remisión de oficio de gestión persuasiva | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 20% | En el primer trimestre del año se han reportado a la oficina jurídica 41 resoluciones de títulos ejecutivos para gestión de cobro persuasivo y coactivo, de los cuales se ha gestionado 8 oficios de gestión persuasiva. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. | 50% | En el segundo trimestre del año se remitieron 36 oficios de gestión persuasiva. | Oficios de remisión de gestión persuasiva |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre no se remitieron oficios dentro de la etapa de gestión persuasiva, por cuanto dicha fase procesal ya había sido adelantada con anterioridad y, en este periodo, no se presentó la necesidad de expedir nuevas comunicaciones en ese sentido. | Sin evidencia |  | 11/10/25. Se requiere revisar el porcentaje de cumplimiento toda ves que en el reporte del II trimestre se reportó un avance de 50%, indicando que en este trimestre no podría ser menor. Atendiendo a que en el III trimestre no se presentó la necesidad de expedir nuevas comunicaciones, se sugiere que el porcentaje de avance sea del 75%. | 21/10/25 Conforme
[10 empty] | Expedir los mandamientos de pago |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 0 | En el primer trimestre del año se han reportado a la oficina jurídica 41 resoluciones de títulos ejecutivos para cobro, de los cuales a la fecha aún no se han expedido mandamientos de pago por las siguientes razones: 1. Los títulos se encuentran en etapa procesal de gestión persuasiva e investigación de bienes. 2. Conforme a lo establecido en el artículo 817 y 818 del estatuto tributario la acción de cobro tiene 5 años para expedir y notificar el mandamiento de pago desde su exigibilidad, y una vez se surte la notificación del mandamiento se interrumpe el término por 5 años más, no obstante, esta oficina, está adelantando las etapas procesales necesarias conforme al debido proceso para expedir el 80% de los mandamientos de pago sobre los títulos ejecutivos que cumplen los requisitos de procedibilidad y que aún se encuentren vigentes para cobro porque no se hayan pagado. |  |  | Conforme | 50% | En el segundo trimestre del año se expidieron 9 mandamientos de pago | Resoluciones por medio de las cuales se libra mandamiento de pago dentro del procedimiento de cobro coactivo. |  | 17/07/2025-Conforme |  | 75% | En el tercer trimestre la oficina jurídica se expidieron (57) mandamientos de pago, adjunto archivo comprimido con la evidencia y base con la relación cuantitativa. | Archivo comprimido que contiene los mandamientos de pago y base con la relación cuantitativa. |  | 11/10/25. Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte.
CIG1 | Ejecutar las auditorías aprobadas por el CICCI | Informes de auditoria elaborados | Informes de auditoria programados para 2025 | 100% | (Informes de las auditorias/ auditorias programadas en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de auditoría | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión | 18% | Del total de 27 informes contemplados en el Plan Anual de Auditoría y aprobados por el CICCI, se presentan los siguientes 5 correspondientes al primer trimestre: - Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. - Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - Informe Control Interno Contable - Informe de Austeridad en el Gasto - Informe de derechos de autor software | 1. Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. 2. Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos 3. Informe Control Interno Contable 4. Informe de Austeridad en el Gasto 5. Informe de derechos de autor software |  | Conforme | 27.59% | Del total de 29 informes contemplados en el Plan Anual de Auditoría y aprobados por el CICCI, se presentan a continuación los correspondientes al segundo trimestre: - Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - Informe sobre la gestión financiera" | 1, Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2, Informe sobre la gestión financiera |  |  |  | 55.17% | Del total de 29 informes contemplados en el Plan Anual de Auditoría y aprobados por el CICCI, se presentan a continuación los correspondientes al tercer trimestre: - Gestion Tesoreria - Evaluación estrategia - código de integridad- conflictos de interés - Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) - Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno - Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - Informe de Austeridad en el Gasto - Protección de datos personales Ley 1581 | Informes: 1. Gestion Tesoreria 2. Evaluación estrategia - código de integridad- conflictos de interés 3. Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) 4. Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno 5. Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos 6. Informe de Austeridad en el Gasto 7. Protección de datos personales Ley 1581 8. Seguimiento al mapa de corrupción |  | 11/10/25 Conforme
CIG2 | Elaborar informes de Ley | Informes de ley elaborados | Informes programados para 2025 | 100% | (Número de informes elaborados/número de informes de ley contenidos en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de ley | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión | 39% | Del total de 13 informes de ley contemplados en el Plan Anual de Auditoría, se ejecutaron 5, correspondiente al primer trimestre del 2025: - Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. - Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - Informe Control Interno Contable - Informe de Austeridad en el Gasto - Informe de derechos de autor software | 1. Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. 2. Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos 3. Informe Control Interno Contable 4. Informe de Austeridad en el Gasto 5. Informe de derechos de autor software |  | Conforme | 39% | En el segundo trimestre del año, no se requirió que la OCI presentara informes de ley. | N/A |  | Por favor, revisar el porcentaje de avance de la actividad. En el trimestre se reportó un avance del 39% y en este trimestre se está reportando un 38%. Toda vez que no se requiere presentan informes de ley durante estre trimestre, se entendería que el porcentaje de avance sería el mismo 39% del primer trimestre | 05/08/2025 Conforme | 53.85% | Del total de 13 informes de ley contemplados en el Plan Anual de Auditoría, se presentaron los siguientes: - Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - Informe de Austeridad en el Gasto | 5 Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos 6 Informe de Austeridad en el Gasto |  | 11/10/25 Conforme
CDI1 | Tramitar las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Atención oportuna y de calidad a las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Porcentaje | 100% | (Quejas, denuncias e informes disciplinarios atendidos oportunamente y de calidad/Quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Revisión diaria de los canales de recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se llevó a cabo la revisión diaria de los canales habilitados para la recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios, en total se recibieron 10 quejas/informes | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 2025 |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se llevó a cabo la revisión diaria de los canales habilitados para la recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios, en total se recibieron 12 quejas/informes | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | Entre Julio a Septiembre se llevó a cabo la revisión diaria de los canales habilitados para la recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios, en total se recibieron 8 quejas/informes | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Registrar en el cuadro de control la información de las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | De enero a marzo se registraron en el cuadro de control todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos, asegurando un seguimiento organizado | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 2025 |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | De Abril a Junio se registraron en el cuadro de control todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos, asegurando un seguimiento organizado | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | De Julio a Septiembre se registraron en el cuadro de control todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos, asegurando un seguimiento organizado | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Durante los meses de enero a marzo todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios fueron resueltos de manera motivada dentro del plazo de quince días hábiles establecido, cumpliendo con los tiempos previstos | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 2025 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Durante los meses de Abril a Junio todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios fueron resueltos de manera motivada dentro del plazo de quince días hábiles establecido, cumpliendo con los tiempos previstos | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | Durante los meses de Julio a Septiembre todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios fueron resueltos de manera motivada dentro del plazo de quince días hábiles establecido, cumpliendo con los tiempos previstos | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Comunicar al peticionario o informante acerca de la decisión adoptada |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se comunicaron al peticionario o informante todas las decisiones adoptadas respecto a las quejas, denuncias e informes disciplinarios, en los casos que correspondía | 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se comunicaron a los peticionarios o informantes todas las decisiones adoptadas respecto a las quejas, denuncias e informes disciplinarios, en los casos que correspondía | 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | Entre Julio a Septiembre se comunicaron a los peticionarios o informantes todas las decisiones adoptadas respecto a las quejas, denuncias e informes disciplinarios, en los casos que correspondía | 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
CDI2 | Tramitar los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Atención oportuna y motivada de los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Porcentaje | 100% | (Procesos disciplinarios tramitados / Procesos disciplinario finalizados con motivación y dentro de los términos legales) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Identificar los procesos disciplinarios prontos a vencer en el cuadro de control | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se identificaron en el cuadro de control los procesos disciplinarios próximos a vencer, asegurando un seguimiento oportuno para evitar retrasos. | 1. Formato control de estado de procesos |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se identificaron en el cuadro de control los procesos disciplinarios próximos a vencer, asegurando un seguimiento oportuno para evitar retrasos. | 1. Formato control de estado de procesos |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | Entre Julio a Septiembre se identificaron en el cuadro de control los procesos disciplinarios próximos a vencer, asegurando un seguimiento oportuno para evitar retrasos. | 1. Formato control de estado de procesos |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Verificar que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | De enero a marzo se verificó que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes, lo cual se reportó en el cuadro de control | 1. Formato control de estado de procesos |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | De Abril a Junio se verificó que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes, lo cual se reportó en el cuadro de control | 1. Formato control de estado de procesos |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | De Julio a Septiembre se verificó que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes, lo cual se reportó en el cuadro de control | 1. Formato control de estado de procesos |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Durante los meses de enero a marzo se resolvieron de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encontraban en etapa de instrucción, cumpliendo con los plazos establecidos. En total se evacuaron 11 procesos disciplinarios. | 1. Formato control de estado de procesos 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Durante los meses de Abril a Junio se resolvieron de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encontraban en etapa de instrucción, cumpliendo con los plazos establecidos. En total se evacuaron 5 procesos disciplinarios. | 1. Formato control de estado de procesos 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | Durante los meses de Julio a Septiembre se resolvieron de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encontraban en etapa de instrucción, cumpliendo con los plazos establecidos. En total se evacuaron 8 procesos disciplinarios. | 1. Formato control de estado de procesos 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Cuando hubiere lugar, comunicar la decisión de fondo al quejoso |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se comunicó la decisión de fondo al quejoso en los casos que correspondía | 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se comunicó la decisión de fondo al quejoso en los casos que correspondía | 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 75% | Entre Julio y Septiembre se comunicó la decisión de fondo al quejoso en los casos que correspondía | 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
CDI3 | Realizar acciones preventivas en materia disciplinaria | Creación y divulgación del curso "NormaActiva" sobre lucha contra la corrupción y promoción de la integridad | Porcentaje | 100% | (Actividades programadas/ actividades desarrolladas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Integridad | Crear curso "NormaActiva" | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Oficina Control Disciplinario Interno | 100% | En enero se creó el curso "NormaActiva" en la plataforma virtual | 1. Curso "NormaActiva" en plataforma Sharepoint |  | Conforme | 100% | Actividad cumplida en el trimestre anterior | N/A |  |  |  | 100% | Actividad cumplida en el trimestre anterior | N/A
[10 empty] | Realizar campaña de divulgación del curso a todos los colaboradores de la Agencia | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina Control Disciplinario Interno | 8.64% | Entre febrero y marzo se divulgó y difundió el curso curso "NormaActiva" a todos los colaboradores | 2. Evidencias de divulgación "Norma Activa" |  | Conforme | 22.22% | Entre Abril y Junio se divulgó y difundió el curso curso "NormaActiva" a todos los colaboradores, también se revisó la participación y se emitieron los certificados de cumplimiento de 378 personas | 1. Evidencias de divulgación "Norma Activa" 2. Base de datos de certificaciones de cumplimiento expedidas |  | 17/07/2025 - Conforme |  | 35.5% | Entre Julio y Septiembre se revisó la participación en el cursoy se emitieron los certificados de cumplimiento de 403 personas | 1. Base de datos de certificaciones de cumplimiento expedidas |  | 11/10/25 Conforme. Se sugiere tener en cuenta la forma de numeración y nominación de las evidencias, de acuerdo con las instrucciones remitidas en el correo de solicitud del reporte
[10 empty] | Elaborar un informe para evaluar el nivel de participación y recepción del curso | 10% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oficina Control Disciplinario Interno

## PAI ReporteV2 (hidden)
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
Plan de acción 2025
Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024-2027
Objetivo Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo |  | Meta Plan de Desarrollo
3. Bogotá confía en su potencial |  | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano |  | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano.
|  | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. |  | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial.
|  | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. |  | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados.
Objetivos estratégicos Atenea
1. Incrementar número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia.
2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida.
3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.
4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta
5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad.
6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial.
7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad
Proyectos de inversión
Número del proyecto | Nombre del proyecto | Metas del proyecto |  |  |  |  | Presupuesto cuatrienio | Gerente del proyecto
7913 | Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas con renovación de matrícula en el marco de la estrategias Jóvenes a la U y la U en Tú Colegio. |  |  |  |  | 699890141935 | Gerente de Educación Posmedia
8122 | Fortalecimiento e implementación de estrategias de acceso y permanencia en programas de educación posmedia pertinentes y acordes con las demandas sociales y productivas de Bogotá D.C. | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. 4. Habilitar el acceso de personas a contenidos diversos, flexibles y pertinentes de nivelación, formación y orientación sociocupacional, a través de un ecosistema digital para el aprendizaje. 5. Entregar a personas apoyos de sostenimiento que promuevan la permanencia en la educación posmedia. |  |  |  |  | 737738306029 | Gerente de Educación Posmedia
8138 | Implementación de estrategias de formación a través de ciclos cortos y/o certificaciones que permitan adquirir las habilidades y competencias necesarias para mejorar la empleabilidad en Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. 2. Beneficiar a 1.500 personas con estrategias que promuevan el involucramiento, la permanencia, calidad y conexión con el sector real en programas de ciclos cortos y/o certificaciones. |  |  |  |  | 73886624551 | Gerente de Educación Posmedia
8141 | Consolidación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para facilitar la resolución de necesidades y retos de Bogotá D.C. | 1. Finaciar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. 4. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel maestría. 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. |  |  |  |  | 423768882984 | Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación
8029 | Fortalecimiento institucional para la gestión de la educación posmedia, la ciencia y la tecnología en Bogotá D.C. | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). 6. Consolidar sistemas de información asociados a los procesos administrativos, financieros y contractuales. 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. 10. Desarrollar documentos de lineamientos técnicos derivados de la gestión de la dirección de la Agencia 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea. |  |  |  |  | 67377863526 | Gerente Corporativa
Planes generales de compra
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como sus modificaciones se publican en la página Web de la Agencia Atenea y pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
| Plan de acción 2025 | [13 empty] | Seguimiento 1er trimestre 2025 Corte 31 de marzo de 2025 |  |  |  |  | Seguimiento 2do trimestre 2025 Corte 30 de junio de 2025 | [5 empty] | Seguimiento 3er trimestre 2025 Corte 30 de septiembre de 2025 | [5 empty] | Seguimiento 4to trimestre 2025 Corte 31 de diciembre de 2025
No. Hito | Hitos | Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta | Fórmula del Indicador | Tipo de indicador | Desagregación | Objetivo estratégico (PEI) | Política de MIPG relacionada | Actividades | Participación de la actividad en el indicador del hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | Retroalimentación Subgerencia de Planeación | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | Retroalimentación Subgerencia de Planeación | Revisión de ajustes Subgerencia de Planeación | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Relación de evidencias | Aclaraciones del responsable del reporte | Retroalimentación Subgerencia de Planeación | Revisión ajuste Subgenrencia de Planeación | % avance de la actividad | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | Retroalimentación Subgerencia de Planeación
1.05 | Banco de elegibles Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Proceso de revisión de requisitos habilitantes y publicación del banco preliminar de proyectos elegibles de Bogotá Científica | 30% | 2025-07-04 | 2025-07-18 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Publicación del banco definitivo de elegibles de Bogotá Científica | 40% | 2025-07-19 | 2025-09-19 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Inicio proceso de acompañamiento a proyectos financiados Ecosistema Cientifico | 30% | 2025-09-20 | 2025-11-07 | Gerencia CTeI
1.15 | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito presentada y aprobada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaboración de Documento de Política Pública y plan de acción: negociación de productos clave con díficil receptividad y aprobación | 25% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | 0 | Aún no ha iniciado la actividad |  | Dada las novedades en la consolidación de la estrategia de participación, el cronograma de las fases de política pública se extendieron por al menos un mes. Por ello se solicita ampliar el plazo de terminación de esta actividad, para el 30/06/2025 | Conforme | 0% | Aún no ha iniciado la actividad. Cabe aclarar que el cronograma del proceso de formulación de política ha tenido ajustes, y se espera que este proceso de elaboración del documento de PP se lleve a cabo entre septiembre de 2025 y febrero de 2025 |  | El cronograma del proceso de fomulación de la Política Pública de ciencia, tecnología e innovación ha contado con ajustes estructurales. En este sentido, este documento de política pública es posteior a las fases de formulación y de agenda pública. Por esto, hasta que no se surtan estas fases, no se puede llevar a cabo la elaboración del documento de política pública. | Se sugiere que el repote cualitativo de cuenta de lasmodificaciones en el cronograma que se están estableciendo enlas observaciones, de esta manera, se entenderá que aún cuando no hay avances cuantitativos sí se están relizando avances para el resultado que se espera | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Radicación Documento Agenda Pública ajustado por entidad líder de PP | 25% | 2025-02-28 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI | 60% | En la semana del 3 de marzo Secretaría Distrital de Desarrollo Economico radica oficialmente al despacho de la Secretaría Distrital de Planeación los documentos que conforman la estructura y estrategia de participación ciudadana de la politica publica. | 1.15. Documentos clave Radicación PP CTeI https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Documentos%20Clave%20Radicaci%C3%B3n%20PP%20Ctel.pdf?csf=1&web=1&e=OzNPF9 1.15. Matriz Árbol de problemas y proyección PP https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Matriz%20%C3%81rbol%20de%20problemas%20y%20Proyecci%C3%B3n%20PP.pdf?csf=1&web=1&e=yRMIfe 1.15. Plan de implementación Part Ciudadana Agenda Pública https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Plan%20de%20implementaci%C3%B3n%20Part%20Ciudadana%20Agenda%20P%C3%BAblica.pdf?csf=1&web=1&e=Pn6AgK | Dada las novedades en la consolidación de la estrategia de participación, el cronograma de las fases de política pública se extendieron por al menos un mes. Por ello se solicita ampliar el plazo de terminación de esta actividad, para el 30/04/2025 | Se recomienda: 1. Redactar los avances en tiempo pasado, dado que las acciones ya fueron realizadas. 2. No resulta del todo claro cual es la relación de las evidencias cargadas con el avance cualitativo realizado. Para próximos reportes, aclarar esta relación. | 80% | El 6 de junio, la SDDE informa que los documentos ajustados en respuesta al proceso de subsanación en la fase de formulación estarán listos para ser radicados ante la SDP el martes 10 de junio. | 1.15. Radicación Ajustes Propuesta PP CTel https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Radicaci%C3%B3n%20Ajustes%20Propuesta%20PP%20CTel.pdf?csf=1&web=1&e=dCq4e8 1.15. Subsanacion_Propuesta_Estructuracion_Politica_Publica_PP_CTeI https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.Susbanaci%C3%B3n%20Propuesta%20Estructuraci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica.PDF?csf=1&web=1&e=5y4gNN 1.15. Anexo 1. Subsanacion_Estrategia_Participación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%201.%20Subsanacion_Estrategia_Participaci%C3%B3n.pdf?csf=1&web=1&e=fkz9y4 1.15. Anexo 2. Cronograma https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%202.%20Cronograma.xlsx?d=w69e4a27d339b40edb0293441e8598f89&csf=1&web=1&e=aQueSQ 1.15. Anexo 3. Árbol de problemas https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%203.%20%C3%81rbol%20de%20problemas.pdf?csf=1&web=1&e=m0bECh 1.15. Anexo 4. Acta Comite Sectorial de Gestión y Desempeño 2025 https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.15.%20Anexo%204.%20Acta%20Comite%20Sectorial%20%20de%20Gesti%C3%B3n%20y%20Desempe%C3%B1o%202025.pdf?csf=1&web=1&e=8M9ZiP | Se han presentado novedades en la consolidación de la estrategia de participación, el cronograma de las fases de política pública se extendieron por en varios meses. Así las cosas, aún no se cuenta con la finalización de la fase de agenda pública | Conforme
[10 empty] | Sesión CONPES D.C. Presentación y aprobación de la PP | 50% | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Gerencia CTeI
1.17 | Sesiones CODECTI 2024- 2025 | Porcentaje de sesiones del CODECTI realizadas | Sesiones | 4 | (Número de sesiones realizadas/número de sesiones programadas)*100 | Producto | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Pre-Codecti primera sesión Codecti | N/A | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Gerencia CTeI | 100% | Según instrucciones del Director General, como tal no se contó con una sesión del Pre-codecti para el primer CODECTI del año. El trabajo interno desarrollado por Atenea estuvo orientado a la preparación de la reglamentación del CODECTI como como único punto de la agenda de la sesión del CODECTI. El reglamento fue presentado y aprobado en la primera sesión del CODECTI, celebrado el 27 de marzo de 2025 | 1.15. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=VkefQa |  | Se recomienda prestar atención a la numeración de las evidencias. En la carpeta de evidencias la numeración correspondiente a esta evidencia es la 1.17 | 100% | La sesión del Pre-codecti está orientada a la preparación, como único punto de la agenda, la reglamentación del CODECTI. Esta sesión se llevó a cabo en la sesión del CODECTI del 27 de marzo | 1.17. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=kTKfKX 1.17. 270325 Acta sesión 6 Asincrónica CODECTI ANEXOS https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20270325%20Acta%20sesio%CC%81n%206%20Asincro%CC%81nica%20CODECTI%20ANEXOS.pdf?csf=1&web=1&e=yEjzbs |  | Dado que esta actividad ya fue completada en un 100% en el trimestre anterior, no requeriría un reporte adicional. Únicamente aplicaría un reporte posterior si se evidencia que se realizaron actividades adicionles. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Primera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gerencia CTeI | 100% | Se desarrolló la sesión asincrónica del Codecti el 27 de marzo con único punto de la sesión la aprobación del reglamento interno como único punto en la agenda. Este reglamento fue aprobado por los miembros del CODECTI. | 1.15. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=VkefQa |  | Se recomienda: 1. Prestar atención a la numeración de las evidencias. En la carpeta de evidencias la numeración correspondiente a esta evidencia es la 1.17 2. Prestar atención a la redacción del avance, se evidencian frases duplicadas. | 100% | Se desarrolló la sesión asincrónica del Codecti el 27 de marzo con la aprobación del reglamento interno como único punto en la agenda. Este reglamento fue aprobado por los miembros del CODECTI. | 1.17. Reglamento Interno del Codecti Bogotá D.C https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20Reglamento%20Interno%20del%20Codecti%20Bogota%CC%81%20D.C.pdf?csf=1&web=1&e=kTKfKX 1.17. 270325 Acta sesión 6 Asincrónica CODECTI ANEXOS https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20270325%20Acta%20sesio%CC%81n%206%20Asincro%CC%81nica%20CODECTI%20ANEXOS.pdf?csf=1&web=1&e=yEjzbs |  | Dado que esta actividad ya fue completada en un 100% en el trimestre anterior, no requeriría un reporte adicional. Únicamente aplicaría un reporte posterior si se evidencia que se realizaron actividades adicionles. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Sesión de seguimiento primer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-03-31 | 2025-04-13 | Gerencia CTeI | [5 empty] | 100% | Se desarrolló el Comité de Industrias Culturales el 10 de abril. Sobre los Comités de Economía Circular y Sostenibilidad, IA y Salud se está revisando la metodología de dichos espacios así como el listado de invitados para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Se decidió también que estos comités se van a integrar al cumplimiento de los comités de financiamiento del segundo cuatrimestre de 2024 | 1.17. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.17.%20100425%20ICC%20-%20Bogot%C3%A1%20Cient%C3%ADfica.pdf?csf=1&web=1&e=ocT18r |  | Se sugiere verifficar si es posible obtener el acta del Comité mencionado. La PPT que se adjunta no da cuenta de su realización | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Pre-Codecti segunda sesión Codecti | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI | 0 | Aún no ha iniciado la actividad. Según instrucciones del Director, el calendario de las sesiones del CODECTI se modificó. Por esta razón, esta sesión se realizará en el mes de mayo. |  |  |  | 0% | Por decisión de Director se ajustó la fecha del Pre-codecti, dado que la segunda sesión del Codecti se programó para el 16 de julio y será de preparación para la sesión del 13 de agosto. Aquí se espera presentar los avances de los comités científicos y alinear a los líderes de las mesas temáticas del Codecti |  |  | Se recomienda establecer como porcentaje de avance la actividad un 0% dado que no se ha realizado la sesión, tal como se menciona en el reporte cualitativo. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Segunda sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gerencia CTeI | [5 empty] | 0% | La sesión se reprogramó para el 16 de julio como agenda preparatoria de la sesión del 13 de agosto. Se envió save the date el 28 de mayo y se está avanzando en los procesos de designación de nuevos miembros con SED, Sec. De Gobierno, Sec. De Ambiente, ASCUN, entre otros. |  |  | Se recomienda establecer como porcentaje de avance la actividad un 0% dado que no se ha realizado la sesión, tal como se menciona en el reporte cualitativo. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Sesión de seguimiento segundo cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Pre-Codecti tercera sesión Codecti | N/A | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Tercera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Sesión de seguimiento tercer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Pre-Codecti cuarta sesión Codecti | N/A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Cuarta sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Gerencia CTeI
1.25 | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Aportes de Atenea al esquema financiero de BogotaBio | 30% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | 100% | El 21 de febrero la Agencia Atenea emite la resolución para realizar el pago correspondiente al capital suscrito por la Agencia Atenea como participación accionaria del Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas – BogotáBio S.A.S., en cumplimiento del Decreto Distrital 256 de 2023 y los Estatutos de BogotáBio S.A.S. | 1.25. Resolución DG-009 pago BogotáBio https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.25.%20Resoluci%C3%B3n%20DG-009%20pago%20Bogot%C3%A1Bio.pdf?csf=1&web=1&e=iGvDKW |  | Se recomienda: 1. Prestar atención a la redacción, se evidencian frases duplicadas. 2. Redactar el reporte en tiempo pasado, toda vez que las acciones ya fueron realizadas. | 100% | El 21 de febrero la Agencia Atenea emitió la resolución para realizar el pago correspondiente al capital suscrito por la entidad, como participación accionaria del Centro de Desarrollo Tecnológico de Producción de Vacunas – BogotáBio S.A.S., en cumplimiento los Estatutos de esta última entidad y del Decreto Distrital 256 de 2023. | 1.25. Resolución DG-009 pago BogotáBio https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.25.%20Resoluci%C3%B3n%20DG-009%20pago%20Bogot%C3%A1Bio.pdf?csf=1&web=1&e=U6llHv |  | Toda vez que la actividad se finalizó en el trimestre pasado, no es necesario volver a reportarla en los periodos posteriores. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Publicación TdR para proceso de construcción | 30% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI | 60% | En la Junta y Asamblea de BogotáBio del jueves 13 de marzo se presentó tanto el plan maestro de infraestructura, incluyendo compra del lote. alistamiento y cronograma para la etapa constructiva. Se esperan observaciones finales para la publicación de los Términos de Referencia de la EPC |  | Debido a que los ajustes finales para la publicación de los TdR para el proceso de construcción se toman un tiempo adicional en la revisión de los socios y en las instancias colegiadas de decisión (Junta Directiva) de BogotáBio, se ha solicitado la extensión del cumplimiento de este hito para el 30/07/2025 | Se sugiere cargar como evidencia el plan maestro de infraestructura mencionado en el reporte. | 75% | En la Junta y Asamblea de BogotáBio del martes 29 de abril se hizo presentación de novedades de la compra del lote seleccionado, lo cual genera algunos ajustes en las especificaciones y plazos de la publicación de los TdR del proceso de construcción | 1.25. Convocatoria Reunión BogotáBio 29 de abril de 2025 https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.25.%20CONVOCATORIA%20REUNI%C3%93N%20BOGOTABIO%2029%20DE%20ABRIL%20DE%202025.pdf?csf=1&web=1&e=W6YRvS | Dado que estas acciones requieren una serie de ajustes por cuenta de los requerimientos técnicos y administrativos para la adquisición del predio en donde se desarrollará la infraestructura de la Fábrica de Vacunas, este proceso se extenderá a menos hasta el mes de julio | Se deben relacionar las evidencias en la columna W. Si bien se encuentran cargadas en la carpeta es importante que estén relacionadas en el instrumento de reporte. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Capitalización BogotáBio vigencia 2025 | 40% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.32 | Ruta de acompañamiento para la formulación y estructuración de los planes de fomento | Planes de fomento acompañados para su estructuración | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Diagnóstico y estructuración de mesas de trabajo | 20% | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Gerencia CTeI | 100% | Se completa la estructuración de las temáticas priorizadas por parte de los comités estratégicos, los cuales fueron incorporados a los planes de I+D+i desarrollados en el marco de los planes de fomento. | 1.32. Presentación planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2026022024%20Presentacio%CC%81n%20planes%20de%20fomento.pdf?csf=1&web=1&e=6AvKTi |  | Conforme | 100% | Se completa la estructuración de las temáticas priorizadas por parte de los comités estratégicos, los cuales fueron incorporados a los planes de I+D+i desarrollados en el marco de los planes de fomento. | 1.32. Presentación planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2026022024%20Presentacio%CC%81n%20planes%20de%20fomento.pdf?csf=1&web=1&e=in0Ktl |  | Toda vez que la actividad se finalizó en el trimestre pasado, no es necesario volver a reportarla en los periodos posteriores. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Concertación con actores para la conformación de alianzas | 30% | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Gerencia CTeI | 75% | En el mes de febrero se llevaron a cabo reuniones con la Universidad Nacional (28 de febrero) y la Universidad Distrital. Sin embargo, estas reuniones no fueron conclusivas para la conformación de alianzas. Durante la semana del 31 de marzo se programaron reuniones con la dirección de investigaciones de la Unversidad Nacional y los expertos del equipo de Bogotá Científica de Atenea, para trabajar en los ecosistemas de Salud, Bioeconomía e IA., las cuales se desarrollarán en los meses de abril y mayo. Aún están por definirse la o las sesiones con el área de investigaciones de la Universidad Distrital | 1.32. Presentación planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2026022024%20Presentacio%CC%81n%20planes%20de%20fomento.pdf?csf=1&web=1&e=6AvKTi 1.32. Reunión UDistrital Planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2027022024%20Reunio%CC%81n%20UDistrital%20Planes%20de%20Fomento.pdf?csf=1&web=1&e=6rgpSn 1.32. Reunión UNAL Planes de fomento https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.32.%2028022025%20Reunio%CC%81n%20UNAL%20Planes%20de%20Fomento.pdf?csf=1&web=1&e=JZB8tR | Como esta actividad depende del cumplimiento de las mesas de trabajo, las cuales apenas se desarrollarán entre los meses de abril a mayo, se solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la actividad para el 31/05/2025. | Conforme | 89% | Durante la semana del 23 de junio las Universidades Nacional y Distrital continuan con la definición, al interior de sus equipos de trabajo, de las entidades cooperantes para cada ecosistema, a partir de la propuesta realizada por Atenea. |  | Esta actividad depende del cumplimiento de las mesas de trabajo, las cuales apenas se está desarrollando entre los meses de abril a junio. | Conforme
[10 empty] | Realización de mesas técnicas para la formulación y estructuración de los planes de fomento | 50% | 2025-03-06 | 2025-07-31 | Gerencia CTeI | 0% | Debido a que aún no se cuentan con la estructuración de las alianzas con los potenciales aliados, no se han desarrollado estas mesas técnicas para la formulación |  | Como esta actividad depende del cumplimiento de las mesas de trabajo, las cuales apenas se desarrollarán entre los meses de abril a mayo, se solicita la ampliación del plazo de cumplimiento de la actividad para el 31/05/2025. | Conforme | 40% | Universidad Nacional: En la semana del 23 de junio se programaron las sesiones de las mesas de estructuración a partir de la semana del 1 de julio. Por el momento se está trabajando en la estrategia de abordaje integral con los expertos temáticos. Universidad Distrital: En la semana del 23 de junio se está avanzando frente a esos criterios y plan de acompañamiento, y en la segunda mesa de trabajo la Universidad presentó su análisis de capacidades frente al Plan I+D+i entregado como insumo desde Atenea. |  | Debido a las demoras en la gestión administrativa y operativa de la definición de la conformación de las mesas, así como de la vinculación de los equipos de las Universidades Nacional y Distrital, se ha postergado el desarrollo de estas mesas técnicas | Conforme
1.40 | Convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | Convocatoria LISTOS realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Gerencia CTeI | 65% | El 14 de marzo la Agencia Atenea envió una versión ajustada de los Términos de Referencia a la Secretaría Distrital de Salud. En el comité de seguimiento del Convenio 7119157 realizado el 31 de marzo, la Secretaría de Salud manifestó estar ajustando los términos de referencia, los cuales enviarán al terminar la semana. Durante la semana se procedió a la validación de la estrategia de comunicaciones y a los preparativos del lanzamiento de la convocatoria, el ajuste de la estrategia de participación y del mapeo de grupos de investigación. | 1.40. Términos de referencia 140325 https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20T%C3%A9rminos%20de%20referencia%20140325.pdf?csf=1&web=1&e=1tGEhH | Por decisión técnica y jurídica al interior del convenio, se aplazaron los términos para el lanzamiento de la convocatoria LISTOS, para el 30 de abril. | Conforme | 93% | En la semana del 23 de junio se actualizaron los documentos de los términos de referencia, además de los anexos de la convocatoria LISTOS. Se espera que el lanzamiento de la convocatoria LISTOS se realice el día 8 de julio. El viernes 27 de junio se hace un ejercicio de sensibilización a grupos de investigación de universidades y centros de investigación. | 1.40. 20250620 TdR ajustados control de cambios https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%2020250620%20TdR%20%20ajustados%20control%20de%20cambios.pdf?csf=1&web=1&e=Yka5E8 1.40. Anexo 1. Perfil de Organizaciones Sociales y Territoriales https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%201.%20Perfil%20de%20Organizaciones%20Sociales%20y%20Territoriales.docx?d=we6afb24cd89144768830247b73391c09&csf=1&web=1&e=0lQBgX 1.40. Anexo 2. Carta de intención https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%202.%20Carta%20de%20intenci%C3%B3n.docx?d=w29bfa59638514491b01e4da31c75819b&csf=1&web=1&e=e1bYGi 1.40. Anexo 3 - Descripción contenidos de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%203%20-%20Descripci%C3%B3n%20contenidos%20de%20la%20propuesta.docx?d=wd4c81f6df54a4fd19c327c7c2e3c3e82&csf=1&web=1&e=HpR1dA 1.40. Anexo 4. Formato de Presupuesto de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 5 rubrica de evaluacion linea de Investigación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 6 rubrica de evaluacion linea de Iniciativas https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%206%20rubrica%20de%20evaluacion%20linea%20de%20Iniciativas.docx?d=w6867ffd2d0184ee3aa39d7a092ba17f9&csf=1&web=1&e=Y3Gz6i 1.40. Anexo 7. Lista de documentos de contratación.xlsx https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%207.%20Lista%20de%20documentos%20de%20contrataci%C3%B3n.xlsx?d=wb770935ad98a4eb2ae421989f6d3a779&csf=1&web=1&e=c9u1Bs | De manera conjunta con la Secretaría Distrital de Salud se solicitó actualizar la fecha de lanzamiento para el 8 de julio, con el fin de consoldiar un ejercicio de sensibilización a grupos de interés. | Conforme
[10 empty] | Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-04-01 | 2025-06-02 | Gerencia CTeI | [5 empty] | 10% | Aún no ha iniciado la actividad. Para la publicacíon de los proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS se deben surtir varios pasos previos, como el lanzamiento de la convocatoria, la revisión de requisitos mínimos, la evaluación por pares académicos, y la conformación del banco de elegibles. | 1.40. 20250620 TdR ajustados control de cambios https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%2020250620%20TdR%20%20ajustados%20control%20de%20cambios.pdf?csf=1&web=1&e=Yka5E8 1.40. Anexo 1. Perfil de Organizaciones Sociales y Territoriales https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%201.%20Perfil%20de%20Organizaciones%20Sociales%20y%20Territoriales.docx?d=we6afb24cd89144768830247b73391c09&csf=1&web=1&e=0lQBgX 1.40. Anexo 2. Carta de intención https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%202.%20Carta%20de%20intenci%C3%B3n.docx?d=w29bfa59638514491b01e4da31c75819b&csf=1&web=1&e=e1bYGi 1.40. Anexo 3 - Descripción contenidos de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%203%20-%20Descripci%C3%B3n%20contenidos%20de%20la%20propuesta.docx?d=wd4c81f6df54a4fd19c327c7c2e3c3e82&csf=1&web=1&e=HpR1dA 1.40. Anexo 4. Formato de Presupuesto de la propuesta https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 5 rubrica de evaluacion linea de Investigación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%204.%20Formato%20de%20Presupuesto%20de%20la%20propuesta,.xlsx?d=w7ee73db67c494afab08b270e85477f31&csf=1&web=1&e=jAXjjD 1.40. Anexo 6 rubrica de evaluacion linea de Iniciativas https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%206%20rubrica%20de%20evaluacion%20linea%20de%20Iniciativas.docx?d=w6867ffd2d0184ee3aa39d7a092ba17f9&csf=1&web=1&e=Y3Gz6i 1.40. Anexo 7. Lista de documentos de contratación.xlsx https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20CTeI/1.40.%20Anexo%207.%20Lista%20de%20documentos%20de%20contrataci%C3%B3n.xlsx?d=wb770935ad98a4eb2ae421989f6d3a779&csf=1&web=1&e=c9u1Bs | N/A | Se sugiere que en el reporte cualitativo se de cuenta de los prerrequisitos para que la actividad se inicie. Es posible inferir que para que se de la lista de elegibles es necesario relizar el lanzamiento y el proceso de elección, por lo cual, este podría ser el reporte. Lo anterior, con el fin de evidenciar que sí se están realizando acciones en pro de cumplir con la actividad | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-07-15 | 2025-08-31 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-10-15 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.41 | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá | Reconocimiento realizado a investigadores de CTeI de Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Proceso de selección de ganadores de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología | 50% | 2025-09-07 | 2025-11-15 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Ceremonia de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología - Presentación resultados IA | 50% | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Gerencia CTeI
1.43 | Consolidar las herramientas tecnológicas para el mapeo y registro de proyectos e iniciativas de CTeI | Micrositio BankPro en funcionamiento | Micrositio | 1 | Número de micrositios de Bank Pro en funcionamiento | Producto | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Puesta en marcha de la versión 3 del formulario de BankPro | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Se hace la publicación de la versión inicial del micrositio de BankPro: https://agenciaatenea.gov.co/gerencia-ctei-ciencia-tecnologia-e-innovacion/bank-pro | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme
[10 empty] | Salida al aire del micrositio BankPro en la página web de ATENEA |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Formulario actualizado disponible en: https://www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias/bank-pro-20-banco-de-proyectos-de-ctei/registro | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.43_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=U2JbYl |  | Conforme
1.44 | Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI | Plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI en ejecución | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Estructuración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades BankPro. | 30% | 2025-01-14 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Generación de la V3 del Plan y definición de fechas para la ejecución de actividades del plan. Actualización y generación de la V2 de la estructura del Plan de Fortalecimiento Generación de instrumento de identificación de capacidades y necesidades Generación del la V1 de la estructura del Plan de Fortalecimiento | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  | Conforme
[10 empty] | Implementación de las rutas de fortalecimiento de capacidades formuladas en el Plan. | 60% | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo de estructuración BankPro | 30% | Se hizo un vídeo de expectativa para la socialización de una caja de herramientas de fortalecimiento | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  |  | 30% | Se mantiene el avance reportado en marzo: Se hizo un vídeo de expectativa para la socialización de una caja de herramientas de fortalecimiento | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.44_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=ZDnVoi |  | Conforme
[10 empty] | Puesta en marcha de las acciones de monitoreo y evaluación asociadas al Plan. | 10% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.45 | Implementación de la ruta de acompañamiento de proyectos. | Porcentaje de proyectos acompañados durante el año | Proyecto | 17 | (Proyectos acompañados durante el año/ proyectos proyectados para acompañar durante el año)*100 | Producto | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Acompañamiento a al menos 5 proyectos en fases posteriores a la postulación de proyectos a fuentes SGR de 2024 **Sujeto a cronograma de Minciencias | No aplica | 2025-01-14 | 2025-07-31 | Equipo de estructuración BankPro | 40% | Se está haciendo acompañamiento a proyectos en las Convocatrias 33 (Maloka), 40 (Universidad Javeriana), 41 (Universidad de los Andes) | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme | 100% | Se está inició el acompañamiento a proyectos en las Convocatrias , 40 (Universidad Javeriana), 41 (Universidad de los Andes x 2 proyectos), 42 (Universidad de los Andes) 42 (ANDI) y 43 (Agrosavia) | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Acompa%C3%B1amiento%20postpostulaci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=ivXb4I |  | Conforme
[10 empty] | Actualización de la Ruta de Acompañamiento SGR |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Se efectuó el ajuste que incluye la modificación requerida para el acompañamiento en Macroproyectos. Incluye los aprendizajes de la implementación de la ruta 2024. Esta ruta es el punto de partida para el acompañamiento del Plan Bienal 2025- 2026. Soporte: PPT socialización Ruta Sesión con el Director de la Agencia - Lista de asistentes de Teams. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Se recomienda revisar si el listado de asistencia que se anuncia fue cargado. Se evidencia la PPT perono el listado de asistencia | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 1 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Evento realizado 30 de Enero en la Universidad Central en el Marco de la Primera mesa de financiaión del Codecti 107 Asistentes- Soporte PPT y Lista de asistencia | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme
[10 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 1 |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro |  |  |  | Se solicitó eliminación de este hito |  | 100% | Se ehizo el acompañamiento a un proyecto del Bosque y a otro Proyecto de la Universidad Antonio Natiño en la convocatoria de Colombia inteligente de Minciencias | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Acompa%C3%B1ados%20otras%20fuentes?csf=1&web=1&e=0dRMSg |  | Conforme
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 2 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | La actividad se realizó el 3 de Abril de 2025 a las 2 p.m en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. se contó con la participación de 120 personas | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  |  | 100% | La actividad se realizó el 3 de Abril de 2025 a las 2 p.m en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. se contó con la participación de 120 persona | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Plan%20trimestral%20de%20Convocatorias?csf=1&web=1&e=u8z69Z |  | Conforme
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 1 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Se desarrollo el acompañamiento de proyectos que solicitaron acompañamiento en el Plan de Convocatorias del Trimestre I. Se trabajo en el plan de trabajo que eprmitió su postulación | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  |  | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.45_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Gxu0fP |  | Conforme
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 4 proyectos para la postulación al plan de Convocatorias SGR (Plan bienal 2025 -2026) **Sujeto a cronograma de Minciencias |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro |  |  |  | Se solicitó ajuste en la redacción del hito |  |  | Para registratar avance se solicita eliminar " (Plan bienal 2025 -2026)" Por que los acompañamientos se han realizado, a la convocatoria 37 que corrsponde al periodo anterior 2024-2025 y ya que el nuevo plan bienal no ha sido anunciado |  |  | Conforme
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 2 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 2 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.46 | Diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro | Estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro diseñada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño del Plan de seguimiento y evaluación (Participación: 30%) | 30% | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Formulación del Plan de seguimiento y Evaluación. Identificación de la etapa de Mejora continua, en el que se ejecutará las actividades de seguimiento y evaluación y que está involucrada en el Mapa de actividades de Bankpro | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme
[10 empty] | Formulación del Plan de relacionamiento estratégico de BankPro articulado con el Plan General de Relacionamiento de Atenea | 10% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo de estructuración BankPro | 100% | Generación del documento del Plan de relacionamiento. Generación de la primera versión de la matriz instrumento de perfilamiento de actores que es el instrumento central de la estrategia | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme | 100% | Reportado en marzo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Equipo%20estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46_Soporte.zip?csf=1&web=1&e=Ag7xJY |  | Conforme
[10 empty] | Lanzamiento de la implementación del Plan de Seguimiento y evaluación (Participación: 60%). | 60% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Equipo de estructuración BankPro | [5 empty] | 100% | En este epriodo se realizaron las actividades correspondientes a: Actualización de Estructura de Bases de Bankpro Actualización Tablero BankPro Elaboración del plan de Trabajo | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Equipo%20Estructuraci%C3%B3n%20BankPro/1.46%20Plan_seguimiento?csf=1&web=1&e=HwTTj1 |  | Conforme
2.01 | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados | 97% | (Número de pagos gestionados/número de pagos total requeridos)*100 | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Revisión y actualización del Manual operativo y guía de apoyos económicos​ | No aplica | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 50% | Se avanza en la actualización del Manual Operativo del programas Jóvenes a la E y la Guía de Apoyos Económicos y en Especie, esta última aplicable a todos los programas de educación posmedia que entregan transferencias monetarias. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado | 70% | El 21 de abril se envío la primera versión preliminar al Comité Operativo de Programas, Oficina Asesora Jurídica y a la Subgerencia de Planeación para revisión. Se recibieron comentarios y sugerencias de ajustes de parte de SAIGC y la Subgerencia de Planeación. A partir de lo observado se avanzó en las mesas de trabajo interna para la actualización del Manual Operativo. A la fecha se cuenta con una nueva versión que será enviada nuevamente a la Subgerencia de Planeación el 21 de julio y será sometida a revisión y aprobación por parte del Comité de Programas el 29 de julio. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Podría ser la versión preliminar del documento presentada el 21 de abril | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados y culminar 100% pagos 2024-II |  | 2025-01-19 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 87% | Total universo beneficiarios 2024-2 fecha de corte 16/04/25: 28.340 El periodo 2024-2: Dispersión exitosa - pagado: 24.753 Compensaciones: 0 Rechazo: 103 Enviado (a SDH a espera de conciliación): 2377 Novedades que imposibilitan dispersión: 1.107 Actividad cíclica y culminará una vez las IES cierren el reporte de matriculados efectivos para la vigencia 2024. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Se requiere que las actividades reportadas en el avance sean con corte a 30 de marzo. | 100% | Total universo beneficiarios 2025-1 fecha de corte 27/06/25: 31.079 El periodo 2025-1: Dispersión exitosa - pagado: 27005 Compensaciones: 0 Rechazo: 268 Enviado (a SDH a espera de conciliación): 2.172 Novedades que imposibilitan dispersión: 1.639 Actividad cíclica y culminará una vez las IES cierren el reporte de matriculados efectivos para la vigencia 2025. Ciclo 1: 10.109; Ciclo2:824; Ciclo3:12.216 (incluye UTC); Ciclo 4: 2.508 (incluye UTC); Ciclo 5: 2.654 (incluye pago complementario RMB); Ciclo 6: 2.188 | Comunicaciones SIGA enviadas a Tesorería | Para el pago de apoyos económicos, se tienen en cuenta todos los beneficiarios que se pagan por el semestre, indiferente de la convocatoria. Se dispersa al 100% de los beneficuarios que cumplen con los requisitos del programa y pasan los controles de calidad y consistencia de datos. | Conforme
[10 empty] | 1er trimestre: realizar la actualización de terceros en BOGDATA para iniciar con el pago de dispersiones a los beneficiarios y tramitar el 97% de los pagos 2025-I |  | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 100% | Con corte a 16 de abril, se recibieron y gestionaron 170 solicitudes de actualización de billetera digital (correspondientes a JE2). Respecto de UTC se recibieron y gestionaron 11 solicitudes de actualización de billetera digital (correspondiente a todas las cohortes de UTC) Estas se envían a BOGDATA. Las solicitudes que no cumplen criterios o no pasan la validación, se informa la causal de rechazo para subsanación por parte del beneficiario. Actividad cíclica, la meta es enviar semanalmente a BOGDATA todas las solicitudes que se reciban. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Se requiere que las actividades reportadas en el avance sean con corte a 30 de marzo. | [7 empty] | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados (rechazos) y culminar pagos (ordinarios) primer semestre 2025. De acuerdo con la habilitación de los pagos a las IES. |  | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Total universo beneficiarios 2025-1 fecha de corte 27/06/25: 31.079 El periodo 2025-1: Dispersión exitosa - pagado: 27005 Compensaciones: 0 Rechazo: 268 Enviado (a SDH a espera de conciliación): 2.172 Novedades que imposibilitan dispersión: 1.639 Actividad cíclica y culminará una vez las IES cierren el reporte de matriculados efectivos para la vigencia 2025. Ciclo 1: 10.109; Ciclo2:824; Ciclo3:12.216 (incluye UTC); Ciclo 4: 2.508 (incluye UTC); Ciclo 5: 2.654 (incluye pago complementario RMB); Ciclo 6: 2.188 | Comunicaciones SIGA enviadas a Tesorería | Para el pago de apoyos económicos, se tienen en cuenta todos los beneficiarios que se pagan por el semestre, indiferente de la convocatoria. Se dispersa al 100% de los beneficuarios que cumplen con los requisitos del programa y pasan los controles de calidad y consistencia de datos. | Conforme
2.04 | Apoyos en especie Convenio Transmilenio | Convenio para apoyos en especie con Transmilenio implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Prórroga o nuevo convenio con Transmilenio (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia | 80% | Después de la revisión inicial de la documentación enviada por Transmilenio por parte de Contratos, se identificó el faltante de 2 documentos (parafiscales y RNMC). A la fecha, Transmilenio no ha remitido estos 2 documentos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la prórroga debe tramitarse al menos 1 mes antes de la finalización del convenio y que la vigencia de los papeles en algunos casos no debe ser superior a 30 días, estamos a la espera de confirmación por parte de Dirección General sobre la adición de recursos al convenio para realizar Comité Técnico con Transmilenio e incluir en la modificación la adición en recursos y no solo en tiempo. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 80% | Se solicitó actualización de documentación que ya se encontraba vencida a Transmilenio S.A para continuidad en el proceso de Prorroga, a 30 de junio el único documento faltante es Antecedentes Procuraduría- Representante legal. Se espera realizar la firma del Otro Sí el 11 de julio. |  |  | En la columna W se requiere relacionar las evidencias cargadas, de acuerdo con las instrucciones del correo de solicitud de reporte. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Ordenar el proceso de recarga tarjeta Tullave - JU1 – JE3 (periodo 2025-2) - (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | Gerencia de Posmedia
2.05 | Estrategia de pasantía implementada | Número de cupos de pasantía social asignados | Cupos | 14000 | Sumatoria de cupos de pasantía social asignados | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Diseño Estrategia de comunicación de pasantía social | No aplica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 100% | La estrategia inició su implementación en conjunto con la Oficina de comunicaciones y la Gerencia de Estrategia |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (2.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 1 - 2025)​ |  | 2025-01-30 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 100% | A corte de 7 de marzo se cuenta con 3.773 nuevos cupos de pasantía social. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Elaborar y Publicar el Lineamiento de Pasantía Social 2025 - 1 - Inclusión ETDH​ |  | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 80% | Se está revisando en conjunto con la oficina jurídica el tema de prácticas laborales del Distrito para determinar si se incorpora o no al lineamiento. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 90% | Continua la revisión jurídica, se espera la publicación del documento en el mes de julio. |  |  | Conforme
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 2 - 2025)​ |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se cuenta con un total de 11,288 cupos para el segundo trimestre 2025 |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 3 - 2025)​ |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL, entidades públicas y privadas (trimestre 4 - 2025)​ |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Posmedia
2.07 | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Convocatoria IES y ETDH | 5% | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Gerencia de Posmedia | 70% | Se postularon 23 IETDH de las cuales 4 no pasan el primer filtro. Con las 21 restantes se está realizando el proceso de evaluación. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se realizó la convocatoria a IES/IETDH y se realizó el proceso de selección de 9 IES/IETDH quienes se encuentran actualmente en proceso de firma de acta de inicio. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-04/L20_EP_Lineamiento-Programa_Jovenes_E_Capitulo_Educacion_Formacion_Trabajo_Ciclo%20largo_V2.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT1 | 5% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Gerencia de Posmedia | 10% | Se está elaborando el documento para su presentación en Comité de Programas. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se cuenta con Lineamiento elaborado y publicado. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-07/L30_EP_Lineamiento_Aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Primera_Convocatoria_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 1 | 5% | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia | 10% | Actividad sujeta a la publicación de Lineamiento para aspirantes. Sin embargo, se determinó que para la primera cohorte el universo de potenciales beneficiarios serán 600 beneficiarios del programa Jóvenes con Oportunidades, por lo que se trata de una convocatoria cerrada. |  |  |  | 20% | Se avanza en el proceso de focalización de los beneficiarios de la primera convocatoria, la cual es cerrada. Se realizaron las reuniónes técnicas e intercambio de información con SDIS - programa Jóvenes con oportunidades para la validación de los criterios de selección. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-07/L30_EP_Lineamiento_Aspirantes_Programa_Jovenes_E_Capitulo_EFT_Primera_Convocatoria_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Inicio de formación (600) | 20% | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 10% | Actividad sujeta al cierre de la convocatoria, la cual está prevista para el 25 de julio de 2025. |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Convocatoria IES y ETDH​ | 20% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 20% | Se cuenta con Lineamiento elaborado y publicado para la 2da convocatoria a IES/IETDH. Tambien se elaboraron los estudios previos los cuales serán sometidos a aprobación de Comité de Contratación entre el 9 y el 16 de julio. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-07/L29_EP_Lineamiento_Operativo_dirigido_IES_IETDH_Programa_Jovenes_E_%20Capitulo_EFT_Segunda%20convocatoria_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT2 | 5% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 10% | Actividad sujeta al proceso de selección de IES/IETDH. |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 2 | 20% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Inicio de formación (1400) | 20% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Gerencia de Posmedia
2.14 | Beneficiarios adjudicados (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior | Proceso de adjudicación de (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Selección de Estudiantes | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se logró la consolidacion de la información, toda vez que se recibieron las bases de datos de las entidades faltantes en el reporte de la semana pasada, por lo tanto se logro la consolidación de los aspirantes que cumplieron los requisitos. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Publicación de resultados | 10% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se logra de manera satisfactoria la publicación de resultados, obteniendo los siguientes resultados: Se adjudicaros 86 cupos de acceso a la educación superior para cursar estudios a nivel técnico profesional y tecnológico, por un valor de $2,300 Millones de pesos. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Inicio de proceso de giros 2025-1 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-02-20 | 2025-03-20 | Gerencia de Posmedia | 100% | ICETEX confirma recibo de la solicitud y proceden a realizar el giro a por 79 estudiantes y $258.912.821 |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro-sem 1 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 25% | La convocatoria Fondo TyT inició el 29 de mayo y finaliza el 25 de junio. Avanza el proceso de selección. Una vez se consolide el listado de beneficiaros se realiza la asignación del beneficio. | https://agenciaatenea.gov.co/convocatorias/fondo-tecnica-y-tecnologica-convocatoria-3 |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Proceso de giros 2025-2 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro sem 2 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.15 | Proceso de Transición a la Agencia del Fondo FEST | Porcentaje de transición del fonde Fest a la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | 2da conciliación Financiera y Contable y 2da versión de Informe de entrega | 20% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 10% | Se realizó una 3ra mesa financiera con la SED y en la semana del 7 de abril entregan la primera acta de conciliación financiera en limpio ya conciliada con ICETEX. |  |  |  | 100% | Ya se completó el proceso de subrogación. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Firma de Acta de transición, Firma de acta de conciliación financiera y contable, Radicación de Informe Final de entrega. | 30% | 2025-04-24 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Ya se cuenta con acta, minuta, conciliación e informe final. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Elaboración, revisión y aprobación de reglamentación del Fondo FEST 2.0 | 30% | 2025-05-02 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 20% | Se avanzó con la creación de FEST-Atenea, y se cuenta con Manual Operativo de este. Sin embargo, se adelantan mesas tecnicas con ICETEX para definir el alcance que se le dará al Fondo FEST 2.0. | https://agenciaatenea.gov.co/sites/default/files/2025-06/M5_EP_Manual_Operativo_Implementaci%C3%B3n_Creditos_Educativos_Parcialmente_Condonables_Recaudo_Bajo_Esquema_PCI_FEST_ATENEA_V1.pdf |  | La evidencia debe quedar cargada en la carpeta dispuesta, numerada y nombrada como se solicita en el correo de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Proceso de giros y revisión estado de beneficiarios activos convocatorias anteriores – Sem 2 | 20% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
2.32 | JE3-Públicas - Línea fortalecimiento- Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convenios firmados para el fortalecimiento de la Educación Superior | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Verificación y análisis del cumplimiento de metas de FDL | 10% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se establece una "meta piso" la cual se puede aumentar de acuerdo a disponibilidad presupuestal con la finalidad de llegar a los 1400 cupos previstos para JE-EFT/IETDH. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia | 15% | Se incorporan los recursos de 3/20 FDL: Teusaquillo, Ciudad Bolivar y Usaquén. Se está tramitando vigencia futura para JE3 y con los recursos FDL se prevé financiar JE4 |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 90% | Recursos incorporados de 18/20 FDL. Pendiente por desembolso Suba y San Cristobal. |  |  | ¿Se cuenta con alguna evidencia del avance de esta actividad? | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Documentos precontractuales (Elaboración de estudio previo, análisis de sector y matriz de riesgos) | 10% | 2025-05-05 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Se encuentra en estructuración la propuesta con las IES |  |  | ¿Se cuenta con alguna evidencia del avance de esta actividad? | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Remisión y presentación al comité de documentos contractuales | 10% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Actividad sujeta a la definición de los documentos precontractuales |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Elaboración de minuta de convenios con las IES - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Actividad sujeta a la definición de los documentos precontractuales |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Firma de convenios con las IES públicas (solicitud cdp y firmas) - JE3 (Públicas)​ | 20% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaborar y aprobar el Lineamiento de aspirantes JE3 – IES públicas​ | 10% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Validación de requisitos de los Jóvenes postulados en las IES públicas - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de resultados y formalización - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.33 | JE3-Privadas- Liberaciones -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria JE3 privadas formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se publicó el documento L21_EP Lineamiento Operativo para IES Privadas Jóvenes a la E Tercera Convocatoria. Se envió comunicación a las IES compartiendo el documento y se realizará sesión el 21 de abril |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Elaboración y publicación del lineamiento de aspirantes -JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-27 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se publicó el documento. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. Se sugiere que en el avance cualitativo se especifique dónde está publicado el documento. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Convocatoria dirigida a los aspirantes -JE3 (Privadas)​ | 40% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Gerencia de Posmedia | 40% | Esta actividad está en curso. Con corte a 9 de mayo, se cuenta con 17.585 inscritos |  |  |  | 100% | Culminó la etapa de convocatoria e inscripciones el 9 de junio. | La convocatoria e inscripciones se realiza directamente en SICORE donde los aspirantes se registran para acceder a la oferta. |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Publicación de resultados y formalización de beneficio -JE3 (Privadas)​ | 20% | 2025-06-11 | 2025-07-15 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se realizó la publicación de resultados en SICORE el 9 de junio | La publicación de resultados es una consulta pública en SICORE donde los aspirantes consultan los resultados. |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
2.34 | JE4-Convocatoria abierta -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria abierta JE4 formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta FDL ATENEA - 2025 | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia | 15% | Se incorporan los recursos de 3/20 FDL: Teusaquillo, Ciudad Bolivar y Usaquén. Se está tramitando vigencia futura para JE3 y con los recursos FDL se prevé financiar JE4 |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado.. | 90% | Recursos incorporados de 18/20 FDL. Pendiente por desembolso Suba y San Cristobal. |  |  | ¿Se cuenta con alguna evidencia del avance de esta actividad? | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE4 | 10% | 2025-07-31 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación del proceso en SECOP 2 para comentarios | 10% | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Lineamiento de aspirantes JE4 | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Convocatoria de aspirantes | 40% | 2025-11-11 | 2025-11-18 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de resultados | 20% | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.37 | Diseño e implementación de la estrategia de orientación socio – ocupacional - 2025 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Identificación de oferta y alcance en actividades de orientación socio ocupacional por parte de los aliados.​ | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 50% | Se envió a SAIGC el instrumento de caracterización para diseño y producción |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se identificó la oferta de las 56 IES validadas (matriz excel) y articulación con SED para crear una ruta de OSO entre SED y Atenea. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Diseño Estrategia de Comunicación OSO​ | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | 15% | Se realizó una primera mesa de trabajo con Academia Atenea para el diseño del micrositio y se está trabajando en la PPT de la Estrategia de Comunicación. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | El Director General aprobó la propuesta comunicativa de Hermes que se implementará con el siguiente kit de comunicaciones: documento interno de Hermes, Q&A interactivo, taller uso de Hermes, plantillas y mensajes internos, contenido digital (stickers, wallpapers, etc) |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Generación de requerimientos funcionales para la fase dos del chatbot​ | 30% | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia | 100% | Se realiza el requerimiento a AGATA para el ingreso de la convocatoria Talento Capital, se remite prompt, elementos de la metadata y fuentes de información. Se hace revisión de la información remitida por Hermes y se aprueba. Teniendo en cuenta que el contrato con AGATA va hasta finales de mayo, continuará la solicitud de requerimientos funcionales para el chatbot en el marco del contrato. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. |  |  |  |  | Dado que la actividad se dio por finalizada en el periodo anterior pero no se relacionaron ni cargaron las evidencias, es necesario relacionarlas y cargarlas en las carpeta dispuesta. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Mapeo de aliados que apoyen y fortalezcan las convocatorias de los programas de la Gerencia de posmedia​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Este hito se articula con el hito de Gestión de Alianzas. El aporte aqui es el envio de 47 potenciales aliados en archivo excel. Con ello, se da por cumplido el hito. |  |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
2.40 | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad y Plan de Acción | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad elaborado | Documento | 1 | Sumatoria de DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad | Producto | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Estado del arte y diagnóstico para las acciones de empleabilidad | No aplica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 50% | Se realiza la sistematización y análisis de la información documental que permita registrar el estado del arte y la estrategia a implementar, en diálogo con las entidades distritales respectivas. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se cuenta con DTS aprobado. | DTS versión aprobada sin publicar |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Mapeo de actores estratégicos empelabilidad y emprendimiento |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 30% | Se ha realizado el levantamiento del mapeo de actores del ecosistema de empleabilidad de Bogotá registrado en bases de datos de origen oficial, se complementará con la referencia de actores en los espacios de reunión con los programas que actualmente operan en la agencia. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | El DTS incluye un ejercicio preliminar de mapeo de actores que se continuará alimentando a medida que avanza la implementación de la Estrategia. | DTS versión aprobada sin publicar |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Publicación de DTS y plan de acción |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 10% | En elaboración el estado del arte, el plan de acción contempla las acciones detalladas para recolección y análisis de la información. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 90% | Se esta realizando el diseño y diagramación del documento para su publicación en la pagina web de Atenea entre el 9 y el 16 de julio. | DTS versión aprobada sin publicar
[10 empty] | Diseño de una estrategia de empleabilidad y emprendimiento para beneficiarios de programas posmedia |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | 60% | A partir del documento de estrategia de conexión con el sector real inicialmente propuesto, se extraen la Caja de Herramientas para su incorporación en la nueva estructura del DTS de Estrategia de Empleabilidad y Emprendimiento. |  |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias del avance reportado. | 100% | Se cuenta con DTS aprobado. | DTS versión aprobada sin publicar |  | Se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Diagnóstico y proyecciones egresados con marco de cualificaciones y LinkedIn |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se cuenta con DTS aprobado. | DTS versión aprobada sin publicar |  | El reporte cualitativo no está dando cuenta de la actividad. Adicionalmente, se requiere el carge y relación de las evidencias de la finalización de esta actividad, sin las cuales no es posible validar su finalización | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | No se han cargado las evidencias que dan cuenta de la finalización de la actividad. Se requiere este paso para establecer su cumplimiento
[10 empty] | Estrategia de conexión con el sector real |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Acciones de preparación para el mundo laboral y el emprendimiento |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.41 | Elaboración de documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad elaborados | Documento | 3 | Sumatoria de los documentos para implementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Producto | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de bienestar integral (Orientación y permanencia) | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 50% | Se avanzó en la elaboración del Lineamiento de Bienestar Integral el cual fue enviado a la Subgerencia de Planeación para su revisión |  |  | Se sugiere cargar y relacionar la evidencia mencionada, aún cuando se trata de documentos preliminares. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de empleabilidad. |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 50% | Se avanzó en la elaboración del Lineamiento de Trayectoria Educación y Empleo el cual fue enviado a la Subgerencia de Planeación para su revisión |  |  | Se sugiere cargar y relacionar la evidencia mencionada, aún cuando se trata de documentos preliminares. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de emprendimiento |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 100% | Se incluye en el DTS de Trayectoria Educación y Empleo los apartados referentes a emprendimiento. En revisión de la propuesta con la Gerencia de Estrategia y Dirección General se determina que no se elaborará un Lineamiento de Emprendimiento por separado. |  |  | Se sugiere revisar dado que en el reporte cualitativo se está diciendo que sí se debe realizar un Lineamiento de emprendimiento por separado y no se reporta su realización a la fecha por lo que la actividad no estaría completada. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado |  | Se requiere tomar en cuenta la retroalimentación del periodo anterior para establecer el estado actual del avance de la actividad
2.43 | Alianzas con el sector real | Alianzas con el sector real firmadas | Alianzas | 15 | Sumatoria de alianzas con el sector real firmadas | Producto | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Gestión a alianzas estratégicas con el sector real | No aplica | 2025-02-24 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia |  |  |  |  | No se evidencia reporte de avance. | 50% | Respecto de la gestión de aliados, se identifica a partir del trabajo de los equipos de Bienestar, Despacho Gerencia, Talento Capital Formación y Trayectoria Educación y Empleo, que es posible aunar esfuerzos para la gestión de aliados. Por lo anterior, se elabora un documento y se avanza en la consolidación de una matriz de mapeo de actores que hace parte también del DTS de Trayectoria Educación y Empleo. Adicionalmente, en los convenios con 6 aliados/operadores de Talento Capital Formación se establece una obligación relacionada con una tasa de colocación. | DTS versión aprobada sin publicar Documento alianzas Matriz actores (1) Minuta convenio con operadores | La Gestión de alianzas se replantea con el propósito de consolidar un único listado de aliados. | Si bien se relacionan unas evidencias, no es posible identificarlas en la carpeta dispuesta. Por favor, cargar y numerar tal y como se explica en el correo de solicitud de reporte | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Firma de alianzas (15) |  | 2025-03-17 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia |  |  |  |  | No se evidencia reporte de avance. | 30% | En el programa TCF se cuenta con 6 aliados/operadores con convenio vigente con meta relacionada con tasa de colocación. Para la convocatoria 3: ANDAP, - Consorcio Advanced y - SGS. Para la convocatoria 4: - Kuepa, - Consorcio Advanced, INCAP |  | La Gestión de alianzas se replantea con el propósito de consolidar un único listado de aliados. | Se requiere el cargue y relación de las evidencias del avance de esta actividad. Podrían ser los convenios firmados | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Catálogo de alianzas estratégicas para la Educación posmedia |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 50% | Para avanzar con el catalogo se cuenta con el mapeo de actores realizado por los equipos de la Gerencia. |  | La Gestión de alianzas se replantea con el propósito de consolidar un único listado de aliados. | Se requiere el cargue y relación de las evidencias del avance de las actividad. Podrían ser los documentos del mapeo | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
2.45 | Primera Actualización Banco de Oferentes | Banco de oferentes actualizado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Construcción documentos precontractuales | 30% | 2025-05-19 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Se prevé el inicio de las actividades de actualización del Banco de Oferentes en el mes de julio 2025 |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Evento de Socialización | 10% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Gerencia de Posmedia | [5 empty] | 5% | Se prevé el inicio de las actividades de actualización del Banco de Oferentes en el mes de julio 2025 |  |  | Se sugiere no establecer un avance cuantitativo en esta actividad, toda vez que el reporte cualitativo da cuenta de que no se ha iniciado. | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
[10 empty] | Publicación resultados | 40% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Firma Términos y condiciones / Ampliación del Banco | 20% | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Gerencia de Posmedia
3.04 | Evaluaciones de impacto programas de Posmedia | Evaluación de impacto realizada | Evaluación de impacto | 1 | Sumatoria de las evaluaciones de impacto realizadas | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Evaluación cuasi-experimental impacto Talento Capital | No aplica | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Gerencia de Estrategia | 20% | A la fecha ya se construyó la base de datos necesaria para la evaluación de impacto y se realizó revisión de literatura correspondiente. Se empezará a validar la información de la base resultante, para posteriormente empezar con las estimaciones | 1. Bases de datos 2. Revisión de Literatura |  |  | 45% | Se realizaron estimaciones preliminares de la evaluación. Estas mostraron que los supuestos de la metodología que se estaba usando (RD) no se cumplían en el contexto del programa. Por ello, se pasó a empezar a plantear un cambio de metodología, en la cual se seleccionó un modelo de emparejamiento como opción. Adicional a esto, se ha venido caracterizando a la población inscrita y beneficiaria del programa | 1. Códigos |  | Conforme
3.20 | Notas de política para la difusión y apropiación de la comunidad educativa | Notas de política elaboradas | Documento | 3 | Sumatoria de notas de política elaboradas | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Nota de política sobre el sistema de alertas tempranas | No aplica | 2025-03-03 | 2025-06-02 | Gerencia de Estrategia | 10% | Se encuentra en proceso de definición de la estructura del documento. |  |  | Se recomienda relacionar en la columna de evidencias, los documentos cargados en la carpeta | 80% | Se elaboró la primera versión del documento que se sometió a retroalimentación de las áreas técnicas involucradas. En espera a comentarios para avanzar en la versión final del documento. | Primera versión de nota técnica sistema de alertas tempranas. |  | Conforme
[10 empty] | Nota de política sobre automatización |  | 2025-06-02 | 2025-09-01 | Gerencia de Estrategia | 0% | Sin avance a la fecha. |  |  |  | 0% | En proceso de elaboración de la estructura del documento. |  |  | Conforme
[10 empty] | Nota de política 4: tema por definir |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Gerencia de Estrategia | 0% | Sin avance a la fecha.
3.41 | Planes de Talento Humano | Planes de Talento humano elaborados | Documento | 5 | Sumatoria de planes de talento humano elaborados | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Plan de Talento Humano: mujer, dispacidad,minorias étnicas, víctimas, migrantes | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Estrategia | 30% | A la fecha se completo el documento: "Diagnóstico de la Estrategia de Acceso y Permanencia a la Educación Posmedia de Comunidades Negras-Afrocolombianas". Asimismo, el equipo de participación ciudadana e inclusión está en proceso de construir el documento diagnóstico de la trayectoria educativa de mujeres en la ciudad de Bogotá (con un avance estimado de 50% en el documento). | 1. Diagnóstico Afrocolombiano 2. Diagnóstico Mujeres |  | Conforme | 35% | El diagnóstico sobre mujeres se encuentra en etapa de revisión técnica y de edición de estructura general, como parte del proceso de finalización y validación del documento. | Documento diagnóstico de mujeres |  | Conforme
3.10 | Modelo integrado de datos de educación Posmedia | Tableros de datos de educación posmedia visualizados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Estructura de Datos de Contratación Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 30% | Se avanzó en la construcción del esquema de integración de bases de datos, así como en la definición de las fases de trabajo. A su vez, se identificaron los elementos clave para el desarrollo de la actividad y el alcance de la actividad | * Estructura de datos Contratos |  | Conforme | 75% | Al corte del seguimiento se ha cumplido el ciclo de entendimientio del flujo de datos, se han realizado procesos de calidad, estandarización e integración y en el modelado inicial del modelo de datos, de igual manera se han establecido acuerdos y definiciones con las áreas responsables de las fuentes | Presentación Proyecto https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:p:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/DATOS%20DE%20CONTRATACION%20ATENEA.pptx?d=w8bbfea1ff69d48c9930a10b3d8c39cb5&csf=1&web=1&e=R81Xmg Esquema Integración https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/INTEGRACIONES%20CONTRATACION.pdf?csf=1&web=1&e=CHlIGq |  | Conforme
[10 empty] | Estructura de Datos de Financiacion Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 40% | Se presentan avances en la estandarización de bases de datos y se automatizó la actualización del tablero de ejecucución financiera | * Estructura de datos financiación: |  | Conforme | 50% | Al corte del seguimiento, con la consolidación y estandarización de bases se realiza una primera visualización que integra la ejecución de la vigencia, ejecución de reservas y fondo cuenta de acuerdo con las solicitudes realizadas por el área encargada. Estas secciones permiten un análisis del comportamiento de las ejecuciones semanales de la entidad. Asimismo, se compartió con los equipos responsables la carpeta de fuentes, con el fin de que la herramienta se actualizara semanalmente a partir de la actualización de dichas bases de datos. | Enlace al tablero: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDViMmRhYTYtOWE2Yy00NDI3LWFiOTYtMzJhZDAxNGIxZWJhIiwidCI6ImQ4NzZmYzE3LTYxNTQtNDcyMC05NzI1LWU1ODNhOWVkMjQzMCJ9 | En el desarrollo del proyecto se identifico que para su integración era necesario finalizar la integración de contratos y otros reportes que estaba construyendo la Subgerencia Financiera, por lo que el plazo esta supeditado a estos desarrollos | Conforme
[10 empty] | Tablero de visualización de datos de permanencia y graduación de posmedia | 30% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 20% | Se avanzó en la gestión de solicitud de información de información requerida al Ministerio de Educación Nacional | * Tablero de datos de permanencia y graduación |  | Conforme | 40% | Se gestiona y obtiene la información del Ministerio de Educación Nacional aplicando una metodologia de cruce fonético entre las bases para aumentar la precisión de los cruces de bachilleres que se obtienen del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y el Sistema nacional de Información de Educación Superior (SNIES) para no sesgar las tasas de permanencia y graduación | Entrega bases del Ministerio de Educación https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/Fonetico_SNIES.pdf?csf=1&web=1&e=jKff3C | Considerando la dependencia de cruces de fuentes externas y dada la complejidad de los mismos por los cambios de documentos cuando salen de bachilleres, se ven afectados los tiempos de ejecución | Conforme
[10 empty] | Tablero de visualización de datos financiación de educación Posmedia | 30% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 40% | Se presentan avances en la estandarización de bases de datos y se automatizó la actualización del tablero de ejecucución financiera | * Tablero de visualización de datos financiación posmedia |  |  | 50% | En el primer semestre se estandarizan las bases de datos de la Agencia, pero también se identifican y se inicia el entendimiento de otras bases que incluyen el financiamiento al acceso a la educación terciaria como los es ICETEX | Base de datos agregada ICETEX https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/ICETEX%20RA-anonimizado-2024-1.zip?csf=1&web=1&e=hQrxc7 |  | Conforme
3.31 | Plataforma Central de datos Fase I | Bases estandarizadas en la plaforma | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Identificación, documentación y estandarización de bases identificadas y priorizadas | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 35% | Se llevaron a cabo mesas de trabajo con el equipo de Posmedia en las cuales se revisaron en detalle los campos que contienen las tres bases maestras de beneficiarios de las estrategias de la agencia Jóvenes a la E, Talento Capital y La U en tu colegio. Esto con el objetivo de identificar aquellos campos que comparten en común. Como resultado de este análisis, se logró consensuar la estandarización de los nombres de dichos campos en las tres bases, con el fin de asegurar la consistencia y facilitar su integración. Además, la creación de diccionarios de datos actualizados que documentan de forma clara y estandarizada las variables contenidas en las base de datos. Este diccionario incluye el nombre de cada variable, su descripción, tipo de dato, longitud, y valores permitidos, lo cual facilita la comprensión, validación y gobernanza de los datos. Además, se implementa un script en Python que permite mejorar la calidad de los datos mediante la detección y corrección de valores faltantes, formateo incorrecto y duplicados. | Archivo Adjunto Evidencia 1 |  | Conforme | 59% | Se diseña propuesta de arquitectura con servicios propuestos, se construye listado de bases estratégias priorizadas y inicia el proceso de ejecución del flujo de ciclo de vida de los datos para una de las bases priorizadas. | Archivos en la ruta: Establecer lineamientos de gobierno Definición de arquitectura objectivo Revisión de capacidades tecnologicas Definición de casos de uso |  | Conforme
[10 empty] | Consolidación de bases estandarizadas en la plataforma | 60% | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 22% | En la plataforma Oracle Cloud Infrastructure (OCI), servicio Storage (Bucket), se han venido cargando las bases de datos utilizadas en los procesos de análisis y gestión de información institucional. Estas bases han sido organizadas en carpetas temáticas, de acuerdo con su origen, tipo y propósito analítico, con el fin de facilitar su trazabilidad y uso. Este repositorio constituye una fuente centralizada de datos estructurados que facilita la interoperabilidad con otros servicios de OCI, como Oracle Data Catalog, Oracle Data Integration y Select AI, permitiendo automatizar flujos de procesamiento, catalogación y consulta avanzada. A medida que avanza la estrategia de gobierno de datos, se busca fortalecer los mecanismos de control de calidad, anonimización y versionamiento de la información contenida en estos buckets, garantizando así la seguridad, accesibilidad y confiabilidad de los datos. | Archivo Adjunto Evidencia 2 |  | Conforme | 48% | Se ha avanzado en la construcción de los scripts para evaluación de calidad de datos y la estructura de carpetas en el bucket. | Levantamiento de fuentes |  | Conforme
3.34 | Asistente virtual de consulta de datos | Asistente virtual de consulta de datos lanzado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Selección de herramientas y arquitectura funcional | 20% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información | 100% | Se definieron las herramientas o tecnologías necesarias para el desarrollo del asistente virtual, esto está documentado en el diagrama de la arquitectura que establece las herramientas y sus interrelaciones, además se documentó la descripción de cada herramienta, sus funciones y relaciones con las demás herramientas, en general se requiere 1. un frame work para el desarrollo del forntend, un balanceador de carga, un framework para el desarrollo del backend (flask), acceso a una api de modelo de lenguaje natural, el bucket de Oracle Cloud y el autenticador de microsoft 365 para controlar el acceso al asistente. | • Diagrama de arquitectura • Descripción d ela arquitectura |  | Conforme
[10 empty] | Definición de Casos de uso según principales consultas de los usuarios | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Subgerencia de Análisis de Información | 100% | Se elaboró la carta del proyecto que es un documento que describe los principales aspectos técnicos y operativos del proyecto, así como los principales acuerdos entre las partes interesadas, entre los cuales se encuentran los posibles consultas de los usuarios o casos de uso. | • Project Charter |  | Conforme
[10 empty] | Diseño del flujo conversacional | 30% | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Subgerencia de Análisis de Información | [5 empty] | 90% | Se definió el flujo conversacional del Chatbot y se implementó en el código y se documentó en un documento específico. | Documento de flujo conversacional del chatbot de datos y repositorio del chatbot en Oracle Cloud |  | Conforme
[10 empty] | Pruebas de usuario y ajustes | 30% | 2025-07-21 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.37 | TIR - ISOES 2025 | TIR e ISOES medidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Gestión y consolidación de información | 15% | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información | 85% | Consolidación de las bases correspondientes para la estimación de Valor Agregado, Aporte Relativo y Trayectorias Salariales | Procesamiento_bases |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 100% | Se incorporaron nuevas fuentes de información, entre las que se destacan los cruces de datos administrativos entre SIMAT, SNIES y PILA. Asimismo, se consolidó la información de Saber Pro y Saber 11 para la estimación del valor agregado. | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
[10 empty] | Cálculo y análisis de indicadores | 25% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Subgerencia de Análisis de Información | 30% | Desarrollo de la metodología de valor agregado y actualización de las regresiones de trayectorias salariales. | Codigos |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 100% | A junio de 2025, todas las variables se encuentran ya estimadas, incorporando tanto nueva información como las metodologías actualizadas para indicadores como la TIR, las tasas de empleabilidad, los salarios de enganche y el valor agregado. | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
[10 empty] | Retroalimentación y ajustes | 15% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 40% | A partir del desarrollo del Taller ISOES, se hizo una revisión junto con las universidades y expertos del sector. Estos elementos son tenidos en cuenta para la actualización de los indicadores del ISOES. Así mismo se ha realizado una revisión detallada de la estrategia de estimación y de las bases de datos a utilizar para dichas estimaciones. | PPT_ Ajustes metodológicos:​ Indicador de Selección de Oferta de Educación Superior - ISOES |  |  | 80% | Actualmente, se están incorporando los comentarios y sugerencias realizados por la Dirección General, y se está preparando una versión adicional para su revisión final por parte de la Gerencia de Estrategia y la Dirección General. | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
[10 empty] | Lanzamiento y socialización TIR e ISOES 2025 | 25% | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Subgerencia de Análisis de Información | 25% | Se está trabajando en el borrador del documento, además se adelantan el desarrollo de los paquetes de replicación de los indicadores estimados por atenea. | Metodología Índice Publicación |  |  | 35% | Si bien ya se cuenta con una versión preliminar del documento correspondiente al ISOES para las convocatorias pasadas de Jóvenes a la Educación (JE), se espera culminar el proceso de retroalimentación para realizar los ajustes necesarios y establecer la versión definitiva de la nueva metodología de la TIR, el valor agregado y, en general, del Índice de Selección de Oferta de Educación Superior (ISOES). | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
[10 empty] | Nota técnica ISOES 2025 | 20% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Subgerencia de Análisis de Información | 20% | Se está trabajando en el borrador del documento, además se adelantan el desarrollo de los paquetes de replicación de los indicadores estimados por atenea. | Metodología Índice Publicación |  |  | 25% | Si bien ya se cuenta con una versión preliminar del documento correspondiente al ISOES para las convocatorias pasadas de Jóvenes a la Educación (JE), se espera culminar el proceso de retroalimentación para realizar los ajustes necesarios y establecer la versión definitiva de la nueva metodología de la TIR, el valor agregado y, en general, del Índice de Selección de Oferta de Educación Superior (ISOES). | Repositorio de bases de datos y códigos de programación: Este hito cuenta con un espacio en SharePoint que incluye todas las bases de datos, cuadernos de programación y resultados asociados. https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/SAIGC/1.6%20hito%203.37%20%26%20TIR%20%E2%80%93%20ISOES%202025?csf=1&web=1&e=fwiMCF |  | Conforme
3.14 | Sistema de información integrado en ambiente productivo para apoyar el cumplimiento de los ejes estrategicos institucionales. | Sistema de información integrado en pruebas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso | 20% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Subgerencia TIC |  | Una vez la Agencia ATENEA formalizó la contratación del Especialista en Diseño UX/UI, se realizaron sesiones de trabajo internas para la contextualización y entendimiento general del requerimiento (Historia de Usuario) y con base en esto, se dio inicio a la definición y diseño UX/UI del flujo de navegación para la sistematización del proceso de liquidación pago IES-primer desembolso. |  |  | Se sugiere incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. |  | Se cuenta con el diseño del flujo de navegación UX-UI en formato FIGMA y se le realizó la socialización del mismo y las respectivas Historias de Usuario al equipo de desarrollo para iniciar el desarrollo del módulo. El porcentaje se reporta una vezse concluya un único producto entregable |  |  | 16/07/2025-Conforme
[10 empty] | Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento | 20% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Subgerencia TIC |  | Entretanto el especialista UX/UI trabaja en el diseño del requerimiento "Liquidación pago IES-Primer desembolso", priorizado por ser un requisito para el componente " liquidación de apoyo a sostenimiento", se continúa avanzado en la definición e implementación de estructuras a nivel de base de datos para hacer el cálculo de la dispersión de Apoyos Económicos. |  |  | Se sugiere incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. |  | Se realiza actualización de las Historias de Usuario con base a los ajustes en el procedimiento del área funcional. Con base a las nuevas Historias de Usuario se están realizando mesas de trabajo con diseño para la elaboración del flujo de navegación UX-UI en formato FIGMA. El porcentaje se reporta una vezse concluya un único producto entregable |  |  | 16/07/2025-Conforme
[10 empty] | Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace | 20% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | En mayo el proyecto se renombró como "Definir mecanismo de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace" y se segmentó en los siguientes tres bloques: Bloque 1- Mejoras sistema de información, Bloque 2 - Piloto Marketplace y Bloque 3 - Integración campus. En junio se definió dar prioridad a Marketplace, por lo cual se está trabajando en la definición de Historias de Usuario para incluirlo en el bloque1 y en paralelo avanzar en el piloto. |  |  | 16/07/2025-Conforme
[10 empty] | Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas | 20% | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | Junto con el área funcional, la Gerencia de Posmedia, se trabajó en la definición de requerimientos para los componentes de Renovación_matrícula_2 y Liquidación_pago_IES_2 que fueron documentados en Historias de Usuario que se encuentran aprobadas y firmadas. También se dio inicio a la etapa de socialización y entendimiento de los requerimientos relacionados con Renovación_matrícula_2 con los ingenieros de desarrollo. |  |  | 16/07/2025-Conforme
[10 empty] | Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 | 10% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | Con el apoyo del equipo de Innovación de la Gerencia de Estrategia y los profesionales del área funcional, se construyó un mapa del proceso para definir las funcionalidades con las que debe contar la herramienta tecnológica y así se están haciendo definiciones con el área funcional para documentar los requerimientos en las Historias de Usuario. |  |  | 16/07/2025-Conforme
[10 empty] | Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro | 10% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Subgerencia TIC
3.16 | Estrategia para el uso y apropiación de inteligencia artificial para orientar la automatización y la productividad de la Entidad. | Caso de uso de inteligencia artifical implementado | Caso de uso | 1 | Caso aplicado | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar un segundo caso de uso o proceso según la hoja de ruta estipulada para la vigencia del año 2025 | No aplica | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC | [6 empty] | Durante el primer semestre del año 2025 se implementó el segundo caso de uso de inteligencia artificial generativa definido en la hoja de ruta de la Agencia Atenea: el asistente especializado MyGPT – Proconceptos. Este caso de uso tiene como propósito automatizar la preelaboración de conceptos técnicos, jurídicos y financieros a partir de los proyectos de acuerdo remitidos a la Agencia. La solución permite que los equipos responsables puedan cargar documentos (como proyectos normativos) o ingresar preguntas estructuradas, y recibir como resultado dos secciones diferenciadas: un concepto técnico y un concepto jurídico, ambos organizados con base en la estructura institucional vigente. La solución fue implementada como un prototipo funcional (MVP) sobre la plataforma ChatGPT, y se diseñaron instrucciones específicas (prompts) para garantizar la calidad, claridad y coherencia de los conceptos generados. Además, se desarrolló un Knowledge Base con documentos institucionales clave que fundamentan las respuestas del asistente. Durante el mes de junio se realizó la actualización del Knowledge Base, incorporando insumos técnicos y jurídicos suministrados por los equipos de la Agencia, lo que permitirá mejorar la precisión y pertinencia de las respuestas generadas por el sistema. Se espera que durante el tercer trimestre del año se lleven a cabo las pruebas funcionales por parte de los equipos técnicos responsables, como paso previo a la adopción operativa de la herramienta. |  |  | 16/07/2025-Conforme
3.18 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Requerimiento funcional implementado | Requerimiento implementado | 1 | Implementación de requerimiento levantado | Producto | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Implementación de requerimientos funcionales para la fase dos del Chatbot | No aplica | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Subgerencia TIC | 100% | Se cuenta con la implentación de los nuevos requerimientos en el chatbot, de acuerdo a lo planeado en la fase dos. |  |  | Se requiere cargar y relacionar las evidencias de las actividades desarrolladas |  | Durante el trimestre 2 se implementaron las soluciones a los diferentes requerimientos definidos para el Chatbot Hermes, a saber: - Se incluyeron mensajes en el chatbot Hermes, relacionado con la divulgación de la convocatoria "Jóvenes a la E. - Se implementó en el Chatbot la funcionalidad que permite identificar las consultas más recurrentes que realizan los jóvenes. - Se optimizaron los mensajes de bienvenida e introducción del chatbot Hermes. - Se implementó la funcionalidad para permitir el reinicio de la conversación desde cualquier entrada del usuario tras no aceptar términos. - Se implementó la funcionalidad del análisis por trigramas para identificar frases clave e intenciones del usuario del chat | [5 empty] | Por favor cargar la evidencia de la finalización de la actividad
3.21 | Modelo de seguridad y privacidad de la información | Documento de avance insumo para certificación en la norma ISO 27001 | Documento | 1 | Documento insumo de avance para la certificación | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguridad digital | Documentos insumos para la certificación de un proceso en la norma ISO 27001 | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Subgerencia TIC
3.23 | Medición del Desempeño Institucional | Desempeño institucional medido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jornada inducción generalidades del MIPG para toda la entidad | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación | 100% | El 27 de febrero se llevó a cabo la jornada de socialización de las generalidades del MIPG para todos los colaboradores de la Agencia. La sesión se realizó de forma virtual. | 3.23.1 LISTA ASISTENCIA DE LA SESIÓN MIPG |  | Conforme
[10 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Implementación de Recomendaciones MIPG 2024 | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación | 100% | Se realizó el primer seguimiento con corte a 31 de diciembre y se envió a los responsables de las actividades el informe de seguimiento del Plan de Recomendaciones MIPG | 3.23.2. PA Recomendaciones MIPG VFinal1 3.23.2 RE_ Seguimiento Plan de recomendaciones MIPG 2025 corte 31 de marzo |  | Conforme
[10 empty] | Diligenciamiento y consolidación del Furag | 20% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación | [5 empty] | 100% | El día 22 de abril se culminó con el cargue de la información en el aplicativo FURAG, cumpliendo con los tiempos establecidos. | 3.23 Certificado Diligenciamiento MIPG 3.23. Formulario MIPG Diligenciado |  | Conforme
[10 empty] | Retroalimentación de los resultados Furag | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Desarrollo de un documento que detalle las acciones específicas a implementar con el fin de optimizar el puntaje del Furag | 20% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
3.27 | Plan de acción institucional 2025 | Plan de acción institucional 2025 implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de formatos (Sub. planeación) | 10% | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación | 100% | Durante el primer trimestre se definió el formato para el plan de acción y se proyectaron los indicadores para cada hitos, los cuales fueron revisados y aprobados por cada área. | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Revisión y aprobación de jefes responsables de los planes | 10% | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Subgerencia de Planeación | 100% | Una vez ajustada la versión final, se realiaron reuniones con los enlaces de todas las áreas para realizar las revisiones pertinentes y aprobar el plan | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Envío a comité de GyD | 10% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Subgerencia de Planeación | 100% | La última semana del mes de enero se remitió el plan de acción ajustado y aprobado por los enlaces de la áreas, al Comité de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior publicación | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Aprobación y publicación | 20% | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | En el Comité de Gestión y Desempeño del 31 de enero de 2025 se aprobó por unanimidad el plan de acción presentado | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Socialización institucional | 10% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación | 100% | Mediante una pieza de comunicación remitida por correo masivo el 19 de febrero de 2025, se socializó el plan de acción aprobado para la vigencia 2025 | 3.27.1 Enlace del plan de acción publicado en la página web de la entidad: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion 3.27.2 Plan de acción 2025 publi |  | Conforme
[10 empty] | Seguimiento | 40% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | 0% | El seguimiento al plan de acción se realiza de forma trimestral, por lo tanto, el primer seguimiento se solicitará para los primeros días del mes de abril |  |  | Conforme | 28% | Se consolidó el reporte del primer trimestre del Plan de Acción y se realizaron observaciones para mejorar la calidad de los reportes que realizan las áreas. Así mismo, se generó un documento de recomendaciones generales y conclusiones de alcance de los objetivos planteados en las actividades; documento que fuer compartido con todas las áreas. Durante el mes de junio se enviaron 5 piezas gráfficas que tuvieron como fin incentivar la cultura del reporte y motivar su realización en las fechas establecidas para el reporte de II trimestre | 3.27 Informe de primer seguimiento trimestral Plan de Acción Atenea 05052025 |  | Conforme
3.29 | Gestión del presupuesto | Porcentaje de trámites presupuestales atendidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Planeación institucional | Resolución de delegacion de la ejecución del presupuesto de inversión y responsabilidades de los gerentes de proyecto | 5% | 2025-01-02 | 2025-01-10 | Subgerencia de Planeación | 65% | La resolución de delegación de la ejecución presupuestal no se llevó a cabo dadas las directrices de la Dirección de la Agencia. Con respecto a la resolución de responsabilidades de los gerentes de proyectos, se evidenció la necesidad de modificar el procedimiento de modificaciones presupuestales para lo cual se realizaron mesas de trabajo entre la Subgerencia de Planeación y la Subgerencia Financiera | 3.29.1 Proyecto Resolución Designación Responsabilidades |  | Conforme | 76% | Durante el trimestre se proyectó la resolución en el marco de la Resolución 030 del 10 de abril de 2025, Por medio de la cual se actualiza y adopta el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ‘ATENEA´. Se dio inicio al proceso de revisión. | Aún no se cuenta con evidencia, dado que la Resolución se encuentra en revisión. |  | Conforme
[10 empty] | Circular de seguimiento de proyectos de inversión | 10% | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Subgerencia de Planeación | 90% | Durante el primer trimestre se elaboró la circular de procedimiento para el seguimiento a los proyectos de inversión, las políticas públicas y el plan de acción. A la fecha se encuentra en revisión y aprobación de la Subgerente de Planeación. | 3.29.2. Circular_N°003_Seguimiento_Proyectos_Inversión |  | Conforme | 100% | La circular fue aprobada y remitida a las áreas, el 2 de abril se realizó una jornada de socialización con todas las áreas de la Agencia | 3.29 CIRCULAR INFORMATIVA No. 001SP (1) |  | Conforme
[10 empty] | Cierre seguimiento de proyectos de inversion de 2024 en SEGPLAN Y PIIP | 20% | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación | 100% | Se registro en su totalidad el cierre de la vigencia 2024 y la generación de los reportes del Plan de Acción de Gestión y de Inversión. | 3.29.3 Cierre de Seguimiento SEGPLAN |  | Conforme
[10 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para primer semestre de 2025 | 5% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | Se elaboró el cronograma con los temas que requieren aprobación del consejo directivo para la vigencia 2025 y se remitió a la Dirección de la entidad para lo pertinente | 3.29.4 Cronograma Modificaciones- Consejo Presupuesto |  | Conforme
[10 empty] | Ajuste de proyectos de inversión a Decreto en la PIIP | 5% | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | En cumplimiento a lo establecido en la Circular 0080 de 2024, se actualizaron los proyectos a nivel Decreto en la PIIP y fueron aprobados por la SDP
[10 empty] | Informes mensuales del cupo de endeudamiento | 10% | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | 15% | Se elaboraron los informes de enero y febrero y se inició el proceso de recolección de firmas | 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Ene 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Feb 3.29.6 Informe_Cupo_Endeudamiento_Mar |  | Conforme | 42% | El 19 de mayo se radicaron a la SDH los informes de enero y febrero y el 27 de junio se radicaron los informes de marzo, abril y mayo | 3.29 Oficio Remisorio Cupo Mar-Abr-May 3.29 Oficio_Remisorio_Ene_Feb |  | Conforme
[10 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para segudno semestre 2025 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación | [5 empty] | 50% | Se elaboró el cronograma y se prevee su presentación en el comité del 11 de julio |  |  | Conforme
[10 empty] | Anteproyecto de presupuesto 2026 | 40% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Subgerencia de Planeación
3.30 | Modelo de Operación por procesos | Número de procesos rediseñados | Procesos | 11 | Sumatoria de los procesos rediseñados | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar documentos con las directrices de prueba piloto de acuerdo con la identificación de oportunidades de mejora y publicar documentos para el rediseño de procesos | No aplica | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | 100% | Durante el primer trimestre los documentos fueron aprobados y publicados en la página web de la entidad | https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/1-informacion-de-la-entidad/13-mapas-y-cartas-descriptivas-de-los-procesos-2023/procesos-estrategicos/direccionamiento-estrategico |  | Conforme
[10 empty] | Convocar a los procesos a la presentación de la metodología para el rediseño de procesos 2025. Lo anterior incluye revisión de descripción de la operación, alineación a la estructura organizacional, identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y análisis de riesgos de acuerdo con los cambios en el proceso |  | 2025-02-09 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación | 0% | Se convocó capacitación para el día 22 de abril |  |  | Se recomienda cargar y relacionar las evidencias de los avances reportados. | 100% | El 6 de mayo se realizó la capacitación ""Capacitación Guía para la Definición, Actualización, Seguimiento y Mejora de Procesos de ATENEA" en la cual se presentó la metodología para el rediseño de procesos 2025. | 3.30.1. Capacitacion Enlaces Guia Diseño 3.30.1. Presentacion_Rediseno_Procesos |  | Conforme
[10 empty] | Definir plan de trabajo con los líderes de procesos para el rediseño de los mismos |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación | 25% | Se definieron planes de trabajo de rediseño con los procesos de gestión contractual, gestión financiera y control interno disciplinario. |  |  | Se recomienda cargar y relacionar las evidencias de los avances reportados. | 58% | Se definió el plan de de trabajo para 7 proceso | 3.30.2. Aprobacion financiera 3.30.2. Aprobacion_CD 3.30.2. Avance Diseño Proceso Conocimiento e Innovación 3.30.2. Caracterización Gestión Jurídica 3.30.2. Correo 1 Matriz Diseño Conocimiento e Innovación 3.30.2. Correo 2 Matriz Diseño Conocimiento e Innovación 3.30.2. Correo Caracterización Gestión Jurídica Validada 3.30.2. Correo envio documentos Adm 3.30.2. Correo Matriz Rediseño Gestión Jurídica 3.30.2. Correo Propuesta Caracterización Conocimiento e Innovación 3.30.2. Correo Rediseño Direccionamiento Estratégico Propuesta 3.30.2. Correo Rediseño Direccionamiento Estratégico 3.30.2. Matriz Rediseño Gestión Jurídica 3.30.2. Propuesta Caracterización Conocimiento e Innovación 3.30.2. Rediseño GConocimiento 3.30.2. Revisión Matriz diseño Plan de Trabajo Gestión Jurídica 3.30.2. Revisión Propuesta Caracterización Conocimiento e Innovación 3.30.2. Revisión Propuesta Caracterización Conocimiento y la Innovación |  | Conforme
[10 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión de Educación Posmedia, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión Jurídica, Gestión de Control Interno, Servicio a la Ciudadanía y Gestión de TICs |  | 2025-03-16 | 2025-07-31 | Subgerencia de Planeación | 20% | Se realiza avance de revisión de diagnóstico de los procesos de Servicio a la Ciudadanía, Control Interno, Gestión Jurídica. |  |  | Se recomienda cargar y relacionar las evidencias de los avances reportados. | 58% | Se adelantó la revisión interna de los proceso de Control Interno de Gestión, Gestión Administrativa, Gestión del Conocimiento. como preparación para la presentación de la informaicón a los líderes de los procesos | 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_A 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_C 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_CD 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_CI 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_DE 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_F 3.30.3. Revision_Diseño_Procesos_J |  | Conforme
[10 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Archivo, Gestión del Talento Humano, Gestión de CTI y Gestión de Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.01 | Rediseño del Fondo Fest | Actividades desarrolladas para el rediseño del Fondo Fest | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | ICETEX – Fomento a la permanencia: Ajuste al Convenio Fondo Fest | 30% | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Alexis Pérez |  | Estudio previo y carta de intención con ICETEX • Se elaboró el estudio previo para la contratación con ICETEX como operador financiero. • Se suscribió la carta de intención entre ATENEA e ICETEX, estableciendo el marco de cooperación y los compromisos iniciales. |  |  | Se sugiere incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. Así mismo, se requiere cargar y relacionar las respectivas evidencias | 50% | Se realizó el ajuste del convenio mediante Otrosi No. 4. En cuanto al lanzamiento del componente de permanencia, incialmente se tenía previsto constituir una Alianza con ICETEX. Sin embargo, por parte de esta entidad se propuso costos elevados para la conformacion de la misma, por lo que actualmente la entidad está realizando la construccion de una nueva propuesta para implementarlo mediante Fondos en Administración | Otrosi No. 4 |  | Conforme
[10 empty] | Documento Técnico de Soporte estrategia: Fondo Fest | 10% | 2025-01-10 | 2025-02-21 | Gerencia de Estrategia | 90% | Documento ya elaborado en su segunda versión para revisión. |  |  | Se recomienda cargas las eviencias de la actividad reportada | 100% | Documento finalizado y publicado | Versión final documento FEST |  | Conforme
[10 empty] | Créditos Condonables Parciales: Celebración del contrato del tercero que administrará los créditos condonables parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-02-15 | 2025-05-30 | Alexis Pérez |  | Lineamientos para las IES • Se definieron los lineamientos técnicos y operativos que deben cumplir las Instituciones de Educación Superior (IES) aliadas para participar en el modelo de créditos condonables PCI. Lineamientos para estudiantes • Se estructuraron los criterios de habilitación, selección y condonación para los beneficiarios del programa, incluyendo el uso de pruebas SABER 11 como mecanismo de priorización. Borrador de manual operativo • Se elaboró el primer borrador del manual operativo del programa, incluyendo fases, responsabilidades y procedimientos para originación, desembolso y recaudo. Estudios previos para contratar operador • Se preparó el estudio previo para la contratación de un tercero operador encargado de administrar los créditos con esquema de pago contingente al ingreso. Modelo financiero del Fondo FEST • Se diseñó el modelo financiero del Fondo FEST, incluyendo flujos proyectados, estructura de costos y escenarios de sostenibilidad para el mediano y largo plazo. |  |  | Se recomienda incluir un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está reportándo efectivamente un avance cualitativo. Así mismo, se requiere cargar y relacionar las respectivas evidencias | 80% | Se realizó seleccion del tercero a contratar y se inició con el proceso de contratacion. | Documentos técnicos de referencia, Estudios Previos, Análisis del Sector y Matriz de Riesgo. |  | Conforme
[10 empty] | Créditos Condonables Parciales: Hacer el lanzamiento de la convocatoria para selección de beneficiarios Créditos condonables Parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Alexis Pérez |  | Esta actividad no ha iniciado |  |  |  | 100% | Se realizó lanzamiento de convocatoria orientada a estudiantes: se publicaron lineamientos operativos, manuales operativos, preguntas frecuentas, documento técnico de la estrategia y enlace de la convocatoria, así com sesiones de socialización. | Lineamiento Operativo dirigido a Aspirantes, Manual Operativo, Documento de preguntas frecuentes, enlace web a la página de la convocatoria y documento técnico de soporte. |  | Conforme
[10 empty] | Garantias: vinculación de IES que tendrán cubrimiento por el esquema de garantía (Se adelantará por FNG) | 10% | 2025-09-16 | 2025-12-31 | Alexis Pérez |  | no se avanzó durante el trimestre. Esto a razón que el proceso no inició como se tenía previsto en diciembre de 2024.
[10 empty] | Garantías: otorgamiento garantías a estudiantes según lineamientos del programa | 10% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Alexis Pérez |  | no se avanzó durante el trimestre. Esto a razón que el proceso no inició como se tenía previsto en diciembre de 2024.
3.52 | Implementación de Academia Atenea | Academia Atenea implementada en sus 3 fases | Fases | 3 | Sumatoria de las fases de implementación de la Academia Atenea | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Suscripción contrato con el implementador de la Academia Atenea​ | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Andrés Muñoz | 70% | Durante el mes de enero se adelantaron procesos precontractuales (estudios de mercado y construcción de anexos técnicos y estudios previos) para la contratación de los servicios de implementación de la solución LMS que funcionará como núcleo del ecosistema. En el mes de febrero se acordó la suscripción de un convenio marco y un convenio derivado con la ETB para la implementación de la Academia Atenea. Durante el mes de marzo, se actualizaron todos los documentos precontractuales para la suscripción del convenio marco y los convenios derivados. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/Documentos%20Precontractuales%20Convenio%20Derivado%20ETB.zip?csf=1&web=1&e=2QlToQ https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:u:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/Documentos%20Precontractuales%20Convenio%20Marco%20ETB.zip?csf=1&web=1&e=uAeqX8 | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 100% | Durante el mes de Abril de 2025 se suscribió convenio marco con la ETB con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar soluciones educativas de base tecnológica. Durante el mes de Mayo de 2025 se suscribió convenio derivado con ETB para la implementación de Academia Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/Ed9SCqrerYtCqppU3WqppxYBsMhU5GjiD7rgBWPGjk07RQ?e=NVnjPJ |  | Conforme
[10 empty] | Documento Plan Detallado de Implementación |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz | 40% | Durante el I Trimestre de 2025 se elaboró un documento técnico en el cuál se registró toda la información necesaria para guíar el proceso de implementación de Academia Atenea. Una vez suscrito el contrato (mes de abril) se construirá el formato gantt con el detalle de la implementación. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/5.%20Anexo%20Te%CC%81cnico%20Academia%20Atenea.pdf?csf=1&web=1&e=Xq1mM7 | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 100% | Durante el mes de Mayo de 2025 se elaboró el plan detallado de implementación de Academia Atenea. Este plan guiará el proceso de implementación de Academia Atenea | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EZfRu7JFdZhNmzkwhRJfVtwB2LgSTQ4KCqZjDgpy9Qy7QQ?e=gSddS0 |  | Conforme
[10 empty] | Definición de la gobernanza de la estrategía (Adminsitración y operación de Academia Atenea) |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz | 40% | Durante el I trimestre de 2025 se conformó un grupo de trabajo interinstitucional que involucra a las Secretarías de Educación, Integración Social, Consejería TIC y Desarrollo Económico (coordinada por parte de la Agencia Atenea). En el marco de este comité se ha socializado la ruta de curaduría de contenidos y se definirán las bases para la gobernanza del Ecosistema. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:x:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/4.1%20HOJA%20DE%20RUTA%20DE%20ARTICULACIO%CC%81N%20INTERINSTITUCIONAL.xlsx?d=w4a789c8d41ff43c987f8382d21286f73&csf=1&web=1&e=tL4UtP |  | Conforme | 70% | Durante el II trimestre de 2025 se realizaron 3 sesiones de trabajo con la participación de Entidades del Distrito que actualmente ofrecen contenidos de formación virtual a la ciudadanía. Este espacio, denominado Mesa de Articulación Distrital tiene como propósito construir el esquema de gobernanza de la Academia. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/Ej6Xx5TTXXRHlmU3qvtGG1MB7JHdIK5j0KJKihOtI-fVeA?e=dJkbrQ |  | Conforme
[10 empty] | Lanzamiento Fase 1 de Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz | 0% | Durante el I trimestre de 2025 se adelantaron los procesos precontractuales para la suscripción de un convenio con ETB que permitirá la implementación de la Academia y realizar el lanzamiento de su primera versión. |  | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 50% | Durante el II Trimestre de 2025 se avanzó en el desarrollo tecnológico del Ecosistema de Aprendizaje Academia Atenea, lo que contempló: - Diseño de arquitectura de solución - Implementación tecnológica de la plataforma - Curaduría y cargue de contenidos priorizados - Desarrollo de grupos focales con usuarios El lanzamiento de Academia Atenea está proyectado para el mes de Julio de 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EROtN5y_vU5BnguTQDIKcjcBVBCps25KJ8PlobEesrWdIQ?e=MqJ3Je |  | Conforme
[10 empty] | Documento Técnico de Soporte Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Andrés Muñoz | 10% | Durante el I trimestre de 2025 se avanzó en la investigación sobre las problemáticas que pretende atender la Academia Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Andr%C3%A9s%20Mu%C3%B1oz/3.52%20Academia%20Atenea/Versio%CC%81n%203%20Documento%20Aprendizajes%20del%20Futuro.pdf?csf=1&web=1&e=EDa9yf | Debido a la alianza que se concertó con ETB, el cronograma inicial tuvo un retraso de un mes y medio. | Conforme | 20% | Durante el II Trimestre de 2025 se realizó un análisis de necesidades y definición de criterios para la selección de contenido pertinente y de calidad en materia de aprendizajes básicos (nivelación). Este documento sirve como guía para la gestión integral de contenido de Academia Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:b:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EZuapFlKWvFJkMZpx2QCYHYBw3dgQpqFRW7nx0IpwPLAag?e=h6PIj7 |  | Conforme
[10 empty] | Inicio implementación Piloto de Academia Atenea​ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Andrés Muñoz | 0% |  |  |  |  | 0% | Esta actividad depende del hito de lanzamiento de la Fase 1 de la Academia Atenea la cuál está proyectada para realizarse en el mes de Julio. |  |  | Conforme
[10 empty] | Estructuración reto de innovación para desarrollo de recursos educativos​ |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Andrés Muñoz | 0% |  |  |  |  | 20% | Durante el II Trimestre de 2025 se definieron dos retos de aprendizaje y se avanzó en la estructuración del documento de términos y condiciones de la convocatoria. Este hito ha tenido retrasos debido a dos situaciones: - Se requiere información técnica resultante de la implementación de la versión beta de Academia Atenea (Fase 1) - Se requiere definir el modelo operativo y el instrumento jurídico a través del cual se desarrollará el reto de innovación. Esto último se logró definir en el mes de Junio. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:w:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EePmM7RJ0oREiQE8SuVaD44BQyb4kM7kNloDNSoaqH3hXA?e=0dlQMc |  | Conforme
[10 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 2 de la Academia Atenea |  | 2025-09-01 | 2025-09-29 | Andrés Muñoz | 0%
[10 empty] | Integración oferta Talento Capital en Academia Atenea |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Andrés Muñoz | 0%
[10 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 3 de la Academia Atenea |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Andrés Muñoz | 0%
4.01 | Reglamento Fondo Cuenta | Fondo cuenta en funcionamiento de acuerdo con el nuevo reglamento | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento del Fondo Cuenta a través del mapeo y organización de los depositos. | 50% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se adelantaron actividades de fortalecimiento del Fondo Cuenta con la conciliación de los saldos con corte al 31 de diciembre de 2024, asi como el mapeo de saldos a través del tablero de control el cual permite realizar constante seguimiento y tener el control de las cifras en tiempo real las cuales permite identificar desviaciones y establecer controles preventivos y correctivos en tiempo real. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.01%20-%20Fortalecimiento%20Fondo%20Cuenta?csf=1&web=1&e=Y3sDzT |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) Ajustado | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Recaudo por donaciones: ICA voluntario e integración de un modelo de donación de grandes donantes. | 50% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 50% | En conjunto con el equipo tecnico de la Subgerencia de Planeación se adelantaron diferentes mesas de trabajo las cuales tuvieron como objetivo principal identificar las principales acciones a desarrollar por parte de cada área, resultado de dichas reuniones se adelanta la inclusión del recaudo por donaciones - ICA Voluntario en el Procedimiento de "Programacion Presupuestal". Ahora bien, para el modelo de donación de grandes donantes teniendo en cuenta en la Manual de Donaciones vigente se proyecta adelantar un instructivo o procedimiento que haga parte integral del mismo manual. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Relacionado con el proceso de recaudo de aportes voluntarios del Impuesto de Industria y Comercio - ICA se incorporó en el Procedimiento de Anteproyecto de Presupuesto CÓDIGO: P7_DE VERSIÓN: 4 FECHA DE APROBACIÒN: 28/05/2025 en cabeza del Proceso de Direccionamiento Estratégico. Finalmente frente al modelo de grandes donantes la Agencia implementó el Manual de Donaciones dando cumplimiento a la actividad en mención. Es importante mencionar que como actividades complementarias se encuentra en proceso de elaboración el procedimiento para recibir donaciones, el cual se decidió tramitar desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E01%2DRecaudo%5FDonaciones%5FICA&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
4.03 | Banco de Oferentes: JE ETDH/ Programas Ciclo Corto y Formación para el trabajo | Número de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Acompañamientos | 3 | Sumatoria de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Acompañamiento en la conformación del banco de oferentes JE4 ETDH | No aplica | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 0% | Durante el primer trimestre del año, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica no se requirió el proceso. |  |  | Conforme | 0% | Durante el segundo trimesstre, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica no se requirió el proceso, sin embargo es importante aclarar que en el mes de abril se requirió la modificación a la acción teniendo en cuenta las necesidades establecidas en cronogramas desde la Gerencia de Posmedia. | N/A |  | Conforme
[10 empty] | Acompañamiento en la estructuración y conformación del banco de oferentes - Campus Ctel |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 0% | Durante el primer trimestre del año, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica (Gerencia Ctel) no se requirió el proceso. |  |  | Conforme | 0% | Durante el segundo trimesstre, no se adelantaron actividades asociadas al acompañamiento desde la Gerencia, teniendo en cuenta que desde el área técnica no se requirió el proceso, sin embargo es importante aclarar que en el mes de abril se requirió la modificación a la acción teniendo en cuenta las necesidades establecidas en cronogramas desde la Gerencia de Ctel. | N/A |  | Conforme
[10 empty] | Apoyo en la estructuración Convocatoria Derivada Banco de Oferentes Ciclo Corto - Convocatoria TI/Habilidades Digitales. |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Desde la Gerencia de Gestión Corporativa se adelantaron actividades de apoyó en la estructuración de la Convocatoria "Talento Capital" la cual fue publicada el 24 de febrero de 2025 correspondientes a 3 convocatorias logrando asi adelantar 6 procesos contractuales con diferentes IES (Contrato 377- FundaciónAcademica Nacional de Aprenzaje el 12 de marzo de 2025, Contrato 378 - SGS se firmo el 18 de marzo de 2025 - Contrato 379 -Consorcio Advance el 12 de marzo de 2025, Contrato 380 - Kuepa el 17 de marzo de 2025 - Contrato 381 Consorcio Advance el 12 de marz de 2025. Contrato 382- Incap el 13 de marzo 2025. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.02%20-%20Banco%20de%20Oferentes%20Talento%20Capital?csf=1&web=1&e=PB89Vj |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) AJUSTADO | 05/08/2025 Conforme
4.04 | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional de la agencia Atenea. | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Compras y contratación públic | Articulación Módulo de Apoyos Económicos con SICORE: Consultar el estado de pago de los apoyos (Pagado-Rechazado) | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 35% | Desde la Subgerencia de TICs en conjunto con el área de Tesorería se actualizó el proceso de reporte de listados de dispersión. De igual manera se adelantaron actividades de parametrizaron de las fuentes de financiación con la información vigente. En espera de iniciar las pruebas pilotos de dispersión. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 95% | Al corte del 30 de junio la articulación del Módulo de Apoyos Económicos con SICORE frente a la consulta del estado de apoyos de pagos de los apoyos se encuentra en ambientes de pruebas. |  |  | ¿Es posible cargar alguna evidencia del ambiente de pruebas?
[10 empty] | Integración SIGA-SEVEN | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 50% | Al corte del 31 de marzo se finalizó el desarrollo de la integración. De igual manera se espera una vez se encuentre instalado en el ambiente de pruebas del Sistema Seven, para iniciar las pruebas y los desarrollos por parte del Sistema SIGA. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | De acuerdo con el plan de trabajo y los requerimientos presentados, se formaliza la entrega de los desarrollos y nuevas funcionalidades implementadas en el sistema integrado de gestión documental SIGA las cuales fueron validadas el pasado 30 deabril por el área de tesorería en sesión de trabajo. En relación con la integración de la plataforma con el sistema financiero SEVEN para el cargue de Bitácoras de Cuentas de Cobro/Facturas en forma automática. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DIntegraci%C3%B3n%5FSIGA%5FSEVEN&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Migración SEVEN a SAP: Pruebas Piloto | 10% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 20% | Durante el trimestre se adelantaron mesas de trabajo con las diferentes áreas de la Agencia las cuales tuvieron como objetivo reconocer los procesos y su interacción con los sistemas de información internos de la entidad. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 40% | Se cuenta con un documento de recomeendaciones resultadao del diagnóstico inicial realizado al ERP Atenea asi como su posible integración con el ERP-Distrito, sin embargo resultado de actualizaciones que se adelantan a la fecha con el ERP-Distrito impacto en el retraso la construcción del diseño de proyecto de implementación por lo cual se requirió la modificación del cronograma de trabajo, es decir desde el mes de mayo se solicito la ampliación de la fecha de cumplimiento de la presente actividad. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E02%2DMigraci%C3%B3n%5FERP%5FAtenea%5FERP%5FDistrito&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Ejecutar la etapa de planeación en sus 4 componentes:• Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se documentó la ejecución de la etapa de planeación en sus 4 componentes • Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03%20-%20Etapa%20de%20Planeaci%C3%B3n%20-%20Modelo%20de%20Relacionamiento?csf=1&web=1&e=pS4VjG |  | Se requiere relacionar y cargar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas ni cargadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad AJUSTADO | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Ejecutar la etapa de implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en sus 4 escenarios: i) acceso a la información, ii) acceso a la oferta de bienes y servicios, iii) petición y rendición de cuentas, y iv) participación ciudadana. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 0% | En proceso de verificación de la información existente respecto a los 4 escenarios para establecer las prioridades e iniciar la ejecución de las acciones establecidas. |  |  | Conforme | 30% | Se solicitó a las áreas responsables de las políticas y áreas de apoyo revisar los lineamientos establecidos en cada uno de los cuatro escenarios a. acceso a información pública (Escenario 1), b. acceso a la oferta de bienes y servicios (Escenario 2), c. rendición de cuentas (Escenario 3), d. participación ciudadana en la gestión (Escenario 4), a fin de identificar cuales de ellos ya se están cumpliendo en la definición de las actividades establecidas en las herramientas de gestión y desempeño. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DImplementaci%C3%B3n%5FModelo%5Fde%5FRelacionamiento&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 50% | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 25% | Durante el primer trimestre de 2025 se registraron los siguientes avances: BIENESTAR: Se dio cumplimiento con apoyo de la caja de compensación y la Gerencia de Estrtegia en la conmemorción del 8M. CAPACITACIÓN: Se realizó una capacitación de Alianza Estrategica con INALDE sobre inteligencia artificial y 2 capacitaciones FORMADOR DE FORMADORES con el area de servicio al cliente. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Se realizaron los examenes médicos COPASST y en cuanto a convivencia se definieron estrategias para la vigencia 2025 en cuanto a control de riesgos físicos. COMPENSACIÓN DE VACACIONES: Durante este trimestre no se han hecho pagos por indemnización de vacaciones y en cuanto a las campañas para el disfrute los fuuncionarios en su mayoria solo tienen el ultimo periodo por disfrutar.VIATICOS: Por este concepto no se ha generado ningún pago en este primer trimestre. IMPRESIONES: Un total de 4.883 impresiones en la Entidad durante el primer trimestre del 2025. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Teniendo en cuenta las acciones definidas en el Plan de Austeridad 2025 correspondientes a gastos elegibles, no elegibles y estrategias de austeridad se realizó el correspondiente seguimiento a su avance en el cumplimiento de las mismas teniendo en cuenta los indicadores y metas establecidas observando al corte del 30 de junio de 2025 el cumplimiento del 100%. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DImplementaci%C3%B3n%20de%20la%20Pol%C3%ADtica%20y%20Plan%20de%20Austeridad%2050%25%201erSEM&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Plan de formación de ciclo corto para colaboradores de Atenea con el INALDE | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se tres (3) sesiones de la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección certificados, asi: • 14 febrero 2025: Se adelantó reunión de apertura con servidores el viernes 14 de febrero por parte de Inalde-Compensar para entrega de información sobre capacitación en IA. • 19 febrero 2025: Se remite a los correos institucionales, por parte del Inalde, la guía para descargar el material de estudio • 26 febrero 2025: Se da inicio a la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección. • 5 marzo 2025: Se adelanta la segunda sesión de la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección. • 12 marzo 2025: Se adelanta tercera y última sesión de la capacitación en Inteligencia Artificial para la Alta Dirección. se procede con clausura y entrega de certificados. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03%20-%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n%20INALDE?csf=1&web=1&e=R0yWgz |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) AJUSTADA | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Finalización de las adecuación de la planta física | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-04-15 | Gerencia de Gestión Corporativa | 30% | Se realizaron adecuaciones generales, sobre requerimientos urgentes y específicos que permitieran el buen desempeño de labores por parte de los integrantes de la Agencia. Así mismo se están diseñando los documentos del nuevo proceso contractual. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 30% | A la fecha se encuentra pendiente la nueva fecha para las adecuaciones, dada la suscripción de un nuevo contrato de arrendamiento. Al de 30 de junio de 2025: Se realizaron las adecuaciones de la planta física con corte a junio, sobre requerimientos urgentes y específicos que permitieron el buen desempeño de labores por parte de los servidores públicos y colaboradores de la Agencia. De igual forma estamos en etapa de estructuración del nuevo proceso contractual. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DAdecuaci%C3%B3n%5FPlanta%5FFisica&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Documentación y socialización proceso SARLAFT en la Agencia Atenea | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 20% | Se conformó equipo de enlaces SARLAFT de la Agencia Atenea designados por cada una de las áreas. Adicionalmente se han realizado mesas de trabajo donde se adelantan actividades de reconocimiento y contextualización del proceso. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 25% | Se trabajo en el procedimiento de debida diligencia, sus formatos de debida diligencia de contraparte, PEPs, seguimiento por parte de los enlaces de SARLAFT, los cuales se revisaron con subgerencia de planeación en sus ultimas versiones. Se tiene previsto que en el mes de julio se socialice con enlaces sarlaft previo a su adopción en el sistema de gestion calidad. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03-%20SARLAFT?csf=1&web=1&e=GYVnwF |  | Conforme
[10 empty] | Contratación Revisoria Fiscal | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | 60% | Se participo en reunion con la SED para dar claridad sobre la necesidad de contar con la Revisoria Fiscal para el fortalecimiento del area financiera se espera proximo consejo Directivo Presencial para su presentaciòn y Aprobaciòn de acuerdo con las observaciones recibidas. |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 70% | Se socializó propuesta de la firma Ernst & Young Audit S.A.S en seguimiento de la Dirección General a la Gerencia Corporativa, la cual se focalizó como una consultoría y se determinó en dar un nuevo alcance como una asesoría integral permanente para prestación de servicios , el cual se tiene proyectada reunión con la firma el 10 de julio de 2025, para una nueva propuesta con un nuevo enfoque y alcance. Se requirió la modificación del cronograma de trabajo, es decir desde el mes de mayo se solicito la ampliación de la fecha de cumplimiento de la presente actividad. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSUBGERENCIADEPLANEACION%2FDocumentos%20compartidos%2FSubgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n%2F2025%2F06%2E%20Plan%20de%20acci%C3%B3n%2FEvidencias%20II%20trimestre%202025%2FGerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa%2F4%2E03%2DContrataci%C3%B3n%5FRevisoria%5FFiscal&viewid=7ab8dd71%2De9a6%2D4b6a%2D8a3f%2D50713d239d06&p=true&ga=1 |  | Conforme
[10 empty] | Documento revisado comparativo honorarios contratos de prestación de servicios | 8.3% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gerencia de Gestión Corporativa | 100% | Se realizó presentación de los resultados realizados al análisis del comparativo de honorarios de la Agencia vs otras entidades al Director General el 18 de marzo de 2025 |  |  | Se requiere la relación de las evidencias que dan cuenta de la realización de la actividad en la columna "R" | 100% | Actividad reportada al 100% en el primer trimestre 2025 | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20I%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/4.03%20-%20An%C3%A1lisis%20comparativo%20honorarios?csf=1&web=1&e=924i5F |  | Se requiere relacionar las evidencias en la columna W, dado que no fueron relacionadas durante el I trimestre, periodo en el cual se dio por cumplida la actividad (únicamente se trata de relacionarlas porque ya se encuentra cargadas en la carpeta) AJUSTADA | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 100% | 8.3% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Cumplimiento del 100% de las actividades descritas en el Plan de Transparencia y Etica Pública (PTEP) componente 3 | 5% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Gestión Administrativa | [5 empty] | 20% | De las once (11) actividades que se encuentra programadas en el PTEP para la vigencia 2025 al corte del 30 de junio se establecieron 4 actividades de las cuales se dieron cumplimiento al 100%. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/r/sites/SUBGERENCIADEPLANEACION/Documentos%20compartidos/Subgerencia%20de%20Planeaci%C3%B3n/2025/06.%20Plan%20de%20acci%C3%B3n/Evidencias%20II%20trimestre%202025/Gerencia%20Gesti%C3%B3n%20Corporativa/PTEP-Componente_3?csf=1&web=1&e=ETkgEh |  | Conforme
6.01 | Articulación del sector productivo – academia para la organización del sistema de educación posmedia | Proceso de articulación sector productivo-academia implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Fortalecimiento de las capacidades 35 entidades del sector productivo (empresas, gremios, instituciones) para generar información de necesidades de talento humano (vacantes) a nivel de competencias y habilidades. | 25% | 2025-02-07 | 2025-07-31 | Despacho EFT | 20% | Se activo el plan de acción con Invest In Bogotá. Este convenio permitirá una tipificación de empresas con capital extranjero para: i)Co-formación ii)identificación de necesidades de talento humano sectorial iii) Posibilidades de financiación de formación atado a resultados de empleabilidad iv)cofinanciación de procesos de formación v) Articulación de empresas con academia. | 1.Carta acuerdo firmada Atenea-Invest 2. Primer cuestionario de trabajo con empresas de centros de servicios compartidos |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 50% | 1. Se firmo alianza con Swisscontact Colombia y se avanzo en el plan de trabajo propuesto para la promocion de formacion dual, un modelo de formacion desarrollado simultaneamente con las empresas. Se definierón 2 ocupaciones especificas para el pilotaje de implementacion en formacion de ciclo corto: Mesero y ayudante de habitación. Se realizo fortalecimiento de 8 empresas en el marco de esta alianza | 1. MOU Atenea Swisscontac |  | Conforme
[10 empty] | Gestión y definición de alianzas y cupos de beneficiarios de grupos cerrados | 10% | 2025-03-17 | 2025-07-31 | Despacho EFT | 20% | Se avanzó en la consolidación del plan de trabajo con Swisscontact para la articulación de grupos cerrados en formación dual en ciclo corto, coformación con empresas en programas definidos conjuntamente. | 1. Documento de plan de trabajo con Swisscontact |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 70% | 1. Se firmo alianza con Swisscontact Colombia y se avanzo en el plan de trabajo propuesto para la promocion de formacion dual, un modelo de formacion desarrollado simultaneamente con las empresas. Se definierón 2 ocupaciones especificas para el pilotaje de implementacion en formacion de ciclo corto: Mesero y ayudante de habitación. Se realizo fortalecimiento de 8 empresas en el marco de esta alianza 2. Se definieron los lineamientos para la primera convocatoria de formacion para el trabajo en el marco de Jóvenes a la E, que permitio promover alianzas con entidades de formacion y fomentar mayor relacionamiento entre empresas y entidades de formacion y educación. | 1. MOU Atenea Swisscontac 2. Presentacion con elementos de seleccion de oferenes |  | Conforme
[10 empty] | Promoción de la formación de 600 beneficiarios de programas de educación posmedia a traves de grupos cerrados que promuevan la practica laboral, la coformación con sector productivo (formación dual), el contrato de aprendizaje y/o la vinculación laboral. | 40% | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Despacho EFT | 15% | Se avanzo en el componente 1 de la estrategia de educación y formación para el trabajo, asociado a la inclusión de programas Educación para el trabajo y desarrollo humano, conducente a técnico laboral en el marco del programa Jóvenes a la E. Se definieron los criterios de selección especificos para las insituciones y sus rutas de acceso, bajo las cuales, hay una definida exclusivamente para grupos cerrados de formación que impactara un conjunto de beneficiarios en este tipo de formación | 1. PPT con la definición de la estrategia 2. PPT con los lineamientos de selección de instituciones |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 35% | 1. Se definieron los lineamientos para la primera convocatoria de formacion para el trabajo en el marco de Jóvenes a la E, que incluyó la ruta de grupos cerrados de formación. Bajo esta ruta se seleccionaron 201 cupos. 2. Se desarrollo el documento preliminar de narrativas de grupos cerrados de formación, que será revisado con áreas internamente y SDDE | 2. Presentacion con elementos de seleccion de oferenes 3. Documento narrativa grupos cerrados |  | Conforme
[10 empty] | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 6 programas por competencias y/o cualificaciones | 25% | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Despacho EFT | 15% | Se avanzó en la consolidación del plan de trabajo con Swisscontact para la articulación de grupos cerrados en formación dual en ciclo corto, coformación con empresas en programas definidos conjuntamente. | 1. Documento de plan de trabajo con Swisscontact |  | Se recomienda que las evidencias esten nombradas de la misma forma como se encuentran en la carpeta. | 60% | 1. Se realizó fortalecimiento técnico a las insituciones de educacion y formacion para escogencia de ocupaciones de mayor relevancia estrategica en el distrito par el diseño curricular. 2. Se acompaño el diseño y radicación para aprobación de 2 programas técnicos laborales de TecMd: TL en procesos comerciales ventas y TL en procesamiento de datos | 1. Presentación Fortalecimiento insitucional IPO 4_1. PEP TL Procesos comerciales de ventas 4_2. PEP TL en procesamiento de datos |  | Conforme
6.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a traves de trayectorias de formación | Instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia diseñados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Contratación del equipo de gestión de la "Implementación del MNC" | 15% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | Despacho EFT | 50% | Se diseño el plan de trabajo de óbjetivos, actividades y productos asociados a la contratación | Documento óbjetivos, actividades y productos asociados a la contratación que definen la necesidad de contratación |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 90% | Se definieron los estudios previos y su articulacion con propuesta técnica del conveniente, Universidad de los Andes | 1. Documento preliminar de estudios previos |  | Conforme
[10 empty] | Realización de talleres de construcción de Instrumentos que desarrollan la movilidad | 15% | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Despacho EFT | 10% | Se avanzo en la propuesta de un Memorando de entendimiento con el MEN, SED y Atenea que impacta el fortalecimiento de las instituciones y permitira realizar talleres especificos | Propuesta Memorando de Entendimiento MEN - Atenea - SED | El mayor avance de esta actividad se dará con la contratación del PMO | Conforme | 30% | 1. Se realizó fortalecimiento técnico a las insituciones de educacion y formacion para escogencia de ocupaciones de mayor relevancia estrategica en el distrito par el diseño curricular | 2. Presentación Fortalecimiento insitucional IPO |  | Conforme
[10 empty] | Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación | 25% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Despacho EFT | [5 empty] | 5% | Se definieron los estudios previos y su articulacion con propuesta técnica del conveniente, Universidad de los Andes | 1. Documento preliminar de estudios previos |  | Conforme
[10 empty] | Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | 25% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Despacho EFT
[10 empty] | Diseño de sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | 20% | 2025-09-15 | 2025-12-31 | Despacho EFT
6.09 | Fomentar la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá y que promuevan la cooperación científica y técnica. | Acciones para el formento de la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaborar una base de datos de diáspora científica. | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Despacho Relacionamiento | 15% | Con el fin de elaborar una base robusta de Diáspora Científica que contribuya a los propósitos de la Agencia Distrital, se viene adelantando un trabajo en colaboración con MinCiencias, el BID y la Red de diásporas a nivel mundial, a través de la elaboración de un instrumento que recoge información relevante para la caracterización de la misma. La encuesta está elaborada y parametrizada y se encuentra en revisión por parte de MinCiencias y la Agencia para aprobación. Este trabajo se ha adelantado con la colaboración de la Subgerencia de Análisis de Información, el profesional del manejo de datos personales y el equipo de innovación. Adicionalmente, se identificaron las áreas temáticas en QS relacionadas con los cinco focos de la Agencia y se seleccionaron las 30 Instituciones de Educación Superior más fuertes para hacer un cruce con LinkedIn y revisar opciones de identificación de diáspora que se encuentre vinculados en estas IES. Este trabajo se viene desarrollando en conjunto con la Subgerencia de Análisis de Información. | 1. Instrumento Diagnóstico 1.1. Acta de reunión interinstitucional 2. Delimitación temáticas QS 2.2. Remisión de temáticas QS |  | Dado que la fecha de finalización ya se surtió pero la actividad aún no ha terminado, se recomienda dar una explicación somera del motivo y comentar cuando se proyecta su finalización. | 20% | Después de la notificación por parte de MinCiencias de retirarse del proceso del instrumento y la caracterización de la diáspora científica en el exterior, la Agencia en conjunto con las redes de diásporas del mundo, Colfuturo, DAAD y agregados de Educación en diversas Embajadas, se lanzó la encuesta el 04 de junio y a la fecha del presente informe se cuenta con 301 registros del instrumento. La fecha de cierre para el diligenciamiento de la encuesta es el 17 de julio, fecha en la que se iniciará la consolidación de la base de datos final y el documento de análisis. | 1. Correo electrónico de lanzamiento 2. Piezas de comunicación 2.1. Base de datos de diáspora preliminar |  | Conforme
[10 empty] | Difundir de los eventos científicos de Bogotá con la diáspora científica. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora | N/A |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora la cual se desarrollará una vez se cuente con los datos de la aplicación del instrumento. | N/A |  | Conforme
[10 empty] | Identificar conferencias internacionales de los temas priorizados por los ecosistemas científicos y promover la participación de representantes de los ecosistemas en estas. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora | N/A |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora la cual se desarrollará una vez se cuente con los datos de la aplicación del instrumento. | N/A |  | Conforme
[10 empty] | Realizar un matchmaking virtual/workshop para vincular diáspora en los ecosistemas científicos y los retos de investigación de Bogotá Científica | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora | N/A |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se cuente con la caracterización de la diáspora la cual se desarrollará una vez se cuente con los datos de la aplicación del instrumento. | N/A |  | Conforme
6.11 | Promover acciones que fomenten la conformación o el fortalecimiento de las alianzas multiactor y multinivel que compartan intereses estratégicos, facilitando el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional. | Acciones para facilitar el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional promovidas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Priorizar fuentes de financiamiento (de países y organizaciones filantrópicas) para el establecimiento de alianzas. | 20% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Despacho Relacionamiento | 10% | Se viene adelantando un evento con la Embajada de Alemania donde se espera el acompañamiento de organizaciones que puedan contribuir a la generación de alianzas. | 1. Actas de reuniones con la Universidad de los Andes y el DAAD |  | Conforme | 20% | Se priorizó el relacionamiento con el país de Alemania, lo que conllevó a la planeación de un matchmaking en el cual están participando la Universidad de los Andes, el DAAD y más de tres entidades Alemanas. El evento se desarrollará el próximo 10 de septiembre en la Universidad de los Andes. | 1. Concept Note- Alemania 1.1. PPT con ruta del evento 1.2. Correo electrónico de contacto con aliados |  | Conforme
[10 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de fundraising para Bogotá Científica | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se iniciará cuando se cuente con la identificación de posibles aliados |  |  | Conforme | 0% | Esta actividad se desarrollará cuando se identifiquen las posibilidades de articulación con los aliados que se viene trabajando. | N/A |  | Conforme
[10 empty] | Promover acciones conjuntas entre actores nacionales e internacionales que contribuyan a las estrategias de la Agencia Atenea (CTeI y pos-media). | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 10% | Se han adelantado reuniones con actores nacionales e internacionales con el fin de aportar a las estrategias de CTeI y Posmedia. | 2. Actas de reunión: DUE, Fundación Carolina, misiones de Alemania y Reino Unido, borrador MoU Estonia. |  | Conforme | 25% | Como resultado de las reuniones con aliados, el 02 de mayo del 2025 se suscribió un Memorando de Entendimiento entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico- Swisscontact, mediante el cual se establece un marco de colaboración entre las partes cuyo fin primordial es aunar esfuerzos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el diseño e implementación de programas de educación y formación dual que promuevan la articulación del sector productivo y la academia. | 2. Memorando de entedimiento |  | Se recomienda revisar el porcentaje de avance toda vez que en el I trimestre se reportó un avance del 10%. Se entendería que para el II trimestre se debería tener al menos el mismo porcentaje o mayor a este. | 05/08/2025 Conforme
[10 empty] | Garantizar la articulación de la estrategia de cooperación en las estrategias de la Gerencia de CTeI (Btá Científica- Academia ATENEA) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | 0% | Esta actividad se inicia con el ingreso del nuevo gerente de CTeI |  |  | Conforme | 10% | El 14 de mayo se retomó el contacto con la nueva gerente de CTeI, en la cual se presentaron los temas de articulación con la oficina de relacionamiento, esto con el fin de establecer la ruta de acompañamiento. Como resultado de esta acción, en el mes de junio se acompañó la revisión del convenio suscrito con la armada. | 3. PPT Relacionamiento / CTeI |  | Conforme
5.01 | Anteproyecto arquitectónico Kennedy | Modelo de operación integrado diseñado | Modelo | 1 | Sumatoria de modelos de operación integrados diseñados | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Diseño Modelo de operación integrado | No aplica | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus | [5 empty] | 0% | No se tiene avance en esta actividad dado que la FDN suscribió contrato solo hasta el mes de abril y se espera tener una propuesta en a mas tardar el 30 de diciembre de 2025. | No aplica | No se tiene avance en esta actividad dado que la FDN suscribió contrato solo hasta el mes de abril y se espera tener una propuesta en a mas tardar el 30 de diciembre de 2025. | Conforme
5.06 | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Proceso de factibilidad predial proyecto multicampus Suba | No aplica | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus | 25% | Se presentó respuesta al Ministerio de Educación frente a la propuesta de predios hechas por dicho despacho asi como de la predios propuestos por el Distrito. Dicha comunicación no ha tenido respuesta por parte del Ministerio para poder avanzar en la escogencia de los predios para adelantar el proyecto del Multicampus Universitario. | Comunicación oficial de ATENEA dirigida al MEN con el analisis de predios: 2-2025-10825 de 26 de marzo de 2025. | Dado que aun no hay respuesta formal del MEN no se ha podido avanzar en el proceso predial de Suba. | Conforme | 0% | La Agencia Atenea el 30 julio de 2024, presentó al Ministerio de Educación Nacional - MEN, con radicado 2-2024-25880 (Anexo 1), la prefactibilidad del proyecto Multicampus Suba, en donde el Distrito dispuso cuatro predios en la unidad funcional No. 1 de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado para el desarrollo del proyecto. El MEN manifestó sus reparos a los predios propuestos por Bogotá, mediante las siguientes comunicaciones oficiales durante este primer semestre: • Radicado: 2025-EE-368066 30 de diciembre de 2024. Respuesta Comunicación Oficial N° 2-2024-35756 - Ratificación compromiso del gobierno Nacional para el desarrollo del proyecto. Convenio Marco interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5639099 de 2023. • Radicado: 2025-EE-007310 de 15 de enero de 2025. Propuesta de predios con viabilidad preliminar para el desarrollo del Multicampus en la localidad de suba. • Radicado 2025-EE-086621 de 16 de enero de 2025. Proyecto Multicampus Suba - Convenio Marco Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5639099 de 2023. • Radicado: 2025-EE-033589 de 12 de febrero de 2025. Proyecto Multicampus Suba - Convenio Marco Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5639099 de 2023. Al respecto la Agencia Atenea elaboró el 26 de marzo de 2025 un documento que allegó al Ministerio de Educación Nacional con radicado 2-2025-10825 que contiene el análisis de los predios propuestos por el MEN para el desarrollo del proyecto de infraestructura Multicampus Universitario de Suba en donde se analizaron los cinco (5) predios propuestos por el MEN en donde se concluyó, que no cumplen con los requisitos técnicos y legales necesarios para el desarrollo de una obra de más de 45.000 mts2. Motivo por el cual, el Distrito reitera la disposición de los cuatro predios de 31.200 metros cuadrados que se encuentran saneados y en fase de prefactibilidad para el desarrollo del proyecto de Suba como se informó el 30 de julio de 2024, mediante radicado 2-2024-25880. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/Evaw4E38CONEuaT9bmkmgqkBxoGB7UZ1M6snwXGU_c3R-A?email=aforero%40agenciaatenea.gov.co&e=VZvlhf | A la fecha no se tiene respuesta por parte del Ministerio de Educación. | Se sugiere revisar el porcentaje de avance de la actividad para el II trimestre, dado que durante el primer trimestre se había reportado un avance del 25% y en el actual trimestre se está reportando un 0% | 05/08/2025 No se ajustó lo solicitado
5.08 | Modelo de oferta integrado | Modelo de oferta Multicampus diseñado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Mesas de trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy | 33.33% | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Despacho Multicampus | 60% | Se reanudaron las mesas de trabajo con las siete IES públicas y SENA para establecer el modelo de oferta integrada para el multicampus como la caracterización de sus ambientes de aprendizaje. El día 10 de abril se adelantó la primera reunion de caracer directivo para reanudar las mesas con los designados por la IES y el SENA. El dia 29 de mayo se adelantó reunión virtual para socializar la nueva metodologia de trabajo que permita definri las areas CINE y las fichas de ambientes de aprendizaje. Se tiene previsto hacer dos talleres de trabajo con las IES el dñia 14 y 23 de mayo para para consolidar el insumo de trabajo y el 30 de mayo una ultima seisón de aprobación por parte de los directivos de las IES, SENA, MEN y ATENEA eñ dia 30 de mayo. | Oferta y fichas de ambientes de aprendizaje cerrado el ciclo de talleres y de aprobación. | Se prorrogo el desarrollo de este hito hasta el mes de mayo dado que no se habia firmado el contrato de factibilidad integral conla Financiera de Desarrollo Nacional | Se recomienda reportar únicamente las actividades que se realizaron los primeros 3 meses de 2025, así como cargar, en la carpeta designada, las evidencias que se relacionaron | 100% | Se desarrollaron durante el mes de mayo las mesas de trabajo para consolidar la propuesta de modelo de oferta integrado de las siete instituciones de formación posmedia incluido la caracterización - fichas de ambientes de aprendizaje academicos y ns academicos que se entregaron a la FDN e pasado 10 de junio como consta en las evidencias. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EplB2HBJ4ahDh47Rrsudw4IBLRWiIgxjz0wSeQ-lNPnG5w?email=aforero%40agenciaatenea.gov.co&e=rshrg3 | Ninguna | Conforme
[10 empty] | Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus |  | No tiene avance dado que primero debe definirse el modelo de oferta integrada. |  | Esta actividad iniciará su proceso en el mes de junio. | Conforme | 0% | No se tiene avance dado que la FDN suscribió contrato interadministrativo el apsado mes de abril y solo hasta el mes de diciembre se tendra una propuesta al respecto de esta actividad. | No aplica | Ninguna
[10 empty] | Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT Kennedy | 33.33% | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus | [5 empty] | 0% | No se tiene avance dado que la FDN suscribió contrato interadministrativo el apsado mes de abril y solo hasta el mes de diciembre se tendra una propuesta al respecto de esta actividad. | No aplica | Ninguna
C1 | Estrategia de comunicación para divulgar y socializar la misionalidad, programas y convocatorias de la Agencia Atenea | Estrategia de comunicación implementada. | Actividades | 100% | (Actividades programadas/actividades desarrolladas)*100. | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Implementación de un boletín interno para informar sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 20% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Se emitieron boletines internos para difusión de colaboradores de Atenea, como herramienta estratégica para fortalecer la comunicación organizacional. Durante el primer trimestre, se difundieron ediciones que destacaron los principales logros institucionales, avances de programas y próximas convocatorias, fomentando el sentido de pertenencia y el conocimiento integral entre los equipos de trabajo. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de los boletines internos mencionados. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Durante el primer semestre del año, se realizaron diversos boletine a pùbilicos internos como una herramienta de comunicación estratégica dirigida a los colaboradores de Atenea. A través de sus ediciones periódicas, se difundieron logros institucionales, avances en la ejecución de programas y detalles clave de las convocatorias abiertas, promoviendo el sentido de pertenencia y la apropiación del quehacer misional entre los equipos. Se trabajó en un lenguaje cercano y visualmente atractivo, integrando elementos multimedia, y se gestionó su distribución vía correo y canales internos. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme
[10 empty] | Realización de una campaña de comunicación externa para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 40% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Se ejecutaron acciones centrada en visibilizar los impactos positivos de la gestión institucional. La estrategia incluyó piezas gráficas, notas de prensa, presencia orgánica en medios digitales, logrando una mayor recordación de marca y aumentando el interés de la ciudadanía por las convocatorias. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las acciones mencionadas. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Se diseñó e implementó una campaña multicanal orientada a visibilizar los principales logros de la Agencia, posicionar sus programas y amplificar el alcance de sus convocatorias. La estrategia incluyó piezas gráficas para redes sociales, contenido para medios institucionales, emisión de boletines para prensa, así como la gestión de entrevistas y presencia en medios aliados. Estas acciones permiten fortalecer el reconocimiento de marca y fomentar el interés ciudadano en la oferta de Atenea. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme
[10 empty] | Desarrollar y publicar contenido en redes sociales para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 30% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Se fortaleció la presencia digital de la Agencia mediante una parrilla de contenidos que promovió de forma constante los logros, programas y convocatorias. Se priorizaron formatos visuales como carruseles, reels y piezas con testimonios de beneficiarios, lo que permitió aumentar significativamente el alcance y la interacción con las audiencias en TikTok, Instagram, Facebook y X (antes Twitter). |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de los contenidos mencionados. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | La estrategia digital de la Agencia se fortaleció mediante una parrilla de contenido diversa, coherente y en línea con los objetivos institucionales. Se produjeron y publicaron piezas en múltiples formatos —carruseles, reels, videos testimoniales, infografías— que promovieron los resultados y convocatorias vigentes. Las publicaciones se ajustaron a las dinámicas de cada red social, logrando un incremento sostenido en el alcance orgánico, la interacción del público y la fidelización de las audiencias digitales, especialmente en TikTok e Instagram. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme
[10 empty] | Producción y difusión de videos informativos y promocionales sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 10% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones | 100% | Durante el trimestre, se produjeron y publicaron videos enfocados en: Eventos y Convocatorias 2025 Convocatorias de Educación Posmedia 2025 Programas de CTeI Testimonios de estudiantes apoyados por Atenea Estos materiales se difundieron en redes sociales, eventos y medios aliados, consolidando una narrativa visual coherente y emocional sobre el impacto de la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de los contenidos mencionados. Dado que la fecha final de la actividad es en noviembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Se avanzó en la producción de contenidos audiovisuales que narran el impacto de los programas de Atenea desde una perspectiva cercana y emocional. Entre los productos realizados se destacan videos institucionales sobre eventos y convocatorias del año, cápsulas sobre Educación Posmedia y CTeI, y piezas testimoniales protagonizadas por beneficiarios. Estos videos fueron difundidos a través de redes sociales, eventos presenciales y medios aliados, logrando reforzar el posicionamiento institucional y conectar con las audiencias de forma más efectiva. | https://agenciaateneaco.sharepoint.com/:f:/s/SUBGERENCIADEPLANEACION/EoxglA7ucpxMh2DHkmzOpmUBkf07pZG5YJ_DSNLtOJ2aHQ?e=U0z1GX |  | Conforme
J1 | Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | Representación Judicial ejercida en debida forma y dentro de los términos legales establecidos. | Fallos | 90% | (Fallos Favorables notificados/Número de tutelas notificadas /) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Defensa jurídica | Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimeste del año, la oficina jurídica tramitó dentro del término otorgado 7 tutelas. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Durante el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica tramitó dentro del término otorgado por los juzgados de conocimiento, cuatro (4) acciones de tutela | Contestación de tutelas |  | 17/07/2025-Conforme
[10 empty] | Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | Durante el primer trimestre del año, la oficina jurídica tramitó una impugnación al fallo desfavorable notificado en el mes de diciembre de 2024, dentro del proceso de lesividad - nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado por la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | Durante el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica tramitó una (1) impugnación a un fallo de tutela favorable para la Agencia, el cual si bien no impartió órdenes a la entidad, no desvinculó a la Agencia del proceso en cuestión. | Impugnación del fallo |  | 17/07/2025-Conforme
[10 empty] | Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de Información de procesos judiciales SIPROJ-WEB |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, la oficina juridica ha registrado el 100% de los procesos (de tutela) que le fueron notificadas, así como las actuaciones adelantadas dentro de los diferentes procesos en los que es parte, teniendo con corte al 31 de marzo de 2025 el sistema al día. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica registró el 100% de las acciones de tutela que le fueron notificadas, así como las actuaciones adelantadas dentro de los diferentes procesos en los que es parte. | Histórico de registro en el sistema SIPROJ WEB de las acciones de tutela tramitadas en el segundo trimestre |  | 17/07/2025-Conforme
J2 | Adelantar la revisión de los actos administrativos y expedición de conceptos enviados a la Oficina Jurídica | Actos administrativos y conceptos jurídicos emitidos | Actos administrativos y/o conceptos jurídicos | 100% | (Número de actos administrativos y/o conceptos jurídicos emitidos/Número de actos administrativos y/o conceptos jurídicos solicitados ) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de los Actos Administrativos remitidos a la Oficina Jurídica | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, la Oficina Jurídica revisó 32 proyectos de acto administrativo remitidos por las diferentes dependencias de la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica revisó 33 proyectos de acto administrativo, los cuales fueron remitidos para revisión por diferentes dependencias de la Agencia | Base de seguimiento Revisión de Actos Administrativos |  | 17/07/2025-Conforme
[10 empty] | Diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de revisión de actos administrativos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, la oficina juridica diligenció en debida forma la base de seguimiento de revision de actos administrativos con los diferentes proyectos de acto remitidos por las dependencias de la Agencia. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica diligenció en debida forma la base de seguimiento de revision de Actos Administrativos con los diferentes proyectos de acto remitidos por las dependencias de la Agencia. | Base de seguimiento Revisión de Actos Administrativos |  | 17/07/2025-Conforme
[10 empty] | Proyección del concepto solicitado |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, a la oficina juridica le fueron solicitados 32 conceptos, los cuales fueron proyectados y remitidos a las dependencias o entidades solicitantes dentro del término informado. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica emitió 30 conceptos a proyectos de Acuerdo, Ley y Sanción de Acuerdo, ante la Secretaría de Educación SED. | Documentos que contienen los Conceptos enviados |  | 17/07/2025-Conforme
[10 empty] | Remisión del concepto emitido a la dependencia o entidad solicitante |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 100% | En el primer trimestre del año, a la oficina juridica le fueron solicitados 32 conceptos, los cuales fueron proyectados y remitidos a las dependencias o entidades solicitantes dentro del término informado. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. Dado que la fecha final de la actividad es en diciembre, se recomienda revisar el porcentaje de avance, colocando el 100% se interpreta que la actividad ya terminó. | 50% | En el segundo trimestre del año, la Oficina Jurídica emitió 30 conceptos a proyectos de Acuerdo, Ley y Sanción de Acuerdo, ante la Secretaría de Educación SED. | Documentos que contienen los Conceptos enviados |  | 17/07/2025-Conforme
J3 | Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | Mandamientos de pago | 80% | (Número de mandamiento expedidos / titulos ejecutivos que cumplen requisitos de procedibilidad) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Remisión de oficio de gestión persuasiva | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 20% | En el primer trimestre del año se han reportado a la oficina jurídica 41 resoluciones de títulos ejecutivos para gestión de cobro persuasivo y coactivo, de los cuales se ha gestionado 8 oficios de gestión persuasiva. |  |  | Se requiere relacionar en la columna "R" las evidencias de lo reportado. | 50% | En el segundo trimestre del año se remitieron 36 oficios de gestión persuasiva. | Oficios de remisión de gestión persuasiva |  | 17/07/2025-Conforme
[10 empty] | Expedir los mandamientos de pago |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | 0 | En el primer trimestre del año se han reportado a la oficina jurídica 41 resoluciones de títulos ejecutivos para cobro, de los cuales a la fecha aún no se han expedido mandamientos de pago por las siguientes razones: 1. Los títulos se encuentran en etapa procesal de gestión persuasiva e investigación de bienes. 2. Conforme a lo establecido en el artículo 817 y 818 del estatuto tributario la acción de cobro tiene 5 años para expedir y notificar el mandamiento de pago desde su exigibilidad, y una vez se surte la notificación del mandamiento se interrumpe el término por 5 años más, no obstante, esta oficina, está adelantando las etapas procesales necesarias conforme al debido proceso para expedir el 80% de los mandamientos de pago sobre los títulos ejecutivos que cumplen los requisitos de procedibilidad y que aún se encuentren vigentes para cobro porque no se hayan pagado. |  |  | Conforme | 50% | En el segundo trimestre del año se expidieron 9 mandamientos de pago | Resoluciones por medio de las cuales se libra mandamiento de pago dentro del procedimiento de cobro coactivo. |  | 17/07/2025-Conforme
CIG1 | Ejecutar las auditorías aprobadas por el CICCI | Informes de auditoria elaborados | Informes de auditoria programados para 2025 | 100% | (Informes de las auditorias/ auditorias programadas en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de auditoría | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión | 18% | Del total de 27 informes contemplados en el Plan Anual de Auditoría y aprobados por el CICCI, se presentan los siguientes 5 correspondientes al primer trimestre: - Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. - Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - Informe Control Interno Contable - Informe de Austeridad en el Gasto - Informe de derechos de autor software | 1. Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. 2. Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos 3. Informe Control Interno Contable 4. Informe de Austeridad en el Gasto 5. Informe de derechos de autor software |  | Conforme | 27.59% | Del total de 29 informes contemplados en el Plan Anual de Auditoría y aprobados por el CICCI, se presentan a continuación los correspondientes al segundo trimestre: - Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - Informe sobre la gestión financiera" | 1, Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2, Informe sobre la gestión financiera
CIG2 | Elaborar informes de Ley | Informes de ley elaborados | Informes programados para 2025 | 100% | (Número de informes elaborados/número de informes de ley contenidos en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de ley | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión | 39% | Del total de 13 informes de ley contemplados en el Plan Anual de Auditoría, se ejecutaron 5, correspondiente al primer trimestre del 2025: - Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. - Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - Informe Control Interno Contable - Informe de Austeridad en el Gasto - Informe de derechos de autor software | 1. Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno. 2. Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos 3. Informe Control Interno Contable 4. Informe de Austeridad en el Gasto 5. Informe de derechos de autor software |  | Conforme | 39% | En el segundo trimestre del año, no se requirió que la OCI presentara informes de ley. | N/A |  | Por favor, revisar el porcentaje de avance de la actividad. En el trimestre se reportó un avance del 39% y en este trimestre se está reportando un 38%. Toda vez que no se requiere presentan informes de ley durante estre trimestre, se entendería que el porcentaje de avance sería el mismo 39% del primer trimestre | 05/08/2025 Conforme
CDI1 | Tramitar las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Atención oportuna y de calidad a las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Porcentaje | 100% | (Quejas, denuncias e informes disciplinarios atendidos oportunamente y de calidad/Quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Revisión diaria de los canales de recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se llevó a cabo la revisión diaria de los canales habilitados para la recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios, en total se recibieron 10 quejas/informes | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 2025 |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se llevó a cabo la revisión diaria de los canales habilitados para la recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios, en total se recibieron 12 quejas/informes | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Registrar en el cuadro de control la información de las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | De enero a marzo se registraron en el cuadro de control todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos, asegurando un seguimiento organizado | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 2025 |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | De Abril a Junio se registraron en el cuadro de control todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos, asegurando un seguimiento organizado | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Durante los meses de enero a marzo todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios fueron resueltos de manera motivada dentro del plazo de quince días hábiles establecido, cumpliendo con los tiempos previstos | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 2025 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Durante los meses de Abril a Junio todas las quejas, denuncias e informes disciplinarios fueron resueltos de manera motivada dentro del plazo de quince días hábiles establecido, cumpliendo con los tiempos previstos | 1. Formato control de expedientes radicados 2. Formato hoja de vida del indicador de denuncias recibidas 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Comunicar al peticionario o informante acerca de la decisión adoptada |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se comunicaron al peticionario o informante todas las decisiones adoptadas respecto a las quejas, denuncias e informes disciplinarios, en los casos que correspondía | 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se comunicaron a los peticionarios o informantes todas las decisiones adoptadas respecto a las quejas, denuncias e informes disciplinarios, en los casos que correspondía | 3. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme
CDI2 | Tramitar los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Atención oportuna y motivada de los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Porcentaje | 100% | (Procesos disciplinarios tramitados / Procesos disciplinario finalizados con motivación y dentro de los términos legales) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Identificar los procesos disciplinarios prontos a vencer en el cuadro de control | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se identificaron en el cuadro de control los procesos disciplinarios próximos a vencer, asegurando un seguimiento oportuno para evitar retrasos. | 1. Formato control de estado de procesos |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se identificaron en el cuadro de control los procesos disciplinarios próximos a vencer, asegurando un seguimiento oportuno para evitar retrasos. | 1. Formato control de estado de procesos |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Verificar que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | De enero a marzo se verificó que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes, lo cual se reportó en el cuadro de control | 1. Formato control de estado de procesos |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | De Abril a Junio se verificó que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes, lo cual se reportó en el cuadro de control | 1. Formato control de estado de procesos |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Durante los meses de enero a marzo se resolvieron de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encontraban en etapa de instrucción, cumpliendo con los plazos establecidos. En total se evacuaron 11 procesos disciplinarios. | 1. Formato control de estado de procesos 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Durante los meses de Abril a Junio se resolvieron de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encontraban en etapa de instrucción, cumpliendo con los plazos establecidos. En total se evacuaron 5 procesos disciplinarios. | 1. Formato control de estado de procesos 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Cuando hubiere lugar, comunicar la decisión de fondo al quejoso |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Entre enero y marzo se comunicó la decisión de fondo al quejoso en los casos que correspondía | 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | Se requiere relacionar un porcentaje de avance de la actividad, toda vez que se está relacionando un avance cualitativo | 50% | Entre Abril a Junio se comunicó la decisión de fondo al quejoso en los casos que correspondía | 2. Formato control de providencias proferidas y comunicaciones |  | 17/07/2025 - Conforme
CDI3 | Realizar acciones preventivas en materia disciplinaria | Creación y divulgación del curso "NormaActiva" sobre lucha contra la corrupción y promoción de la integridad | Porcentaje | 100% | (Actividades programadas/ actividades desarrolladas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Integridad | Crear curso "NormaActiva" | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Oficina Control Disciplinario Interno | 100% | En enero se creó el curso "NormaActiva" en la plataforma virtual | 1. Curso "NormaActiva" en plataforma Sharepoint |  | Conforme | 100% | Actividad cumplida en el trimestre anterior | N/A
[10 empty] | Realizar campaña de divulgación del curso a todos los colaboradores de la Agencia | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina Control Disciplinario Interno | 8.64% | Entre febrero y marzo se divulgó y difundió el curso curso "NormaActiva" a todos los colaboradores | 2. Evidencias de divulgación "Norma Activa" |  | Conforme | 22.22% | Entre Abril y Junio se divulgó y difundió el curso curso "NormaActiva" a todos los colaboradores, también se revisó la participación y se emitieron los certificados de cumplimiento de 378 personas | 1. Evidencias de divulgación "Norma Activa" 2. Base de datos de certificaciones de cumplimiento expedidas |  | 17/07/2025 - Conforme
[10 empty] | Elaborar un informe para evaluar el nivel de participación y recepción del curso | 10% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oficina Control Disciplinario Interno

## PAIV1 (hidden)
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
| Plan de acción 2025 | [12 empty] | Seguimiento 1er trimestre 2025 Corte 31 de marzo de 2025 |  |  |  | Seguimiento 2do trimestre 2025 Corte 30 de junio de 2025 |  |  |  | Seguimiento 3er trimestre 2025 Corte 30 de septiembre de 2025 |  |  |  | Seguimiento 4to trimestre 2025 Corte 31 de diciembre de 2025
No. Hito | Hitos | Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta | Fórmula del Indicador | Tipo de indicador | Objetivo estratégico (PEI) | Política de MIPG relacionada | Actividades | Participación de la actividad en el indicador del hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones
1.05 | Banco de elegibles Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular definido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Proceso de revisión de requisitos habilitantes y publicación del banco preliminar de proyectos elegibles de Bogotá Científica | 30% | 2025-07-04 | 2025-07-18 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación del banco definitivo de elegibles de Bogotá Científica | 40% | 2025-07-19 | 2025-09-19 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Inicio proceso de acompañamiento a proyectos financiados Ecosistema Cientifico | 30% | 2025-09-20 | 2025-11-07 | Gerencia CTeI
1.09 | Piloto Grants de investigación para estudiantes doctorales y posdoctorales (diseño, pilotaje y lanzamiento) | Terminos de referencia estructuados en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Actividades | 1 | Documento de terminos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Estructuración final de términos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y postdoctorales | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia CTeI
1.15 | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito presentada y aprobada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaboración de Documento de Política Pública y plan de acción: negociación de productos clave con díficil receptividad y aprobación | 25% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Radicación Documento Agenda Pública ajustado por entidad líder de PP | 25% | 2025-02-28 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión CONPES D.C. Presentación y aprobación de la PP | 50% | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Gerencia CTeI
1.17 | Sesiones CODECTI 2024- 2025 | Número de sesiones del CODECTI realizadas | Sesiones | 4 | Sumatoria de sesiones del CODECTI realizadas | Producto | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Pre-Codecti primera sesión Codecti | N/A | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Primera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento primer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-03-31 | 2025-04-13 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti segunda sesión Codecti | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Segunda sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento segundo cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti tercera sesión Codecti | N/A | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Tercera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento tercer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti cuarta sesión Codecti | N/A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Cuarta sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Gerencia CTeI
1.25 | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Aportes de Atenea al esquema financiero de BogotaBio | 30% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación TdR para proceso de construcción | 30% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Capitalización BogotáBio vigencia 2025 | 40% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.32 | Ruta de acompañamiento para la formulación y estructuración de los planes de fomento | Planes de fomento acompañados para su estructuración | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Diagnóstico y estructuración de mesas de trabajo | 20% | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Concertación con actores para la conformación de alianzas | 30% | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Realización de mesas técnicas para la formulación y estructuración de los planes de fomento | 50% | 2025-03-06 | 2025-07-31 | Gerencia CTeI
1.34 | Seguimiento a proyectos de investigación Retos Salud | Proyectos de investigación liquidados} | Contratos liquidados | 100% | (Contratos liquidados con informe final proyectos Retos de Salud/Contratos proyectos Retos de Salud)*100 | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Gestión de entrega de productos de proyectos de investigación Convocatorias Retos de Salud 2021-2022-2023 | No aplica | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Liquidación de contratos con informe final proyectos Retos de Salud |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia CTeI
1.40 | Convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | Convocatoria LISTOS realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-04-01 | 2025-06-02 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-07-15 | 2025-08-31 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-10-15 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.41 | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá ralizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Proceso de selección de ganadores de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología | 50% | 2025-09-07 | 2025-11-15 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Ceremonia de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología - Presentación resultados IA | 50% | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Gerencia CTeI
1.47 | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 30% | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Elaboración de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-02-16 | 2025-04-25 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Presentación resultados de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Gerencia CTeI
1.43 | Consolidar las herramientas tecnológicas para el mapeo y registro de proyectos e iniciativas de CTeI | Micrositio BankPro al aire | Micrositio | 1 | Número de micrositios de Bank Pro al aire | Producto | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Puesta en marcha de la versión 3 del formulario de BankPro | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Salida al aire del micrositio BankPro en la página web de ATENEA |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.44 | Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI | Plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI en ejecución | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Estructuración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades BankPro. | 30% | 2025-01-14 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Implementación de las rutas de fortalecimiento de capacidades formuladas en el Plan. | 60% | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Puesta en marcha de las acciones de monitoreo y evaluación asociadas al Plan. | 10% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.45 | Implementación de la ruta de acompañamiento de proyectos. | Proyectos acompañados durante el año | Proyecto | 17 | Sumatoria de proyectos acompañados durante el año | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Acompañamiento a al menos 5 proyectos en fases posteriores a la postulación de proyectos a fuentes SGR de 2024 **Sujeto a cronograma de Minciencias | No aplica | 2025-01-14 | 2025-07-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Actualización de la Ruta de Acompañamiento SGR |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 1 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 1 |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 2 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 1 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 4 proyectos para la postulación al plan de Convocatorias SGR (Plan bienal 2025 -2026) **Sujeto a cronograma de Minciencias |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 2 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 2 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.46 | Diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro | Estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro diseñada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño del Plan de seguimiento y evaluación (Participación: 30%) | 30% | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Formulación del Plan de relacionamiento estratégico de BankPro articulado con el Plan General de Relacionamiento de Atenea | 10% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Lanzamiento de la implementación del Plan de Seguimiento y evaluación (Participación: 60%). | 60% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Equipo de estructuración BankPro
2.01 | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados | 97% | (Número de pagos gestionados/número de pagos total requeridos)*100 | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Revisión y actualización del Manual operativo y guía de apoyos económicos​ | No aplica | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados y culminar 100% pagos 2024-II |  | 2025-01-19 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: realizar la actualización de terceros en BOGDATA para iniciar con el pago de dispersiones a los beneficiarios y tramitar el 97% de los pagos 2025-I |  | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados (rechazos) y culminar pagos (ordinarios) primer semestre 2025. De acuerdo con la habilitación de los pagos a las IES. |  | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
2.04 | Apoyos en especie Convenio Transmilenio | Convenio para apoyos en especie con Transmilenio implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Prórroga o nuevo convenio con Transmilenio (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Ordenar el proceso de recarga tarjeta Tullave - JU1 – JE3 (periodo 2025-2) - (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | Gerencia de Posmedia
2.05 | Estrategia de pasantía implementada | Número de cupos de pasantía social asignados | Cupos | 14000 | Sumatoria de cupos de pasantía social asignados | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Diseño Estrategia de comunicación de pasantía social | No aplica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (2.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 1 - 2025)​ |  | 2025-01-30 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y Publicar el Lineamiento de Pasantía Social 2025 - 1 - Inclusión ETDH​ |  | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 2 - 2025)​ |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 3 - 2025)​ |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL, entidades públicas y privadas (trimestre 4 - 2025)​ |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Posmedia
2.07 | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Convocatoria IES y ETDH | 5% | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT1 | 5% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 1 | 5% | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de formación (600) | 20% | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria IES y ETDH​ | 20% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT2 | 5% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 2 | 20% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de formación (1400) | 20% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Gerencia de Posmedia
2.14 | Beneficiarios adjudicados (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior | Proceso de adjudicación de (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Selección de Estudiantes | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados | 10% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de proceso de giros 2025-1 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-02-20 | 2025-03-20 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro-sem 1 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso de giros 2025-2 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro sem 2 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.15 | Proceso de Transición a la Agencia del Fondo FEST | Transición dl Fondo Fest a la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | 2da conciliación Financiera y Contable y 2da versión de Informe de entrega | 20% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de Acta de transición, Firma de acta de conciliación financiera y contable, Radicación de Informe Final de entrega. | 30% | 2025-04-24 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración, revisión y aprobación de reglamentación del Fondo FEST 2.0 | 30% | 2025-05-02 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso de giros y revisión estado de beneficiarios activos convocatorias anteriores – Sem 2 | 20% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
2.16 | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias de la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Realizar las Mesas técnicas con los FDL y para aprobación de los documentos finales​ | 20% | 2025-01-09 | 2025-01-24 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Aprobación de documentos finales (Revisión previa de los Estudios Previos de cada FDL)​ | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Comités de contratación 1 (Atenea) "Se debe tener en cuenta los tiempos de los comités de los FDL que son diferentes a los de ATENEA" ​ | 15% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso contractual Suscripción de los Convenios con los FDL para la vigencia 2025 | 15% | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Cargue en Secop y suscripción de convenios​ | 10% | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 ​ | 20% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
2.17 | Análisis de la pérdida de créditos y estrategias de abordaje | Pérdida de crédito y estrategias de abordaje analizadas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 2 de 2024 | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Modificación del Manual Operativo JE –2025-1 | 33.33% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 1 de 2025 | 33.33% | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Posmedia
2.32 | JE3-Públicas - Línea fortalecimiento- Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convenios firmados para el fortalecimiento de la Educación Superior | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Verificación y análisis del cumplimiento de metas de FDL | 10% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Documentos precontractuales (Elaboración de estudio previo, análisis de sector y matriz de riesgos) | 10% | 2025-05-05 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Remisión y presentación al comité de documentos contractuales | 10% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración de minuta de convenios con las IES - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de convenios con las IES públicas (solicitud cdp y firmas) - JE3 (Públicas)​ | 20% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y aprobar el Lineamiento de aspirantes JE3 – IES públicas​ | 10% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Validación de requisitos de los Jóvenes postulados en las IES públicas - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados y formalización - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.33 | JE3-Privadas- Liberaciones -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria JE3 privadas formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración y publicación del lineamiento de aspirantes -JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-27 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria dirigida a los aspirantes -JE3 (Privadas)​ | 40% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados y formalización de beneficio -JE3 (Privadas)​ | 20% | 2025-06-11 | 2025-07-15 | Gerencia de Posmedia
2.34 | JE4-Convocatoria abierta -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria abierta JE4 formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta FDL ATENEA - 2025 | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE4 | 10% | 2025-07-31 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación del proceso en SECOP 2 para comentarios | 10% | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamiento de aspirantes JE4 | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria de aspirantes | 40% | 2025-11-11 | 2025-11-18 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados | 20% | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.36 | Gestión e identificación de otros apoyos en especie - 2025 | Otros apoyos en especie identificados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Mapeo de aliados estratégicos del sector privado para complementar la oferta de entregas en especie (transporte, alimentación y salud mental)​ | 20% | 2025-01-07 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración de protocolo de trabajo conjunto con aliados identificados y priorizados​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Identificación de estudiantes por institución formadora que recibe apoyos en especie como alimentación y equipos de computo, vivienda etc. (Segundo Semestre)​ | 40% | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.37 | Diseño e implementación de la estrategia de orientación socio – ocupacional - 2025 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Identificación de oferta y alcance en actividades de orientación socio ocupacional por parte de los aliados.​ | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diseño Estrategia de Comunicación OSO​ | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Generación de requerimientos funcionales para la fase dos del chatbot​ | 30% | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Mapeo de aliados que apoyen y fortalezcan las convocatorias de los programas de la Gerencia de posmedia​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
2.40 | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad y Plan de Acción | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad elaborado | Documento | 1 | Sumatoria de DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad | Producto | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Estado del arte y diagnóstico para las acciones de empleabilidad | No aplica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Mapeo de actores estratégicos empelabilidad y emprendimiento |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de DTS y plan de acción |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diseño de una estrategia de empleabilidad y emprendimiento para beneficiarios de programas posmedia |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diagnóstico y proyecciones egresados con marco de cualificaciones y LinkedIn |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Estrategia de conexión con el sector real |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Acciones de preparación para el mundo laboral y el emprendimiento |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.41 | Elaboración de documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad elaborados | Documento | 3 | Sumatoria de los documentos para implementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Producto | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de bienestar integral (Orientación y permanencia) | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de empleabilidad. |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de emprendimiento |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.43 | Alianzas con el sector real | Alianzas con el sector real firmadas | Alianzas | 15 | Sumatoria de alianzas con el sector real firmadas | Producto | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Gestión a alianzas estratégicas con el sector real | No aplica | 2025-02-24 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de alianzas (15) |  | 2025-03-17 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Catálogo de alianzas estratégicas para la Educación posmedia |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Gerencia de Posmedia
2.45 | Primera Actualización Banco de Oferentes | Banco de oferentes actualizado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Construcción documentos precontractuales | 30% | 2025-05-19 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Evento de Socialización | 10% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación resultados | 40% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma Términos y condiciones / Ampliación del Banco | 20% | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Gerencia de Posmedia
3.04 | Evaluaciones de impacto programas de Posmedia | Evaluación de impacto reaalizada | Evaluación de impacto | 1 | Sumatoria de las evaluaciones de impacto realizadas | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Evaluación cuasi-experimental impacto Talento Capital | No aplica | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Gerencia de Estrategia
3.20 | Notas de política para la difusión y apropiación de la comunidad educativa | Notas de política elaboradas | Documento | 3 | Sumatoria de notas de política elaboradas | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Nota de política sobre el sistema de alertas tempranas | No aplica | 2025-03-03 | 2025-06-02 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Nota de política sobre automatización |  | 2025-06-02 | 2025-09-01 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Nota de política 4: tema por definir |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Gerencia de Estrategia
3.41 | Planes de Talento Humano | Planes de Talento humano elaborados | Documento | 5 | Sumatoria de planes de talento humano elaborados | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Plan de Talento Humano: mujer, dispacidad,minorias étnicas, víctimas, migrantes | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Estrategia
3.10 | Modelo integrado de datos de educación Posmedia | Tableros de datos de educación posmedia visualizados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Estructura de Datos de Contratación Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Estructura de Datos de Financiacion Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Tablero de visualización de datos de permanencia y graduación de posmedia | 30% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Tablero de visualización de datos financiación de educación Posmedia | 30% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.31 | Plataforma Central de datos Fase I | Bases estandarizadas en la plaforma | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Identificación, documentación y estandarización de bases identificadas y priorizadas | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Consolidación de bases estandarizadas en la plataforma | 60% | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.34 | Asistente virtual de consulta de datos | Asistente virtual de consulta de datos lanzado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Selección de herramientas y arquitectura funcional | 20% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Definición de Casos de uso según principales consultas de los usuarios | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Diseño del flujo conversacional | 30% | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Pruebas de usuario y ajustes | 30% | 2025-07-21 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.36 | Algoritmos de selección Posmedia | Algoritmos de selección de posmedia propuestos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseño de algoritmo de selección conforme lineamientos de la convocatoria y propuestas de optimización | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Ejecución y documentación algoritmos de selección convocatorias | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Análisis y entrega de resultados de selección de las convocatorias | 20% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.37 | TIR - ISOES 2025 | TIR e ISOES medidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Gestión y consolidación de información | 15% | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Cálculo y análisis de indicadores | 25% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Retroalimentación y ajustes | 15% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Lanzamiento y socialización TIR e ISOES 2025 | 25% | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Nota técnica ISOES 2025 | 20% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.14 | Sistema de información integrado en ambiente productivo para apoyar el cumplimiento de los ejes estrategicos institucionales. | Sistema de información integrado en pruebas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso | 20% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento | 20% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace | 20% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas | 20% | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 | 10% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro | 10% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Subgerencia TIC
3.16 | Estrategia para el uso y apropiación de inteligencia artificial para orientar la automatización y la productividad de la Entidad. | Caso de uso de inteligencia artifical implementado | Caso de uso | 1 | Caso aplicado | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar un segundo caso de uso o proceso según la hoja de ruta estipulada para la vigencia del año 2025 | No aplica | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
3.18 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Requerimiento funcional implementado | Requerimiento implementado | 1 | Implementación de requerimiento levantado | Producto | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Implementación de requerimientos funcionales para la fase dos del Chatbot | No aplica | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Subgerencia TIC
3.21 | Modelo de seguridad y privacidad de la información | Documento de avance insumo para certificación en la norma ISO 27001 | Documento | 1 | Documento insumo de avance para la certificación | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguridad digital | Documentos insumos para la certificación de un proceso en la norma ISO 27001 | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Subgerencia TIC
3.23 | Medición del Desempeño Institucional | Desempeño institucional medido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jornada inducción generalidades del MIPG para toda la entidad | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Implementación de Recomendaciones MIPG 2024 | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Diligenciamiento y consolidación del Furag | 20% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Retroalimentación de los resultados Furag | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Desarrollo de un documento que detalle las acciones específicas a implementar con el fin de optimizar el puntaje del Furag | 20% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
3.24 | Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas realiazada de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Definición de la estructura del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaboración y publicación del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Aplicación y sistematización de la encuesta a la ciudadanía y los grupos de valor, para conocer las temáticas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Preparación de insumos que se llevará a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaboración del Informe final de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.27 | Plan de acción institucional 2025 | Plan de acción institucional 2025 implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de formatos (Sub. planeación) | 10% | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Revisión y aprobación de jefes responsables de los planes | 10% | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Envío a comité de GyD | 10% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Aprobación y publicación | 20% | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Socialización institucional | 10% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Seguimiento | 40% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.29 | Gestión del presupuesto | Presupuesto disponible para las actividades de la entidad | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Planeación institucional | Resolución de delegacion de la ejecución del presupuesto de inversión y responsabilidades de los gerentes de proyecto | 5% | 2025-01-02 | 2025-01-10 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Circular de seguimiento de proyectos de inversión | 10% | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Cierre seguimiento de proyectos de inversion de 2024 en SEGPLAN Y PIIP | 20% | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para primer semestre de 2025 | 5% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Ajuste de proyectos de inversión a Decreto en la PIIP | 5% | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Informes mensuales del cupo de endeudamiento | 10% | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para segudno semestre 2025 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Anteproyecto de presupuesto 2026 | 40% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Subgerencia de Planeación
3.30 | Modelo de Operación por procesos | Número de procesos rediseñados | Procesos | 11 | Sumatoria de los procesos rediseñados | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar documentos con las directrices de prueba piloto de acuerdo con la identificación de oportunidades de mejora y publicar documentos para el rediseño de procesos | No aplica | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Convocar a los procesos a la presentación de la metodología para el rediseño de procesos 2025. Lo anterior incluye revisión de descripción de la operación, alineación a la estructura organizacional, identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y análisis de riesgos de acuerdo con los cambios en el proceso |  | 2025-02-09 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Definir plan de trabajo con los líderes de procesos para el rediseño de los mismos |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión de Educación Posmedia, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión Jurídica, Gestión de Control Interno, Servicio a la Ciudadanía y Gestión de TICs |  | 2025-03-16 | 2025-07-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Archivo, Gestión del Talento Humano, Gestión de CTI y Gestión de Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.39 | Vigencias futuras | Vigencias futuras gestionadas | Proyecto | 3 | Sumatoria de proyectos de inversión a los cuáles se les han gestionado vigencias futuras | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Informes mensuales de ejecución de vigencias futuras | No aplica | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Gestión de recursos para garantizar el apalancamiento de las solicitudes de vigencias futuras |  | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Fondo Fest - Garantías - Línea de Permanencia) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8138 (Cooperación internacional British Council) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Gestionar a solicitud de las áreas otras vigencias futuras requeridas |  | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de fortalecimiento Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de admisión general Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8041 (Programa Campus CTeI) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
3.01 | Rediseño del Fondo Fest | Actividades desarrolladas para el rediseño del Fondo Fest | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | ICETEX – Fomento a la permanencia: Ajuste al Convenio Fondo Fest | 30% | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Documento Técnico de Soporte estrategia: Fondo Fest | 10% | 2025-01-10 | 2025-02-21 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Créditos Condonables Parciales: Celebración del contrato del tercero que administrará los créditos condonables parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-02-15 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Créditos Condonables Parciales: Hacer el lanzamiento de la convocatoria para selección de beneficiarios Créditos condonables Parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Garantias: vinculación de IES que tendrán cubrimiento por el esquema de garantía (Se adelantará por FNG) | 10% | 2025-09-16 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
[9 empty] | Garantías: otorgamiento garantías a estudiantes según lineamientos del programa | 10% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
3.52 | Implementación de Academia Atenea | Academia Atenea implementada en sus 3 fases | Fases | 3 | Sumatoria de las fases de implementación de la Academia Atenea | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Suscripción contrato con el implementador de la Academia Atenea​ | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Documento Plan Detallado de Implementación |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Definición de la gobernanza de la estrategía (Adminsitración y operación de Academia Atenea) |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Lanzamiento Fase 1 de Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Documento Técnico de Soporte Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Inicio implementación Piloto de Academia Atenea​ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Estructuración reto de innovación para desarrollo de recursos educativos​ |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 2 de la Academia Atenea |  | 2025-09-01 | 2025-09-29 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Integración oferta Talento Capital en Academia Atenea |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 3 de la Academia Atenea |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Andrés Muñoz
4.01 | Reglamento Fondo Cuenta | Fondo cuenta en funcionamiento de acuerdo con el nuevo reglamento | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento del Fondo Cuenta a través del mapeo y organización de los depositos. | 50% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Recaudo por donaciones: ICA voluntario e integración de un modelo de donación de grandes donantes. | 50% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.03 | Banco de Oferentes: JE ETDH/ Programas Ciclo Corto y Formación para el trabajo | Número de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Acompañamientos | 3 | Sumatoria de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Acompañamiento en la conformación del banco de oferentes JE4 ETDH | No aplica | 2025-02-01 | 2024-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Acompañamiento en la estructuración y conformación del banco de oferentes - Campus Ctel |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Apoyo en la estructuración Convocatoria Derivada Banco de Oferentes Ciclo Corto - Convocatoria TI/Habilidades Digitales. |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.04 | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional de la agencia Atenea. | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Compras y contratación públic | Articulación Módulo de Apoyos Económicos con SICORE: Consultar el estado de pago de los apoyos (Pagado-Rechazado) | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Integración SIGA-SEVEN | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Migración SEVEN a SAP: Pruebas Piloto | 10% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Ejecutar la etapa de planeación en sus 4 componentes:• Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Ejecutar la etapa de implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en sus 4 escenarios: i) acceso a la información, ii) acceso a la oferta de bienes y servicios, iii) petición y rendición de cuentas, y iv) participación ciudadana. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 50% | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Plan de formación de ciclo corto para colaboradores de Atenea con el INALDE | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Finalización de las adecuación de la planta física | 8.3% | 2025-01-01 | 2024-04-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Documentación y socialización proceso SARLAFT en la Agencia Atenea | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Contratación Revisoria Fiscal | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Documento revisado comparativo honorarios contratos de prestación de servicios | 8.3% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 100% | 8.3% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
6.10 | Fortalecer la gobernanza de la internacionalización y la diplomacia científica | Proceso de fortalecimiento de la gobernanzas de la internacionalización y la diplomacia científica implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Participar en las sesiones de la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científicia (MIDICI) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Participar en las sesiones de la Comisión Intersectorial de Internacionalización de Bogotá Región (CMIIN) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Crear equipos base en las cinco áreas prioritarias de investigación con las competencias necesarias para planear y ejecutar la estrategia de internacionalización y diplomacia científica. | 40% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.01 | Articulación del sector productivo – academia para la organización del sistema de educación posmedia | Proceso de articulación sector productivo-academia implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Fortalecimiento de las capacidades 35 entidades del sector productivo (empresas, gremios, instituciones) para generar información de necesidades de talento humano (vacantes) a nivel de competencias y habilidades. | 25% | 2025-02-07 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Gestión y definición de alianzas y cupos de beneficiarios de grupos cerrados | 10% | 2025-03-17 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Promoción de la formación de 600 beneficiarios de programas de educación posmedia a traves de grupos cerrados que promuevan la practica laboral, la coformación con sector productivo (formación dual), el contrato de aprendizaje y/o la vinculación laboral. | 40% | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Despacho EFT
[9 empty] | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 6 programas por competencias y/o cualificaciones | 25% | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Despacho EFT
6.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a traves de trayectorias de formación | Instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia diseñados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Contratación del equipo de gestión de la "Implementación del MNC" | 15% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | Despacho EFT
[9 empty] | Realización de talleres de construcción de Instrumentos que desarrollan la movilidad | 15% | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Despacho EFT
[9 empty] | Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación | 25% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | 25% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Despacho EFT
[9 empty] | Diseño de sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | 20% | 2025-09-15 | 2025-12-31 | Despacho EFT
6.09 | Fomentar la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá y que promuevan la cooperación científica y técnica. | Acciones para el formento de la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaborar una base de datos de diáspora científica. | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Difundir de los eventos científicos de Bogotá con la diáspora científica. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Identificar conferencias internacionales de los temas priorizados por los ecosistemas científicos y promover la participación de representantes de los ecosistemas en estas. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Realizar un matchmaking virtual/workshop para vincular diáspora en los ecosistemas científicos y los retos de investigación de Bogotá Científica | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.11 | Promover acciones que fomenten la conformación o el fortalecimiento de las alianzas multiactor y multinivel que compartan intereses estratégicos, facilitando el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional. | Acciones para facilitar el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional promovidas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Priorizar fuentes de financiamiento (de países y organizaciones filantrópicas) para el establecimiento de alianzas. | 20% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de fundraising para Bogotá Científica | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Promover acciones conjuntas entre actores nacionales e internacionales que contribuyan a las estrategias de la Agencia Atenea (CTeI y pos-media). | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Garantizar la articulación de la estrategia de cooperación en las estrategias de la Gerencia de CTeI (Btá Científica- Academia ATENEA) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.12 | Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI, promoviendo su visibilidad y conectividad con actores clave del ecosistema a través de la creación del Nodo Bogotá. | Acciones para Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Realizar encuentros con representantes de empresas, academia y centros de pensamiento para la construcción del Nodo Bogotá. | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Articular una estrategia de internacionalización con los programas de Bogotá Científica (Nodo Bogotá) | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Consolidar instrumentos de difusión de los avances y del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) por parte de investigadores o instituciones públicas, en eventos del Distrito y de la ciudad | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
5.01 | Anteproyecto arquitectónico Kennedy | Modelo de operación integrado diseñado | Modelo | 1 | Sumatoria de modelos de operación integrados diseñados | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Diseño Modelo de operación integrado | No aplica | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
5.06 | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Proceso de factibilidad predial proyecto multicampus Suba | No aplica | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
5.08 | Modelo de oferta integrado | Modelo de oferta Multicampus diseñado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Mesas de trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy | 33.33% | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Despacho Multicampus
[9 empty] | Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
[9 empty] | Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT Kennedy | 33.33% | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
| Estrategia de comunicación para divulgar y socializar la misionalidad, programas y convocatorias de la Agencia Atenea | Estrategia de comunicación implementada. | Actividades | 100% | (Actividades programadas/actividades desarrolladas)*100. | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Implementación de un boletín interno para informar sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 20% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Realización de una campaña de comunicación externa para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 40% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Desarrollar y publicar contenido en redes sociales para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 30% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Producción y difusión de videos informativos y promocionales sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 10% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
| Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | Representación Judicial ejercida en debida forma y dentro de los términos legales establecidos. | Fallos | 90% | (Fallos Favorables notificados/Número de tutelas notificadas /) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Defensa jurídica | Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de Información de procesos judiciales SIPROJ-WEB |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la revisión de los Actos Administrativos enviados a la Oficina Oficina Jurídica | Actos administrativos expedidos por el Director de Atenea revisados | Actos administrativos | 100% | (Número de actos administrativos expedidos/Número de actos administrativos recibidos ) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de los Actos Administrativos remitidos a la Oficina Jurídica | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de revisión de actos administrativos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Emitir los conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica | Conceptos jurídicos solicitados solicitados a la Oficina Jurídica emitidos | Conceptos jurídicos | 100% | (Número de conceptos emitidos/Número de conceptos solicitados) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Proyección del concepto solicitado | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Remisión del concepto emitido a la dependencia o entidad solicitante |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | Mandamientos de pago | 80% | (Número de mandamiento expedidos / titulos ejecutivos que cumplen requisitos de procedibilidad) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Remisión de oficio de gestión persuasiva | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Expedir los mandamientos de pago |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Ejecutar las auditorías aprobado por el CICCI | Informes de auditoria elaborados | Informes de auditoria programados para 2025 | 100% | (Informes de las auditorias/ auditorias programadas en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de auditoría | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Elaborar informes de Ley | Informes de ley elaborados | Informes programados para 2025 | 100% | (Número de informes elaborados/número de informes de ley contenidos en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de ley | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Tramitar las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Atención oportuna y de calidad a las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Porcentaje | 100% | (Quejas, denuncias e informes disciplinarios atendidos oportunamente y de calidad/Quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Revisión diaria de los canales de recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Registrar en el cuadro de control la información de las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Comunicar al peticionario o informante acerca de la decisión adoptada |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Tramitar los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Atención oportuna y motivada de los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Porcentaje | 100% | (Procesos disciplinarios tramitados / Procesos disciplinario finalizados con motivación y dentro de los términos legales) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Identificar los procesos disciplinarios prontos a vencer en el cuadro de control | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Verificar que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Cuando hubiere lugar, comunicar la decisión de fondo al quejoso |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Realizar acciones preventivas en materia disciplinaria | Creación y divulgación del curso "NormaActiva" sobre lucha contra la corrupción y promoción de la integridad | Porcentaje | 100% | (Actividades programadas/ actividades desarrolladas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Integridad | Crear curso "NormaActiva" | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Realizar campaña de divulgación del curso a todos los colaboradores de la Agencia | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Elaborar un informe para evaluar el nivel de participación y recepción del curso | 10% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oficina Control Disciplinario Interno

## Control de modificaciones (hidden)
Número | Fecha | Modificación | Justificación de la modificación | Versión donde quedó la modificación
1 | 2025-03-20 | Se eliminan los hitos 1.09, 1.34, 1.47, 2.16, 2.17, 2.36, 3.36, 3.24, 3.39, 6.10, 6.12, | Corresponde a procedimientos que aún no tendrán un producto. | V2
2 | 2025-03-20 | 1.05. Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular definido" a "Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular implementado" | El nuevo nombre del indicador da cuenta de manera más clara delo que se quiere medir | V2
3 | 2025-03-20 | 1.17. Cambio de la fórmula del indicador. Pasa de "Sumatoria de sesiones del CODECTI realizadas" a "(Número de sesiones realizadas/número de sesiones programadas)*100 | Se modifica la fórmula para lograr la valoración del porcentaje de cumplimiento de lo comprometido | V2
4 | 2025-03-20 | 1.17 Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Sumatoria de sesiones del CODECTI realizadas" a "Porcentaje de sesiones del CODECTI realizadas" | El nuevo nombre del indicador da cuenta de manera más clara de la forma de medición | V2
5 | 2025-03-20 | 1.41 Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá ralizada" a "Reconocimiento realizado a investigadores de CTeI de Bogotá" | El nuevo nombre del indicador explica de mejor manera el producto | V2
6 | 2025-03-20 | 1.43 Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Micrositio BankPro al aire" a "Micrositio BankPro en funcionamiento" | Se modifica para dar claridad a los términos técnicos de las acciones | V2
7 | 2025-03-20 | 1.43 Cambio de la fórmula de indicador. Pasa de "Número de micrositios de Bank Pro al aire" a "Número de micrositios de Bank Pro en funcionamiento" | Se modifica para dar claridad a los términos técnicos de las acciones | V2
8 | 2025-03-20 | 1.45 Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Proyectos acompañados durante el año" a "Porcentaje de proyectos acompañados durante el año" | El nuevo nombre del indicador da cuenta de manera más clara de la forma de medición | V2
9 | 2025-03-20 | 1.45 Cambio en la fórmula del indicador. Pasa de "Sumatoria de proyectos acompañados durante el año" a "(Proyectos acompañados durante el año/ proyectos proyectados para acompañar durante el año)*100" | Se modifica la fórmula para lograr la valoración del porcentaje de cumplimiento de lo comprometido | V2
10 | 2025-03-20 | 2.15 Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Transición del Fondo Fest a la Agencia" a "Porcentaje de transición del fonde Fest a la Agencia" | El nuevo nombre del indicador da cuenta de manera más clara de la forma de medición | V2
11 | 2025-03-20 | 3.29 Cambio del nombre del indicador. Pasa de "Presupuesto disponible para las actividades de la entidad" a "Porcentaje de tramites presupuestales atendidos" | El nuevo nombre del indicador da cuenta de manera más clara de la forma de medición | V2
12 | 2025-03-20 | 4.04 Inclusión de una actividad y modificación del porcentaje de peso de las actividades | Se requiere incluir esta actividad para dar cuenta del cumplimiento de las actividades del Plan de Transparencia y Ética Pública | V2
13 | 2025-03-20 | Adelantar la revisión de los Actos Administrativos enviados a la Oficina Oficina Jurídica | Se unifica con el hito Emitir los conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica porque los procesos están directamente relacionados | V2
14 | 2025-03-20 | Emitir los conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica | Se unifica con el hito Adelantar la revisión de los Actos Administrativos enviados a la Oficina Oficina Jurídica porque los procesos están directamente relacionados | V2
Número | Número del hito a modificar (es el número del hito tal y cómo aparece en el Plan de Acción) | Variable del Plan de Acción que se requiere modificar (hito, nombre del indicador, unidad de medida, meta, fórmula del indicador, actividades, participación de la actividad en el indicador del hito) | ¿Cómo aparece en el actual Plan de Acción? | Modificación tal y como se requiere que aparezca en el Plan de Acción | Justificación de la modificación | Área solicitante | Versión donde quedó la modificación | Fecha de la solicitud
15 | 6.02 | Descripción / Atividades | Realización de talleres de construcción de Instrumentos que desarrollan la movilidad | Realización de talleres para el levantamiento de información sobre planes, programas y proyectos relacionados con movilidad educativa y articulación con el sector productivo | El ajuste en el objetivo final responde a los retrasos registrados en la etapa de validación y en la formalización de la contratación de la Universidad de los Andes, designada como entidad gestora. Dichos retrasos incidieron directamente en el cronograma establecido, requiriendo una redefinición de la meta proyectada. | Despacho EFT | V3 | 2025-09-17
16 | 6.02 | Descripción / Atividades | Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación | Desarrollo de diseño metodológico para la estructuración y validación de procedimientos y herramientas en torno a las trayectorias de formación y movilidades entre vías de cualificación | El ajuste en el objetivo final responde a los retrasos registrados en la etapa de validación y en la formalización de la contratación de la Universidad de los Andes, designada como entidad gestora. Dichos retrasos incidieron directamente en el cronograma establecido, requiriendo una redefinición de la meta proyectada. Así mismo, se precisa el alcance del desarrollo del diseño metodologíco pra darle mayor rigurosidad técnica para el logro del objetivo planteado | Despacho EFT | V3 | 2025-09-17
17 | 6.02 | Descripción / Atividades | Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | Estructuración metodologica de los pilotos para implementación de las trayectorias de formación y movilidad entre vías de cualificación | El ajuste en el objetivo final responde a los retrasos registrados en la etapa de validación y en la formalización de la contratación de la Universidad de los Andes, designada como entidad gestora. Dichos retrasos incidieron directamente en el cronograma establecido, requiriendo una redefinición de la meta proyectada. Así mismo, se precisa el alcance del desarrollo del diseño metodologíco pra darle mayor rigurosidad técnica para el logro del objetivo planteado | Despacho EFT | V3 | 2025-09-17
18 | 6.02 | Descripción / Atividades | Diseño de sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | Diseño de requerimientos funcionales y requerimientos técnicos del sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | El ajuste en el objetivo final responde a los retrasos registrados en la etapa de validación y en la formalización de la contratación de la Universidad de los Andes, designada como entidad gestora. Dichos retrasos incidieron directamente en el cronograma establecido, requiriendo una redefinición de la meta proyectada. Así mismo, se precisa el alcance del desarrollo del diseño metodologíco pra darle mayor rigurosidad técnica para el logro del objetivo planteado | Despacho EFT | V3 | 2025-09-17
19 | 1.05 | Hito | Banco de elegibles Convocatoria Ecosistemas científicos – salud y economía circular implementado | Formalizar la creación de ecosistemas científicos en salud e Inteligencia Artificial | Nuevo mecanismo de estructuración de ecosistemas a partir de las capacidades actuales de las universidades seleccionadas como IES ancla. | CTEI | V3 | 2025-09-17
20 | 1.40 | Actividad | Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | Eliminar actividad | La publicación de proyectos elegidos de la Convocatoria LISTOS se cerró sin ningún elegible posible para continuar el proceso y se plantea hacer una nueva convocatoria para 2026. | CTEI | V3 | 2025-09-17
21 | 1.40 | Actividad | Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | Eliminar actividad | La publicación de proyectos elegidos de la Convocatoria LISTOS se cerró sin ningún elegible posible para continuar el proceso y, se plantea hacer una nueva convocatoria para 2026. | CTEI | V3 | 2025-09-17
22 | 1.40 | Participación de la actividad en el indicador del hito | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud 30% Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud 30% Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades 20% Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades 20% | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud 50% Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud 50% | Debido a la eliminación de dos actividades del hito se redristribuye el porcentaje de participación de las 2 actividades que quedan | CTEI | V3 | 2025-09-19
23 | 1.41 | Hito | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá | Reconocimiento a investigadores e investigaciones de CTeI a través del fortalecimiento de la divulgación científica | Parte de las estrategias de divulgación y apropiación de la CTeI incluyen los reconocimientos a investigadores y sus productos de investigación. | CTEI | V3 | 2025-09-17
24 | 1.44 | Hito | Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI | Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades del Ecosistema de CTeI | El fortalecimiento de las capacidades de los actores de CTeI conlleva una serie de acciones manifestadas en planes, retos o la misma dinamización de cada ecosistema. Financiadores, como la Secretaría de Salud, que apoyan los retos y los mecanismos de participación para fortalecer capacidades de los grupos de interés que hacen CTeI, permiten crear, difundir y aplicar el conocimiento haciendo que los ecosistemas cada vez sean más robustos siendo motores de crecimiento económico y social, donde se generan nuevos conocimientos y tecnologías que pueden traducirse en productos, servicios y procesos innovadores para la Ciudad. | CTEI | V3 | 2025-09-17
25 | 1.45 | Hito | Implementación de la ruta de acompañamiento de proyectos | Implementación de rutas de acompañamiento a startups, empresas de base científica y/o con potencial innovador en el marco del Campus CTIB | Dentro del Programa Campus CTIB se están diseñando rutas diferenciadas de atención para el acompañamiento, desarrollo y escalabilidad de proyectos de innovación y de base científica. El diseño de rutas diferenciadas permite atender las particularidades de cada proyecto para adaptar las estrategias según las necesidades, madurez y potencial de cada uno, lo cual potencia las probabilidades de éxito, optimiza el uso de los recursos, acelera el impacto de la investigación y la innovación. | CTEI | V3 | 2025-09-17
26 | 4.03 | Actividades | Acompañamiento en la conformación del banco de oferentes JE4 ETDH | Acompañamiento jurídico en la estructuración de los procesos de selección derivados de los programas y proyectos de la Educación Posmedia (JE3 - ETDH2) | Se requiere modificar el alcance de la actividad teniendo en cuenta los cronogramas de convocatorias de la Gerencia de Posmedia. Es importante mencionar que el cumplimiento de este hito depende de los requerimientos y solicitudes que se realice desde el área técnica, en este caso de la Gerencia de Posmedia. Durante el periodo en mención se adelantó entre otros acompañamiento jurídico en la estructuración de los procesos de selección derivado de los programas y proyectos correspondientes a JE3 | Corporativa | V3 | 2025-09-18
27 | 4.03 | Actividades | Acompañamiento en la estructuración y conformación del Banco de Oferentes - Campus Ctel | Realizar acompañamiento jurídico y financiero en la estructuración de los procesos de selección de conformidad con los cronogramas establecidos por la Gerencia de Ctel y el Comité de Contratación de la Agencia. | Se requiere la actividad teniendo en cuenta los cronogramas de convocatorias de la Gerencia de Ctel. Es importante mencionar que el cumplimiento de este hito depende de los requerimientos y solicitudes que se realice desde el área técnica, en este caso de la Gerencia de Ctel, razón por la cual si bien se adelantó por parte de la Gerencia Corporativa el acompañamiento durante el primer semestre, se requiere la necesidad de ampliar el alcance para el segundo semestre de 2025 de conformidad con la programación realizada por el área técnica. | Corporativa | V3 | 2025-09-18
28 | 4.04 | Actividades | Migración SIGA a SAP: Pruebas Piloto | Diagnóstico y formulación del proyecto para Integración ERP Atenea - ERP Distrito. | Se requiere la modificación de la actividad ya que se requirió principalmente un diagnóstico inicial de viabilidad de integración entre el ERP de la Agencia Atenea y el ERP del Distrito asi como la formulación del proyecto para su integración. | Corporativa | V3 | 2025-09-18
29 | 4.04 | Actividades | Contratación revisoria fiscal | Definir la necesidad dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2026 del Proceso de Contratación de Revisoria Fiscal para la Agencia Atenea. | Teniendo en cuenta los análisis y revisiones que se adelantaron a la necesidad y a las diferentes cotizaciones asi como su presentación a Consejo Directivo para su aprobación, es necesario modificar el alcance de la actividad respecto a la necesidad de definir en el Plan Anual de Adquisiciones 2026. De igual manera se definió un hito adicional el cual corresponde a la contratación de una asesoria integral para el último trimestre de 2025 | Corporativa | V3 | 2025-09-18
30 | 5.06 | Actividades | Proceso de Factibilidad predial Proyecto Multicampus Suba | Eliminación | Se elimina porque el proceso con Suba no esta definido ni la financiación ni los predios donde se desarrollaria | Corporativa | V3 | 2025-09-18
31 | 5.08 | Actividades | Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT | Eliminación | Se elimina el proceso ya que depende de la construcción y definición del modelo de operación de Kennedy y la garantia de finnciación por parte del MEN aún no ha sido definido. | Corporativa | V3 | 2025-09-18
32 | 5.08 | Actividades | Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy | Eliminación | Se elimina el proceso ya que depende de la construcción y definición del modelo de operación de Kennedy y la garantia de finnciación por parte del MEN aún no ha sido definido. | Corporativa | V3 | 2025-09-18
33 | 5.08 | Participación de la actividad en el indicador del hito | Modelo de oferta integrado | Cumplimiento del 100% del indicador | Teniendo en cuenta que la actividad "Mesas de Trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy" se reporto con porcentaje del 100% de cumplimiento con corte al 30 de junio de 2025, se requiere que el peso porcentual del indicador se de al 100% de acuerdo a que se requiere la eliminación de las actividades "Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT" y "Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy" de conformidad con la justificación anteriormente relacionada. | Corporativa | V3 | 2025-09-18
34 | 5.01 | Actividades | Diseño Modelo de operación integrado | Eliminación | Se elimina el proceso ya que depende de la construcción y definición del modelo de operación de Kennedy y la garantia de finnciación por parte del MEN aún no ha sido definido. | Corporativa | V3 | 2025-09-18
35 | 3.14 | Actividades | Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 | Eliminación | Actuamente el equipo TIC y BankPro se encuentra definiendo los requerimientos técnicos y funcionales de la plataforma, por lo anterior se requiere eliminar las actividades para esta vigencia2025 y programarlas para la siguiente vigencia,debido al nivel de madurez necesario para el levantamiento de los requerimientos | TIC | V3 | 2025-09-17
36 | 3.14 | Actividades | Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro | Eliminación | Actuamente el equipo TIC y BankPro se encuentra definiendo los requerimientos técnicos y funcionales de la plataforma, por lo anterior se requiere eliminar las actividades para esta vigencia2025 y programarlas para la siguiente vigencia,debido al nivel de madurez necesario para el levantamiento de los requerimientos | TIC | V3 | 2025-09-17
37 | 3.14 | Participación de la actividad en el indicador del hito | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso 20% Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento 20% Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace 20% Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas 20% Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 10% Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro 10% | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso 20% Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento 20% Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace 30,00% Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas 30,00% | Debido a la eliminación de dos actividades del hito se redristribuye el porcentaje de participación de las 4 actividades que quedan | TIC | V3 | 2025-09-19

## Mod propu V2 (hidden)
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
Plan de acción 2025
Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024-2027
Objetivo Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo |  | Meta Plan de Desarrollo
3. Bogotá confía en su potencial |  | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano |  | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano.
|  | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. |  | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial.
|  | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. |  | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados.
Objetivos estratégicos Atenea
1. Incrementar número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia.
2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida.
3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.
4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta
5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad.
6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial.
7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad
Proyectos de inversión
Número del proyecto | Nombre del proyecto | Metas del proyecto |  |  |  |  | Presupuesto cuatrienio | Gerente del proyecto
7913 | Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas con renovación de matrícula en el marco de la estrategias Jóvenes a la U y la U en Tú Colegio. |  |  |  |  | 699890141935 | Gerente de Educación Posmedia
8122 | Fortalecimiento e implementación de estrategias de acceso y permanencia en programas de educación posmedia pertinentes y acordes con las demandas sociales y productivas de Bogotá D.C. | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. 4. Habilitar el acceso de personas a contenidos diversos, flexibles y pertinentes de nivelación, formación y orientación sociocupacional, a través de un ecosistema digital para el aprendizaje. 5. Entregar a personas apoyos de sostenimiento que promuevan la permanencia en la educación posmedia. |  |  |  |  | 737738306029 | Gerente de Educación Posmedia
8138 | Implementación de estrategias de formación a través de ciclos cortos y/o certificaciones que permitan adquirir las habilidades y competencias necesarias para mejorar la empleabilidad en Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. 2. Beneficiar a 1.500 personas con estrategias que promuevan el involucramiento, la permanencia, calidad y conexión con el sector real en programas de ciclos cortos y/o certificaciones. |  |  |  |  | 73886624551 | Gerente de Educación Posmedia
8141 | Consolidación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para facilitar la resolución de necesidades y retos de Bogotá D.C. | 1. Finaciar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. 4. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel maestría. 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. |  |  |  |  | 423768882984 | Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación
8029 | Fortalecimiento institucional para la gestión de la educación posmedia, la ciencia y la tecnología en Bogotá D.C. | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). 6. Consolidar sistemas de información asociados a los procesos administrativos, financieros y contractuales. 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. 10. Desarrollar documentos de lineamientos técnicos derivados de la gestión de la dirección de la Agencia 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea. |  |  |  |  | 67377863526 | Gerente Corporativa
Planes generales de compra
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como sus modificaciones se publican en la página Web de la Agencia Atenea y pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
| Plan de acción 2025 | [14 empty] | Seguimiento 1er trimestre 2025 Corte 31 de marzo de 2025 |  |  |  | Seguimiento 2do trimestre 2025 Corte 30 de junio de 2025 |  |  |  | Seguimiento 3er trimestre 2025 Corte 30 de septiembre de 2025 |  |  |  | Seguimiento 4to trimestre 2025 Corte 31 de diciembre de 2025
No. Hito | Hitos | Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta | Fórmula del Indicador | Tipo de indicador | Desagregación | Objetivo estratégico (PEI) | Política de MIPG relacionada | Actividades | Participación de la actividad en el indicador del hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Comentarios | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones
1.05 | Banco de elegibles Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Proceso de revisión de requisitos habilitantes y publicación del banco preliminar de proyectos elegibles de Bogotá Científica | 30% | 2025-07-04 | 2025-07-18 | Gerencia CTeI | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular implementado
[10 empty] | Publicación del banco definitivo de elegibles de Bogotá Científica | 40% | 2025-07-19 | 2025-09-19 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Inicio proceso de acompañamiento a proyectos financiados Ecosistema Cientifico | 30% | 2025-09-20 | 2025-11-07 | Gerencia CTeI
1.09 | Piloto Grants de investigación para estudiantes doctorales y posdoctorales (diseño, pilotaje y lanzamiento) | Terminos de referencia estructuados en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Actividades | 1 | Documento de terminos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Producto | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Estructuración final de términos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y postdoctorales | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia CTeI | Eliminar
1.15 | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito presentada y aprobada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaboración de Documento de Política Pública y plan de acción: negociación de productos clave con díficil receptividad y aprobación | 25% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Radicación Documento Agenda Pública ajustado por entidad líder de PP | 25% | 2025-02-28 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Sesión CONPES D.C. Presentación y aprobación de la PP | 50% | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Gerencia CTeI
1.17 | Sesiones CODECTI 2024- 2025 | Porcentaje de sesiones del CODECTI realizadas | Sesiones | 4 | (Número de sesiones realizadas/número de sesiones programadas)*100 | Producto | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Pre-Codecti primera sesión Codecti | N/A | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Gerencia CTeI | Formula cambiar por numero de sesiones realizadas/numero de programadas
[10 empty] | Primera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Sesión de seguimiento primer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-03-31 | 2025-04-13 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Pre-Codecti segunda sesión Codecti | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Segunda sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Sesión de seguimiento segundo cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Pre-Codecti tercera sesión Codecti | N/A | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Tercera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Sesión de seguimiento tercer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Pre-Codecti cuarta sesión Codecti | N/A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Cuarta sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Gerencia CTeI
1.25 | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Aportes de Atenea al esquema financiero de BogotaBio | 30% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | No es claro cuál es el producto
[10 empty] | Publicación TdR para proceso de construcción | 30% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Capitalización BogotáBio vigencia 2025 | 40% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.32 | Ruta de acompañamiento para la formulación y estructuración de los planes de fomento | Planes de fomento acompañados para su estructuración | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Diagnóstico y estructuración de mesas de trabajo | 20% | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Gerencia CTeI | Hace falta una actividad de un producto que de cuenta del avance en la estructuraci´n
[10 empty] | Concertación con actores para la conformación de alianzas | 30% | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Realización de mesas técnicas para la formulación y estructuración de los planes de fomento | 50% | 2025-03-06 | 2025-07-31 | Gerencia CTeI
1.34 | Seguimiento a proyectos de investigación Retos Salud | Proyectos de investigación liquidados | Contratos liquidados | 100% | (Contratos liquidados con informe final proyectos Retos de Salud/Contratos proyectos Retos de Salud)*100 | Producto | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Gestión de entrega de productos de proyectos de investigación Convocatorias Retos de Salud 2021-2022-2023 | No aplica | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | Eliminar
[10 empty] | Liquidación de contratos con informe final proyectos Retos de Salud |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia CTeI
1.40 | Convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | Convocatoria LISTOS realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-04-01 | 2025-06-02 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-07-15 | 2025-08-31 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-10-15 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.41 | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá | Reconocimiento realizado a investigadores de CTeI de Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Proceso de selección de ganadores de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología | 50% | 2025-09-07 | 2025-11-15 | Gerencia CTeI | Reconocimiento realizado a investigadores
[10 empty] | Ceremonia de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología - Presentación resultados IA | 50% | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Gerencia CTeI
1.47 | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 30% | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Gerencia CTeI | Eliminar
[10 empty] | Elaboración de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-02-16 | 2025-04-25 | Gerencia CTeI
[10 empty] | Presentación resultados de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Gerencia CTeI
1.43 | Consolidar las herramientas tecnológicas para el mapeo y registro de proyectos e iniciativas de CTeI | Micrositio BankPro en funcionamiento | Micrositio | 1 | Número de micrositios de Bank Pro en funcionamiento | Producto | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Puesta en marcha de la versión 3 del formulario de BankPro | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro | Micrositio BankPro en funcionamiento
[10 empty] | Salida al aire del micrositio BankPro en la página web de ATENEA |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.44 | Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI | Plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI en ejecución | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Estructuración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades BankPro. | 30% | 2025-01-14 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Implementación de las rutas de fortalecimiento de capacidades formuladas en el Plan. | 60% | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Puesta en marcha de las acciones de monitoreo y evaluación asociadas al Plan. | 10% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.45 | Implementación de la ruta de acompañamiento de proyectos. | Porcentaje de proyectos acompañados durante el año | Proyecto | 17 | (Proyectos acompañados durante el año/ proyectos proyectados para acompañar durante el año)*100 | Producto | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Acompañamiento a al menos 5 proyectos en fases posteriores a la postulación de proyectos a fuentes SGR de 2024 **Sujeto a cronograma de Minciencias | No aplica | 2025-01-14 | 2025-07-31 | Equipo de estructuración BankPro | Cambiar la fórmula del indicador por porcentaje
[10 empty] | Actualización de la Ruta de Acompañamiento SGR |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 1 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 1 |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 2 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 1 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 4 proyectos para la postulación al plan de Convocatorias SGR (Plan bienal 2025 -2026) **Sujeto a cronograma de Minciencias |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 2 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 2 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.46 | Diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro | Estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro diseñada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño del Plan de seguimiento y evaluación (Participación: 30%) | 30% | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Formulación del Plan de relacionamiento estratégico de BankPro articulado con el Plan General de Relacionamiento de Atenea | 10% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo de estructuración BankPro
[10 empty] | Lanzamiento de la implementación del Plan de Seguimiento y evaluación (Participación: 60%). | 60% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Equipo de estructuración BankPro
2.01 | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados | 97% | (Número de pagos gestionados/número de pagos total requeridos)*100 | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Revisión y actualización del Manual operativo y guía de apoyos económicos​ | No aplica | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados y culminar 100% pagos 2024-II |  | 2025-01-19 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | 1er trimestre: realizar la actualización de terceros en BOGDATA para iniciar con el pago de dispersiones a los beneficiarios y tramitar el 97% de los pagos 2025-I |  | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados (rechazos) y culminar pagos (ordinarios) primer semestre 2025. De acuerdo con la habilitación de los pagos a las IES. |  | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
2.04 | Apoyos en especie Convenio Transmilenio | Convenio para apoyos en especie con Transmilenio implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Prórroga o nuevo convenio con Transmilenio (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Ordenar el proceso de recarga tarjeta Tullave - JU1 – JE3 (periodo 2025-2) - (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | Gerencia de Posmedia
2.05 | Estrategia de pasantía implementada | Número de cupos de pasantía social asignados | Cupos | 14000 | Sumatoria de cupos de pasantía social asignados | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Diseño Estrategia de comunicación de pasantía social | No aplica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (2.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 1 - 2025)​ |  | 2025-01-30 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaborar y Publicar el Lineamiento de Pasantía Social 2025 - 1 - Inclusión ETDH​ |  | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 2 - 2025)​ |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 3 - 2025)​ |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL, entidades públicas y privadas (trimestre 4 - 2025)​ |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Posmedia
2.07 | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Convocatoria IES y ETDH | 5% | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT1 | 5% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 1 | 5% | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Inicio de formación (600) | 20% | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Convocatoria IES y ETDH​ | 20% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT2 | 5% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 2 | 20% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Inicio de formación (1400) | 20% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Gerencia de Posmedia
2.14 | Beneficiarios adjudicados (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior | Proceso de adjudicación de (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Selección de Estudiantes | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de resultados | 10% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Inicio de proceso de giros 2025-1 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-02-20 | 2025-03-20 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro-sem 1 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Proceso de giros 2025-2 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro sem 2 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.15 | Proceso de Transición a la Agencia del Fondo FEST | Porcentaje de transición del fonde Fest a la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | 2da conciliación Financiera y Contable y 2da versión de Informe de entrega | 20% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | Porcentaje de transición del fonde Fest a la Agencia
[10 empty] | Firma de Acta de transición, Firma de acta de conciliación financiera y contable, Radicación de Informe Final de entrega. | 30% | 2025-04-24 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaboración, revisión y aprobación de reglamentación del Fondo FEST 2.0 | 30% | 2025-05-02 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Proceso de giros y revisión estado de beneficiarios activos convocatorias anteriores – Sem 2 | 20% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
2.16 | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias de la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Realizar las Mesas técnicas con los FDL y para aprobación de los documentos finales​ | 20% | 2025-01-09 | 2025-01-24 | Gerencia de Posmedia | Eliminar
[10 empty] | Aprobación de documentos finales (Revisión previa de los Estudios Previos de cada FDL)​ | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Comités de contratación 1 (Atenea) "Se debe tener en cuenta los tiempos de los comités de los FDL que son diferentes a los de ATENEA" ​ | 15% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Proceso contractual Suscripción de los Convenios con los FDL para la vigencia 2025 | 15% | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Cargue en Secop y suscripción de convenios​ | 10% | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 ​ | 20% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
2.17 | Análisis de la pérdida de créditos y estrategias de abordaje | Pérdida de crédito y estrategias de abordaje analizadas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 2 de 2024 | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Posmedia | Eliminar
[10 empty] | Modificación del Manual Operativo JE –2025-1 | 33.33% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 1 de 2025 | 33.33% | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Posmedia
2.32 | JE3-Públicas - Línea fortalecimiento- Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convenios firmados para el fortalecimiento de la Educación Superior | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Verificación y análisis del cumplimiento de metas de FDL | 10% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Documentos precontractuales (Elaboración de estudio previo, análisis de sector y matriz de riesgos) | 10% | 2025-05-05 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Remisión y presentación al comité de documentos contractuales | 10% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaboración de minuta de convenios con las IES - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Firma de convenios con las IES públicas (solicitud cdp y firmas) - JE3 (Públicas)​ | 20% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaborar y aprobar el Lineamiento de aspirantes JE3 – IES públicas​ | 10% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Validación de requisitos de los Jóvenes postulados en las IES públicas - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de resultados y formalización - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.33 | JE3-Privadas- Liberaciones -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria JE3 privadas formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia | Hito mal escrito
[10 empty] | Elaboración y publicación del lineamiento de aspirantes -JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-27 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Convocatoria dirigida a los aspirantes -JE3 (Privadas)​ | 40% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de resultados y formalización de beneficio -JE3 (Privadas)​ | 20% | 2025-06-11 | 2025-07-15 | Gerencia de Posmedia
2.34 | JE4-Convocatoria abierta -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria abierta JE4 formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta FDL ATENEA - 2025 | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE4 | 10% | 2025-07-31 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación del proceso en SECOP 2 para comentarios | 10% | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Lineamiento de aspirantes JE4 | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Convocatoria de aspirantes | 40% | 2025-11-11 | 2025-11-18 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de resultados | 20% | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.36 | Gestión e identificación de otros apoyos en especie - 2025 | Otros apoyos en especie identificados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Mapeo de aliados estratégicos del sector privado para complementar la oferta de entregas en especie (transporte, alimentación y salud mental)​ | 20% | 2025-01-07 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | Eliminar
[10 empty] | Elaboración de protocolo de trabajo conjunto con aliados identificados y priorizados​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Identificación de estudiantes por institución formadora que recibe apoyos en especie como alimentación y equipos de computo, vivienda etc. (Segundo Semestre)​ | 40% | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.37 | Diseño e implementación de la estrategia de orientación socio – ocupacional - 2025 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Identificación de oferta y alcance en actividades de orientación socio ocupacional por parte de los aliados.​ | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Diseño Estrategia de Comunicación OSO​ | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Generación de requerimientos funcionales para la fase dos del chatbot​ | 30% | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Mapeo de aliados que apoyen y fortalezcan las convocatorias de los programas de la Gerencia de posmedia​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
2.40 | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad y Plan de Acción | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad elaborado | Documento | 1 | Sumatoria de DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad | Producto | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Estado del arte y diagnóstico para las acciones de empleabilidad | No aplica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Mapeo de actores estratégicos empelabilidad y emprendimiento |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación de DTS y plan de acción |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Diseño de una estrategia de empleabilidad y emprendimiento para beneficiarios de programas posmedia |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Diagnóstico y proyecciones egresados con marco de cualificaciones y LinkedIn |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Estrategia de conexión con el sector real |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Acciones de preparación para el mundo laboral y el emprendimiento |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.41 | Elaboración de documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad elaborados | Documento | 3 | Sumatoria de los documentos para implementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Producto | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de bienestar integral (Orientación y permanencia) | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de empleabilidad. |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de emprendimiento |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.43 | Alianzas con el sector real | Alianzas con el sector real firmadas | Alianzas | 15 | Sumatoria de alianzas con el sector real firmadas | Producto | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Gestión a alianzas estratégicas con el sector real | No aplica | 2025-02-24 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Firma de alianzas (15) |  | 2025-03-17 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Catálogo de alianzas estratégicas para la Educación posmedia |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Gerencia de Posmedia
2.45 | Primera Actualización Banco de Oferentes | Banco de oferentes actualizado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Construcción documentos precontractuales | 30% | 2025-05-19 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Evento de Socialización | 10% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Publicación resultados | 40% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Gerencia de Posmedia
[10 empty] | Firma Términos y condiciones / Ampliación del Banco | 20% | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Gerencia de Posmedia
3.04 | Evaluaciones de impacto programas de Posmedia | Evaluación de impacto reaalizada | Evaluación de impacto | 1 | Sumatoria de las evaluaciones de impacto realizadas | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Evaluación cuasi-experimental impacto Talento Capital | No aplica | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Gerencia de Estrategia
3.20 | Notas de política para la difusión y apropiación de la comunidad educativa | Notas de política elaboradas | Documento | 3 | Sumatoria de notas de política elaboradas | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Nota de política sobre el sistema de alertas tempranas | No aplica | 2025-03-03 | 2025-06-02 | Gerencia de Estrategia
[10 empty] | Nota de política sobre automatización |  | 2025-06-02 | 2025-09-01 | Gerencia de Estrategia
[10 empty] | Nota de política 4: tema por definir |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Gerencia de Estrategia
3.41 | Planes de Talento Humano | Planes de Talento humano elaborados | Documento | 5 | Sumatoria de planes de talento humano elaborados | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Plan de Talento Humano: mujer, dispacidad,minorias étnicas, víctimas, migrantes | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Estrategia
3.10 | Modelo integrado de datos de educación Posmedia | Tableros de datos de educación posmedia visualizados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Estructura de Datos de Contratación Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Estructura de Datos de Financiacion Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Tablero de visualización de datos de permanencia y graduación de posmedia | 30% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Tablero de visualización de datos financiación de educación Posmedia | 30% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.31 | Plataforma Central de datos Fase I | Bases estandarizadas en la plaforma | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Identificación, documentación y estandarización de bases identificadas y priorizadas | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Consolidación de bases estandarizadas en la plataforma | 60% | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.34 | Asistente virtual de consulta de datos | Asistente virtual de consulta de datos lanzado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Selección de herramientas y arquitectura funcional | 20% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Definición de Casos de uso según principales consultas de los usuarios | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Diseño del flujo conversacional | 30% | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Pruebas de usuario y ajustes | 30% | 2025-07-21 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.36 | Algoritmos de selección Posmedia | Algoritmos de selección de posmedia propuestos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseño de algoritmo de selección conforme lineamientos de la convocatoria y propuestas de optimización | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información | Eliminar
[10 empty] | Ejecución y documentación algoritmos de selección convocatorias | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Análisis y entrega de resultados de selección de las convocatorias | 20% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.37 | TIR - ISOES 2025 | TIR e ISOES medidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Gestión y consolidación de información | 15% | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Cálculo y análisis de indicadores | 25% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Retroalimentación y ajustes | 15% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Lanzamiento y socialización TIR e ISOES 2025 | 25% | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Subgerencia de Análisis de Información
[10 empty] | Nota técnica ISOES 2025 | 20% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.14 | Sistema de información integrado en ambiente productivo para apoyar el cumplimiento de los ejes estrategicos institucionales. | Sistema de información integrado en pruebas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso | 20% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Subgerencia TIC
[10 empty] | Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento | 20% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Subgerencia TIC
[10 empty] | Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace | 20% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[10 empty] | Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas | 20% | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Subgerencia TIC
[10 empty] | Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 | 10% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[10 empty] | Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro | 10% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Subgerencia TIC
3.16 | Estrategia para el uso y apropiación de inteligencia artificial para orientar la automatización y la productividad de la Entidad. | Caso de uso de inteligencia artifical implementado | Caso de uso | 1 | Caso aplicado | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar un segundo caso de uso o proceso según la hoja de ruta estipulada para la vigencia del año 2025 | No aplica | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
3.18 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Requerimiento funcional implementado | Requerimiento implementado | 1 | Implementación de requerimiento levantado | Producto | No aplica | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Implementación de requerimientos funcionales para la fase dos del Chatbot | No aplica | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Subgerencia TIC
3.21 | Modelo de seguridad y privacidad de la información | Documento de avance insumo para certificación en la norma ISO 27001 | Documento | 1 | Documento insumo de avance para la certificación | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguridad digital | Documentos insumos para la certificación de un proceso en la norma ISO 27001 | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Subgerencia TIC
3.23 | Medición del Desempeño Institucional | Desempeño institucional medido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jornada inducción generalidades del MIPG para toda la entidad | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Implementación de Recomendaciones MIPG 2024 | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Diligenciamiento y consolidación del Furag | 20% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Retroalimentación de los resultados Furag | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Desarrollo de un documento que detalle las acciones específicas a implementar con el fin de optimizar el puntaje del Furag | 20% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
3.24 | Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas realiazada de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Definición de la estructura del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | Eliminar
[10 empty] | Elaboración y publicación del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Aplicación y sistematización de la encuesta a la ciudadanía y los grupos de valor, para conocer las temáticas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Preparación de insumos que se llevará a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Elaboración del Informe final de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.27 | Plan de acción institucional 2025 | Plan de acción institucional 2025 implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de formatos (Sub. planeación) | 10% | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Revisión y aprobación de jefes responsables de los planes | 10% | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Envío a comité de GyD | 10% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Aprobación y publicación | 20% | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Socialización institucional | 10% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Seguimiento | 40% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.29 | Gestión del presupuesto | Porcentaje de trámites presupuestales atendidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Planeación institucional | Resolución de delegacion de la ejecución del presupuesto de inversión y responsabilidades de los gerentes de proyecto | 5% | 2025-01-02 | 2025-01-10 | Subgerencia de Planeación | Porcentaje de tramites presupuestales atendidos
[10 empty] | Circular de seguimiento de proyectos de inversión | 10% | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Cierre seguimiento de proyectos de inversion de 2024 en SEGPLAN Y PIIP | 20% | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para primer semestre de 2025 | 5% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Ajuste de proyectos de inversión a Decreto en la PIIP | 5% | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Informes mensuales del cupo de endeudamiento | 10% | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para segudno semestre 2025 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Anteproyecto de presupuesto 2026 | 40% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Subgerencia de Planeación
3.30 | Modelo de Operación por procesos | Número de procesos rediseñados | Procesos | 11 | Sumatoria de los procesos rediseñados | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar documentos con las directrices de prueba piloto de acuerdo con la identificación de oportunidades de mejora y publicar documentos para el rediseño de procesos | No aplica | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Convocar a los procesos a la presentación de la metodología para el rediseño de procesos 2025. Lo anterior incluye revisión de descripción de la operación, alineación a la estructura organizacional, identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y análisis de riesgos de acuerdo con los cambios en el proceso |  | 2025-02-09 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Definir plan de trabajo con los líderes de procesos para el rediseño de los mismos |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión de Educación Posmedia, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión Jurídica, Gestión de Control Interno, Servicio a la Ciudadanía y Gestión de TICs |  | 2025-03-16 | 2025-07-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Archivo, Gestión del Talento Humano, Gestión de CTI y Gestión de Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.39 | Vigencias futuras | Vigencias futuras gestionadas | Proyecto | 3 | Sumatoria de proyectos de inversión a los cuáles se les han gestionado vigencias futuras | Producto | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Informes mensuales de ejecución de vigencias futuras | No aplica | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | Eliminar
[10 empty] | Gestión de recursos para garantizar el apalancamiento de las solicitudes de vigencias futuras |  | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Fondo Fest - Garantías - Línea de Permanencia) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Proyecto de inversión 8138 (Cooperación internacional British Council) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Gestionar a solicitud de las áreas otras vigencias futuras requeridas |  | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de fortalecimiento Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de admisión general Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[10 empty] | Proyecto de inversión 8041 (Programa Campus CTeI) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
3.01 | Rediseño del Fondo Fest | Actividades desarrolladas para el rediseño del Fondo Fest | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | ICETEX – Fomento a la permanencia: Ajuste al Convenio Fondo Fest | 30% | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[10 empty] | Documento Técnico de Soporte estrategia: Fondo Fest | 10% | 2025-01-10 | 2025-02-21 | Gerencia de Estrategia
[10 empty] | Créditos Condonables Parciales: Celebración del contrato del tercero que administrará los créditos condonables parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-02-15 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[10 empty] | Créditos Condonables Parciales: Hacer el lanzamiento de la convocatoria para selección de beneficiarios Créditos condonables Parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Alexis Pérez
[10 empty] | Garantias: vinculación de IES que tendrán cubrimiento por el esquema de garantía (Se adelantará por FNG) | 10% | 2025-09-16 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
[10 empty] | Garantías: otorgamiento garantías a estudiantes según lineamientos del programa | 10% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
3.52 | Implementación de Academia Atenea | Academia Atenea implementada en sus 3 fases | Fases | 3 | Sumatoria de las fases de implementación de la Academia Atenea | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Suscripción contrato con el implementador de la Academia Atenea​ | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Documento Plan Detallado de Implementación |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Definición de la gobernanza de la estrategía (Adminsitración y operación de Academia Atenea) |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Lanzamiento Fase 1 de Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Documento Técnico de Soporte Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Inicio implementación Piloto de Academia Atenea​ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Estructuración reto de innovación para desarrollo de recursos educativos​ |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 2 de la Academia Atenea |  | 2025-09-01 | 2025-09-29 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Integración oferta Talento Capital en Academia Atenea |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Andrés Muñoz
[10 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 3 de la Academia Atenea |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Andrés Muñoz
4.01 | Reglamento Fondo Cuenta | Fondo cuenta en funcionamiento de acuerdo con el nuevo reglamento | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento del Fondo Cuenta a través del mapeo y organización de los depositos. | 50% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Recaudo por donaciones: ICA voluntario e integración de un modelo de donación de grandes donantes. | 50% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.03 | Banco de Oferentes: JE ETDH/ Programas Ciclo Corto y Formación para el trabajo | Número de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Acompañamientos | 3 | Sumatoria de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Producto | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Acompañamiento en la conformación del banco de oferentes JE4 ETDH | No aplica | 2025-02-01 | 2024-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Acompañamiento en la estructuración y conformación del banco de oferentes - Campus Ctel |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Apoyo en la estructuración Convocatoria Derivada Banco de Oferentes Ciclo Corto - Convocatoria TI/Habilidades Digitales. |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.04 | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional de la agencia Atenea. | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Compras y contratación públic | Articulación Módulo de Apoyos Económicos con SICORE: Consultar el estado de pago de los apoyos (Pagado-Rechazado) | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | Inclusión de una actividad y cambio de porcentaje de los pesos de las actividades. Solicitado por la Gerencia Coportaiva
[10 empty] | Integración SIGA-SEVEN | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Migración SEVEN a SAP: Pruebas Piloto | 10% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Ejecutar la etapa de planeación en sus 4 componentes:• Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Ejecutar la etapa de implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en sus 4 escenarios: i) acceso a la información, ii) acceso a la oferta de bienes y servicios, iii) petición y rendición de cuentas, y iv) participación ciudadana. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 50% | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Plan de formación de ciclo corto para colaboradores de Atenea con el INALDE | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Finalización de las adecuación de la planta física | 8.3% | 2025-01-01 | 2024-04-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Documentación y socialización proceso SARLAFT en la Agencia Atenea | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Contratación Revisoria Fiscal | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Documento revisado comparativo honorarios contratos de prestación de servicios | 8.3% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 100% | 8.3% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[10 empty] | Cumplimiento del 100% de las actividades descritas en el Plan de Transparencia y Etica Pública (PTEP) componente 3 | 5% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Gestión Administrativa
6.10 | Fortalecer la gobernanza de la internacionalización y la diplomacia científica | Proceso de fortalecimiento de la gobernanzas de la internacionalización y la diplomacia científica implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Participar en las sesiones de la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científicia (MIDICI) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | Eliminar
[10 empty] | Participar en las sesiones de la Comisión Intersectorial de Internacionalización de Bogotá Región (CMIIN) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Crear equipos base en las cinco áreas prioritarias de investigación con las competencias necesarias para planear y ejecutar la estrategia de internacionalización y diplomacia científica. | 40% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.01 | Articulación del sector productivo – academia para la organización del sistema de educación posmedia | Proceso de articulación sector productivo-academia implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Fortalecimiento de las capacidades 35 entidades del sector productivo (empresas, gremios, instituciones) para generar información de necesidades de talento humano (vacantes) a nivel de competencias y habilidades. | 25% | 2025-02-07 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[10 empty] | Gestión y definición de alianzas y cupos de beneficiarios de grupos cerrados | 10% | 2025-03-17 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[10 empty] | Promoción de la formación de 600 beneficiarios de programas de educación posmedia a traves de grupos cerrados que promuevan la practica laboral, la coformación con sector productivo (formación dual), el contrato de aprendizaje y/o la vinculación laboral. | 40% | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Despacho EFT
[10 empty] | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 6 programas por competencias y/o cualificaciones | 25% | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Despacho EFT
6.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a traves de trayectorias de formación | Instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia diseñados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Contratación del equipo de gestión de la "Implementación del MNC" | 15% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | Despacho EFT
[10 empty] | Realización de talleres de construcción de Instrumentos que desarrollan la movilidad | 15% | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Despacho EFT
[10 empty] | Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación | 25% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[10 empty] | Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | 25% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Despacho EFT
[10 empty] | Diseño de sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | 20% | 2025-09-15 | 2025-12-31 | Despacho EFT
6.09 | Fomentar la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá y que promuevan la cooperación científica y técnica. | Acciones para el formento de la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaborar una base de datos de diáspora científica. | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Difundir de los eventos científicos de Bogotá con la diáspora científica. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Identificar conferencias internacionales de los temas priorizados por los ecosistemas científicos y promover la participación de representantes de los ecosistemas en estas. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Realizar un matchmaking virtual/workshop para vincular diáspora en los ecosistemas científicos y los retos de investigación de Bogotá Científica | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.11 | Promover acciones que fomenten la conformación o el fortalecimiento de las alianzas multiactor y multinivel que compartan intereses estratégicos, facilitando el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional. | Acciones para facilitar el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional promovidas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Priorizar fuentes de financiamiento (de países y organizaciones filantrópicas) para el establecimiento de alianzas. | 20% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de fundraising para Bogotá Científica | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Promover acciones conjuntas entre actores nacionales e internacionales que contribuyan a las estrategias de la Agencia Atenea (CTeI y pos-media). | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Garantizar la articulación de la estrategia de cooperación en las estrategias de la Gerencia de CTeI (Btá Científica- Academia ATENEA) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.12 | Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI, promoviendo su visibilidad y conectividad con actores clave del ecosistema a través de la creación del Nodo Bogotá. | Acciones para Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Realizar encuentros con representantes de empresas, academia y centros de pensamiento para la construcción del Nodo Bogotá. | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | Eliminar
[10 empty] | Articular una estrategia de internacionalización con los programas de Bogotá Científica (Nodo Bogotá) | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[10 empty] | Consolidar instrumentos de difusión de los avances y del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) por parte de investigadores o instituciones públicas, en eventos del Distrito y de la ciudad | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
5.01 | Anteproyecto arquitectónico Kennedy | Modelo de operación integrado diseñado | Modelo | 1 | Sumatoria de modelos de operación integrados diseñados | Producto | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Diseño Modelo de operación integrado | No aplica | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
5.06 | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Proceso de factibilidad predial proyecto multicampus Suba | No aplica | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
5.08 | Modelo de oferta integrado | Modelo de oferta Multicampus diseñado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | No aplica | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Mesas de trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy | 33.33% | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Despacho Multicampus
[10 empty] | Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
[10 empty] | Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT Kennedy | 33.33% | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
| Estrategia de comunicación para divulgar y socializar la misionalidad, programas y convocatorias de la Agencia Atenea | Estrategia de comunicación implementada. | Actividades | 100% | (Actividades programadas/actividades desarrolladas)*100. | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Implementación de un boletín interno para informar sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 20% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[10 empty] | Realización de una campaña de comunicación externa para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 40% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[10 empty] | Desarrollar y publicar contenido en redes sociales para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 30% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[10 empty] | Producción y difusión de videos informativos y promocionales sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 10% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
| Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | Representación Judicial ejercida en debida forma y dentro de los términos legales establecidos. | Fallos | 90% | (Fallos Favorables notificados/Número de tutelas notificadas /) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Defensa jurídica | Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | Eliminar
[10 empty] | Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[10 empty] | Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de Información de procesos judiciales SIPROJ-WEB |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la revisión de los Actos Administrativos enviados a la Oficina Oficina Jurídica | Actos administrativos expedidos por el Director de Atenea revisados | Actos administrativos | 100% | (Número de actos administrativos expedidos/Número de actos administrativos recibidos ) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de los Actos Administrativos remitidos a la Oficina Jurídica | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[10 empty] | Diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de revisión de actos administrativos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Emitir los conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica | Conceptos jurídicos solicitados solicitados a la Oficina Jurídica emitidos | Conceptos jurídicos | 100% | (Número de conceptos emitidos/Número de conceptos solicitados) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Proyección del concepto solicitado | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[10 empty] | Remisión del concepto emitido a la dependencia o entidad solicitante |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | Mandamientos de pago | 80% | (Número de mandamiento expedidos / titulos ejecutivos que cumplen requisitos de procedibilidad) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Remisión de oficio de gestión persuasiva | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | Eliminar
[10 empty] | Expedir los mandamientos de pago |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Ejecutar las auditorías aprobadas por el CICCI | Informes de auditoria elaborados | Informes de auditoria programados para 2025 | 100% | (Informes de las auditorias/ auditorias programadas en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de auditoría | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Elaborar informes de Ley | Informes de ley elaborados | Informes programados para 2025 | 100% | (Número de informes elaborados/número de informes de ley contenidos en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de ley | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Tramitar las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Atención oportuna y de calidad a las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Porcentaje | 100% | (Quejas, denuncias e informes disciplinarios atendidos oportunamente y de calidad/Quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Revisión diaria de los canales de recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Registrar en el cuadro de control la información de las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Comunicar al peticionario o informante acerca de la decisión adoptada |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Tramitar los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Atención oportuna y motivada de los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Porcentaje | 100% | (Procesos disciplinarios tramitados / Procesos disciplinario finalizados con motivación y dentro de los términos legales) * 100 | Gestión | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Identificar los procesos disciplinarios prontos a vencer en el cuadro de control | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Verificar que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Cuando hubiere lugar, comunicar la decisión de fondo al quejoso |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Realizar acciones preventivas en materia disciplinaria | Creación y divulgación del curso "NormaActiva" sobre lucha contra la corrupción y promoción de la integridad | Porcentaje | 100% | (Actividades programadas/ actividades desarrolladas)*100 | Proceso | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Integridad | Crear curso "NormaActiva" | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Realizar campaña de divulgación del curso a todos los colaboradores de la Agencia | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[10 empty] | Elaborar un informe para evaluar el nivel de participación y recepción del curso | 10% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oficina Control Disciplinario Interno

## EliminadosV2 (hidden)
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
Plan de acción 2025
Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024-2027
Objetivo Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo |  | Meta Plan de Desarrollo
3. Bogotá confía en su potencial |  | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano |  | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano.
|  | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. |  | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial.
|  | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. |  | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados.
Objetivos estratégicos Atenea
1. Incrementar número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia.
2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida.
3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios.
4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta
5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad.
6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial.
7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad
Proyectos de inversión
Número del proyecto | Nombre del proyecto | Metas del proyecto |  |  |  |  | Presupuesto cuatrienio | Gerente del proyecto
7913 | Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas con renovación de matrícula en el marco de la estrategias Jóvenes a la U y la U en Tú Colegio. 2. Entregar a 8.800 personas apoyos de sostenimiento de promuevan la permanencia en la educación posmedia. |  |  |  |  | 1013046452514 | Gerente de Educación Posmedia
8122 | Fortalecimiento e implementación de estrategias de acceso y permanencia en programas de educación posmedia pertinentes y acordes con las demandas sociales y productivas de Bogotá D.C. | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. 4. Habilitar el acceso de personas a contenidos diversos, flexibles y pertinentes de nivelación, formación y orientación sociocupacional, a través de un ecosistema digital para el aprendizaje. 5. Entregar a personas apoyos de sostenimiento que promuevan la permanencia en la educación posmedia. |  |  |  |  | 737907923307 | Gerente de Educación Posmedia
8138 | Implementación de estrategias de formación a través de ciclos cortos y/o certificaciones que permitan adquirir las habilidades y competencias necesarias para mejorar la empleabilidad en Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. 2. Beneficiar a 1.500 personas con estrategias que promuevan el involucramiento, la permanencia, calidad y conexión con el sector real en programas de ciclos cortos y/o certificaciones. |  |  |  |  | 73886624551 | Gerente de Educación Posmedia
8141 | Consolidación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para facilitar la resolución de necesidades y retos de Bogotá D.C. | 1. Finaciar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. 4. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel maestría. 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. |  |  |  |  | 427459312248 | Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación
8029 | Fortalecimiento institucional para la gestión de la educación posmedia, la ciencia y la tecnología en Bogotá D.C. | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). 6. Consolidar sistemas de información asociados a los procesos administrativos, financieros y contractuales. 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. 10. Desarrollar documentos de lineamientos técnicos derivados de la gestión de la dirección de la Agencia 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea. |  |  |  |  | 76994130437 | Gerente Corporativa
Planes generales de compra
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como sus modificaciones se publican en la página Web de la Agencia Atenea y pueden ser consultadas en el siguiente enlace:
https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion
Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - ATENEA
| Plan de acción 2025 | [13 empty] | Seguimiento 1er trimestre 2025 Corte 31 de marzo de 2025 |  |  |  | Seguimiento 2do trimestre 2025 Corte 30 de junio de 2025 |  |  |  | Seguimiento 3er trimestre 2025 Corte 30 de septiembre de 2025 |  |  |  | Seguimiento 4to trimestre 2025 Corte 31 de diciembre de 2025
No. Hito | Hitos | Nombre del indicador | Unidad de medida | Meta | Fórmula del Indicador | Tipo de indicador | Objetivo estratégico (PEI) | Política de MIPG relacionada | Actividades | Participación de la actividad en el indicador del hito | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Comentarios | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones | % cumplimiento | Avance cualitativo | Evidencias | Observaciones
1.05 | Banco de elegibles Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular definido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Proceso de revisión de requisitos habilitantes y publicación del banco preliminar de proyectos elegibles de Bogotá Científica | 30% | 2025-07-04 | 2025-07-18 | Gerencia CTeI | Banco de elegibles para la Convocatoria Ecosistemas Científicos - Salud y economía circular implementado
[9 empty] | Publicación del banco definitivo de elegibles de Bogotá Científica | 40% | 2025-07-19 | 2025-09-19 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Inicio proceso de acompañamiento a proyectos financiados Ecosistema Cientifico | 30% | 2025-09-20 | 2025-11-07 | Gerencia CTeI
1.09 | Piloto Grants de investigación para estudiantes doctorales y posdoctorales (diseño, pilotaje y lanzamiento) | Terminos de referencia estructuados en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Actividades | 1 | Documento de terminos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y posdoctorales | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Estructuración final de términos de referencia en el marco de la primera convocatoria para grants de estancias doctorales y postdoctorales | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia CTeI | El hito relevante es la convocatoria. Para eliminar
1.15 | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito | Política de ciencia, tecnología e innovación del Distrito presentada y aprobada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaboración de Documento de Política Pública y plan de acción: negociación de productos clave con díficil receptividad y aprobación | 25% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Radicación Documento Agenda Pública ajustado por entidad líder de PP | 25% | 2025-02-28 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión CONPES D.C. Presentación y aprobación de la PP | 50% | 2025-07-01 | 2025-10-31 | Gerencia CTeI
1.17 | Sesiones CODECTI 2024- 2025 | Número de sesiones del CODECTI realizadas | Sesiones | 4 | Sumatoria de sesiones del CODECTI realizadas | Producto | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Pre-Codecti primera sesión Codecti | N/A | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Gerencia CTeI | Formula cambiar por numero de sesiones realizadas/numero de programadas
[9 empty] | Primera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento primer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-03-31 | 2025-04-13 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti segunda sesión Codecti | N/A | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Segunda sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento segundo cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-07-21 | 2025-08-01 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti tercera sesión Codecti | N/A | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Tercera sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-08-13 | 2025-08-13 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Sesión de seguimiento tercer cuatrimestre de las mesas de financiamiento temáticas del Codecti - CUEE (Salud, Economía Circular, Bioeconomía,Industrias Creativas, IA ) | N/A | 2025-10-30 | 2025-11-14 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Pre-Codecti cuarta sesión Codecti | N/A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Cuarta sesión Consejo Distrital de Ciencia Tecnología e Innovación CODECTI 2025 | 25% | 2025-11-26 | 2025-11-26 | Gerencia CTeI
1.25 | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Esquema de producción de biológicos del Distrito articulado con el ecosistema de la ciudad a través de Bogotá Bio | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Aportes de Atenea al esquema financiero de BogotaBio | 30% | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | No es claro cuál es el producto
[9 empty] | Publicación TdR para proceso de construcción | 30% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Capitalización BogotáBio vigencia 2025 | 40% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.32 | Ruta de acompañamiento para la formulación y estructuración de los planes de fomento | Planes de fomento acompañados para su estructuración | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Diagnóstico y estructuración de mesas de trabajo | 20% | 2025-01-10 | 2025-01-31 | Gerencia CTeI | Hace falta una actividad de un producto que de cuenta del avance en la estructuraci´n
[9 empty] | Concertación con actores para la conformación de alianzas | 30% | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Realización de mesas técnicas para la formulación y estructuración de los planes de fomento | 50% | 2025-03-06 | 2025-07-31 | Gerencia CTeI
1.34 | Seguimiento a proyectos de investigación Retos Salud | Proyectos de investigación liquidados | Contratos liquidados | 100% | (Contratos liquidados con informe final proyectos Retos de Salud/Contratos proyectos Retos de Salud)*100 | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Gestión de entrega de productos de proyectos de investigación Convocatorias Retos de Salud 2021-2022-2023 | No aplica | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia CTeI | Eliminar
[9 empty] | Liquidación de contratos con informe final proyectos Retos de Salud |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia CTeI
1.40 | Convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | Convocatoria LISTOS realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Lanzamiento de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Publicación de proyectos elegidos de la convocatoria LISTOS para la innovación social y la transformación en salud | 30% | 2025-04-01 | 2025-06-02 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Jornada 1 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-07-15 | 2025-08-31 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Jornada 2 de implementación de estrategia de fortalecimiento de capacidades | 20% | 2025-10-15 | 2025-11-30 | Gerencia CTeI
1.41 | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá | Reconocimiento a investigadores de CTeI de Bogotá ralizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Proceso de selección de ganadores de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología | 50% | 2025-09-07 | 2025-11-15 | Gerencia CTeI | Reconocimiento realizado a investigadores
[9 empty] | Ceremonia de reconocimiento a lo mejor de la investigación en ciencia y tecnología - Presentación resultados IA | 50% | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Gerencia CTeI
1.47 | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Aportes al documento CONPES de Formación de Talento de Alto Nivel - Colfuturo | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 30% | 2025-01-01 | 2025-02-15 | Gerencia CTeI | Eliminar
[9 empty] | Elaboración de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-02-16 | 2025-04-25 | Gerencia CTeI
[9 empty] | Presentación resultados de diagnóstico de financiación de maestrías y doctorados | 35% | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Gerencia CTeI
1.43 | Consolidar las herramientas tecnológicas para el mapeo y registro de proyectos e iniciativas de CTeI | Micrositio BankPro al aire | Micrositio | 1 | Número de micrositios de Bank Pro al aire | Producto | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Puesta en marcha de la versión 3 del formulario de BankPro | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro | Micrositio BankPro en funcionamiento
[9 empty] | Salida al aire del micrositio BankPro en la página web de ATENEA |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.44 | Desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI | Plan de fortalecimiento de capacidades del ecosistema de CTeI en ejecución | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Estructuración del Plan de Fortalecimiento de Capacidades BankPro. | 30% | 2025-01-14 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Implementación de las rutas de fortalecimiento de capacidades formuladas en el Plan. | 60% | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Puesta en marcha de las acciones de monitoreo y evaluación asociadas al Plan. | 10% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.45 | Implementación de la ruta de acompañamiento de proyectos. | Proyectos acompañados durante el año | Proyecto | 17 | Sumatoria de proyectos acompañados durante el año | Producto | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Acompañamiento a al menos 5 proyectos en fases posteriores a la postulación de proyectos a fuentes SGR de 2024 **Sujeto a cronograma de Minciencias | No aplica | 2025-01-14 | 2025-07-31 | Equipo de estructuración BankPro | Cambiar la fórmula del indicador por porcentaje
[9 empty] | Actualización de la Ruta de Acompañamiento SGR |  | 2025-02-01 | 2025-02-27 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 1 |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 1 |  | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 2 |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 1 |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 4 proyectos para la postulación al plan de Convocatorias SGR (Plan bienal 2025 -2026) **Sujeto a cronograma de Minciencias |  | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 3 |  | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Al menos un proyecto acompañado en la Ruta de Otras Convocatorias semestre 2 |  | 2025-09-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Evento informativo del plan trimestral de convocatorias de la Ruta de internacionalización - Trimetre 4 |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Acompañamiento de al menos 3 proyectos en la Ruta de Internacionalización Semestre 2 |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Equipo de estructuración BankPro
1.46 | Diseño e implementación de la estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro | Estrategia de seguimiento y evaluación de las rutas de acompañamiento de BankPro diseñada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad región con aplicación territorial | No aplica | Diseño del Plan de seguimiento y evaluación (Participación: 30%) | 30% | 2025-02-02 | 2025-03-31 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Formulación del Plan de relacionamiento estratégico de BankPro articulado con el Plan General de Relacionamiento de Atenea | 10% | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Equipo de estructuración BankPro
[9 empty] | Lanzamiento de la implementación del Plan de Seguimiento y evaluación (Participación: 60%). | 60% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Equipo de estructuración BankPro
2.01 | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados para los apoyos económicos a programas de educación posmedia | Pagos gestionados | 97% | (Número de pagos gestionados/número de pagos total requeridos)*100 | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Revisión y actualización del Manual operativo y guía de apoyos económicos​ | No aplica | 2025-01-15 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados y culminar 100% pagos 2024-II |  | 2025-01-19 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: realizar la actualización de terceros en BOGDATA para iniciar con el pago de dispersiones a los beneficiarios y tramitar el 97% de los pagos 2025-I |  | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | 1er trimestre: Tramitar el 97% de las dispersiones de los beneficiarios habilitados y validados (rechazos) y culminar pagos (ordinarios) primer semestre 2025. De acuerdo con la habilitación de los pagos a las IES. |  | 2025-04-05 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
2.04 | Apoyos en especie Convenio Transmilenio | Convenio para apoyos en especie con Transmilenio implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Prórroga o nuevo convenio con Transmilenio (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-01-15 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Ordenar el proceso de recarga tarjeta Tullave - JU1 – JE3 (periodo 2025-2) - (Convenio 2025)​ | 50% | 2025-08-15 | 2025-10-15 | Gerencia de Posmedia
2.05 | Estrategia de pasantía implementada | Número de cupos de pasantía social asignados | Cupos | 14000 | Sumatoria de cupos de pasantía social asignados | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Diseño Estrategia de comunicación de pasantía social | No aplica | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (2.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 1 - 2025)​ |  | 2025-01-30 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y Publicar el Lineamiento de Pasantía Social 2025 - 1 - Inclusión ETDH​ |  | 2025-02-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 2 - 2025)​ |  | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL y entidades públicas y privadas (trimestre 3 - 2025)​ |  | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Consolidación de nueva oferta (4.000 nuevos cupos) de pasantía social con IES, FDL, entidades públicas y privadas (trimestre 4 - 2025)​ |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Posmedia
2.07 | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH | Convocatoria Jóvenes a la E - ETDH realizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Convocatoria IES y ETDH | 5% | 2025-02-03 | 2025-01-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT1 | 5% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 1 | 5% | 2025-04-04 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de formación (600) | 20% | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria IES y ETDH​ | 20% | 2025-05-11 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento a aspirantes JE-EFT2 | 5% | 2025-06-03 | 2025-06-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria y asignar los nuevos beneficiarios JE-EFT 2 | 20% | 2025-07-10 | 2025-07-24 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de formación (1400) | 20% | 2025-08-25 | 2025-08-25 | Gerencia de Posmedia
2.14 | Beneficiarios adjudicados (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior | Proceso de adjudicación de (Fondo Atenea TyT) - Fondos convencionales de Acceso a la Educación Superior desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Selección de Estudiantes | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados | 10% | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Inicio de proceso de giros 2025-1 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-02-20 | 2025-03-20 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro-sem 1 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso de giros 2025-2 (nuevos y antiguos) | 30% | 2025-07-25 | 2025-08-22 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Seguimiento a proceso de condonación, Seguimiento a proceso de paso al cobro sem 2 | 5% | 2025-11-01 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.15 | Proceso de Transición a la Agencia del Fondo FEST | Transición del Fondo Fest a la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | 2da conciliación Financiera y Contable y 2da versión de Informe de entrega | 20% | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia | Porcentaje de transición del fonde Fest a la Agencia
[9 empty] | Firma de Acta de transición, Firma de acta de conciliación financiera y contable, Radicación de Informe Final de entrega. | 30% | 2025-04-24 | 2025-05-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración, revisión y aprobación de reglamentación del Fondo FEST 2.0 | 30% | 2025-05-02 | 2025-06-27 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso de giros y revisión estado de beneficiarios activos convocatorias anteriores – Sem 2 | 20% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
2.16 | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias | Recursos de los FDL incorporados para operar las convocatorias de la Agencia | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Realizar las Mesas técnicas con los FDL y para aprobación de los documentos finales​ | 20% | 2025-01-09 | 2025-01-24 | Gerencia de Posmedia | Eliminar
[9 empty] | Aprobación de documentos finales (Revisión previa de los Estudios Previos de cada FDL)​ | 20% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Comités de contratación 1 (Atenea) "Se debe tener en cuenta los tiempos de los comités de los FDL que son diferentes a los de ATENEA" ​ | 15% | 2025-02-19 | 2025-02-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Proceso contractual Suscripción de los Convenios con los FDL para la vigencia 2025 | 15% | 2025-02-24 | 2025-03-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Cargue en Secop y suscripción de convenios​ | 10% | 2025-03-10 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 ​ | 20% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
2.17 | Análisis de la pérdida de créditos y estrategias de abordaje | Pérdida de crédito y estrategias de abordaje analizadas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 2 de 2024 | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Posmedia | Eliminar
[9 empty] | Modificación del Manual Operativo JE –2025-1 | 33.33% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Actualización de la caracterización por pérdida de créditos -Semestre 1 de 2025 | 33.33% | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Posmedia
2.32 | JE3-Públicas - Línea fortalecimiento- Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convenios firmados para el fortalecimiento de la Educación Superior | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Verificación y análisis del cumplimiento de metas de FDL | 10% | 2025-01-27 | 2025-02-14 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta ATENEA - 2025 - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Documentos precontractuales (Elaboración de estudio previo, análisis de sector y matriz de riesgos) | 10% | 2025-05-05 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Remisión y presentación al comité de documentos contractuales | 10% | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaboración de minuta de convenios con las IES - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de convenios con las IES públicas (solicitud cdp y firmas) - JE3 (Públicas)​ | 20% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y aprobar el Lineamiento de aspirantes JE3 – IES públicas​ | 10% | 2025-07-01 | 2025-07-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Validación de requisitos de los Jóvenes postulados en las IES públicas - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados y formalización - JE3 (Públicas)​ | 10% | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.33 | JE3-Privadas- Liberaciones -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria JE3 privadas formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Gerencia de Posmedia | Hito mal escrito
[9 empty] | Elaboración y publicación del lineamiento de aspirantes -JE3 (Privadas) | 20% | 2025-03-27 | 2025-04-11 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria dirigida a los aspirantes -JE3 (Privadas)​ | 40% | 2025-04-22 | 2025-04-28 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados y formalización de beneficio -JE3 (Privadas)​ | 20% | 2025-06-11 | 2025-07-15 | Gerencia de Posmedia
2.34 | JE4-Convocatoria abierta -Beneficiarios asignados de nuevas convocatorias de Jóvenes a la E Superior | Convocatoria abierta JE4 formalizada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Incorporación de recursos al Fondo Cuenta FDL ATENEA - 2025 | 10% | 2025-03-24 | 2025-04-10 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Elaborar y publicar el Lineamiento para IES JE4 | 10% | 2025-07-31 | 2025-08-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación del proceso en SECOP 2 para comentarios | 10% | 2025-09-04 | 2025-09-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamiento de aspirantes JE4 | 10% | 2025-10-28 | 2025-11-07 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Convocatoria de aspirantes | 40% | 2025-11-11 | 2025-11-18 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de resultados | 20% | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Gerencia de Posmedia
2.36 | Gestión e identificación de otros apoyos en especie - 2025 | Otros apoyos en especie identificados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Mapeo de aliados estratégicos del sector privado para complementar la oferta de entregas en especie (transporte, alimentación y salud mental)​ | 20% | 2025-01-07 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia | Eliminar
[9 empty] | Elaboración de protocolo de trabajo conjunto con aliados identificados y priorizados​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Identificación de estudiantes por institución formadora que recibe apoyos en especie como alimentación y equipos de computo, vivienda etc. (Segundo Semestre)​ | 40% | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.37 | Diseño e implementación de la estrategia de orientación socio – ocupacional - 2025 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Identificación de oferta y alcance en actividades de orientación socio ocupacional por parte de los aliados.​ | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diseño Estrategia de Comunicación OSO​ | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Generación de requerimientos funcionales para la fase dos del chatbot​ | 30% | 2025-01-02 | 2025-02-15 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Mapeo de aliados que apoyen y fortalezcan las convocatorias de los programas de la Gerencia de posmedia​ | 40% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Posmedia
2.40 | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad y Plan de Acción | DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad elaborado | Documento | 1 | Sumatoria de DTS Inmersión al mundo laboral y conexión con la empleabilidad | Producto | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Estado del arte y diagnóstico para las acciones de empleabilidad | No aplica | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Mapeo de actores estratégicos empelabilidad y emprendimiento |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación de DTS y plan de acción |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diseño de una estrategia de empleabilidad y emprendimiento para beneficiarios de programas posmedia |  | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Diagnóstico y proyecciones egresados con marco de cualificaciones y LinkedIn |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Estrategia de conexión con el sector real |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Acciones de preparación para el mundo laboral y el emprendimiento |  | 2025-07-01 | 2025-12-30 | Gerencia de Posmedia
2.41 | Elaboración de documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Documentos para complementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad elaborados | Documento | 3 | Sumatoria de los documentos para implementar la estrategia de bienestar integral y empleabilidad | Producto | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de bienestar integral (Orientación y permanencia) | No aplica | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de empleabilidad. |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Lineamientos operativos para la implementación de la estrategia de emprendimiento |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | Gerencia de Posmedia
2.43 | Alianzas con el sector real | Alianzas con el sector real firmadas | Alianzas | 15 | Sumatoria de alianzas con el sector real firmadas | Producto | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Gestión a alianzas estratégicas con el sector real | No aplica | 2025-02-24 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma de alianzas (15) |  | 2025-03-17 | 2025-09-30 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Catálogo de alianzas estratégicas para la Educación posmedia |  | 2025-04-01 | 2025-11-28 | Gerencia de Posmedia
2.45 | Primera Actualización Banco de Oferentes | Banco de oferentes actualizado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Construcción documentos precontractuales | 30% | 2025-05-19 | 2025-06-09 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Evento de Socialización | 10% | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Publicación resultados | 40% | 2025-07-22 | 2025-07-22 | Gerencia de Posmedia
[9 empty] | Firma Términos y condiciones / Ampliación del Banco | 20% | 2025-07-23 | 2025-07-31 | Gerencia de Posmedia
3.04 | Evaluaciones de impacto programas de Posmedia | Evaluación de impacto reaalizada | Evaluación de impacto | 1 | Sumatoria de las evaluaciones de impacto realizadas | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Evaluación cuasi-experimental impacto Talento Capital | No aplica | 2025-05-02 | 2025-10-31 | Gerencia de Estrategia
3.20 | Notas de política para la difusión y apropiación de la comunidad educativa | Notas de política elaboradas | Documento | 3 | Sumatoria de notas de política elaboradas | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Nota de política sobre el sistema de alertas tempranas | No aplica | 2025-03-03 | 2025-06-02 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Nota de política sobre automatización |  | 2025-06-02 | 2025-09-01 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Nota de política 4: tema por definir |  | 2025-09-01 | 2025-12-01 | Gerencia de Estrategia
3.41 | Planes de Talento Humano | Planes de Talento humano elaborados | Documento | 5 | Sumatoria de planes de talento humano elaborados | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Plan de Talento Humano: mujer, dispacidad,minorias étnicas, víctimas, migrantes | No aplica | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Estrategia
3.10 | Modelo integrado de datos de educación Posmedia | Tableros de datos de educación posmedia visualizados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Estructura de Datos de Contratación Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Estructura de Datos de Financiacion Atenea | 20% | 2025-01-02 | 2025-06-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Tablero de visualización de datos de permanencia y graduación de posmedia | 30% | 2025-01-15 | 2025-05-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Tablero de visualización de datos financiación de educación Posmedia | 30% | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.31 | Plataforma Central de datos Fase I | Bases estandarizadas en la plaforma | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Identificación, documentación y estandarización de bases identificadas y priorizadas | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Consolidación de bases estandarizadas en la plataforma | 60% | 2025-02-03 | 2025-12-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.34 | Asistente virtual de consulta de datos | Asistente virtual de consulta de datos lanzado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión de la información estadística | Selección de herramientas y arquitectura funcional | 20% | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Definición de Casos de uso según principales consultas de los usuarios | 20% | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Diseño del flujo conversacional | 30% | 2025-04-07 | 2025-07-18 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Pruebas de usuario y ajustes | 30% | 2025-07-21 | 2025-10-31 | Subgerencia de Análisis de Información
3.36 | Algoritmos de selección Posmedia | Algoritmos de selección de posmedia propuestos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseño de algoritmo de selección conforme lineamientos de la convocatoria y propuestas de optimización | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información | Eliminar
[9 empty] | Ejecución y documentación algoritmos de selección convocatorias | 40% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Análisis y entrega de resultados de selección de las convocatorias | 20% | 2025-01-15 | 2025-12-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.37 | TIR - ISOES 2025 | TIR e ISOES medidos | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | Gestión de la información estadística | Gestión y consolidación de información | 15% | 2025-01-02 | 2025-02-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Cálculo y análisis de indicadores | 25% | 2025-03-03 | 2025-03-28 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Retroalimentación y ajustes | 15% | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Lanzamiento y socialización TIR e ISOES 2025 | 25% | 2025-05-02 | 2025-05-15 | Subgerencia de Análisis de Información
[9 empty] | Nota técnica ISOES 2025 | 20% | 2025-05-02 | 2025-05-30 | Subgerencia de Análisis de Información
3.14 | Sistema de información integrado en ambiente productivo para apoyar el cumplimiento de los ejes estrategicos institucionales. | Sistema de información integrado en pruebas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el componente de liquidación pago IES - primer desembolso | 20% | 2025-02-02 | 2025-04-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Implementar el componente de liquidación de apoyo a sostenimiento | 20% | 2025-03-01 | 2025-05-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Definir mecanismos de desarrollo y herramienta tecnológica para habilitar los procesos identificados en Hema Marketplace | 20% | 2025-04-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Desarrollar software y Ejecutar pruebas funcionales, para los componentes de: segundo desembolso, reportes y consultas | 20% | 2025-05-15 | 2025-08-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Puesta en operación del proceso de registro de los proyectos en el sistema de información Bankpro v.2 | 10% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
[9 empty] | Salida a pruebas de la primera versión de la plataforma BankPro | 10% | 2025-08-01 | 2025-11-30 | Subgerencia TIC
3.16 | Estrategia para el uso y apropiación de inteligencia artificial para orientar la automatización y la productividad de la Entidad. | Caso de uso de inteligencia artifical implementado | Caso de uso | 1 | Caso aplicado | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar un segundo caso de uso o proceso según la hoja de ruta estipulada para la vigencia del año 2025 | No aplica | 2025-05-01 | 2025-07-30 | Subgerencia TIC
3.18 | Estrategia de orientación socio-ocupacional implementada | Requerimiento funcional implementado | Requerimiento implementado | 1 | Implementación de requerimiento levantado | Producto | 3. Generar mayor orientación socioocupacional y fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y contribuir a la empleabilidad de los beneficiarios | No aplica | Implementación de requerimientos funcionales para la fase dos del Chatbot | No aplica | 2025-02-15 | 2025-03-28 | Subgerencia TIC
3.21 | Modelo de seguridad y privacidad de la información | Documento de avance insumo para certificación en la norma ISO 27001 | Documento | 1 | Documento insumo de avance para la certificación | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguridad digital | Documentos insumos para la certificación de un proceso en la norma ISO 27001 | No aplica | 2025-07-01 | 2025-09-30 | Subgerencia TIC
3.23 | Medición del Desempeño Institucional | Desempeño institucional medido | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Jornada inducción generalidades del MIPG para toda la entidad | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Realizar seguimiento al Plan de Implementación de Recomendaciones MIPG 2024 | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Diligenciamiento y consolidación del Furag | 20% | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Retroalimentación de los resultados Furag | 20% | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Desarrollo de un documento que detalle las acciones específicas a implementar con el fin de optimizar el puntaje del Furag | 20% | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
3.24 | Rendición de Cuentas | Rendición de cuentas realiazada de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Definición de la estructura del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación | Eliminar
[9 empty] | Elaboración y publicación del Informe de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Aplicación y sistematización de la encuesta a la ciudadanía y los grupos de valor, para conocer las temáticas a tratar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Preparación de insumos que se llevará a la Audiencia de Rendición de Cuentas del Sector | 20% | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaboración del Informe final de Rendición de Cuentas | 20% | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.27 | Plan de acción institucional 2025 | Plan de acción institucional 2025 implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de formatos (Sub. planeación) | 10% | 2025-01-16 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Revisión y aprobación de jefes responsables de los planes | 10% | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Envío a comité de GyD | 10% | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Aprobación y publicación | 20% | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Socialización institucional | 10% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Seguimiento | 40% | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.29 | Gestión del presupuesto | Presupuesto disponible para las actividades de la entidad | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Planeación institucional | Resolución de delegacion de la ejecución del presupuesto de inversión y responsabilidades de los gerentes de proyecto | 5% | 2025-01-02 | 2025-01-10 | Subgerencia de Planeación | Porcentaje de tramites presupuestales atendidos
[9 empty] | Circular de seguimiento de proyectos de inversión | 10% | 2025-01-02 | 2025-01-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Cierre seguimiento de proyectos de inversion de 2024 en SEGPLAN Y PIIP | 20% | 2025-01-02 | 2025-01-20 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para primer semestre de 2025 | 5% | 2025-01-07 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Ajuste de proyectos de inversión a Decreto en la PIIP | 5% | 2025-01-07 | 2025-03-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Informes mensuales del cupo de endeudamiento | 10% | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Elaborar un cronograma de modifaciones presupuestales a presentar ante el Consejo Directivo para segudno semestre 2025 | 5% | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Anteproyecto de presupuesto 2026 | 40% | 2025-08-01 | 2025-10-30 | Subgerencia de Planeación
3.30 | Modelo de Operación por procesos | Número de procesos rediseñados | Procesos | 11 | Sumatoria de los procesos rediseñados | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ajustar documentos con las directrices de prueba piloto de acuerdo con la identificación de oportunidades de mejora y publicar documentos para el rediseño de procesos | No aplica | 2025-01-02 | 2025-01-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Convocar a los procesos a la presentación de la metodología para el rediseño de procesos 2025. Lo anterior incluye revisión de descripción de la operación, alineación a la estructura organizacional, identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora y análisis de riesgos de acuerdo con los cambios en el proceso |  | 2025-02-09 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Definir plan de trabajo con los líderes de procesos para el rediseño de los mismos |  | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión de Educación Posmedia, Gestión del Conocimiento e Innovación, Gestión Jurídica, Gestión de Control Interno, Servicio a la Ciudadanía y Gestión de TICs |  | 2025-03-16 | 2025-07-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Rediseño de los siguientes Procesos: Gestión Administrativa, Gestión Documental y Archivo, Gestión del Talento Humano, Gestión de CTI y Gestión de Comunicaciones |  | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación
3.39 | Vigencias futuras | Vigencias futuras gestionadas | Proyecto | 3 | Sumatoria de proyectos de inversión a los cuáles se les han gestionado vigencias futuras | Producto | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Informes mensuales de ejecución de vigencias futuras | No aplica | 2025-01-10 | 2025-12-31 | Subgerencia de Planeación | Eliminar
[9 empty] | Gestión de recursos para garantizar el apalancamiento de las solicitudes de vigencias futuras |  | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Fondo Fest - Garantías - Línea de Permanencia) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8138 (Cooperación internacional British Council) |  | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Gestionar a solicitud de las áreas otras vigencias futuras requeridas |  | 2025-02-01 | 2025-10-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de fortalecimiento Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8122 (Línea de admisión general Jóvenes a la E) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
[9 empty] | Proyecto de inversión 8041 (Programa Campus CTeI) |  | 2025-03-01 | 2025-05-31 | Subgerencia de Planeación
3.01 | Rediseño del Fondo Fest | Actividades desarrolladas para el rediseño del Fondo Fest | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | ICETEX – Fomento a la permanencia: Ajuste al Convenio Fondo Fest | 30% | 2025-01-01 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Documento Técnico de Soporte estrategia: Fondo Fest | 10% | 2025-01-10 | 2025-02-21 | Gerencia de Estrategia
[9 empty] | Créditos Condonables Parciales: Celebración del contrato del tercero que administrará los créditos condonables parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-02-15 | 2025-05-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Créditos Condonables Parciales: Hacer el lanzamiento de la convocatoria para selección de beneficiarios Créditos condonables Parciales con recaudo PCI | 20% | 2025-06-01 | 2025-07-30 | Alexis Pérez
[9 empty] | Garantias: vinculación de IES que tendrán cubrimiento por el esquema de garantía (Se adelantará por FNG) | 10% | 2025-09-16 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
[9 empty] | Garantías: otorgamiento garantías a estudiantes según lineamientos del programa | 10% | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Alexis Pérez
3.52 | Implementación de Academia Atenea | Academia Atenea implementada en sus 3 fases | Fases | 3 | Sumatoria de las fases de implementación de la Academia Atenea | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Suscripción contrato con el implementador de la Academia Atenea​ | No aplica | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Documento Plan Detallado de Implementación |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Definición de la gobernanza de la estrategía (Adminsitración y operación de Academia Atenea) |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Lanzamiento Fase 1 de Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-03-28 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Documento Técnico de Soporte Academia Atenea​ |  | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Inicio implementación Piloto de Academia Atenea​ |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Estructuración reto de innovación para desarrollo de recursos educativos​ |  | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 2 de la Academia Atenea |  | 2025-09-01 | 2025-09-29 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Integración oferta Talento Capital en Academia Atenea |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Andrés Muñoz
[9 empty] | Realizar lanzamiento de las Fase 3 de la Academia Atenea |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Andrés Muñoz
4.01 | Reglamento Fondo Cuenta | Fondo cuenta en funcionamiento de acuerdo con el nuevo reglamento | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecimiento del Fondo Cuenta a través del mapeo y organización de los depositos. | 50% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Recaudo por donaciones: ICA voluntario e integración de un modelo de donación de grandes donantes. | 50% | 2025-03-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.03 | Banco de Oferentes: JE ETDH/ Programas Ciclo Corto y Formación para el trabajo | Número de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Acompañamientos | 3 | Sumatoria de procesos de conformación de Banco de oferentes acompañados | Producto | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Acompañamiento en la conformación del banco de oferentes JE4 ETDH | No aplica | 2025-02-01 | 2024-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Acompañamiento en la estructuración y conformación del banco de oferentes - Campus Ctel |  | 2025-02-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Apoyo en la estructuración Convocatoria Derivada Banco de Oferentes Ciclo Corto - Convocatoria TI/Habilidades Digitales. |  | 2025-01-15 | 2025-03-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
4.04 | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional de la agencia Atenea. | Plan de gestión del cambio y fortalecimiento institucional implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Compras y contratación públic | Articulación Módulo de Apoyos Económicos con SICORE: Consultar el estado de pago de los apoyos (Pagado-Rechazado) | 10% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Integración SIGA-SEVEN | 5% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Migración SEVEN a SAP: Pruebas Piloto | 10% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Ejecutar la etapa de planeación en sus 4 componentes:• Caracterización de las necesidades, e intereses de la ciudadanía, las y los usuarios, grupos de interés y de valor.• Revisión y alistamiento de los insumos. • Articulación de lineamientos y responsables de las políticas Estado-Ciudadanía. • Identificación de los canales y espacios de relacionamiento de la entidad. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Ejecutar la etapa de implementación del modelo de relacionamiento con la ciudadanía en sus 4 escenarios: i) acceso a la información, ii) acceso a la oferta de bienes y servicios, iii) petición y rendición de cuentas, y iv) participación ciudadana. | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 50% | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Plan de formación de ciclo corto para colaboradores de Atenea con el INALDE | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Finalización de las adecuación de la planta física | 8.3% | 2025-01-01 | 2024-04-15 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Documentación y socialización proceso SARLAFT en la Agencia Atenea | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Contratación Revisoria Fiscal | 8.3% | 2025-01-01 | 2025-03-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Documento revisado comparativo honorarios contratos de prestación de servicios | 8.3% | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Gerencia de Gestión Corporativa
[9 empty] | Implementación de la Política y Plan de Austeridad de la Agencia Atenea al 100% | 8.3% | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa
6.10 | Fortalecer la gobernanza de la internacionalización y la diplomacia científica | Proceso de fortalecimiento de la gobernanzas de la internacionalización y la diplomacia científica implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Participar en las sesiones de la Mesa Intersectorial para la Diplomacia Científicia (MIDICI) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | Eliminar
[9 empty] | Participar en las sesiones de la Comisión Intersectorial de Internacionalización de Bogotá Región (CMIIN) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Crear equipos base en las cinco áreas prioritarias de investigación con las competencias necesarias para planear y ejecutar la estrategia de internacionalización y diplomacia científica. | 40% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.01 | Articulación del sector productivo – academia para la organización del sistema de educación posmedia | Proceso de articulación sector productivo-academia implementado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a programas de formación para jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida | No aplica | Fortalecimiento de las capacidades 35 entidades del sector productivo (empresas, gremios, instituciones) para generar información de necesidades de talento humano (vacantes) a nivel de competencias y habilidades. | 25% | 2025-02-07 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Gestión y definición de alianzas y cupos de beneficiarios de grupos cerrados | 10% | 2025-03-17 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Promoción de la formación de 600 beneficiarios de programas de educación posmedia a traves de grupos cerrados que promuevan la practica laboral, la coformación con sector productivo (formación dual), el contrato de aprendizaje y/o la vinculación laboral. | 40% | 2025-03-17 | 2025-11-28 | Despacho EFT
[9 empty] | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 6 programas por competencias y/o cualificaciones | 25% | 2025-02-03 | 2025-07-31 | Despacho EFT
6.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a traves de trayectorias de formación | Instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia diseñados | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuesvos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | No aplica | Contratación del equipo de gestión de la "Implementación del MNC" | 15% | 2025-02-07 | 2025-02-28 | Despacho EFT
[9 empty] | Realización de talleres de construcción de Instrumentos que desarrollan la movilidad | 15% | 2025-03-03 | 2025-04-30 | Despacho EFT
[9 empty] | Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación | 25% | 2025-04-01 | 2025-07-31 | Despacho EFT
[9 empty] | Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | 25% | 2025-08-04 | 2025-09-30 | Despacho EFT
[9 empty] | Diseño de sistema de información que articule información actualizada, pertinente y esquemas de homologación | 20% | 2025-09-15 | 2025-12-31 | Despacho EFT
6.09 | Fomentar la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá y que promuevan la cooperación científica y técnica. | Acciones para el formento de la participación de la diáspora científica en acciones que beneficien a Bogotá | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Elaborar una base de datos de diáspora científica. | 20% | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Difundir de los eventos científicos de Bogotá con la diáspora científica. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Identificar conferencias internacionales de los temas priorizados por los ecosistemas científicos y promover la participación de representantes de los ecosistemas en estas. | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Realizar un matchmaking virtual/workshop para vincular diáspora en los ecosistemas científicos y los retos de investigación de Bogotá Científica | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.11 | Promover acciones que fomenten la conformación o el fortalecimiento de las alianzas multiactor y multinivel que compartan intereses estratégicos, facilitando el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional. | Acciones para facilitar el intercambio de conocimiento, mejores prácticas y la cooperación internacional promovidas | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Priorizar fuentes de financiamiento (de países y organizaciones filantrópicas) para el establecimiento de alianzas. | 20% | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Diseñar e implementar una estrategia de fundraising para Bogotá Científica | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Promover acciones conjuntas entre actores nacionales e internacionales que contribuyan a las estrategias de la Agencia Atenea (CTeI y pos-media). | 25% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Garantizar la articulación de la estrategia de cooperación en las estrategias de la Gerencia de CTeI (Btá Científica- Academia ATENEA) | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
6.12 | Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI, promoviendo su visibilidad y conectividad con actores clave del ecosistema a través de la creación del Nodo Bogotá. | Acciones para Involucrar a Bogotá en redes internacionales de CTeI | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 5. Articular los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinente para la ciudad | No aplica | Realizar encuentros con representantes de empresas, academia y centros de pensamiento para la construcción del Nodo Bogotá. | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento | Eliminar
[9 empty] | Articular una estrategia de internacionalización con los programas de Bogotá Científica (Nodo Bogotá) | 35% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
[9 empty] | Consolidar instrumentos de difusión de los avances y del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) por parte de investigadores o instituciones públicas, en eventos del Distrito y de la ciudad | 30% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Despacho Relacionamiento
5.01 | Anteproyecto arquitectónico Kennedy | Modelo de operación integrado diseñado | Modelo | 1 | Sumatoria de modelos de operación integrados diseñados | Producto | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Diseño Modelo de operación integrado | No aplica | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
5.06 | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba | Análisis de factibilidad predial Multicampus Suba desarrollado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Proceso de factibilidad predial proyecto multicampus Suba | No aplica | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
5.08 | Modelo de oferta integrado | Modelo de oferta Multicampus diseñado | Actividades | 100% | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100 | Proceso | 1. Incrementar el número de jóvenes que transitan a educación posmedia con calidad y pertinencia | No aplica | Mesas de trabajo instituciones aliadas públicas Kennedy | 33.33% | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Despacho Multicampus
[9 empty] | Esquema de implementación de los servicios Multicampus Kennedy | 33.33% | 2025-02-01 | 2025-07-30 | Despacho Multicampus
[9 empty] | Ruta de acceso y aprovechamiento de los proyectos de Multicampus con esquema de movilidad formativa, investigación y modelo TyT Kennedy | 33.33% | 2025-06-01 | 2025-12-30 | Despacho Multicampus
| Estrategia de comunicación para divulgar y socializar la misionalidad, programas y convocatorias de la Agencia Atenea | Estrategia de comunicación implementada. | Actividades | 100% | (Actividades programadas/actividades desarrolladas)*100. | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Implementación de un boletín interno para informar sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 20% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Realización de una campaña de comunicación externa para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 40% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Desarrollar y publicar contenido en redes sociales para promover los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 30% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
[9 empty] | Producción y difusión de videos informativos y promocionales sobre los logros, programas y convocatorias de la Agencia Atenea. | 10% | 2025-02-02 | 2025-11-30 | Comunicaciones
| Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | Representación Judicial ejercida en debida forma y dentro de los términos legales establecidos. | Fallos | 90% | (Fallos Favorables notificados/Número de tutelas notificadas /) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Defensa jurídica | Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | Se unifica en un solo indicador con adelantar el cobro persuasivo
[9 empty] | Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de Información de procesos judiciales SIPROJ-WEB |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la revisión de los Actos Administrativos enviados a la Oficina Oficina Jurídica | Actos administrativos expedidos por el Director de Atenea revisados | Actos administrativos | 100% | (Número de actos administrativos expedidos/Número de actos administrativos recibidos ) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Revisión de los Actos Administrativos remitidos a la Oficina Jurídica | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | Se unifica con el hito siguiente
[9 empty] | Diligenciamiento de la Matriz de seguimiento de revisión de actos administrativos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Emitir los conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica | Conceptos jurídicos solicitados solicitados a la Oficina Jurídica emitidos | Conceptos jurídicos | 100% | (Número de conceptos emitidos/Número de conceptos solicitados) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Proyección del concepto solicitado | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica | Se unifica con el hito anterior
[9 empty] | Remisión del concepto emitido a la dependencia o entidad solicitante |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | Mandamientos de pago | 80% | (Número de mandamiento expedidos / titulos ejecutivos que cumplen requisitos de procedibilidad) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | No aplica | Remisión de oficio de gestión persuasiva | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
[9 empty] | Expedir los mandamientos de pago |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Jurídica
| Ejecutar las auditorías aprobadas por el CICCI | Informes de auditoria elaborados | Informes de auditoria programados para 2025 | 100% | (Informes de las auditorias/ auditorias programadas en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de auditoría | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Elaborar informes de Ley | Informes de ley elaborados | Informes programados para 2025 | 100% | (Número de informes elaborados/número de informes de ley contenidos en el plan anual de auditoria)*100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Elaboración de informes de ley | No aplica | 2025-02-03 | 2025-12-31 | OCI de Gestión
| Tramitar las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Atención oportuna y de calidad a las quejas, denuncias e informes disciplinarios | Porcentaje | 100% | (Quejas, denuncias e informes disciplinarios atendidos oportunamente y de calidad/Quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Revisión diaria de los canales de recepción de quejas, denuncias e informes disciplinarios | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Registrar en el cuadro de control la información de las quejas, denuncias e informes disciplinarios recibidos |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Comunicar al peticionario o informante acerca de la decisión adoptada |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Tramitar los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Atención oportuna y motivada de los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | Porcentaje | 100% | (Procesos disciplinarios tramitados / Procesos disciplinario finalizados con motivación y dentro de los términos legales) * 100 | Gestión | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Control Interno | Identificar los procesos disciplinarios prontos a vencer en el cuadro de control | No aplica | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Verificar que todas las pruebas decretadas hayan sido practicadas e incorporadas al interior de los expedientes |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de instrucción |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Cuando hubiere lugar, comunicar la decisión de fondo al quejoso |  | 2025-01-02 | 2025-12-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
| Realizar acciones preventivas en materia disciplinaria | Creación y divulgación del curso "NormaActiva" sobre lucha contra la corrupción y promoción de la integridad | Porcentaje | 100% | (Actividades programadas/ actividades desarrolladas)*100 | Proceso | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | Integridad | Crear curso "NormaActiva" | 50% | 2025-01-02 | 2025-01-30 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Realizar campaña de divulgación del curso a todos los colaboradores de la Agencia | 40% | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Oficina Control Disciplinario Interno
[9 empty] | Elaborar un informe para evaluar el nivel de participación y recepción del curso | 10% | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Oficina Control Disciplinario Interno