## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2026 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Identificación
1. Proceso: seleccionar el proceso del cual hace parte el hito.
2. No: registrar el número del hito de acuerdo con la matriz de hitos de la Agencia.
3. Hito/producto: registrar el nombre del hito/producto, el cual debe ser medible cuantitativamente.
4. Fecha inicio (dd/mm/aaaa): registrar la fecha en la cual inicia el desarrollo del hito.
5. Fecha fin (dd/mm/aaaa): registrar la fecha en la cual finaliza el desarrollo del hito.
6. Responsable: registrar el área encargada de realizar el reporte del hito.
Articulación
7. Objetivo desarrollo sostenible: seleccionar el objetivo de desarrollo sostenible al cual aporta el hito.
8. Objetivo Plan Distrital de Desarrollo: seleccionar el objetivo del Plan Distrital de Desarrollo al cual aporta el hito. Para el caso del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" la Agencia contribuye a un solo objetivo del Plan.
9. Programa Plan Distrital de Desarrollo: seleccionar el programa del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" al cual le está aportando el hito.
10. Meta Plan Distrital de Desarrollo: al seleccionar el Programa PPD automáticamente se escogerá la meta Plan de Desarrollo a la cual le aporta el hito.
11. Objetivo estratégico (PEI): seleccionar el objetivo estratégio del Plan Estratégico Institucional, al cual le está aportando el hito.
12. Política MIPG relacionada: seleccionar la política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con la cual se relaciona el hito. Algunos hitos podrían no relacionarse con ninguna de las políticas del MIPG, en ese caso, utilizar la opción "No aplica".
13. Plan Decreto 612 relacionado: todos los planes del decreto 612 deben verse reflejados en el Plan de Acción Institucional, para ello, los líderes de cada plan elaboran un hito que permita medir el cumplimiento de los mismos y en esta opción selecciona el plan respectivo. Si el hito no se relaciona con alguno de estos planes, seleccionar la opción "No aplica".
14. Código proyecto de inversión: seleccione el número del proyecto de inversión mediante el cual se desarrolla el hito.
15. Meta proyecto de inversión: al seleccionar el número del proyecto de inversión, se desplegará el listado de las metas de ese proyecto, seleccione la meta a la que aporta el hito.
Medición
16. Nombre del indicador: registrar el nombre del indicador que va a medir el cumplimiento del hito. Debe ser claro y preciso, incluir el objeto de medición y la variable principal. Por ejemplo "Niños y niñas alimentados balanceadamente para su crecimiento integral.". Use esta estructura: Objeto + condición deseada del objeto (verbo conjugado) + elementos adicionales de contexto descriptivo
17. Fórmula del indicador: registrar la expresión matemática o lógica que permite calcular el valor del indicador.
18. Unidad de medida: registrar la forma en que se expresa o cuantifica el valor del indicador. Esta debe corresponderse con el nombre y la fórmula planteadas. Por ejemplo: Indicador: Consumo de agua por persona. Unidad de medida: Litros por día.
19. Meta vigencia: registrar la meta que se espera alcanzar en 2026. Debe estar expresada de acuerdo con la unidad de medida del indicador y la fórmula del mismo.
20. Tipo de indicador: seleccionar 1 tipo de indicador, en correspondencia con lo que se pretende medir. El indicador puede ser: 1. Producto: mide los resultados inmediatos de una acción. 2. Gestión: mide los recursos (humanos, físicos y financieros) utilizados para la implementación de las acciones 3. Proceso: mide las actividades o procedimientos realizados.
21. Periodicidad de la medición: seleccione una de las opciones, de acuerdo con las metas que se propone en la vigencia. La opción escogida establecerá los momentos en el año donde se medirá el cumplimiento de la meta establecida.
Programación trimestral de metas
22. De acuerdo con la periodicidad de la medición escogida, establecer las metas. Por ejemplo: Periodicidad de la medición: semestral. Programación de metas: trimestre II: 5 DTS. Trimestre IV: 5 DTS.

## PlataformaEstratégica
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024-2028 Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Propósito Superior
Transformamos a Bogotá en una sociedad basada en el conocimiento, que impulsa el desarrollo sostenible y el bienestar de la ciudadanía.
Misión
Consolidar el sistema de educación y formación posmedia distrital, generando oportunidades para el acceso y permanencia a una oferta pertinente con calidad y potenciar las capacidades del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación para hacer de Bogotá una ciudad productiva, innovadora y sostenible.
Visión
En 2028, Bogotá será reconocida como una ciudad basada en el conocimiento, líder en América Latina por contar con un sistema de educación posmedia pertinente y de calidad que promueve el acceso y la permanencia con equidad, donde la Ciencia, la Tecnología y la Innovación son el motor para la solución de retos de ciudad y para el bienestar de sus todos sus habitantes.
Ejes estratégicos
1. Sistema de educación posmedia: Consolidar el sistema de educación posmedia y fomentar el acceso y la permanencia a través de trayectorias educativas y formativas con calidad y pertinencia. 2. Ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación: Consolidar un ecosistema de CTeI robusto y de alto impacto para solucionar retos de ciudad, generar riqueza colectiva y transformar las condiciones de vida de las personas. 3. Innovación institucional: Posicionar a Atenea como una entidad innovadora, referente en la gestión pública a través de su talento humano y el uso de tecnologías de información y comunicaciones.
Objetivos estratégicos
1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. 2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni el educativo, para impulsar sus proyectos de vida. 3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta. 5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad. 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad

## PDD_ProyectosInversión
PROYECTOS DE INVERSIÓN Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura" 2024-2027
Objetivo Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | Meta Plan de Desarrollo
3. Bogotá confía en su potencial |  | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano.
|  | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial.
|  | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados.
Proyectos de inversión
No. | Nombre del proyecto | Metas del proyecto | Presupuesto vigencia 2026 | Gerente del proyecto
7913 | Implementación del sistema de educación postmedia para Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas con renovación de matrícula en el marco de la estrategias Jóvenes a la U y la U en Tú Colegio. | 244109891000 | Gerente de Educación Posmedia
8122 | Fortalecimiento e implementación de estrategias de acceso y permanencia en programas de educación posmedia pertinentes y acordes con las demandas sociales y productivas de Bogotá D.C. | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. 4. Habilitar el acceso de personas a contenidos diversos, flexibles y pertinentes de nivelación, formación y orientación sociocupacional, a través de un ecosistema digital para el aprendizaje. 5. Entregar a personas apoyos de sostenimiento que promuevan la permanencia en la educación posmedia. | 311976677000 | Gerente de Educación Posmedia
8138 | Implementación de estrategias de formación a través de ciclos cortos y/o certificaciones que permitan adquirir las habilidades y competencias necesarias para mejorar la empleabilidad en Bogotá D.C. | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. 2. Beneficiar a 1.500 personas con estrategias que promuevan el involucramiento, la permanencia, calidad y conexión con el sector real en programas de ciclos cortos y/o certificaciones. | 9500000000 | Gerente de Educación Posmedia
8041 | Consolidación del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para facilitar la resolución de necesidades y retos de Bogotá D.C. | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. 4. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel maestría. 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. | 168908000000 | Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación
8029 | Fortalecimiento institucional para la gestión de la educación posmedia, la ciencia y la tecnología en Bogotá D.C. | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). 6. Consolidar sistemas de información asociados a los procesos administrativos, financieros y contractuales. 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. 10. Desarrollar documentos de lineamientos técnicos derivados de la gestión de la dirección de la Agencia 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea. | 19943054000 | Gerente Corporativa
Planes generales de compras
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA), así como sus modificaciones se publican en la página Web de la Agencia Atenea y pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://agenciaatenea.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion

## ProcesosMisionales
PLAN DE ACCIÓN 2026 PROCESOS MISIONALES Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Identificación | [6 empty] | Articulación | [8 empty] | Medición | [5 empty] | Programación trimestral de metas
Proceso | No. | Hito/Producto | Actividades | Fecha inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Objetivo Desarrollo Sostenible | Objetivo PDD | Programa PDD | Meta PDD | Objetivo estratégico (PEI) | Política MIPG relacionada | Plan decreto 612 relacionado | Código proyecto de inversión | Meta Proyecto de inversión | Nombre del indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de medida | Meta vigencia | Tipo de indicador | Periodicidad de la medición | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.03 | Inicio y seguimiento a la ejecución de los Programas I+D+i | 1.Firma de actas de inicio de los 7 Programas I+D+i 2. Validación y aprobación de los planes de implementación (planes de trabajo) 3. Recepción de informes técnicos y financieros de ejecución semestrales 4.Evaluación de informes técnicos y financieros de ejecución semestrales 5.Sesiones periódicas de seguimiento técnico y financiero | 2026-01-12 | 2026-12-31 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Programas de I+D+i iniciados y con seguimiento técnico–financiero implementados | (Número de Programas de I+D+i con acta de inicio y al menos un informe o registro de seguimiento realizado/ Número de programas de I+D+i programados para implementar)*100 | Porcentaje | 7 | Producto | Anual |  |  |  | 7
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.06 | Desarrollar el proceso y seleccionar los beneficiarios de la Convocatoria Listos | 1. Publicación TDR Convocatoria Listos 2. Lanzamiento de la Convocatoria Listos 3. Evaluación y selección de propuestas Convocatoria Listos 4. Publicación de resultados Convocatoria Listos | 2026-01-02 | 2026-05-29 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Avance del proceso de evaluación y selección de la Convocatoria LISTOS | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.07 | Desarrollar el proceso y seleccionar los beneficiarios de la Convocatoria Retos Salud | 1. Publicación TDR Convocatoria Retos Salud 2. Lanzamiento de la Convocatoria Retos Salud 3. Evaluación y selección de propuestas Convocatoria Retos Salud 4. Publicación de resultados Convocatoria Retos Salud | 2026-01-02 | 2026-06-30 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Avance del proceso de evaluación y selección de la Convocatoria Retos Salud | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.08 | Desarrollar el proceso y seleccionar los beneficiarios de la Convocatoria iBO | 1. Publicación TDR Convocatoria iBO 2. Lanzamiento de la Convocatoria iBO 3. Evaluación y selección de propuestas Convocatoria iBO 4. Publicación de resultados Convocatoria iBO | 2026-01-02 | 2026-07-30 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Avance del proceso de evaluación y selección de la Convocatoria iBO | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.15 | Asignación de las becas de financiación Roberto Zarama | 1. Convocatoria de las becas 2. Evaluación de propuestas recibidas para las becas 3. Formalización de los beneficiarios de las becas | 2026-03-01 | 2026-08-31 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. | Avance del proceso de evaluación y asignación de las becas Roberto Zarama | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.17 | Culminación del acompañamiento a proyectos en la postulación a fuentes de financiación | 1. Culminación del acompañamiento técnico a 16 proyectos para la postulación ante fuentes de recursos internacionales | 2026-02-15 | 2026-12-31 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación - BankPro | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. | Proyectos con acompañamiento culminado para postulación a fuentes de financiación | (Número de proyectos acompañados para presentación a fuentes de financiación/Número de proyectos programados para acompañar)*100 | Porcentaje | 16 | Producto | Anual |  |  |  | 16
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.18 | Convocatoria e implementación de Cohorte 1 "Generación Llega Alto": Emprendimientos de base científica y tecnológica y Emprendimientos de alto impacto | 1. Cierre de la Convocatoria 2. Selección de usuarios y publicación de resultados 3. Alistamiento e implementación de rutas de formación 4. Inicio de formación de Cohorte 1 | 2026-01-02 | 2026-12-30 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Avance en la implementación de la Cohorte 1 de la Convocatoria "Generación Llega Alto": Emprendimientos de base científica y tecnológica y Emprendimientos de alto impacto | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.19 | Convocatoria e implementación de Cohorte 2 "Generación Llega Alto": Emprendimientos de base científica y tecnológica y Emprendimientos de alto impacto | 1. Gestión para adiciones a convenios con integradores de servicios: elaboración de documentación técnica y jurídica para solicitar adición del convenio y envío a revisión 2. Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos 3. Apertura y cierre de la Convocatoria 4. Selección de usuarios y publicación de resultados | 2026-04-01 | 2026-11-15 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Avance en la implementación de la Cohorte 2 de la Convocatoria "Generación Llega Alto": Emprendimientos de base científica y tecnológica y Emprendimientos de alto impacto | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.20 | Diseño y formulación de la primera convocatoria para la Cohorte 1 "Generación Llega Alto" de rutas de atención a Mipymes y grandes empresas | 1. Diseño y formulación de la Cohorte 1 en articulación y concertación con socios del 2600 Campus 2. Elaboración, aprobación y publicación de lineamientos 3. Apertura y cierre de la Convocatoria 4. Selección de usuarios y publicación de resultados 5. Alistamiento e implementación de rutas de formación 6. Evaluación de resultados | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | Avance en el diseño y formulación de la primera convocatoria para la Cohorte 1 "Generación Llega Alto" de rutas de atención a Mipymes y grandes empresas | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | 1.28 | Desarrollo de las 4 sesiones del CODECTI Distrital | 1. Primera sesión del CODECTI, elaboración del acta, envío y gestión de firmas 2. Segunda sesión del CODECTI, elaboración del acta, envío y gestión de firmas 3. Tercera sesión del CODECTI, elaboración del acta, envío y gestión de firmas 4. Cuarta sesión del CODECTI, elaboración del acta, envío y gestión de firmas | 2026-01-20 | 2026-11-26 | Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8041 | 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. | Sesiones del CODECTI Distrital realizadas | (Número de sesiones desarrolladas / Número total de sesiones planificadas) × 100 | Porcentaje | 4 | Producto | Anual |  |  |  | 4
Gestión de Educación Posmedia | 2.04 | Desarrollar el proceso UTC 4 para la selección de IES y programas | 1. Ejecutar el proceso competitivo para la selección de la IES y los programas técnicos profesionales. 2. Formalizar los convenios con la IES seleccionadas, programas definidos de técnicos profesionales y cupos. | 2026-01-19 | 2026-03-16 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Avance en el desarrollo del proceso de selección de IES y programas para UTC 4 | (Número de actividades del proceso ejecutadas/Número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 2.13 | Realizar la convocatoria 6 del programa Jóvenes a la E en las IES privadas y públicas | 1. Actualizar el Lineamiento Operativo dirigido a IES/SENA - Línea de fortalecimiento 2. Publicar y enviar el lineamiento operativo para las instituciones públicas y SENA 3. Elaborar y publicar el Lineamiento para IES par JE6 Privadas 4. Cargue en Secop II y suscripción de convenios FDL 2026 -JE6 5. Elaborar y publicar el lineamiento operativo para aspirantes y abrir la convocatoria JE6 Privadas 6. Aplicar el mecanismo de selección de aspirantes y asignación de cupos y publicar los resultados JE6 Privadas 7. Firmar los convenios con las IES JE6 Públicas 8. Aceptar la oferta y firmar los convenios para JE6 Privadas 9. Elaborar y publicar el lineamiento operativo para aspirantes y abrir la convocatoria JE6 Publicas | 2026-06-24 | 2026-12-22 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. | Avance del proceso de la convocatoria 6 del programa Jóvenes a la E en las IES privadas y públicas | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 2.22 | Brindar acompañamiento integral a los/as beneficiarios/as de los programas de educación posmedia | 1. Definir cronograma semestral de inducciones en las IES y reinducciones a demanda para beneficiarios de cada estrategia​ - Primer semestre 2. Realizar inducciones y reinducciones para beneficiarios de cada estrategia​ (1 por cada IES) | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Inducciones y reinducciones para los beneficiarios de los pogramas de educación posmedia realizadas | (Número de inducciones y reinducciones realizadas/Número de inducciones y reinducciones programadas)*100 | Porcentaje | 36 | Producto | Anual |  |  |  | 36
Gestión de Educación Posmedia | 2.26 | Adjudicar becas del Programa PEAMA | 1. Preparar y alistar la convocatoria (revisar criterios, documentación y proyecciones financieras) 2. Realizar la Convocatoria 3. Publicar resultados 4. Iniciar de proceso de giros 2026-2 (beneficiarios nuevos) | 2026-02-16 | 2026-03-13 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. | Avance del proceso de la Convocatoria PEAMA | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 2.29 | Asignar las Becas U Libre y América 2026-2 | 1. Confirmar con las IES el número de becas a ofertar para 2026-2 2. Elaborar y publicar el Lineamiento operativo para aspirantes 3. Realizar la convocatoria para aspirantes, inscripción, verificación de requisitos/reclamaciones y publicación de resultados 4. Asignar las becas y confirmar el inicio de formación | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. | Avance del proceso de las Convocatorias Becas U Libre y América 2026-2 | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 2.36 | Realizar la Convocatoria de Talento Capital Formación 9 (Inglés) | 1. Adelantar el proceso contractual para la selección del operador de formación 2. Realizar la convocatoria para la inscripción y selección de beneficiarios | 2026-01-01 | 2026-02-27 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial. | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8138 | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. | Avance del proceso de la Convocatoria de Talento Capital Formación 9 (Inglés) | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 2.37 | Realizar la Convocatoria de Talento Capital Formación 10 (Ruta IA) | 1. Adelantar el proceso contractual para la selección del operador de formación 2. Realizar la convocatoria para la inscripción y selección de beneficiarios | 2026-01-13 | 2026-05-29 | Gerencia de Educación Posmedia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial. | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8138 | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. | Avance del proceso de la Convocatoria de Talento Capital Formación 10 (Ruta IA) | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 3.02 | Lanzar convocatoria 3 - FEST ATENEA | 1. Identificar recursos disponibles en el ICETEX y liberaciones de convocatorias anteriores para nueva convocatoria 2. Habilitar Oferta Académica 3. Lanzar convocatoria y Aplicar mecanismo de selección de estudiantes 4. Publicar resultados | 2026-01-19 | 2026-12-15 | Gerencia de Estrategia - Fest Atenea | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. | Avance del proceso de la convocatoria 3 - FEST ATENEA | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
No aplica | 3.09 | Gestionar Retos de Innovación EdTech 2026 | 1. Elaborar términos de referencia Retos EdTech 2026 2. Lanzamiento de la convocatoria 2026 3. Publicar resultados de soluciones EdTech seleccionadas de la convocatoria 2026 4. Desarrollar soluciones digitales de las propuestas seleccionadas en convocatoria 2026 5. Integrar y habilitar soluciones EdTech de la convocatoria 2026 en Ecosistema Academia Atenea | 2026-03-02 | 2026-09-11 | Gerencia de Estrategia - Academia Atenea | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Avance del proceso de la gestión de Retos de Innovación EdTech 2026 | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Educación Posmedia | 3.26 | Actualización, mantenimiento y mejoras del Sistema de Alertas Tempranas de Posmedia | 1. Ajustar y realizar la encuesta de caracterización de los periodos 2026-1 y 2026-2 2. Ajuste y actualización herramienta de visualización del Sistema de Alertas Tempranas 3. Priorización y gestión de casos identificados en Sistema de Alertas Tempranas | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Avance en el proceso de actualización, mantenimiento y mejoras del Sistema de Alertas Tempranas de Posmedia | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Servicios a la Ciudadanía | 4.11 | Fortalecer el Modelo de Relacionamiento de la Agencia a través de herramientas de seguimiento y control | 1. Formular, implementar y realizar seguimiento al plan de Mejoramiento resultados INCIDE relacionado con la implementación del Modelo de Relacionamiento 2. Identificar las causas de PQRSD y definir un plan de mejora que establezca acciones preventivas para reducir su radicación. | 2026-01-01 | 2026-04-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | 4. Educación de Calidad | No aplica | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 8. Servicio al ciudadano | No aplica | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Avance en el proceso de fortalecimiento del Modelo de Relacionamiento | (Número de documentos elaborados/número total de documentos planificadas)*100 | Porcentaje | 2 | Producto | Anual |  |  |  | 2
No aplica | 6.03 | Acompañar IES distritales en difusión de encuesta Best Cities QS | 1. Acompañar el diligenciamiento de la encuesta para ingresar al ranking QS de mejores ciudades para ir a la universidad | 2026-01-15 | 2026-03-30 | Despacho - Relacionamiento | 9. Industria, innovación e infraestructura | 3. Bogotá confía en su potencial | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad. | 15. Gestión del conocimiento y la innovación | No aplica | PROYECTO8041 | 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. | Estrategias de apropiación social del conocimiento implementadas | Número de estrategias de apropiación implementadas | Número de estrategias | 1 | Producto | Anual |  |  |  | 1

## ProcesosEstratégicos
PLAN DE ACCIÓN 2026 PROCESOS ESTRATÉGICOS Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Identificación | [6 empty] | Articulación | [8 empty] | Medición | [5 empty] | Programación trimestral de metas
Proceso | No. | Hito/Producto | Actividades | Fecha inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Objetivo Desarrollo Sostenible | Objetivo PDD | Programa PDD | Meta PDD | Objetivo estratégico (PEI) | Política MIPG relacionada | Plan decreto 612 relacionado | Código proyecto de inversión | Meta Proyecto de inversión | Nombre del indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de medida | Meta vigencia | Tipo de indicador | Periodicidad de la medición | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 3.07 | Desarrollar Fase 4 (Escalamiento) de Academia Atenea | 1. Suscribir convenio con socio tecnológico 2. Elaborar plan detallado de implementación de Fase 4 3. Ejecutar plan de desarrollo de Fase 4 4. Realizar lanzamiento de Fase 4 | 2026-04-01 | 2026-09-04 | Gerencia de Estrategia - Academia Atenea | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. | 20. No aplica | No aplica | NoAplica | No aplica | Avance del proceso de desarrollo de la Fase 4 (Escalamiento) de Academia Atenea | (Número de etapas del proceso ejecutadas /Número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Conocimiento e Innovación | 3.15 | Elaborar y publicar Documentos Técnicos de Sorporte | 1. DTS movilidad en el MNC 2. DTS 2 | 2026-01-13 | 2026-12-01 | Gerencia de Estrategia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8029 | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. | Documentos técnicos de soporte elaborados y publicados | (Número de DTS elaborados y publicados/Número total de DTS programados para elaborar y publicar)*100 | Porcentaje | 2 | Producto | Anual |  |  |  | 2
Gestión de Conocimiento e Innovación | 3.16 | Elaborar y publicar notas de política | 1. Elaborar y publicar Nota de Política 1 2. Elaborar y publicar Nota de Política 2 3. Elaborar y publicar Nota de Política 3 4. Elaborar y publicar Nota de Política 4 | 2026-01-13 | 2026-12-01 | Gerencia de Estrategia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8029 | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. | Notas de política elaboradas y publicadas | (Número de notas de política elaboradas y publicadas/número total de notas de política plogramadas para elaborar y publicar)*100 | Porcentaje | 4 | Producto | Anual |  |  |  | 4
Gestión de Conocimiento e Innovación | 3.38 | Retos de innovación con IA generativa para el fortalecimiento de procesos de la entidad | 1. Identificar y priorizar casos de uso para fase de implementación de retos 2. Desarrollar soluciones mediante el uso IA generativa | 2026-06-01 | 2026-11-30 | Gerencia de Estrategia | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 15. Gestión del conocimiento y la innovación | No aplica | PROYECTO8029 | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. | Avance en la implementación de los retos de innovación con IA generativa | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Direccionamiento Estratégico | 3.39 | Realizar la medición anual del desempeño institucional | 1. Realizar la jornada de inducción sobre las generalidades del MIPG para toda la entidad 2. Solicitar el diligenciamiento, revisar, consolidar y cargar el FURAG 3. Retroalimentar los resultados del FURAG y emitir el plan de recomendaciones 4. Realizar el seguimiento al plan de recomendaciones frente al resultado del FURAG | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Subgerencia de Planeación | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No aplica | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Avance en el proceso de medición anual del desempeño institucional | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Direccionamiento Estratégico | 3.42 | Realizar el seguimiento y reporte de los proyectos de inversión | 1. Cerrar el seguimiento de los proyectos de inversión de 2025 en SEGPLAN Y PIIP 2. Reportar mensualmente los avances cualitativos y cuantitativos de los indicadores PMR 3. Realizar los reportes e informes trimestrales de seguimiento de proyectos de inversión en SEGPLAN 4. Registrar mensualmente el avance de actividades de los proyectos de inversión en PIIP 5. Elaborar los informes mensuales del cupo de endeudamiento | 2026-01-02 | 2026-12-31 | Subgerencia de Planeación | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | No aplica | PROYECTO8029 | 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional | Avance en el proceso de seguimiento y reporte de los proyectos de inversión | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Direccionamiento Estratégico | 3.45 | Realizar el seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad | 1. Revisar e implementar los cambios en la metodología de gestión de riesgos de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública. 2. Realizar seguimiento semestral de la gestión de riesgos de la entidad, revisando el cumplimiento a planes de tratamiento, y validación con el proceso de la estabilidad de la actividad que genera el riesgo a traves del seguimiento a los indicadores de riesgo. | 2026-07-27 | 2026-11-27 | Subgerencia de Planeación | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | No aplica | PROYECTO8029 | 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional | Avance en el proceso de seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Conocimiento e Innovación | 3.24 | Desarrollar la Política de Gobierno de Datos de ATENEA | 1. Desarrollo de casos de uso, implementación de hojas de ruta y plan de formación 2. Implementar indicadores y monitoreo continuo 3. Reevaluar el grado de madurez | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 12. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | No aplica | PROYECTO8029 | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. | Avance en el proceso de desarrollo de la Política de Gobierno de Datos de ATENEA | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Conocimiento e Innovación | 3.27 | Estructurar el Observatorio de Educación Posmedia | 1. Diseño conceptual y estructuración del Observatorio 2. Construcción de la base de datos y modelo de indicadores 3. Desarrollo de productos analíticos y editoriales clave 4. Poner en marcha el Observatorio y dinamizar el ecosistema de discusión y participación | 2026-01-11 | 2026-12-31 | Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 15. Gestión del conocimiento y la innovación | No aplica | PROYECTO8029 | 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. | Avance en el proceso de estructuración del Observatorio de Educación Posmedia | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 3.31 | Implementar y evolucionar los sistemas de información institucionales. SICORE | 1. Desarrollo del Módulo Liquidación de Apoyos Económicos para el programa JE 2. Desarrollo del Módulo de Novedades de JE con IES públicas y privadas 3. Desarrollo del Módulo de FEST Subrogado 4. Desarrollo del Módulo de Consulta y Reportes 5. Desarrollo del componente para atender la convocatoria Roberto Zarama | 2026-01-15 | 2026-10-30 | Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 12. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Módulos de SICORE desarrollados | (Número de módulos desarrollados/Número de modulos programados para desarrollar)*100 | Porcentaje | 5 | Producto | Anual |  |  |  | 5
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 3.33 | Implementar mecanismos de interoperabilidad externos e internos para los sistemas de información institucionales | 1. Documentación de requerimientos e historias de usuario. 2. Desarrollo y configuración de mecanismos de intercambio. 3. Implementación de servicios de interoperabilidad. | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 12. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | No aplica | PROYECTO8029 | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. | Avance en el proceso de implementación de mecanismos de interoperabilidad | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Gestión de Comunicaciones | 8.01 | Aumentar el reconocimiento de la marca mediante la socialización y divulgación de los programas y las convocatorias | 1. Realizar 3 Focus group con públicos de interés beneficiarios 2. Mapear los hitos comunicacionales del año y actualizar el calendario de convocatorias 3. Realizar estrategias 360 por cada una de las convocatorias con su narrativa | 2026-01-15 | 2026-12-31 | Oficina de Comunicaciones | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 8. Servicio al ciudadano | No aplica | PROYECTO8029 | 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea. | Avance en el proceso de aumento del reconocimiento de la marca | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual |  |  |  | 100%
Direccionamiento Estratégico | 5.02 | Diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a través de trayectorias de formación | 1. Desarrollo de una guía de recomendaciones que incluya propuesta de instrumentos - herramientas para desarrollar la movilidad y validación 2. Desarrollo de piloto de implementación de las recomendaciones de la guía | 2026-02-01 | 2026-07-10 | Despacho - EFT | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Avance en el proceso de diseño y construcción de instrumentos que faciliten la organización del sistema de educación posmedia a través de trayectorias de formación | (Número de etapas ejecutadas/número total de etapas planificadas)*100 | Porcentaje | 100% | Proceso | Anual | 0% | 30% | 80% | 100%
Direccionamiento Estratégico | 5.04 | Apoyo a instituciones de educación y formación para el diseño curricular de 12 programas por competencias y/o cualificaciones de acuerdo a la implementación de la guia | 1. Identificación de necesidades de formación para el diseño de programas del SFT y/o ETDH en articulación con las instituciones interesadas 2. Acompañamiento en el proceso de diseño doce (12) programas del SFT y/o ETDH desde la estructuración del diseño curricular hasta la radicación del programa ante Mintrabajo | 2026-04-01 | 2026-12-31 | Despacho - EFT | 4. Educación de Calidad | 3. Bogotá confía en su potencial | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial. | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8122 | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | Programas apoyados para elaborar su diseño curricular | (Número de programas apoyados para su diseño curricular/Número total de programas planificados para apoyar)*100 | Porcentaje | 12 | Producto | Anual |  |  |  | 12
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | D9 | Realizar el reporte de avance de PETI, en el Comité de Gestión y Desempeño | 1. Realizar un reporte de avances al Comité de Gestión y Desempeño vigencia 2026 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 12. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 9. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | PROYECTO8029 | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. | Avance en la implementación del PETI | (Número de reportes de seguimiento realizados /Número de reportes de seguimiento programados)*100 | Porcentaje | 1 | Proceso | Anual |  |  |  | 1
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | D10 | Realizar el reporte de avance del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en el Comité de Gestión y Desempeño | 1. Realizar un reporte de avances al Comité de Gestión y Desempeño vigencia 2026 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 13. Seguridad Digital | 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | PROYECTO8029 | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. | Avance en la implementación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | (Número de reported de seguimiento realizados /Número de reportes de seguimiento programados)*100 | Porcentaje | 1 | Proceso | Anual |  |  |  | 1
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | D11 | Realizar el reporte de avance del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en el Comité de Gestión y Desempeño | 1. Realizar un reporte de avances al Comité de Gestión y Desempeño vigencia 2026 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 13. Seguridad Digital | 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | PROYECTO8029 | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia. | Avance en la implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | (Número de reported de seguimiento realizados /Número de reportes de seguimiento programados)*100 | Porcentaje | 1 | Proceso | Anual |  |  |  | 1

## ProcesosApoyo
PLAN DE ACCIÓN 2026 PROCESOS DE APOYO Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Identificación | [6 empty] | Articulación | [8 empty] | Medición | [5 empty] | Programación trimestral de metas
Proceso | No. | Hito/Producto | Actividades | Fecha inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Objetivo Desarrollo Sostenible | Objetivo PDD | Programa PDD | Meta PDD | Objetivo estratégico (PEI) | Política MIPG relacionada | Plan decreto 612 relacionado | Código proyecto de inversión | Meta Proyecto de inversión | Nombre del indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de medida | Meta vigencia | Tipo de indicador | Periodicidad de la medición | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre
Gestión Contractual | 4.09 | Desarrollar e implementar estrategias de Inteligencia Artificial en los procesos de la Gerencia Corporativa | 1. Implementación de Estrategias IA: Proceso seguimiento proyecto inversión GGC: Monitoreo y Control 2. Implementación de Estrategias IA (Procesos Contractual) Monitoreo y Control: Actas de Reuniones - Indicadores Financieros - IES Monitoreo 3. Implementación de Estrategias IA (Procesos Contractual) Alertas y Seguimientos: Alertas de contratos. (En ejecución, terminados, en pólizas) - Seguimiento PAA 4. Proceso Atención al Ciudadano: Gestión a las PQRSD (tipificación y reparto) 5. Implementación de Estrategias IA: Generación de Minutas con IA, contratos JE con IES. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No aplica | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Estrategias de Inteligencia Artificial en los procesos de la Gerencia Corporativa implementadas | Sumatoria de estrategias de Inteligencia Artificial en los procesos de la Gerencia Corporativa implementadas | Estrategias | 4 | Producto | Anual |  |  |  | 4
Gestión Talento Humano | 4.13 | Adelantar actividades de implementación de la Política de la Gestión Estratégica de Talento Humano | 1. Academia Atenea: Funcionamiento de plataforma interactiva y desarrollo de cuatro (4) contenidos formativos del módulo de inducción para implementar el plan de capacitaciones con un enfoque tecnológico de conformidad con el Plan de Capacitación Vigente | 2026-01-01 | 2026-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 4.Talento Humano | No aplica | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Plataforma interactiva operativa con contenidos formativos cargados | (Número de contenidos formativos en funcionamiento/Número de contenidos formativos planificados)*100 | Porcentaje | 4 | Producto | Anual |  |  |  | 4
Gestión Financiera | 4.17 | Fortalecer los procedimientos del proceso de Gestión Financiera y Tesoreria a través de la implementación de estrategias de seguimiento y control. | 1. Diseñar un (1) procedimiento de seguimiento al Plan Anual de Caja de la Agencia. 2. Aprobar, publicar e implementar el procedimiento diseñado. | 2026-02-02 | 2026-07-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | No aplica | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Procedimiento de formulación y seguimiento al Plan Anual de Caja aprobado y publicado | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 1 | Producto | Anual |  |  |  | 1
Gestión Financiera | 4.18 | Implementar estrategías de fortalecimiento del Fondo Cuenta de la Agencia Atenea | 1. Diseñar un (1) procedimient de elaboración de Fichas de depósitos del Fondo Cuenta. 2. Aprobar, publicar e implementar el procedimiento diseñado. | 2026-02-02 | 2026-05-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | No aplica | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Procedimiento de elaboración de fichas de depósitos del Fondo Cuenta aprobado y publicado | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 1 | Producto | Anual |  |  |  | 1
Gestión Documental y Archivo | D1 | Aprobacion de las Tablas de Retención Documental – TRD de la Agencia Atenea | 1. Realizar mínimo (4) mesas técnicas para la aprobación, levantamiento de información y actualización de la TDR | 2026-02-02 | 2026-11-30 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 11. Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos ­PINAR | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Mesas técnicas realizadas para la aprobación, levantamiento de la información y actualizacion de las TRD | (Mesas técnicas realizadas / Mesas técnicas programadas) × 100 | Porcentaje | 4 | Producto | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1
Gestión Talento Humano | D2 | Cumplimiento en la actualización y reporte de estado de las vacantes la planta en el SIDEAP. | Realizar doce (12) reportes con oportunidad y calidad en el SIDEAP relacionado con el estado actual de la planta. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 11. Gestión documental | 2. Plan Anual de Vacantes | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Cumplimiento en la actualización y reporte de estado de las vacantes la planta en el SIDEAP. | (Número de reportes realizados en el SIMO/ Número total de reportes programados) *100 | Porcentaje | 12 | Producto | Trimestral | 3 | 3 | 3 | 3
Gestión Talento Humano | D3 | Cumplir el Plan de previsión de Recursos Humanos elaborado para la vigencia 2026 | Cumplimiento mínimo de quince (15) actividades definidas en el plan de trabajo de previsión de recursos humanos para la vigencia 2026. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 11. Gestión documental | 3. Plan de Previsión de Recursos Humanos | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Nivel de cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 15 | Producto | Trimestral | 3 | 3 | 4 | 5
Gestión Talento Humano | D4 | Cumplir el Plan Estratégico de Talento Humano elaborado para la vigencia 2026 | Cumplimiento de mínimo siete (7) metas establecidas en los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano: Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de SST | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 11. Gestión documental | 4. Plan Estratégico de Talento Humano | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de TH | (No. total, de metas cumplidas en los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano/ No. total, de metas establecidas en los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano) * 100 | Porcentaje | 7 | Producto | Trimestral | 1 | 1 | 2 | 3
Gestión Talento Humano | D5 | Cumplimiento de la malla curricular 2026 | 1. Ejecutar mínimo veinte (20) capacitaciones incluídas en el plan de capacitación 2026. | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 4.Talento Humano | 5. Plan Institucional de Capacitación | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Capacitaciones definidas y programadas por las dependencias de la Agencia desarrolladas | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 20 | Producto | Trimestral | 4 | 5 | 5 | 6
Gestión Talento Humano | D6 | Cumplir las actividades del anexo técnico de bienestar e incentivos | 1. Desarrollar mínimo veinticinco (25) actividades del anexo técnico de bienestar e incentivos | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 4.Talento Humano | 6. Plan de Incentivos Institucionales | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Actividades del anexo técnico de bienestar e incentivos desarrolladas | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 25 | Producto | Trimestral | 5 | 6 | 6 | 8
Gestión Talento Humano | D7 | Cumplimir los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo acorde con la Resolución 312 de 2019 | 1. Desarrollar veinticinco (25) actividades requeridas en la Resolución 312 de 2019 | 2026-01-31 | 2026-12-31 | Gerencia de Gestión Corporativa | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 4.Talento Humano | 7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | PROYECTO8029 | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano). | Estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo cumplidos | (Número de actividades ejecutadas/número total de actividades planificadas)*100 | Porcentaje | 25 | Producto | Trimestral | 5 | 6 | 6 | 8
Gestión Jurídica | 7.04 | Ejercer la Representación Judicial de la Entidad | 1. Contestación de las acciones de tutela instauradas dentro del término otorgado por el juzgado de conocimiento 2. Impugnación de los fallos desfavorables para la entidad dentro del término legal 3. Registro del proceso y las actuaciones adelantadas dentro del mismo en el sistema de información de procesos judiciales SIPROJ-WEB | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 14. Defensa jurídica | No aplica | PROYECTO8029 | 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. | Trámite oportuno en la contestación de tutelas | (Número de tutelas contestadas en término/Número de tutelas recibidas)*100 | Porcentaje | 100% | Gestión | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Jurídica | 7.05 | Adelantar la revisión de los actos administrativos enviados y emisión de conceptos jurídicos solicitados a la Oficina Jurídica | 1. Revisión de los actos administrativos remitidos a la Oficina Jurídica 2. Remisión del concepto jurídico emitido a la dependencia o entidad solicitante | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8029 | 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. | Actos Administrativos revisados y conceptos jurídicos emitidos | (Número de actos administrativos revisados o conceptos jurídicos emitidos/Número de actos administrativos o conceptos jurídicos remitidos o solicitados a la Oficina Jurídica o número de conceptos jurídicos solicitados) *100 | Porcentaje | 100% | Producto | Anual |  |  |  | 100%
Gestión Jurídica | 7.06 | Adelantar la gestión de cobro persuasivo y coactivo | 1. Expedir los mandamientos de pago sobre obligaciones sin pago 2. Estudio de títulos sobre obligaciones sin pago 3. Gestión persuasiva sobre obligaciones sin pago 4. Investigación de bienes sobre obligaciones sin pago 5. Expedición mandamiento de pago y Notificación del mandamiento de pago | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina Jurídica | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 20. No aplica | No aplica | PROYECTO8029 | 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna. | Mandamientos de pago expedidos dentro del término de ley para los títulos ejecutivos que cumplan los requisitos de procedibilidad en la vigencia | (Número de mandamientos expedidos / Total de títulos ejecutivos que requieren mandamiento de pago)*100 | Porcentaje | 100% | Producto | Anual |  |  |  | 100%

## ProcesosEvaluación
PLAN DE ACCIÓN 2026 PROCESOS DE EVALUACIÓN Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología - Atenea
Identificación | [6 empty] | Articulación | [8 empty] | Medición | [5 empty] | Programación trimestral de metas
Proceso | No. | Hito/Producto | Actividades | Fecha inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha fin (DD/MM/AAAA) | Responsable | Objetivo Desarrollo Sostenible | Objetivo PDD | Programa PDD | Meta PDD | Objetivo estratégico (PEI) | Política MIPG relacionada | Plan decreto 612 relacionado | Código proyecto de inversión | Meta Proyecto de inversión | Nombre del indicador | Fórmula del Indicador | Unidad de medida | Meta vigencia | Tipo de indicador | Periodicidad de la medición | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre
Gestión de Control Interno | D8 | Realizar el seguimiento a la implementación del PTEP | 1. Realizar el proceso de seguimiento a la implementación del PTEP y comunicar los resultados a las dependencias involucradas. Se realizará un único seguimiento a la implemenación durante el 2026. | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 8. Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | PROYECTO8029 | 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. | Seguimientos a la implementación del PTEP desarrollados y comunicados | (Número de seguimientos ejecutados y comunicados a las dependencias/ Número total de seguimientos programados) *100 | Porcentaje | 100% | Producto | Anual |  |  | 100%
Gestión de Control Disciplinario | OCD1 | Resolver los procesos disciplinarios en etapa de instrucción | 1. Resolver de manera motivada sobre la admisibilidad de la queja, denuncia o informe disciplinario dentro del término de quince días hábiles siguientes a su recepción y comunicar la decisión al peticionario cuando hubiere lugar 2. Resolver de manera motivada y dentro de los términos legales los procesos disciplinarios activos que se encuentran en etapa de instrucción y comunicar la decisión al quejoso cuando hubiere lugar | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina de Control Disciplinario Interno | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 16. Control Interno | No aplica | PROYECTO8029 | 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias | Noticias disciplinarias y procesos activos en fase de instrucción atendidos de forma oportuna y motivada | (Quejas, Informes Disciplinarios y Procesos Activos atendido de forma oportunda y motivada / Quejas, Informes Disciplinarios y Procesos Activos)*100 | Porcentaje | 100% | Producto | Semestral |  | 50% |  | 100%
Gestión de Control Interno | OCIG1 | Elaborar los informes derivados de las auditorías de gestión e infrmes de ley a los procesos incluidos en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2026, aprobado por el CICCI. | 1. Realizar la evaluación independiente a los procesos de gestión e informes de ley de obligatorio reporte definidos en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2026, aprobado por el CICCI, mediante la planeación, ejecución y comunicación de resultados, y la emisión del informe final. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Oficina de Control Interno de Gestión | No aplica | 3. Bogotá confía en su potencial | No aplica | No aplica | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 16. Control Interno | No aplica | PROYECTO8029 | 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad. | Informes de auditoria de gestión y de ley elaborados | (Número de Informes de auditorías de gestión e informes de ley elaborados / número de auditorias de gestión e informes de ley programadas en el plan anual de auditoria vigencia 2026)*100 | Informes de auditoría | 23 | Producto | Trimestral | 6 | 3 | 5 | 9

## Resumen (hidden)
Responsable | # Hitos
Procesos misionales | 22
Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación | 9
Gerencia de Ciencia, Tecnología e Innovación - BankPro | 1
Gerencia de Educación Posmedia | 7
Gerencia de Estrategia - Fest Atenea | 1
Gerencia de Estrategia - Academia Atenea | 1
Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento | 1
Gerencia de Gestión Corporativa | 1
Despacho - Relacionamiento | 1
Procesos Estratégicos | 17
Gerencia de Estrategia - Academia Atenea | 1
Gerencia de Estrategia | 3
Subgerencia de Planeación | 3
Subgerencia de Análisis de la Información y Gestión del Conocimiento | 2
Oficina de Comunicaciones | 1
Despacho - EFT | 2
Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 5
Procesos de Apoyo | 14
Gerencia de Gestión Corporativa | 11
Oficina Jurídica | 3
Procesos de Evaluación | 3
Oficina de Control Interno de Gestión | 2
Oficina de Control Disciplinario Interno | 1
TOTAL | 56

## Listas (hidden)
ProcesoEstratégicos | ProcesoMisionales | ProcesoApoyo | ProcesoEvaluación | Objetivos estratégicos (PEI) | Política MIPG relacionada | Objetivo Desarrollo Sostenible | Programa PDD | Meta Plan de Desarrollo | Planes decreto 612 | PROYECTO7913 | PROYECTO8122 | PROYECTO8138 | PROYECTO8041 | PROYECTO8029 | NoAplica | Tipo de indicador | Periodicidad de la medición | Tipo de anualización
Gestión de Comunicaciones | Gestión de Educación Posmedia | Gestión Administrativa | Gestión de Control Interno | 1. Incrementar el número de jóvenes que se gradúan de educación media transiten a la posmedia con calidad y pertinencia. | 1. Planeación Institucional | 4. Educación de Calidad | 16. Atención Integral a la Primera Infancia y Educación como Eje del Potencial Humano | Ofrecer 32.000 cupos en las estrategias de acceso y permanencia en la educación superior y posmedia; de los cuales 22.000 cupos serán para educación superior y 10.000 cupos para educación para el trabajo y el desarrollo humano. | 1. Plan Institucional de Archivos ­PINAR | 1. Beneficiar personas con renovación de matrícula en el marco de la estrategias Jóvenes a la U y la U en Tú Colegio. | 1. Apoyar financieramente a personas con programas de acceso a la educación posmedia priorizando la pertinencia y la calidad. | 1. Beneficiar personas mediante el desarrollo de programas de acceso a formación de ciclo corto y/o certificaciones que mejoren las competencias y habilidades de los bogotanos. | 1. Financiar proyectos de CTeI para la ciudad en los sectores priorizados. | 1. Desarrollar documentos de investigación en temáticas estratégicas y misionales de la entidad. | No aplica | Producto | Trimestal | Suma
Direccionamiento Estratégico | Gestión de Servicios a la Ciudadanía | Gestión Jurídica | Gestión de Control Disciplinario | 2. Ofrecer oportunidades de acceso a educación para el trabajo a jóvenes que no han sido incluidos en el mundo del trabajo ni educativo, para impulsar sus proyectos de vida. | 2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 9. Industria, innovación e infraestructura | 17. Formación para el trabajo y acceso a oportunidades educativas. | Ofrecer 20.000 cupos de formación posmedia en cursos cortos orientados a jóvenes con potencial. | 2. Plan Anual de Vacantes |  | 2. Apoyar financieramente a personas a través de los planes de fortalecimiento institucional y fomento a la calidad de la oferta pública de educación posmedia. | 2. Beneficiar a 1.500 personas con estrategias que promuevan el involucramiento, la permanencia, calidad y conexión con el sector real en programas de ciclos cortos y/o certificaciones. | 2. Realizar asistencias técnicas a proyectos priorizados para la presentación a fuentes de financiación. | 2. Generar documentos de procesamiento y análisis de información y de difusión de conocimiento. |  | Proceso | Semestral | Constante
Gestión de Conocimiento e Innovación | Gestión Ciencia, Tecnología e Innovación | Gestión Documental y Archivo | No aplica | 3. Generar mayor orientación sociocupacional, fortalecimiento de habilidades socioemocionales para facilitar el tránsito y permanencia en la posmedia, y mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. | 3. Compras y contratación pública |  | 18. Ciencia, tecnología e innovación- CTeI para desarrollar nuestro potencial y promover el de nuestros vecinos regionales. | Realizar 5 convocatorias de Ciencia tecnología e innovación para promover investigación de sectores priorizados. | 3. Plan de Previsión de Recursos Humanos |  | 3. Beneficiar a personas en el acceso a la educación posmedia a través de mecanismos de financiación de largo plazo. |  | 3. Elaborar documentos para fortalecer la gobernanza y la gestión de servicios del ecosistemas de CTeI. | 3. Realizar documentos de planeación en el marco de la gestión institucional |  | Gestión | Anual | Creciente
Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones | No aplica | Gestión Contractual |  | 4. Apoyar a las entidades que ofertan educación y formación para el trabajo en el diseño de nuevos programas y mejoramiento de la calidad de la oferta | 4.Talento Humano |  |  |  | 4. Plan Estratégico de Talento Humano |  | 4. Habilitar el acceso de 15.000 personas a contenidos diversos, flexibles y pertinentes de nivelación, formación y orientación sociocupacional, a través de un ecosistema digital para el aprendizaje |  | 4. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel maestría. | 4. Implementar el 90% de los servicios tecnológicos definidos en la estrategia de transformación digital de la Agencia.
|  | Gestión Financiera |  | 5. Articular a los actores de CTeI para promover una mayor inversión de recursos en investigaciones pertinentes para la ciudad. | 5. Integridad |  |  |  | 5. Plan Institucional de Capacitación |  | 5. Entregar a personas apoyos de sostenimiento que promuevan la permanencia en la educación posmedia. |  | 5. Beneficiar personas con apoyo financiero para la formación de nivel doctoral. | 5. Fortalecer 6 políticas y planes de la entidad en el marco del MIPG (Rediseño institucional, gestión del talento humano, documental, contractual, financiera y de servicio al ciudadano).
|  | Gestión Talento Humano |  | 6. Lograr la ejecución de proyectos detonantes de CTeI que permitan integrar capacidades y habilitar la ejecución de iniciativas movilizadoras para la ciudad-región con aplicación territorial. | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  |  |  | 6. Plan de Incentivos Institucionales |  |  |  | 6. Realizar estrategias de apropiación social del conocimiento. | 6. Consolidar sistemas de información asociados a los procesos administrativos, financieros y contractuales.
|  |  |  | 7. Fortalecer la gestión institucional de la entidad | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos |  |  |  | 7. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 7. Desarrollar actividades encaminadas a la prevención e investigación de faltas disciplinarias
[5 empty] | 8. Servicio al ciudadano |  |  |  | 8. Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP |  |  |  |  | 8. Atender el 100% de los requerimientos realizados a la oficina jurídica de manera oportuna.
[5 empty] | 9. Participación ciudadana en la gestión pública |  |  |  | 9. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI |  |  |  |  | 9. Realizar asistencias técnicas en el rol de evaluación y seguimiento del funcionamiento del sistema de control interno, la gestión y resultados de la entidad.
[5 empty] | 10. Racionalización de trámites |  |  |  | 10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 10. Desarrollar documentos de lineamientos técnicos derivados de la gestión de la dirección de la Agencia
[5 empty] | 11. Gestión documental |  |  |  | 11. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  |  |  | 11. Desarrollar documentos que den cuenta del desarrollo, implementación y ejecución de las acciones plasmadas dentro de la estrategia de comunicaciones de Atenea.
[5 empty] | 12. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea |  |  |  | No aplica
13. Seguridad Digital
14. Defensa jurídica
15. Gestión del conocimiento y la innovación
16. Control Interno
17. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
18. Mejora Normativa
19. Gestión de la Información Estadística
20. No aplica